Проект

главы города Ставрополя

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«__»_______20___                       г. Ставрополь                                           № ___

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы                    «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 - 2030 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы                                  от 27 февраля 2013 г. № 332 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на                2013 - 2030 годы» (далее – решение), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию города Ставрополя.»;

2) приложение к решению изложить в следующей редакции:

«Приложение

к решению Ставропольской

городской Думы

от 27 февраля 2013 г. № 332

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 - 2030 годы

- ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 - 2030 годы

| Наименование Программы | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 - 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | администрация города Ставрополя |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Программы | комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты |
| Цели Программы Задачи Программы | комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов системы коммунальной инфраструктуры города Ставрополя с применением передовых технологий; обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов; снижение эксплуатационных затрат и стоимости коммунальных услуг; снижение уровня износа системы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Ставрополя |
| Целевые показатели Программы | целевые показатели Программы приведены в таблице 9 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2030 годы этапы реализации Программы: 1 этап: 2013 – 2019 годы; 2 этап: 2020 – 2025 годы; 3 этап: 2026 – 2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит 17 008 882,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 669 637,00 тыс. рублей; 2014 год – 1 027 316,00 тыс. рублей; 2015 год – 1 167 786,00 тыс. рублей; 2016 год – 515 673,17 тыс. рублей; 2017 год – 726 672,17 тыс. рублей; 2018 год – 1 119 631,17 тыс. рублей; 2019 год – 1 028 826,17 тыс. рублей; 2020 год – 356 782,40 тыс. рублей; 2021 год – 306 434,39 тыс. рублей; 2022 год – 334 694,79 тыс. рублей; 2023 год – 558 942,00 тыс. рублей; 2024 год – 1 297 619,14 тыс. рублей; 2025 год – 1 254 426,14 тыс. рублей; 2026 год – 1 253 711,14 тыс. рублей; 2027 год – 1 391 335,14 тыс. рублей; 2028 год – 1 542 366,14 тыс. рублей; 2029 год – 1 232 469,14 тыс. рублей; 2030 год – 1 224 560,14 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы являются: собственные средства организаций коммунального комплекса, в том числе: плата за подключение (технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры; прибыль, направляемая на инвестиции; средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа; амортизационные отчисления по объектам инвестирования; средства внебюджетных фондов; прочие средства |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации Программы должны быть получены следующие результаты: обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения города Ставрополя; создание инженерных коммуникаций и производственных мощностей системы централизованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения; обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения потребителей города Ставрополя при одновременном снижении стоимости услуг; достижение значений целевых индикаторов, установленных настоящей Программой; обеспечение эффективного освоения и возврата вложенных средств при сохранении приемлемой ценовой политики |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1. Теплоснабжение

Развитие системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя с 1984 года осуществлялось в соответствии с генеральным планом развития города на основании «Схемы теплоснабжения города Ставрополя на 2005 год с перспективой до 2010 года», разработанной                                    открытом акционерным обществом «Объединение ВНИПИ энергопром» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, по тепловым (планировочным) районам и актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения города Ставрополя на период 2014-2029 годов.

Акционерное общество «Теплосеть» (далее – АО «Теплосеть») является основной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей 98 процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям города Ставрополя.

Теплоснабжение города Ставрополя осуществляется от промышленных и коммунальных котельных. Обеспечение теплом жилищно-коммунального сектора города Ставрополя производится от 73 котельных, из них:

11 районных котельных мощностью свыше 20 гигакалорий в час, с коэффициентом полезного действия (далее - КПД) 89 – 92 процента;

27 квартальных котельных мощностью от 5 до 20 гигакалорий в час, с КПД 85 - 92 процента;

35 котельных малой мощностью до 3 гигакалорий в час.

Средневзвешенный КПД всех установленных котлов составляет                     87 процента. Котельные работают на природном газе. Теплоносителем крупных котельных является вода с параметрами 115 – 70 °С, мелких - 95 - 70 °С. Установленная мощность котельных систем централизованного теплоснабжения города Ставрополя составляет 1 134,347  гигакалорий в час, присоединенная нагрузка – 883,797  гигакалорий в час. Коэффициент использования мощности котельных в среднем – 0,79 (избыток мощности).

Транспорт тепла от котельных предприятия осуществляется по двухтрубным тепловым сетям, система теплоснабжения закрытая, с установкой подогревателей горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей. Протяженность тепловых сетей составляет 229,04 километра                  (в двухтрубном исчислении), из которых 78,3 километров находятся в ветхом состоянии, так как полностью отработали свой эксплуатационный ресурс.

Существующая система теплоснабжения города Ставрополя формировалась в 70 - 80-е годы прошлого столетия, в основном на базе ведомственных котельных, постепенно передаваемых в муниципальную собственность. За годы ее существования ежегодно проводилось совершенствование схемы теплоснабжения путем строительства и реконструкции существующих тепловых сетей, закрытие нерентабельных котельных и замены котельного оборудования на более производительное. До 2007 года основным и единственным источником капитальных вложений в отрасль теплоснабжения являлись инвестиционные составляющие тарифа на тепловую энергию: ремонтный фонд, амортизационные отчисления и прибыль на развитие. Таким образом, развитие отрасли теплоснабжения долгое время лежало на плечах потребителей тепловой энергии через тариф.

Учитывая платежеспособность основных потребителей (92 процента общего объема теплопотребления составляют население и объекты социальной сферы города Ставрополя) и связанную с ней политику в области сдерживания тарифа, развитие отрасли было фактически остановлено, так как инвестиционных источников в тарифе не хватало даже на простое воспроизводство отрасли теплоснабжения. Поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии шло за счет «проедания» основных производственных фондов. Единственным источником финансирования капитальных вложений в модернизацию активной части производственных фондов явилось энергосбережение, проводимое в рамках все того же тарифа на тепловую энергию.

Таким образом, для теплового хозяйства города Ставрополя актуальной проблемой является моральная и физическая изношенность большей  части основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей. Эти неблагоприятные факторы вызывают значительные расходы потребляемых энергоресурсов, рост затрат на поддержание в рабочем состоянии котельного оборудования и тепловых сетей при росте непроизводительных потерь тепловой энергии, а также в значительной мере влияют на надежность и безотказность работы системы теплоснабжения.

Теплоэнергетическая отрасль является самой фондоемкой отраслью жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя. Анализ состояния основных производственных фондов показывает, что их износ,                        особенно активной части (котлы, котельное оборудование и тепловые сети), находился за критической отметкой в 70 процентов, и только благодаря капитальным вложениям, произведенным с начала 2011 года в ходе реализаций инвестиционных программ АО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя, износ в 2019 году снизился до 59 процентов.

Анализ состояния системы теплоснабжения, эксплуатируемой                        АО «Теплосеть», и анализ данных по отказам на тепловых источниках и тепловых сетях за период с 2010 по 2019 год показывает, что наиболее актуальной проблемой является моральная и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования котельных и трубопроводов тепловых сетей. Данные неблагоприятные факторы вызывают повышенные расходы потребляемых энергоресурсов, рост затрат на поддержание в рабочем состоянии котельного оборудования и тепловых сетей, наличие непроизводительных потерь тепловой энергии при ее транспортировке, а также в значительной мере снижают надежность работы всей системы теплоснабжения.

Системный анализ данных по техническому состоянию теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, структуры действующих тарифов на тепловую энергию, а также прогнозных данных по росту тепловых нагрузок и их распределению по локальным                             зонам теплоснабжения (тепловым районам) показал, что необходимо не просто восстановление в прежнем виде тепловых источников и тепловых сетей, а их модернизация на основе внедрения современных инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность производства и транспорта тепловой энергии, и за счет этого снизить в будущем эксплуатационные затраты в себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

Системный анализ баланса тепловой мощности по тепловым (планировочным) районам показал, что в целом по зоне теплоснабжения               АО «Теплосеть» дефицита мощности нет и располагаемых тепловых мощностей теплоисточников достаточно для обеспечения теплоснабжения до понижения среднесуточной температуры наружного воздуха до расчетной величины (-19 °С). Однако в зонах теплоснабжения ряда котельных центрального района имеется дефицит мощности, что не позволяет обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей. В зоне теплоснабжения северо-западного района города имеется избыток мощности. Содержание избыточной (неиспользуемой) мощности приводит к дополнительным затратам.

1.2. Водоснабжение

1.2.1. Водозаборные сооружения.

Подача воды городу Ставрополю, населенным пунктам Грачевского и Шпаковского районов с населением общей численностью более                     600 тыс. человек осуществляется муниципальным унитарным предприятием  «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (далее - МУП «ВОДОКАНАЛ») из единственного источника - Сенгилеевского водохранилища, расположенного в 15 километрах от его западной окраины, на 437 метров ниже рельефа местности города Ставрополя, что определило уникальность технических решений, примененных при строительстве системы водоподачи. Полезный объем водохранилища - 260 млн кубических метров, что в полной мере обеспечивает нужды водопотребления города Ставрополя. Подъем воды из водохранилища осуществляется по четырехкаскадной схеме, при этом водозабор совмещен с насосной станцией I подъема, оборудованной                      10 мощными артезианскими насосами, а сама насосная станция размещена на свайном острове, выдвинутом в акваторию водохранилища на 80 метров. Насосные станции II и III (НС-4, НС-5) подъемов имеют рабочее давление, превышающее 250 метров водяного столба (25 атмосфер) и обеспечивают подъем воды на высоту 437 метров.

Далее транспортировка воды на очистные сооружения водопровода осуществляется по трем водоводам диаметром 700, 1000 и 1200 миллиметров самотеком до очистных сооружений водопровода. Расстояние от насосной станции «Островная» до очистных сооружений водопровода составляет 14950 метров.

Механическое и энергетическое оборудование морально устарело, по оценке относится к группе b со степенью износа в интервале от 16 процентов до 40 процентов - находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы. Износ сетей по балансу составляет 93,45 процента.

Аналогов системы водоподачи для города Ставрополя на территории бывшего Советского Союза нет.

Комплекс водозаборных сооружений расположен на оползневом склоне, что значительно влияет на надежность их работы, а при катастрофическом развитии оползневых процессов возможна чрезвычайная ситуация с разрушением водоводов и насосной станции № 5. Оползневой процесс 1989 - 1990 годов, вызванный выпадением большого количества осадков, коренным образом изменил работу всей системы водоподачи и в конечном итоге привел ее в аварийное состояние.

Любое снижение водоподачи насосными станциями влечет за собой необходимость перевода водоснабжения потребителей на график.

Необходимость строительства новой системы водоподачи на базе Сенгилеевского водохранилища связана с наличием постоянной угрозы возникновения аварийных ситуаций на существующей системе водоснабжения из-за активных оползневых подвижек грунта склонов всей юго-восточной части Сенгилеевской котловины.

В целях повышения надежности Ставропольского водопровода в                  1988 году открытое акционерное общество «Севкавгипроводхоз» города Пятигорска был разработан проект, а в 1997 году начато строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения города Ставрополя мощностью сооружений 458,7 тыс. кубических метров в сутки, которое предполагалось осуществить в два этапа.

На первом этапе планировалось построить и ввести в эксплуатацию комплекс сооружений, обеспечивающих водоподачу около                           200 тыс. кубических метров в сутки, в него входят:

насосная станция с тремя насосными агрегатами фирмы «Зульцер» высокой производительности и напором 500 метров;

водовод диаметром 1400 миллиметров протяженностью 3,1 километра;

электроподстанция 110/35/6 киловольт с линией электропередачи от Ставропольской ГРЭС протяженностью 65 километров;

инспекторская дорога и система отведения ливневых вод и опорожнения водоводов.

На втором этапе строительства предусматривалось установка в насосной станции второго подъема шести высоконапорных насосных агрегатов и строительство насосной станции первого подъема.

Строительство трубопровода по данному варианту предусматривалось вести надземным способом в две нитки диаметром 1400 миллиметров протяженностью 17,3 километров каждая.

- 1.2.2. Очистные сооружения водопровода.

Очистные сооружения водопровода построены в четыре очереди. Фактическая производительность очистных сооружений водопровода с учетом одновременной работы всех очередей составляет                                          150 тыс. кубических метров в сутки без учета резерва на технологические нужды очистных сооружений водопровода. За прошедший период эксплуатации емкостных сооружений в результате их ветхости (первая очередь эксплуатируется с 1955 года, вторая очередь - с 1966 года, третья очередь - с 1973 года), постоянных динамических нагрузок снижена их прочность, имели место разрушения и протечки. Из-за конструктивных недостатков здания и принятых технологических решений при реконструкции эксплуатация первой очереди была крайне затруднена и неэффективна, ее фактическая производительность составляла 30000 кубических метров в сутки. В настоящее время сооружения первой очереди выведены из схемы очистки и временно не работают. С целью повышения надежности работы сооружений очистки воды, увеличения их производительности за счет применения новых методов и технологий предприятие рассматривает вопросы реконструкции первой очереди очистных сооружений.

На очистных сооружениях для очистки воды используются фильтры, работающие по принципу скорого фильтрования или «скорые фильтры», которые широко применяются в мировой практике очистки воды. Получение питьевой воды методом фильтрования основано на пропуске исходной воды через фильтрующий слой кварцевого песка фракции 0,5 - 3 миллиметров с высотой загрузки 1,3 - 2 метра, в качестве поддерживающего слоя используется слой полимербетона.

Однако отстаиванием и фильтрованием не достигается полная                    очистка воды от содержащихся в ней микроорганизмов. Поэтому в                системах хозяйственно-питьевого назначения для окончательного              удаления микроорганизмов применяется обеззараживание (дезинфекция) воды. Обеззараживание воды на очистных сооружениях                     осуществляется путем хлорирования. Для хлорирования воды используется жидкий хлор.

В 1980 году было начато строительство очистных сооружений водопровода в районе аэродрома ДОСААФ города Ставрополя производительностью 130 тыс. кубических метров в сутки. Строительно-монтажные работы были выполнены ориентировочно на 80 процентов, однако из-за прекращения финансирования в 1990 году строительство было прекращено. В настоящее время ряд сооружений комплекса демонтирован, объект практически не охраняется и остался бесхозным. В то же время на действующих очистных сооружениях МУП «ВОДОКАНАЛ», расположенных вблизи жилого массива по ул. Ленина, 456, назрела необходимость реконструкции с заменой оборудования и водоводов. Учитывая стесненность площадки и невозможность сокращения подачи воды, реконструкция сооружений практически невозможна.

Процент износа водоводов очистных сооружений по балансу составляет более 80 процентов.

В целом очистные сооружения водопровода способны обеспечивать очистку воды питьевого качества в требуемых объемах на весь расчетный срок, при проведении необходимых работ по реконструкции очистных сооружений водопровода, замене трубопроводов подачи исходной воды, замене технологических трубопроводов II, III очередей и по территории очистных сооружений водопровода, ремонту или замене запорной арматуры и насосных агрегатов.

- 1.2.3. Система подачи и распределения воды.

Система водоснабжения города Ставрополя решена комплексно и включает в себя хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение. В связи с пересеченным рельефом местности предусмотрено 8 зон водоснабжения с устройством на диктующих отметках местности резервуаров для хранения регулирующего, аварийного и пожарного запасов воды.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 г. № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01.

В ведении МУП «ВОДОКАНАЛ» находится 879,4 километров водопроводных сетей, в том числе:

магистральных водоводов 168,9 километра;

уличных водоводов 543,0 километра;

внутриквартальных и дворовых водоводов 167,5 километра.

Территория города Ставрополя имеет 100 процентный охват централизованной системой водоснабжения.

- Водопроводные сети города Ставрополя в основном построены в 60 -      70-е годы XX века. Износ водопроводов составляет 60 процента. Сверх нормативного срока эксплуатируется около 140 километров водоводов большого диаметра (более 500 миллиметров). Кроме того, в районах частной застройки с ростом интенсивности застройки и качества предоставляемых                       услуг, существующие сети малого диаметра зачастую не обеспечивают пропуск воды и поддержание достаточного давления. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения, как старых районов города Ставрополя                                  так и новых кварталов частной и многоэтажной застройки, назрела необходимость в разработке нового проекта генеральной схемы водоснабжения города Ставрополя, где были бы учтены нынешнее состояние города и перспективы роста.

По реализации воды потребителям за период 2005 - 2013 годов прослеживается устойчивое снижение падение объемов. И только в результате принятых мер в 2012 году по работе с абонентами, выявлению несанкционированных отборов воды, повышения качества предоставляемых  услуг, падение объемов реализации  было приостановлено.

В 2019 году фактическое потребление воды составило в среднем                    98,84 тыс. кубических метров в сутки, в максимальные сутки расход (разовый) составил 147,0 тыс. кубических метров в сутки.

К 2030 году ожидаемое потребление воды составит в среднем                             125,1 тыс. кубических метров в сутки, в максимальное потребление расход с потерями 146,8 тыс. кубических метров в сутки.

1.3. Водоотведение

Система водоотведения города Ставрополя представляет собой комплекс сооружений, предназначенных для сбора и отведения сточных вод и очистных сооружений канализации.

В систему водоотведения входят:

370,9 километров канализационных сетей и коллекторов;

23 насосных станции перекачки сточных вод;

очистные сооружения канализации микрорайона Демино производительностью 1,5 тыс. кубических метров в сутки;

очистные сооружения канализации города по ул. Объездной, 31, производительностью 135 тыс. кубических метров в сутки.

Схема канализации города Ставрополя централизованная, полная раздельная с отведением, очисткой хозбытовых и производственных стоков. Существующая сеть канализационных трубопроводов в основном построена до 1980 года.

Схема канализации города Ставрополя определена проектом с учетом планировки города Ставрополя, рельефа местности, направления коллекторов и местоположения площадки очистных сооружений. Холмистый, прорезанный глубокими впадинами рельеф города определил конструктивные особенности системы канализации. Крупные самотечные коллекторы диаметром 800 - 1500 миллиметров имеют значительную протяженность и «пронизывают» город с запада на восток, являются основными магистралями для сбора и отвода стоков. В схеме канализации принято пять бассейнов канализации. Сточные воды города по основным коллекторам поступают в приемную камеру перед очистными сооружениями канализации, а затем проходят механическую и биологическую очистку и сбрасываются в речку Мутнянка. Значительная часть коллекторов работает с переполнением. Из-за динамических нагрузок и в результате длительной эксплуатации на ряде участков имеет место нарушение целостности труб и требуется их замена.

Существующая схема канализации до 2000 года позволяла развиваться городу Ставрополь и осуществлять сброс и отвод стоков от строящихся новых микрорайонов, прилегающих непосредственно к главным коллекторам. С бурным ростом жилищного строительства в юго-западном районе города Ставрополя возникла необходимость в дополнительном сбросе стоков в систему водоотведения города Ставрополя с увеличением мощности очистных сооружений.

Централизованной системой  водоотведения охвачено:

население, проживающее в секторе индивидуальной застройки и пользующееся централизованной канализацией – 12,2 процента;

население, проживающее в секторе индивидуальной застройки и не пользующееся  централизованной канализацией – 7,3 процента;

население, проживающее в секторе капитальной застройки и пользующееся централизованной канализацией – 80,5 процента.

На данный момент в городе Ставрополе имеются следующие территории, не охваченные централизованной системой  канализации:

жилой массив старой индивидуальной застройки Ленинского района (район Мамайки на юг от улицы Пономарева), 416 квартал (район улицы Пригородной и Чапаевского проезда), район индивидуального жилого строительства (далее – ИЖС) Чапаева (район улицы Березовой, садовое товарищество «Успех»), южная часть жилого массива вдоль реки Ташла, микрорайон ИЖС по улице Полянка, проезду Русскому (жилая застройка в районе федерального государственного унитарного предприятия «Аллерген»), района Туапсинка, Юго-Западная, Северо-Западная и часть Юго-Восточной промзоны.

Массовый рост коттеджного строительства и высотной застройки обнажил многие проблемы, в том числе и проблему очистки сточных вод. Требуется прокладывать многокилометровые канализационные коллекторы. Отсутствие достаточных средств не позволяло в полной мере                         решать вопросы строительства и реконструкции канализационных сетей и сооружений. Вместе с тем в результате повышения комфортности                   жилых зданий частной застройки выросли потребности в улучшении коммунальных услуг, в том числе и пользовании канализацией. Это привело к тому, что сброс сточных вод от населения значительно возрос,               создался большой дефицит по очистке на очистных сооружениях. Разводящие сети канализации по городу Ставрополь, в районах старой застройки маломощны и не могут обеспечить нормальное водоотведение. А в районах новой застройки, где повсеместно канализация отсутствует и ее строительство связано с необходимостью вложения значительных средств, вопрос централизованного водоотведения не решается. Застройщики в этих условиях были вынуждены производить сброс сточных вод в выгребные ямы.

В целях дальнейшего развития канализационной инфраструктуры на основе нового генерального плана города требуется выполнить корректировку проекта «Расширение и реконструкция канализации                         в городе Ставрополе (2 очередь)». При этом необходимо рассмотреть вопросы: строительства компактных локальных очистных сооружений, строительства новых очистных сооружений, максимально приближенных к жилому массиву юго-западного района, потребности в строительстве               новых и реконструкции действующих коллекторов и насосных станций перекачки сточных вод.

Уровень износа основных зданий и очистных сооружений канализации составляет: очистных сооружений поселка Демино - 
60,7 процента, очистных сооружений по улице Объездной, 31 -                           60,1 процента.

Механическое и энергетическое оборудование по оценке относится к группе b со степенью износа в интервале от 16 до 40 процентов,  находится в неаварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы. Износ коллекторов очистных сооружений по балансу составляет более 90 процентов.

Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения очистных сооружений канализации, нуждающихся в замене, составила                                 23,1 километра, фактический физический износ находится в пределах                    60 процентов.

Мощность объектов системы водоотведения МУП «ВОДОКАНАЛ» составляет:

очистные сооружения канализации по улице Объездной, 31 проектной и фактической мощностью 135,0 тыс. кубических метров в сутки;

очистные сооружения канализации в п. Демино проектной и фактической мощностью 1,5 тыс. кубических метров в сутки.

1.4. Электроснабжение

Электроснабжение объектов города Ставрополя осуществляется от                     9 центров питания, находящихся на балансе и обслуживании                       публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»: подстанции 110/10/6 кВ Западная, Восточная, Южная, Северная, Лесная, Заводская, Промышленная, Центральная, Птицепром.

Для распределения электроэнергии по территории города Ставрополя используется 41 распределительный пункт напряжением 6/10 киловольт (далее - кВ), из них 30 находится на балансе акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети» (далее -                               АО «Горэлектросеть»).

Всего в схеме электроснабжения города Ставрополя находится                   965 трансформаторных подстанции. Общая установленная мощность трансформаторов по городу Ставрополю составляет 776,601 мегаватта, мощность зимнего режимного дня по городу Ставрополю составила                      3,120 мегаватта·часов.

Общая протяженность электрических сетей составляет                              3624,8 километров, в том числе:

кабельные линии электропередачи – 2104,8 километров,

воздушные линии электропередачи – 846,9 километров,

сети уличного освещения – 673,1 километров.

52 процента трансформаторных подстанций подключены по двухлучевой схеме и 47 процентов подстанций по кольцевой схеме. Только               два процента трансформаторных подстанций подключены по радиальной схеме, они имеют одностороннее питание, это в основном трансформаторные подстанции садоводческих товариществ.

Текущее состояние электросетей города Ставрополя характеризуется высоким процентом износа оборудования.

Износ оборудования трансформаторных подстанций составляет                    67 процентов, распределительных пунктов - 55 процентов, зданий и сооружений - 69 процентов, воздушных линий 6 - 10 кВ – 50 процентов, воздушных линий 0,4 кВ - 55 процентов, кабельных линий 6 - 10 кВ -                    39 процентов, кабельных линий 0,4 кВ - 41 процентов. Основными факторами, влияющими на повреждение линий электропередачи, являются погодные условия и оползневые явления, активизирующиеся в период выпадения большого количества осадков.

Существующее финансирование производственных планов по обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи не позволяет выполнить в полном объеме предусмотренные нормативными документами регламентные работы.

Одной из основных проблем поддержания электрических                        сетей в эксплуатационном состоянии остается недостаток средств.                 Прежде всего, это связано с низкой инвестиционной составляющей установленных тарифов. На протяжении нескольких лет в затратную часть тарифа в полном объеме не включаются нормативы средств на приобретение сырья и материалов для обслуживания сетей и проведение требуемых ремонтов.

Анализ планов застройки города Ставрополя, производственных программ промышленных потребителей, а также анализ возможности подключения новых объектов к существующим сетям электроснабжения выявляет дефицит пропускной способности питающих электрических сетей и невозможность обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергии.

1.5. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей города Ставрополя осуществляется с                 1954 года, обеспечивается северным и южным вводами в город газопроводов высокого давления.

Подача газа в город Ставрополь осуществляется от газораспределительной станции-3 села Верхнерусское и газораспределительной станции-4 в юго-западном районе города   Ставрополя.

Распределение природного газа по потребителям осуществляется через        4 головных газораспределительных пункта.

На обслуживании акционерного общества «Ставропольгоргаз» (далее - АО «Ставропольгоргаз») находятся:

3462,15 километра газовых сетей, из них на балансе                                  АО «Ставропольгоргаз» 663,7 километра, износ которых составляет                    69,4 процента;

8810 газорегуляторных пункта, в том числе на балансе                                АО «Ставропольгоргаз» - 370;

2006 предприятий и коммунально-бытовых объектов;

137 установок электрохимической защиты, в том числе на балансе      АО «Ставропольгоргаз» - 112.

Уровень газификации города Ставрополя составляет 100 процентов. Строительство газовых сетей в городе Ставрополе в основном ведется за счет привлеченных средств, эксплуатируется 493,48 километра подземных сетей газораспределения, отслуживших свой нормативный срок (40 лет и более), из них 45,54 километра газовых сетей требуют реконструкции.

В городе Ставрополе ведется интенсивное строительство                          жилого фонда, коммунально-бытовых объектов, что требует                         увеличения пропускной способности существующих газовых                               сетей, в связи с чем возникла необходимость в выполнении работ по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению существующих сетей газораспределения, а также сооружений, установленных на них.

1.6. Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов

В соответствии с Правилами обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТКО), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156, обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

На территории города Ставрополя планово-регулярный вывоз ТКО, осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сити».

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО.

2. План развития города Ставрополя, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы до 2030 года

Город Ставрополь в существующих границах – полностью сложившийся градостроительный комплекс: так, город Ставрополь относится к числу наиболее плотно застроенных городов юга России. В пределах границы города уже застроено 72 % территории, 20,8 % составляют территории, где в соответствии с регламентами запрещено строительство; дополнительно на территории города предполагается комплексное жилищное строительство на площади 713 га или 5,4 % территории города. Оставшиеся 14,5 тыс. га, расположенных в пределах городского округа, представляют собой особо охраняемые территории, земли лесного фонда, водный фонд, дачные товарищества и неудобья. Общая площадь резервных территорий для развития в пределах городской черты составляет всего 1,8%. Таким образом, у города фактически отсутствуют резервные территории для развития, что значительно снижает инвестиционную привлекательность Ставрополя.

Основными факторами, повлиявшими на планировочную структуру города, стали геоморфологические особенности территории и особенности исторического развития.

Город Ставрополь расположен в центральной части Предкавказья в пределах Ставропольской возвышенности, в верховьях реки Ташла. Рельеф местности представляет собой сильно расчлененное глубокими речными долинами, балками и оврагами плато. Ввиду отсутствия в границах поселения крупного водотока становление ставропольской крепости происходило в местах выхода многочисленных родников.

Планировочная структура города сформировалась с учетом взаимодействия планировочного и природного каркаса территории. Структурообразующую роль в формировании планировочных осей играет транспортная инфраструктура, а в формировании центров – максимальная для данной территории плотность размещения функций, место сосредоточения демографических, трудовых, материальных ресурсов, объектов сферы обслуживания, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Характерной особенностью города является развитая овражно-балочная сеть (Ташлянской, Мутнянской и Желобовского оврага) с большим перепадом высот (80 – 100 м), которые пересекают город в широтном направлении. В связи с этим основные направления транспортных магистралей совпадают с направлениями природного каркаса. Главные планировочные оси – градостроительные (транспортные магистрали) и природные (овражно-балочная сеть) пересекают территорию в направлении «север – юг», «восток-запад»: автомобильные дороги общего пользования регионального значения, магистральные улицы общегородского значения, магистральные улицы районного значения, железнодорожная магистраль. Межмагистральные пространства города связаны сложной системой улиц и пешеходных бульваров.

Основными элементами планировочной структуры вдоль планировочных осей являются: районы, микрорайоны, кварталы, территории общего пользования (за исключением улично-дорожной сети), основные планировочные центры, многофункциональные общественные центры, на территории групп селитебных территорий, рекреационные зоны, территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, значительные территории с резко выраженными природными особенностями, территории транспортно-пересадочных узлов, территории, занятые линейными объектами.

Жилая территории города сложилась на протяжении последних 100 – 150 лет и представлена в основном малоэтажной застройкой, составляющей 60 % площади селитебной территории. Исключение и особую ценность составляет застройка исторического центра города в районе бывшей Ставропольской крепости и по улицам: Карла Маркса, Советской, Дзержинского. Современная капитальная застройка сосредоточена в основном в центральной части города по улицам Морозова, Ленина, Мира. Вместе с тем, зона исторического центра города Ставрополя, будучи насыщенной памятниками культуры и архитектуры разных эпох, обладает рядом ограничений, не позволяющих в равной степени, осуществлять развитие и реконструкцию объектов на данной территории. Здесь сосредоточены объекты управления городского и регионального уровней, а также объекты культуры, духовной и деловой жизни города.

В западной части исторической зоны города, на месте малоценного малоэтажного жилья, ведётся интенсивное строительство 9 – 12-этажных жилых домов. В связи с тем, что застройка ведётся выборочно (вместо старой малоэтажной застройки) и без комплексного подхода по решению вопросов по созданию социальной инфраструктуры: дошкольные и школьные учреждения, парковки, коммунальные сети, возникают проблемы по созданию комфортной среды проживания и как следствие: увеличивающаяся нагрузка на реконструируемую территорию.

В соответствии с решениями предшествующих генеральных планов ведется строительство 9 – 12 этажных жилых домов с комплексами социально-гарантированных условий по обслуживанию и жизнедеятельности населения в этой зоне, на территории юго-западной части города, и как альтернативное решение, на территории в восточной части города, на водоразделе рек Мутнянки и Мамайки, на территории в северо-западной части города – развитие жилого района по проспекту Кулакова.

В настоящий момент интенсивно перестраивается отдельными участками улица Доваторцев, связывающая центр города с районом массовой застройки на юго-западе города. Осуществлено строительство самостоятельного жилого образования (военного городка) в районе пос. Дёмино.

Определённым градостроительным потенциалом обладают территории, расположенные вдоль речки Чла, к северу от существующей застройки города. Здесь на частично свободной территории и освобождённой от не функционирующих помещений Ставропольской птицефабрики и других вспомогательных организаций возможно размещение зоны нового жилищного строительства. Положение этого района, протянувшегося с востока на запад, ограниченного с севера и юга водотоками с организованными на них прудами создаёт предпосылки организации в этой зоне интересных рекреационных зон отдыха, а также размещение разноэтажных градостроительных комплексов, формирующих силуэт города при въезде со стороны главного городского Аэропорта. Освоение северного района возможно после проведения мероприятий по рекультивации земли территории птицефабрики и шумозащитных мероприятий, в соответствии с данными характеристик воздушных судов, применяемых в гражданской авиации.

На 1960-1970 годы приходится пик промышленного строительства в городе, предприятия машиностроения, легкой, химической, строительной, пищевой, перерабатывающей и других отраслей. Промышленные и складские зоны города Ставрополя рассредоточены в основном по окраинам города: Северный и западный промузлы – на проспекте Кулакова, южный – на улице Доваторцев, юго-восточный – на улице Биологической, восточный – на Старомарьевском шоссе. Исключение составляет центральный промузел в районе железнодорожного вокзала, самый старый, возникший на базе мастерских конца 19 века.

Отдельные промышленно-складские предприятия в разное время возникали на периферийных территориях вдоль Михайловского шоссе и других территориях, имеющих выход на железную дорогу. Часть более мелких предприятий: снабженческо-сбытовых учреждений, производственных баз, и подсобных хозяйств строительных организаций, объектов транспорта, коммунального хозяйства, складских предприятий, находятся на территориях жилых районов.

Территория, примыкающая к Михайловскому шоссе севернее улицы Пригородной на водоразделе рек Ташла и Чла (Холодная) в настоящий момент свободна от застройки.

Планировочное зонирование территории города Ставрополя.

Территория города Ставрополя по доминирующим признакам (типам) структурной организации и функционального назначения делится на восемь планировочных районов:

– Северо-Восточный планировочный район;

– Северо-Западный планировочный район;

– Северный планировочный район;

– Центральный планировочный район;

– Юго-Восточный планировочный район;

– Западный планировочный район;

– Юго-Западный планировочный район;

– Южный планировочный район.

В качестве основы для оценки объемов жилищного строительства на расчетный срок реализации Генерального плана использованы две основные задачи:

– обеспечение населения города Ставрополя жильем исходя из нормативного значения в 35,6 кв. м на одного человека.

– реализация документации по планировке территории, подготовленной применительно к территории города Ставрополя.

За основу расчетов объемов жилищного фонда на расчетный период в отношении первой задачи использован демографический прогноз, согласно которому численность населения, проживающего в муниципальном образовании увеличится с 433,93 тыс. человек к 2028 году до 449,12 тыс. человек, и к 2038 году до 535,79 тыс. человек. Расчетная площадь жилого фонда, необходимая для обеспечения населения города жильем исходя из значения в 35,6 кв. м/чел. составляет 15447943,6 кв. м, фактическая площадь жилого фонда 12168000 кв. м, дефицит составляет 3279943,6 кв. м.

Исходя из планируемого прироста населения на 101859 человек расчетный объем нового жилого фонда составит 3626180,4 кв. м, таким образом необходимая площадь жилого фонда составит 6906124 кв. м.

Перспективный спрос на коммунальные ресурсы представлен в                      таблице 1.

Таблица 1. Перспективный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2018 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего по городу | млн. кВтч/год | 1590 | 1852 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2. | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/год | 193 | 220,75 |
| 2. | Общая протяженность электрических сетей | млн. кВтч/год | 2462 | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла жилищно-коммунальным сектором от источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 2141 | 2775,5 |
| 1.1. | от котельных | Гкал/час | 1803,8 | 2341,85 |
| 1.2. | от индивидуальных источников тепла | Гкал/час | 337,2 | 373,65 |
| 2. | Протяженность магистральных тепловых сетей жилищно-коммунального сектора города | км | 95,3 | 111,65 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 700,5 | 890,25 |
| 1.1. | на промышленность | млн. куб. м/год | 95,4 | 108,3 |
| 1.2. | на жилищно-коммунальный сектор, в том числе | млн. куб. м/год | 605,1 | 781,95 |
| 2. | Охват населения сетевым газом | % | 99 | 100 |
| 3. | Протяженность проектируемых газовых сетей | км | 483,8 | 512,9 |
| Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Максимальный суточный объем водоотведения | тыс. куб. м/сут. | 135,32 | 172,62 |
| 2. | Мощность очистных сооружений, в том числе: | тыс. куб. м/сут. | 136,5 | 327 |
| 2.1. | ОСК ул. Объездная 31 | тыс. куб. м/сут. | 135 | 200 |
| 2.2. | ОСК пос. Демино | тыс. куб. м/сут. | 1,5 | 2 |
| 3. | Протяженность канализационных сетей | км | 338,6 | 354,3 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборные сооружения | тыс. куб. м/сут. | 260 | 260 |
| 2. | Очистные сооружения водопровода | тыс. куб. м/сут. | 190 | 340 |
| 3. | Резервуары чистой воды | ед./ тыс. куб. м/сутки | 9/69 |  |
| 4. | Протяженность водопроводных сетей | км | 853,5 | 909,3 |
| 5. | Водопотребление всего, в том числе: | тыс. куб. м/сут. | 132,7 | 175,1 |
| 6. | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | тыс. куб. м/сут. | 131,1 | 172,83 |
| 7. | Для технического водоснабжения | тыс. куб. м/сут. | 1,6 | 2,27 |

3. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы

3.1. Теплоснабжение

Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения города Ставрополя представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование |  | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2013 год |  |  |  |
| I. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов |  | 92 507 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |
| 1.1. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е |  | 38 399 |
| 1.1.1. | Замена трех котлов ПТВМ-50 на шесть котлов КВГМ-29-150П (шестой котел в плане на 2016 год) |  | 25 716 |
| 1.1.2. | Реконструкция газового оборудования и систем автоматического управления |  | 12 683 |
|  | Итого по району |  | 38 399 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |
| 2.1. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 |  | 4 697 |
| 2.1.1. | Замена котла КВГ-4,65 на современный аналог |  | 4 566 |
| 2.1.2. | Установка системы частотного регулирования насосов |  | 131 |
|  | Итого по району |  | 4 697 |
| 3. | Центральный район |  |  |
| 3.1. | Закрытие котельной по ул. Советской, 1, расположенной в подвале жилого дома |  | 5 327 |
| 3.2. | Реконструкция квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 |  | 3 643 |
| 3.2.1. | Реконструкция системы электроснабжения |  | 2 029 |
| 3.2.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 614 |
| 3.3. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 |  | 4 566 |
| 3.3.1 | Реконструкция системы электроснабжения. Прокладка второй кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) |  | 4 566 |
| 3.4. | Реконструкция котельной по ул. М. Морозова, 10 |  | 2 671 |
| 3.4.1. | Замена трех котлов ТВГ-1,5 и одного котла КСВ-1,86 на три котла КВГ-2,5 |  | 2 671 |
| 3.5. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Ленина, 328 |  | 2 901 |
| 3.5.1. | Замена котла КСВ-1,86 на котел КВГ-2,5 |  | 2 463 |
| 3.5.2. | Установка системы частотного регулирования насосов |  | 438 |
| 3.6. | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 |  | 1 605 |
| 3.6.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 605 |
| 3.7. | Реконструкция котельной по ул. Голенева, 46 |  | 210 |
| 3.7.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 210 |
| 3.8. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 2 |  | 1 644 |
| 3.8.1. | Замена трех чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы |  | 1 644 |
| 3.9. | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 161 |  | 1 644 |
| 3.9.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 644 |
| 3.10. | Реконструкция котельной по ул. Краснофлотской, 187 |  | 1 854 |
| 3.10.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 644 |
| 3.10.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 210 |
| 3.11. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 8 |  | 1 644 |
| 3.11.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 644 |
| 3.12. | Реконструкция котельной по ул. Горького, 43 |  | 295 |
| 3.12.1. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 295 |
| 3.13. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 31 |  | 6 979 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 3.13.1. | Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) |  | 955 |
| 3.13.2. | Замена двух котлов Е-2,5-0,9 ГМ на два современных водогрейных котла |  | 5 073 |
| 3.13.3. | Диспетчеризация котельной |  | 951 |
| 3.14. | Реконструкция котельной по ул. Мира, 324 |  | 7 822 |
| 3.14.1. | Реконструкция здания котельной (надстройка бытовых помещений) |  | 2 520 |
| 3.14.2. | Реконструкция системы газоснабжения |  | 5 302 |
| 3.15. | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417 |  | 888 |
| 3.15.1. | Замена сетевой установки на современный аналог |  | 888 |
| 3.16. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 272 |  | 1 271 |
| 3.16.1. | Реконструкция сетевой насосной установки (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) |  | 1 271 |
| 3.17. | Реконструкция котельной по ул. Пономарева, 5 |  | 1 644 |
| 3.17.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 644 |
|  | Итого по району |  | 46 608 |
| 4. | Северный район |  |  |
| 4.1. | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 70 |  | 1 644 |
| 4.1.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 644 |
| 4.2. | Реконструкция котельной по ул. Трунова, 71 |  | 1 159 |
| 4.2.1. | Замена сетевой установки на современный аналог |  | 458 |
| 4.2.2. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) |  | 701 |
|  | Итого по району |  | 2 803 |
| II | Мероприятия по внедрению автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) - 48 объектов |  | 2 004 |
| III | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов |  | 120 144 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова, 68/1, для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм |  | 4 534 |
| 1.2. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов |  | 8 433 |
| 1.2.1. | по ул. Пирогова, 22/1 (протяженностью 49,5 метров, диаметром 150 мм) |  | 1 129 |
| 1.2.2. | по ул. Пирогова, 22/3 (протяженностью 165 метров, диаметром 150 мм) |  | 3 765 |
| 1.2.3. | по ул. Пирогова, 22/2 (протяженностью 154 метров, диаметром 150 мм) |  | 3 539 |
| 1.3. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 500 метров в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм (с учетом электрохимзащиты и оперативно-дистанционный контроль) от ТК-1.256 до ТК-1.262 |  | 24 474 |
| 1.4. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 524 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5 а) от ТК-1.130 до ТК-1.358, в т.ч.: |  | 15 429 |
| 1.4.1. | участок тепловой сети протяженностью 271 метров от ТК-1.134 до ТК-1.358 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 400 мм |  | 15 429 |
| 1.5. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм |  | 9 690 |
| 1.6. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: |  | 36 242 |
| 1.6.1. | участок тепловой сети протяженностью 881 метров от ТК-1.78 до ТК-1.82 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 600 мм |  | 36 242 |
|  | Итого по району |  | 98 802 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |
| 2.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б протяженностью 541 метров от ТК-92.44 до ТК-92.33 в т.ч.: |  | 6 872 |
| 2.1.1. | участка тепловой сети протяженностью 379 метров от ТК-92.44 до ТК-92.31 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм |  | 6 872 |
|  | Итого по району |  | 6 872 |
| 3. | Центральный район |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 3.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по просп. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.: |  | 8 314 |
| 3.1.1. | участка тепловой сети протяженностью 508 метров от ТК-17.55 до ТК-17.79 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм (1 этап 420 метров) |  | 8 314 |
| 3.2. | Реконструкция тепловой сети от котельной по пр. Ленинградскому, 24 |  | 1 492 |
| 3.2.1. | прокладка тепловой сети протяженностью 100 метров, диаметром 100-150 от ТКВ-1б до ТКВ-8 для переключения потребителей верхнего контура на нижний контур |  | 1 492 |
| 3.3. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228, протяженностью 100 метров от ТК-89 до ТК-91, в т.ч.: |  | 1 643 |
| 3.3.1. | участка тепловой сети протяженностью 40 метров от ТК-90 до ТК-89 с заменой диаметра 200 мм на диаметр 300 мм |  | 1 643 |
| 3.4. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3, протяженностью 60 метров, диаметром 200 мм от ТКВ-7.29 до ТК-7.34 (резервирование потребителей 1 категории) |  | 1 101 |
| 3.5. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 протяженностью 164 метров от ТК-6.27 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) |  | 1 920 |
|  | Итого по району |  | 14 470 |
| IV. | Мероприятия по разработке и внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы |  | 7 609 |
| 1. | ИАС определения эксплуатационного ресурса трубопроводов |  | 6 341 |
| 1.1. | Покупное программное обеспечение |  | 5 073 |
| 1.2. | Прикладное программное обеспечение |  | 1 268 |
| 2. | Диспетчеризация систем оперативно-диспетчерского контроля (верхний уровень) |  | 1 268 |
|  | Итого за 2013 год |  | 222 264 |
| 2014 год |  |  |  |
| I. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов |  | 106 483 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |
| 1.1. | Котельная по ул. Пирогова, 87 |  | 32 782 |
| 1.1.1. | Строительство системы для хранения и регазификации сжиженного углеводородного газа в качестве резервного топлива котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя |  | 32 782 |
| 1.2. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е |  | 28 546 |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию электроснабжения котельной |  | 2 362 |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетевой установки котельной (замена сетевых и подпиточных насосов) |  | 801 |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения и химической водоочистки котельной |  | 801 |
| 1.2.4. | Замена трех котлов ПТВМ-50 на шесть котлов КВГМ-29-150П (шестой котел в плане на 2016 год) |  | 24 582 |
|  | Итого по району |  | 61 328 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |
| 2.1. | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 441 |  | 1 455 |
| 2.1.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г на современный аналог |  | 1 455 |
| 2.2. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 182 |  | 1 021 |
| 2.2.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 021 |
| 2.3. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 |  | 1 323 |
| 2.3.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 323 |
| 2.4. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 159 |  | 3 379 |
| 2.4.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы |  | 3 379 |
|  | Итого по району |  | 7 178 |
| 3. | Центральный район |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 3.1. | Закрытие котельной по просп. К. Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома |  | 5 604 |
| 3.2. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 |  | 1 698 |
| 3.2.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 698 |
| 3.3. | Реконструкция квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 |  | 13 542 |
| 3.3.1. | Замена одного котла ДКВР 10/13 на котел КВГМ-10 |  | 12 208 |
| 3.3.2. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 1 334 |
| 3.4. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 |  | 2 931 |
| 3.4.1 | Замена двух котлов КСВ-1,86 на современный аналог |  | 2 001 |
| 3.4.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 930 |
| 3.5. | Реконструкция котельной по ул. М. Морозова, 10 |  | 2 591 |
| 3.5.1. | Замена трех котлов ТВГ-1,5 и одного котла КСВ-1,86 на три котла КВГ-2,5 |  | 2 591 |
| 3.6. | Реконструкция котельной по ул. Р. Люксембург, 18 |  | 1 751 |
| 3.6.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 751 |
| 3.7. | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3 |  | 1 021 |
| 3.7.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 021 |
| 3.8. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 2 |  | 1 650 |
| 3.8.1. | Замена трех чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы |  | 1 650 |
| 3.9. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 31 |  | 206 |
| 3.9.1. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 206 |
| 3.10. | Реконструкция котельной по ул. Мира, 324 |  | 2 500 |
| 3.10.1. | Замена дымовой трубы Н-30м на Н-40м |  | 2 500 |
|  | Итого по району |  | 33 494 |
| 4. | Северный район |  |  |
| 4.1. | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 197 |  | 2 000 |
| 4.1.1. | Монтаж наружных газопроводов |  | 2 000 |
|  | Итого по району |  | 2 000 |
| 5. | Юго-восточный район |  |  |
| 5.1. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 521 |  | 615 |
| 5.1.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 615 |
| 5.2. | Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13 |  | 1 868 |
| 5.2.1. | Реконструкция здания котельной (бытовые помещения) |  | 1 868 |
|  | Итого по району |  | 2 483 |
| II. | Мероприятия по внедрению автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) - 48 объектов |  | 2 126 |
| III. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов |  | 135 712 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 524 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5а) от ТК-1.130 до ТК-1.358, в т.ч.: |  | 15 180 |
| 1.1.1. | участок тепловой сети протяженностью 253 метра от ТК-1.130 до ТК-1.134 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм |  | 15 180 |
| 1.2. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм |  | 8 726 |
| 1.3. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: |  | 56 591 |
| 1.3.1. | участок тепловой сети протяженностью 881 метр от ТК-1.78 до ТК-1.82 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 600 мм |  | 56 591 |
| 1.4. | Реконструкция квартальной тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковской, 115, от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм |  | 4 995 |
| 1.5. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов |  | 7 768 |
| 1.5.1 | ул. Шпаковская, 92/3 (протяженностью 66 метров, диаметром 200 мм) |  | 2 491 |
| 1.5.2. | ул. Шпаковская, 92/4 (протяженностью 22 метра, диаметром 100 мм) |  | 415 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1.5.3. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/4 (протяженностью 99 метров, диаметром 200 мм) |  | 3 736 |
| 1.5.4. | ул. Серова, 2/3 (протяженностью 49,5 метров, диаметром 200 мм) |  | 1 126 |
|  | Итого по району |  | 93 260 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |
| 2.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б протяженностью 541 метров от ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: |  | 9 837 |
| 2.1.1. | участка тепловой сети протяженностью 379 метров от ТК-92.44 до ТК-92.31 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм |  | 9 837 |
| 2.2. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов |  | 11 439 |
| 2.2.1. | ул. Васильева, 13 (протяженностью 104,5 метра, диаметром 150 мм) |  | 1 639 |
| 2.2.2. | ул. Васильева, 15 (протяженностью 52,8 метра, диаметром 150 мм) |  | 828 |
| 2.2.3. | ул. Васильева, 31 (протяженностью 57,2 метра, диаметром 150 мм) |  | 897 |
| 2.2.4. | ул. Васильева, 33 (протяженностью 55 метров, диаметром 150 мм) |  | 863 |
| 2.2.5. | ул. Шеболдаева, 3/5 (протяженностью 180,4 метра, диаметром 150 мм) |  | 2 830 |
| 2.2.6. | просп. Юности, 18 (протяженностью 117,7 метров, диаметром 219 мм) |  | 2 613 |
| 2.2.7. | просп. Кулакова, 29/3 (протяженностью 94,6 метра, диаметром 1114 мм) |  | 1 183 |
| 2.2.8. | просп. Кулакова, 29/3а (протяженностью 52,8 метра, диаметром 89 мм) |  | 586 |
| 2.3. | Строительство тепловой сети протяженностью 260 метров, диаметром 300 мм от ТК-77.39 магистральной тепловой сети по просп. Кулакова, 20 до центрального теплового пункта государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории) |  | 9 772 |
|  | Итого по району |  | 31 048 |
| 3. | Центральный район |  |  |
| 3.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по просп. Октябрьской революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84 в т.ч.: |  | 7 918 |
| 3.1.1. | участка тепловой сети протяженностью 508 метров от ТК-17.55 до ТК-17.79 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм (1 этап 420 метров) |  | 7 918 |
| 3.2. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов |  | 1865 |
| 3.2.1. | ул. Комсомольская, 46 (протяженностью 24,2 метра, диаметром 200 мм) |  | 1 865 |
| 3.3. | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 протяженностью 164 метра от ТК-6.27 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) |  | 1 621 |
|  | Итого по району |  | 11 404 |
| IV. | Мероприятия по разработке и внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы |  | 8 005 |
| 1. | ИАС определения эксплуатационного ресурса трубопроводов |  | 8 005 |
| 1.1. | Покупное программное обеспечение |  | 1 334 |
| 1.2. | Прикладное программное обеспечение |  | 5 337 |
| 1.3. | Создание баз данных |  | 1 334 |
|  | Итого за 2014 год |  | 252 326 |
| 2015 год |  |  |  |
| I. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов |  | 179 324 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |
| 1.1. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е |  | 43 816 |
| 1.1.1. | Замена трех котлов ПТВМ-50 на шесть котлов КВГМ-29-150П (шестой котел в плане на 2016 год) |  | 28 405 |
| 1.1.2. | Реконструкция газового оборудования и систем автоматического управления |  | 15 411 |
| 1.2. | Реконструкция котельной по ул. Тухачевского, 17 |  | 2 461 |
| 1.2.1. | Замена двух котлов Е-1,0-09Г-3 на современный аналог |  | 1 528 |
| 1.2.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 933 |
| 1.3. | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 85 |  | 2 333 |
| 1.3.1. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 216 |
| 1.3.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 301 |
| 1.3.3. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на два современных котла |  | 1 816 |
|  | Итого по району |  | 48 610 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2 | Северо-западный район |  |  |
| 2.1. | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 441 |  | 3 070 |
| 2.1.1. | Монтаж дополнительного котла КВГ-1,5 для летнего режима |  | 1 681 |
| 2.1.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 389 |
| 2.2. | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 |  | 134 |
| 2.2.1. | Установка системы частотного регулирования насосов |  | 134 |
| 2.3. | Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б |  | 3 873 |
| 2.3.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 772 |
| 2.3.2. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 2 101 |
|  | Итого по району |  | 7 077 |
| 3. | Центральный район |  |  |
| 3.1. | Закрытие котельной по ул. Голенева, 6а, расположенной в подвале жилого дома |  | 5 884 |
| 3.2. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 |  | 32 628 |
| 3.2.1. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современный аналог |  | 28 425 |
| 3.2.2. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог |  | 2 802 |
| 3.2.3. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 1 401 |
| 3.3. | Реконструкция квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 |  | 4 763 |
| 3.3.1. | Реконструкция кирпичной дымовой трубы |  | 4 763 |
| 3.4. | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228 |  | 19 225 |
| 3.4.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-10 |  | 12 818 |
| 3.4.2. | Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на современный аналог |  | 3 783 |
| 3.4.3. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 2 624 |
| 3.5. | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 |  | 804 |
| 3.5.1. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог |  | 804 |
| 3.6. | Реконструкция котельной по ул. М. Морозова, 10 |  | 2 720 |
| 3.6.1. | Замена трех котлов ТВГ-1,5 и одного котла КСВ-1,86 на три котла КВГ-2,5 |  | 2 720 |
| 3.7. | Реконструкция квартальной котельной по ул. Ленина, 328 |  | 525 |
| 3.7.1. | Установка системы частотного регулирования насосов |  | 525 |
| 3.8. | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 |  | 3 311 |
| 3.8.1. | Замена двух котлов КВГ-2,5-115 на современный аналог |  | 2 951 |
| 3.8.2. | Установка системы частотного регулирования насосов |  | 360 |
| 3.9. | Реконструкция котельной по ул. Мира, 302 |  | 1 072 |
| 3.9.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 072 |
| 3.10. | Реконструкция котельной по ул. Р. Люксембург,18 |  | 12 818 |
| 3.10.1. | Замена котла ДКВР 10/13 на современный аналог |  | 12 818 |
| 3.11. | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3 |  | 4 063 |
| 3.11.1. | Замена котла ТВГ-4 на современный аналог |  | 4 063 |
| 3.12. | Реконструкция котельной по ул. Голенева, 46 |  | 2 032 |
| 3.12.1. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 216 |
| 3.12.2. | Замена чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог |  | 1 816 |
| 3.13. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 2 |  | 1 732 |
| 3.13.1. | Замена трех чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы |  | 1 732 |
| 3.14. | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 8 |  | 896 |
| 3.14.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 233 |
| 3.14.2. | Реконструкция насосной установки |  | 233 |
| 3.14.3. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) |  | 430 |
| 3.15. | Реконструкция котельной по ул. Балахонова, 13 |  | 2 049 |
| 3.15.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 816 |
| 3.15.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 233 |
| 3.16. | Реконструкция котельной по ул. 8 Марта, 176 |  | 206 |
| 3.16.1. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 206 |
| 3.17. | Реконструкция котельной по ул. Ломоносова, 44а |  | 933 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 3.17.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 933 |
| 3.18. | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 1 |  | 646 |
| 3.18.1. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 646 |
| 3.19. | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417 |  | 1 389 |
| 3.19.1 | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 1 389 |
| 3.20. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 272 |  | 2 951 |
| 3.20.1. | Замена двух котлов КСВ- 2,9 на два котла КВГ-2,5 |  | 2 951 |
|  | Итого по району |  | 100 647 |
| 4. | Северный район |  |  |
| 4.1. | Реконструкция котельной по ул. Федосеева, 2 |  | 4 640 |
| 4.1.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы |  | 3 548 |
| 4.1.2. | Реконструкция газорегуляторной установки |  | 159 |
| 4.1.3. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 933 |
| 4.2. | Реконструкция котельной по ул. Гоголя, 36 |  | 4 294 |
| 4.2.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы |  | 3 548 |
| 4.2.2. | Реконструкция системы химводоподготовки |  | 233 |
| 4.2.3. | Замена насосной установки |  | 231 |
| 4.2.4. | Реконструкция системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) |  | 282 |
| 4.3. | Реконструкция котельной по ул. Воронежской, 14 |  | 1 816 |
| 4.3.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный котел |  | 1 816 |
|  | Итого по району |  | 10 750 |
| 5. | Юго-восточный район |  |  |
| 5.1. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 521 |  | 5 661 |
| 5.1.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9-Г3 на современный аналог |  | 2 941 |
| 5.1.2. | Замена котла КВ-Г-2,5-95 на современный аналог |  | 2 720 |
| 5.2. | Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13 |  | 4 763 |
| 5.2.1. | Замена котла Е-2,5-0,9 ГМ на современный аналог |  | 2 802 |
| 5.2.2. | Реконструкция здания котельной (бытовые помещения) |  | 1 961 |
| 5.3. | Реконструкция котельной по ул. Серова, 451 |  | 1 816 |
| 5.3.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог |  | 1 816 |
|  | Итого по району |  | 12 240 |
| II. | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов |  | 107 359 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм |  | 5 008 |
| 1.2. | Реконструкция тепловой сети 528 квартала от ТК-1.98 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 |  | 18 279 |
| 1.3. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм |  | 9 162 |
| 1.4. | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256, в т.ч.: |  | 46 496 |
| 1.4.1. | участок тепловой сети протяженностью 551 метр от ТК-1.82 до ТК-1.186 диаметром 700 - 600 мм в ППУ изоляции |  | 46 496 |
|  | Итого по району |  | 78 945 |
| 2. | Северо-западный район |  |  |
| 2.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. Октябрьской, 182, в сторону ул. Лесной (надземный вариант) от ТК-39.15 до ТКВ-39.4 |  | 2 432 |
| 2.2. | Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2–я Промышленная, 8б до существующих квартальных тепловых сетей по пр. Ботаническому с целью закрытия подвальной котельной по адресу: ул. Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415 |  | 5 013 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2.3. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б протяженностью 541 метр от ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: |  | 15 369 |
| 2.3.1. | участка тепловой сети протяженностью 379 метров от ТК-92.44 до ТК-92.31 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм |  | 15 369 |
|  | Итого по району |  | 22 814 |
| 3. | Центральный район |  |  |
| 3.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по просп. Октябрьской революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84, в т.ч.: |  | 4 242 |
| 3.1.1. | участка тепловой сети протяженностью 508 метров от ТК-17.55 до ТК-17.79 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм (1 этап 420 метров) |  | 4 242 |
| 3.2. | Вынос транзитных тепловых сетей протяженностью 24,2 метра диаметром 250 мм из подвала жилого дома по ул. М. Морозова, 38 (ТК-71-72) |  | 1 358 |
|  | Итого по району |  | 5 600 |
| III. | Мероприятия по разработке и внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы |  | 5 604 |
| 1. | ИАС определения эксплуатационного ресурса трубопроводов |  | 5 604 |
| 1.1. | Прикладное программное обеспечение |  | 1 401 |
| 1.2. | Создание баз данных |  | 4 203 |
|  | Итого за 2015 год |  | 292 287 |
| 2016 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 95 627 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 24 107 |
| 1.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 85 | 3 639 |
|  |  | Итого по району | 27 746 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Реконструкция котельной по ул. Южный обход, 55 | 2 500 |
|  |  | Итого по району | 2 500 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б | 40 204 |
|  |  | Итого по району | 40 204 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Закрытие котельной по просп. К. Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома | 6 451 |
| 4.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228 | 800 |
| 4.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 | 1 071 |
| 4.4. |  | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 | 3 235 |
| 4.5. |  | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 3 | 3 171 |
| 4.6. |  | Реконструкция котельной по ул. Краснофлотской, 187 | 3 300 |
| 4.7. |  | Реконструкция котельной по ул. Ломоносова, 44а | 250 |
| 4.8. |  | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 1 | 3 200 |
| 4.9. |  | Реконструкция котельной по ул. Пономарева, 5 | 3 700 |
|  |  | Итого по району | 25 177 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 52 666 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм | 5 491 |
| 1.2. |  | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 5 600 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1.3. |  | Реконструкция квартальной тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковской, 115, от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 5 750 |
|  |  | Итого по району | 16 840 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 1 000 |
| 2.2. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б до ул. 3-я Промышленная Д-500 мм, с заменой на Д-700 мм протяженностью 340 метров | 25 000 |
|  |  | Итого по району | 26 000 |
| 3 |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 100 метров от ТК-89 до ТК-91. | 1 990 |
| 3.2. |  | Вынос транзитных тепловых сетей протяженностью 24,2 метра диаметром 250 мм из подвала жилого дома по ул. М. Морозова, 38 (ТК-71-72) | 4 147 |
| 3.3. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 протяженностью 164 метров от ТК-6.27 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) | 3 689 |
|  |  | Итого по району | 9 826 |
|  |  | Итого за 2016 год | 148 293 |
| 2017 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 250 934 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 35 985 |
| 1.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Тухачевского, 17 | 2 841 |
| 1.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 85 | 250 |
|  |  | Итого по району | 39 076 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 | 5 989 |
| 2.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Гоголя, 36 | 2360 |
| 2.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 70 | 5 339 |
| 2.4. |  | Строительство котельной 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт в микрорайоне «Рокадовский» | 99 500 |
|  |  | Итого по району | 113 189 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Закрытие котельной по просп. К. Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома | 6 792 |
| 3.2. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 37 666 |
| 3.3. |  | Реконструкция квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 7 557 |
| 3.4. |  | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228 | 14 797 |
| 3.5. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 982 |
| 3.6. |  | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 | 13 555 |
| 3.7. |  | Реконструкция котельной по ул. Голенева, 46 | 3 149 |
| 3.8. |  | Реконструкция котельной по ул. Ломоносова, 44а | 1 946 |
| 3.9. |  | Реконструкция котельной по ул. Семашко, 1 | 2 692 |
| 3.10. |  | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 1 | 1 603 |
| 3.11. |  | Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 5 | 5256 |
| 3.12. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 521 | 1 698 |
| 3.13. |  | Реконструкция котельной по ул. Пушкина, 65 | 976 |
|  |  | Итого по району | 98 669 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 132 805 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм | 5 782 |
| 1.2. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256 | 18 532 |
| 1.3. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 4 900 |
|  |  | Итого по району | 29 214 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 1 000 |
|  |  | Итого по району | 1 000 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 для подключения комплекса Краевой клинической больницы. | 14 144 |
| 3.2. |  | Реконструкция квартальной тепловой сети от котельной по ул. Пржевальского, 15 до ТК-7.51 | 22 870 |
| 3.3. |  | Реконструкция квартальной тепловой сети от котельной по ул. Пржевальского, 15 от ТК-11.48 до ТК-7.9 | 27 420 |
| 3.4. |  | Строительство тепловой сети от ул. Семашко до котельной по ул. Семашко, 3 для резервного теплоснабжения комплекса Краевой клинической больницы | 17 355 |
| 3.5. |  | Вынос тепловых сетей из зоны благоустройства 53 квартала | 11 099 |
|  |  | Итого по району | 92 888 |
| 4. |  | Разработка и внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы | 9 703 |
|  |  | Итого за 2017 год | 383 739 |
| 2018 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 367 785 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 29 188 |
| 1.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Тухачевского, 17 | 1 715 |
| 1.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 85 | 2 101 |
|  |  | Итого по району | 33 004 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Строительство котельной № 1 в пос. Демино 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт | 99 500 |
| 2.2. |  | Строительство котельной № 2 в пос. Демино 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт | 99 500 |
|  |  | Итого по району | 199 000 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 441 | 3 580 |
| 3.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 182 | 1 300 |
| 3.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 | 1 005 |
| 3.4. |  | Реконструкция котельной по ул. Балакирева, 5 | 634 |
| 3.5. |  | Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б | 73 893 |
| 3.6. |  | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417 | 395 |
| 3.7. |  | Реконструкция котельной по ул. Гоголя, 36 | 192 |
| 3.8. |  | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 70 | 2 040 |
|  |  | Итого по району | 83 039 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Закрытие котельной по ул. Голенева, 6а, расположенной в подвале жилого дома | 7 139 |
| 4.2. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 3399 |
| 4.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 | 3 580 |
| 4.4. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 587 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 4.5. |  | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 | 3 703 |
| 4.6. |  | Реконструкция котельной по ул. Мира, 302 | 1 737 |
| 4.7. |  | Реконструкция котельной по ул. Балахонова, 13 | 3 149 |
| 4.8. |  | Реконструкция котельной по ул. Горького, 43 | 4 722 |
| 4.9. |  | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 1 | 3 791 |
| 4.10. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 272 | 3 300 |
| 4.11. |  | Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 5 | 3 994 |
| 4.12. |  | Реконструкция котельной по ул. Чехова, 13. | 3 399 |
| 4.13. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 451 | 2 204 |
| 4.14. |  | Реконструкция котельной по ул. Бабушкина, 2а | 3 734 |
| 4.15 |  | Реконструкция котельной по ул. Селекционной, 3 | 4 304 |
|  |  | Итого по району | 52 742 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 429 300 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 4 743 |
| 1.2. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256 | 25 445 |
|  |  | Итого по району | 30 188 |
| 2. |  | Центральный район |  |
| 2.1. |  | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по просп. Октябрьской революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84 | 10 087 |
| 2.3. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 732 метра от ТКВ-2.36 до ТК-2.63 | 9 140 |
| 2.4. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 протяженностью 100 метров, диаметром 250 мм от ТК-27.21 до ТК-27.26 | 4 120 |
| 2.8. |  | Строительство квартальной тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 до ул. Ленина, 361 | 34 144 |
| 2.9. |  | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 до сетей котельной по ул. Доваторцев, 2 Ду-400мм, L-560 м | 34 514 |
|  |  | Итого по району | 92 005 |
| 3. |  | Южный район |  |
| 3.1. |  | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Магистральной в «микрорайон 32» М-1 | 147 916 |
| 3.2. |  | Строительство квартальной тепловой сети в «микрорайоне 32» М-2 | 72 453 |
| 3.3. |  | Строительство квартальной тепловой сети в «микрорайоне 32» М-3 | 85 239 |
| 4. |  | Северный район |  |
| 4.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 1 500 |
|  |  | Итого по району | 305 607 |
| 4. |  | Разработка и внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы | 10 198 |
|  |  | Итого за 2018 год | 797 085 |
| 2019 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 277 233 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Реконструкция котельная по ул. Пирогова, 87 | 49 865 |
| 1.2. |  | Реконструкция квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 35 642 |
| 1.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 2 | 2 549 |
|  |  | Итого по району | 88 056 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1. |  | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 441 | 6 705 |
| 2.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 182 | 6 303 |
| 2.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Октябрьской, 184 | 1 488 |
| 2.4. |  | Реконструкция котельной по ул. Балакирева, 5 | 3 333 |
| 2.5. |  | Реконструкция котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б | 55 436 |
| 2.6. |  | Реконструкция котельной по просп. Кулакова, 20б | 11 362 |
| 2.7. |  | Реконструкция котельной по ул. Ленина, 417 | 1 764 |
| 2.8. |  | Реконструкция котельной по ул. Воронежской, 14 | 2 991 |
| 2.9. |  | Реконструкция котельной по ул. Пригородной, 70 | 2 136 |
|  |  | Итого по району | 91 518 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 36 109 |
| 3.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 228 | 20 645 |
| 3.3. |  | Реконструкция котельной по ул. Объездной, 9 | 2 927 |
| 3.4. |  | Реконструкция котельной по ул. Пржевальского, 15 | 421 |
| 3.5. |  | Реконструкция котельной по ул. Мира, 302 | 421 |
| 3.6. |  | Реконструкция котельной по ул. Р. Люксембург,18 | 3 736 |
| 3.7. |  | Реконструкция котельной по ул. Фрунзе, 8 | 3 444 |
| 3.8. |  | Реконструкция котельной по ул. Горького, 43 | 4 290 |
| 3.9. |  | Реконструкция котельной по ул. Дзержинского, 1 | 2 136 |
| 3.10. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 272 | 3 869 |
| 3.11. |  | Реконструкция котельной по ул. Шпаковской, 1 | 3 748 |
| 3.12. |  | Реконструкция котельной по ул. Доваторцев, 5 | 5667 |
| 3.13. |  | Реконструкция центрального теплового пункта по ул. Р. Люксембург, 65 | 587 |
| 3.14. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 521 | 5 323 |
| 3.15. |  | Реконструкция котельной по ул. Бабушкина, 2а | 2 200 |
| 3.16. |  | Реконструкция котельной по ул. Селекционной, 3 | 2 136 |
|  |  | Итого по району | 97 659 |
| 4. |  | Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) - 48 объектов | 2 813 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 242 759 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района | 3 300 |
| 1.2. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 500 метров в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 | 34 341 |
| 1.3. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 524 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до просп. Ворошилова, 5а) от ТК-1.131 до ТК-1.358 | 12 033 |
| 1.4. |  | Реконструкция тепловой сети 528 квартала от ТК-1.98 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 33 201 |
| 1.5. |  | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 540 метров от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.150 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 13 596 |
| 1.7. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 2866 метров по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256 | 43 291 |
| 1.8. |  | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 с заменой диаметра 800 мм на диаметр 900 мм | 19 289 |
|  |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью 460 метров диаметром 500 мм по ул. Шпаковской от ТК-1.76 до ТК-1.78 | 13 282 |
|  |  | Итого по району | 172 333 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов | 3 775 |
| 2.2. |  | Строительство тепловой сети протяженностью 260 метров, диаметром 300 мм от ТК-77.39 магистральной тепловой сети по просп. Кулакова, 20 до теплового пункта государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории) | 13 034 |
|  |  | Итого по району | 16 809 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция магистральной тепловой сети протяженностью 635 метров по просп. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.55 до ТК-17.84 | 5 388 |
| 3.2. |  | Реконструкция тепловой сети протяженностью котельной по ул. Лермонтова, 153 400 метров от ТК-17.64 до ТК-17.159 | 9 057 |
| 3.3. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по пр. Ленинградский, 24 протяженностью 60 метров, диаметром 300 мм от ТК-2А до ТК-4 | 3 459 |
| 3.4. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 732 метра от ТКВ-2.36 до ТК-2.63 | 12 979 |
| 3.5. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 протяженностью 150 метров от ТК-27.31 до ТК-27.35 | 3 171 |
| 3.6. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 протяженностью 124 метра, диаметром 300 мм от ТК-27.1 до ТК-27.20 | 7 148 |
| 3.7. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 протяженностью 200 метров от ТК-1 до ТК-8 | 259 |
| 3.8. |  | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 протяженностью 438 метров, диаметром 250 мм от ТК-47Б до ТК-60 | 7 419 |
| 3.9. |  | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 диаметром 200 мм от ТК-17.36 до ТК-17.35 | 4 738 |
|  |  | Итого по району | 53 617 |
| 4. |  | Разработка и внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) диспетчерского контроля, мониторинга и управления на базе геоинформационной системы | 7 118 |
|  |  | Итого за 2019 год | 529 923 |
| 2020 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 150 175 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 39 414 |
| 1.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Тухачевского, 17 | 1 631 |
| 1.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковской, 85 | 3 238 |
| 1.4. |  | Обеспечение теплоснабжением общежитий по пр. 2-й Юго-Западный, 9; 9б от индивидуальных источников тепловой энергии | 3 076 |
|  |  | Итого по району | 47 359 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Южный обход, 55 | 1 976 |
| 2.2. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных южного района | 726 |
|  |  | Итого по району | 2 702 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 | 2 591 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Балакирева, 5 | 280 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. Кулакова, 20б | 6 902 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 417 | 2 660 |
| 3.5. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных северного района | 1 193 |
|  |  | Итого по району | 13 626 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. К. Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома | 5 586 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 4.2. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. К. Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома | 6 616 |
| 4.3. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 13 135 |
| 4.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 | 22 187 |
| 4.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Морозова, 10 | 303 |
| 4.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Р. Люксембург,18 | 616 |
| 4.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 3 | 35 010 |
| 4.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 2 631 |
|  |  | Итого по району | 86 084 |
| 5. |  | Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) в котельных | 404 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 62 901 |
| 1. |  | Юго-Западный район |  |
| 1.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района | 3 811 |
| 1.2. |  | Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.242, | 10 191 |
| 1.3. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 4 886 |
| 1.4. |  | Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 | 4 613 |
| 1.5. |  | Строительство тепловой сети для резервирования потребителя 1 категории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя по ул. Тухачевского, 17 | 7 955 |
| 1.6. |  | Строительство ввода тепловой сети к многоквартирному дому по ул. Шпаковской, 107 | 3 025 |
|  |  | Итого по району | 34 481 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33 | 3 634 |
| 2.2. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 2 293 |
|  |  | Итого по району | 5 927 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 | 2 552 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69 | 4 067 |
| 3.3. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35 | 1 517 |
| 3.4. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8 | 1 289 |
| 3.5. |  | Замена тепловой сети диаметром 250 мм на диаметр 300 мм от котельной по ул. Семашко, 3 от ТК-7.1 до точки подключения нового корпуса ГБУЗ СК «КДКБ» | 10 864 |
| 3.6. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324, в т.ч. участок от ТК-19.79 до ТК-19.133 | 1 770 |
|  |  | Итого по району | 22 059 |
|  |  | Итого за 2020 год | 212 642 |
| 2021 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 169 754 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 13 623 |
|  |  | Всего по району | 13 623 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральной (п. Демино) | 3 801 |
|  |  | Итого по району | 3 801 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 184 | 19 253 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 159 | 2 031 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б | 54 010 |
|  |  | Итого по району | 75 294 |
| 2. |  | Центральный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Объездной, 9 | 4 123 |
| 2.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 302 | 17 910 |
| 2.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 3 | 27 908 |
| 2.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Балахонова, 13 | 3 428 |
| 2.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 2 299 |
| 2.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 176 | 4 123 |
|  |  | Итого по району | 59 791 |
| 4. |  | Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) в котельных | 838 |
| 5. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 5 040 |
| 6. |  | Установка резервных источников электроэнергии в котельных г. Ставрополя | 11 367 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 75 194 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района | 3 307 |
| 1.2. |  | Замена тепловой сети от ул. Доваторцев, 39 до ул. Доваторцев, 33 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 8 077 |
| 1.3. |  | Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.242, | 12 873 |
| 1.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 10 357 |
|  |  | Итого по району | 34 614 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1 |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33 | 3 366 |
| 2.2. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 742 |
|  |  | Строительство и модернизация тепловых сетей с целью подключения объекта «Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» по ул. Октябрьской, 182а и резервирования потребителя 1 категории | 11 200 |
| 2.3. |  | Замена тепловой сети диаметром 250 мм по ул. Бруснева, 10 | 4 925 |
|  |  | Итого по району | 20 233 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети в котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 | 2 480 |
| 3.2. |  | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Центрального района | 12 020 |
| 3.3. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 | 1 167 |
| 3.4. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 от ТК-6.28 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) | 3 209 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 3.5. |  | Замена тепловой сети диаметром 150 мм по просп. К. Маркса, 13 | 1 471 |
|  |  | Итого по району | 20 347 |
|  |  | Итого за 2021 год | 244 948 |
|  |  | 2022 год |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 143 947 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 16 245 |
| 1.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 2 | 4 275 |
|  |  | Итого по району | 20 520 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральной (п. Демино) | 3 051 |
|  |  | Итого по району | 3 051 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 184 | 14 922 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. Кулакова, 20б | 2 230 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Репина, 146 | 3 144 |
|  |  | Итого по району | 20 296 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 | 23 859 |
| 4.2. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 1 249 |
| 4.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 4 718 |
| 4.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 302 | 777 |
| 4.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Р. Люксембург, 18 | 18 573 |
| 4.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Голенева, 46 | 3 426 |
| 4.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 1 | 2 940 |
| 4.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 272 | 792 |
| 4.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13 | 21 944 |
| 4.10. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных центрального района | 3 728 |
| 4.11. |  | Техническое перевооружение котельных по ул. Завокзальной, 33а, б, в | 626 |
|  |  | Итого по району | 82 632 |
| 5. |  | Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) в котельных | 434 |
| 6. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 5 227 |
| 7. |  | Установка резервных источников электроэнергии в котельных г. Ставрополя | 11 787 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 79 714 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловой сети в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 | 2 335 |
| 1.2. |  | Замена тепловой сети от ул. Доваторцев, 39 до жилого дома по ул. Доваторцев, 33 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 8 376 |
| 1.3. |  | Замена тепловой сети протяженностью 200 метров от по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 | 10 615 |
| 1.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 6 227 |
| 1.5. |  | Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 | 3 969 |
|  |  | Итого по району | 31 522 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Октябрьской, 182 в сторону ул. Лесной от ТК-39.13 до ТКВ-39.15 | 7 661 |
| 2.2. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33 | 6 457 |
| 2.3. |  | Строительство и модернизация тепловых сетей с целью подключения объекта «Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» по ул. Октябрьской, 182а и резервирования потребителя 1 категории | 8 657 |
| 2.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 184 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 300 мм от котельной до ТКВ-40.17 | 2 646 |
|  |  | Итого по району | 25 421 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 | 1 840 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети от котельной по пр. Ленинградскому, 24 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 300 мм от ТК-18.6 до ТК-18.4 | 2 335 |
| 3.3. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69 | 10 392 |
| 3.4. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35 | 2 043 |
| 3.5. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8 | 1 788 |
| 3.6. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 | 4 373 |
|  |  | Итого по району | 22 771 |
|  |  | Итого за 2022 год | 223 661 |
| 2023 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 128 483 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пирогова, 87 | 3 480 |
| 1.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Тухачевского, 17 | 8 725 |
|  |  | Итого по району | 12 205 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 182 | 4 087 |
| 2.2. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. Кулакова, 20б | 42 710 |
| 2.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 70 | 1684 |
|  |  | Итого по району | 48 481 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 21 355 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 1 339 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Морозова, 10 | 1 612 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 302 | 561 |
| 3.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Краснофлотской, 187 | 3 686 |
| 3.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 1 | 3 473 |
| 3.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковской, 1 | 381 |
| 3.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 521 | 4 087 |
| 3.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Селекционной станции | 7 856 |
| 3.10. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных центрального района | 5 155 |
| 3.11. |  | Техническое перевооружение котельных по ул. Завокзальной, 33а, б, в | 649 |
|  |  | Итого по району | 50 154 |
| 4. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 5 420 |
| 5. |  | Установка резервных источников электроэнергии в котельных г. Ставрополя | 12 223 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 149 436 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловой сети от ул. Доваторцев, 39 до ул. Доваторцев, 33 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 8 604 |
| 1.2. |  | Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.242 | 21 374 |
| 1.3. |  | Замена тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Шпаковской от ТК-1.540 до ТК-1.545 | 5 796 |
| 1.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 13 000 |
| 1.6. |  | Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 21 792 |
| 1.7. |  | Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 | 8 079 |
|  |  | Итого по району | 78 645 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33 | 17 389 |
| 2.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной 2-й Промышленной, 8б с применением современных технологий | 3 612 |
| 2.3. |  | Замена тепловых сетей от котельной по просп. Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.11 | 13 042 |
| 2.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 184 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 300 мм от котельной до ТКВ-40.17 | 5 453 |
| 2.5. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 182 с применением современных технологий | 5 533 |
|  |  | Итого по району | 45 029 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети протяженностью 635 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.150 до ТК-17.84 | 9 962 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8 | 2 816 |
| 3.3. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 | 6 561 |
| 3.4. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Лермонтова, 153 с применением современных технологий | 6 423 |
|  |  | Итого по району | 25 762 |
|  |  | Итого за 2023 год | 277 919 |
| 2024 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 99 762 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.2. |  | Реконструкция котельной по ул. Серова, 2 | 1 761 |
|  |  | Итого по району | 1 761 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 | 4 633 |
| 2.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 182 | 4 238 |
| 2.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б | 20 203 |
| 2.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 70 | 2 619 |
|  |  | Итого по району | 31 693 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 22 145 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 1 389 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 176 | 321 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ломоносова, 44а | 2 380 |
| 3.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 1 | 247 |
| 3.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 1 | 3 161 |
| 3.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковской, 1 | 4 598 |
| 3.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Доваторцев, 5 | 5 130 |
| 3.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Абрамовой, 2 | 2 265 |
| 3.10. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13 | 4 366 |
| 3.11. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных центрального района | 1 336 |
| 3.12. |  | Техническое перевооружение котельных по ул. Завокзальной, 33а, б, в | 673 |
|  |  | Итого по району | 48 011 |
| 4. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 5 621 |
| 5. |  | Установка резервных источников электроэнергии в котельных г. Ставрополя | 12 676 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 148 220 |
| 1. |  | Юго-Западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловой сети от ул. Доваторцев, 39 до ул. Доваторцев, 33 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 8 931 |
| 1.2. |  | Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.242, в т.ч.: | 18 238 |
| 1.3. |  | Замена тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковской, 115, от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 3 450 |
| 1.4. |  | Замена тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Шпаковской от ТК-1.540 до ТК-1.545 | 10 999 |
| 1.5. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 11 376 |
| 1.6. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 32 659 |
|  |  | Итого по району | 85 653 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33 | 6 769 |
| 2.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по просп. Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.11 | 20 212 |
| 2.3. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 184 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 300 мм от котельной по ул. Октябрьской, 184 до ТКВ-40.17 | 2 809 |
| 2.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 182 с применением современных технологий | 5 709 |
|  |  | Итого по району | 35 499 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети протяженностью 635 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.150 до ТК-17.84 | 7 709 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.230 | 13 899 |
| 3.3. |  | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 диаметром 200 мм от ТК-17.30 до ТК-17.36 | 1 086 |
| 3.4. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 диаметром 250 мм от ТК-27.15 до ТК-27.26 | 3 233 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 3.5. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 | 1 141 |
|  |  | Итого по району | 27 068 |
|  |  | Итого за 2024 год | 247 982 |
| 2025 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 178 190 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 2 | 4 395 |
|  |  | Итого по району | 4 395 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Балакирева, 5 | 3 395 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. Кулакова, 20б | 45 929 |
|  |  | Итого по району | 49 324 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 2 881 |
| 4.2. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 46 381 |
| 4.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 | 5 659 |
| 4.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 4 395 |
| 4.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Р. Люксембург,18 | 2 376 |
| 4.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 8 | 5 073 |
| 4.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 324 | 21 272 |
| 4.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 1 | 2 468 |
| 4.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 1 | 2 198 |
| 4.10. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 272 | 4 395 |
| 4.11. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13 | 7 013 |
| 4.12. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных центрального района | 1 386 |
|  |  | Итого по району | 105 497 |
| 5. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 5 829 |
| 6. |  | Установка резервных источников электроэнергии в котельных г. Ставрополя | 13 145 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 60 879 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 8 479 |
| 1.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 37 558 |
|  |  | Итого по району | 46 037 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 182 с применением современных технологий | 6 006 |
|  |  | Итого по району | 6 006 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69 | 8 836 |
|  |  | Итого по району | 8 836 |
|  |  | Итого за 2025 год | 239 069 |
| 2026 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 115 281 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 4 518 |
| 1.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковской, 85 | 383 |
|  |  | Итого по району | 4 901 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральной (п. Демино) | 2 722 |
|  |  | Итого по району | 2 722 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 | 4 510 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 182 | 4 510 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 184 | 652 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 197 | 4 587 |
| 3.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Воронежской, 14 | 3 011 |
|  |  | Итого по району | 17 270 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 2 254 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Р. Люксембург,18 | 2 438 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 4 892 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 176 | 4 892 |
| 3.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 272 | 4 510 |
| 3.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковская, 1 | 4 510 |
| 3.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Доваторцев, 5 | 5 458 |
| 3.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13 | 47 123 |
| 3.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Бабушкина, 2а | 6 909 |
| 3.10. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных центрального района | 1 422 |
|  |  | Итого по району | 84 408 |
| 4. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 5 980 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 123 073 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 12 192 |
| 1.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 27 548 |
|  |  | Итого по району | 39 740 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Замена тепловых сетей от котельной 2-й Промышленной, 8б с применением современных технологий | 57114 |
| 2.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 182 с применением современных технологий | 3479 |
|  |  | Итого по району | 60 593 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети протяженностью 635 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.150 до ТК-17.84 | 2 026 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 | 3 965 |
| 3.3. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69 | 9 521 |
| 3.4. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Лермонтова, 153 с применением современных технологий | 7 228 |
|  |  | Итого по району | 22 740 |
|  |  | Итого за 2026 год | 238 354 |
| 2027 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 189 015 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 49 921 |
|  |  | Итого по району | 49 921 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Южный обход, 55 | 2 621 |
| 2.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральной (п. Демино) | 4 627 |
|  |  | Итого по району | 7 248 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция котельной по ул. Трунова, 71 | 3 038 |
|  |  | Итого по району | 3 038 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 | 6 545 |
| 4.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 182 | 4 627 |
| 4.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Балакирева, 5 | 4 533 |
| 4.4. |  | Техническое перевооружение котельной по просп. Кулакова, 20б | 48 348 |
| 4.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 197 | 4 706 |
| 4.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Гоголя, 36 | 270 |
| 4.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Репина, 146 | 3 090 |
| 4.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Трунова, 71 | 3 090 |
| 4.9. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных северного района | 939 |
|  |  | Итого по району | 76 148 |
| 5. |  | Центральный район |  |
| 5.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 5 019 |
| 5.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 4 627 |
| 5.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Р. Люксембург,18 | 25 258 |
| 5.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Краснофлотской, 187 | 2 472 |
| 5.5 |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 8 | 1 307 |
| 5.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 4 313 |
| 5.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 272 | 554 |
| 5.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пономарева, 5 | 2 472 |
| 5.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковской, 1 | 912 |
| 5.10. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 451 | 1 169 |
| 5.11. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Центрального района | 1 459 |
|  |  | Итого по району | 49 562 |
| 6. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 6 136 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 186 963 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 18 756 |
| 1.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 26 943 |
|  |  | Итого по району | 45 699 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Вынос тепловой сети протяженностью 900 метров, диаметром 500 мм с территории спортивного комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» от ТК-77.4 до ТКВ-77.2 | 47 312 |
| 2.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной 2-й Промышленной, 8б с применением современных технологий | 74 650 |
|  |  | Итого по району | 121 962 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.230 | 12 549 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети от котельной по ул. Лермонтова, 153 с применением современных технологий | 6 753 |
|  |  | Итого по району | 19 302 |
|  |  | Итого за 2027 | 375 978 |
| 2028 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 288 785 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 100 824 |
| 1.2. |  | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных юго-западного района | 1 497 |
|  |  | Итого по району | 102 321 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Южный обход, 55 | 43 762 |
| 2.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральной (п. Демино) | 4 747 |
|  |  | Итого по району | 48 509 |
| 3. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 184 | 443 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьской, 159 | 2 536 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 417 | 568 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 197 | 3 665 |
| 3.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 70 | 1 968 |
| 3.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Репина, 146 | 3 023 |
|  |  | Итого по району | 12 203 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 25 989 |
| 4.2. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по пр. Ленинградскому, 24 | 22 369 |
| 4.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 | 26 429 |
| 4.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Морозова, 10 | 4 747 |
| 4.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 4 747 |
| 4.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Голенева, 46 | 2 536 |
| 4.7. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Балахонова, 13 | 2 536 |
| 4.8. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 176 | 3 675 |
| 4.9. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Доваторцев, 2 | 26 429 |
|  |  | Итого по району | 119 457 |
| 5. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 6 295 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 238 224 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловой сети 528 квартала от ТК-98.19 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 1 363 |
| 1.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 17 853 |
| 1.3. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 25 642 |
|  |  | Итого по району | 44 858 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1. |  | Вынос тепловой сети протяженностью 900 метров, диаметром 500 мм с территории спортивного комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» от ТК-77.4 до ТКВ-77.2 | 49 110 |
| 2.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной 2-й Промышленной, 8б с применением современных технологий | 86 857 |
| 2.3. |  | Замена тепловых сетей от котельной Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.11 | 20 190 |
| 2.4. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Октябрьской, 182 с применением современных технологий | 8 544 |
|  |  | Итого по району | 164 701 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.230 | 12 138 |
| 3.2. |  | Замена тепловой сети от котельной Лермонтова, 153 с применением современных технологий | 6 814 |
| 3.3. |  | Замена тепловых сетей от котельной по пр. Ленинградскому, 24 с применением современных технологий в т.ч. участок диаметром 500 мм от ТКВ-18.58 до ТК-18.90 | 9 713 |
|  |  | Итого по району | 28 665 |
|  |  | Итого за 2028 год | 527 009 |
| 2029 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 175 484 |
| 1. |  | Южный район |  |
| 1.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральной (п. Демино) | 4 871 |
|  |  | Итого по району | 4 871 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. 2-й Промышленной, 8б | 142 652 |
| 2.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 417 | 960 |
| 2.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородной, 70 | 3 010 |
|  |  | Итого по району | 146 622 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Объездной, 9 | 4 125 |
| 3.2. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 4 871 |
| 3.3. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 4 871 |
| 3.4. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 583 |
| 3.5. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Ломоносова, 44а | 480 |
| 3.6. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пономарева, 5 | 2 602 |
|  |  | Итого по району | 17 532 |
| 4. |  | Замена автоматической системы управления технологическими процессами в котельных (АСУТП) | 6 459 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 41 628 |
| 1. |  | Юго-западный район |  |
| 1.1. |  | Замена тепловой сети 528 квартала от ТК-98.19 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 2 324 |
| 1.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Доваторцев, 44а с применением современных технологий | 9 398 |
|  |  | Итого по району | 11 722 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.1. |  | Замена тепловых сетей от котельной по просп. Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.11 | 21 297 |
|  |  | Итого по району | 21 297 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1 |  | Замена тепловых сетей от котельной по пр. Ленинградскому, 24 с применением современных технологий в т.ч. участок диаметром 500 мм от ТКВ-18.58 до ТК-18.90 | 8 609 |
|  |  | Итого по району | 8 609 |
|  |  | Итого за 2029 год | 217 112 |
| 2030 год |  |  |  |
| I. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых (планировочных) районов | 165 268 |
| 1. |  | Юго-Западный район |  |
| 1.2. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Пирогова, 87 | 60 452 |
| 1.3. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 50 895 |
|  |  | Итого по району | 111 347 |
| 2. |  | Южный район |  |
| 2.1. |  | Техническое перевооружение котельной по ул. Южный обход, 55 | 42 141 |
|  |  | Итого по району | 42 141 |
| 3.. |  | Северный район |  |
| 3.1. |  | Реконструкция котельной по ул. Трунова, 71 | 3 252 |
|  |  | Итого по району | 3 252 |
| 4. |  | Центральный район |  |
| 4.1. |  | Техническое перевооружение квартальной котельной по пр. Ленинградский, 24 | 8 528 |
|  |  | Итого по району | 8 528 |
| II. |  | Мероприятия по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых (планировочных) районов | 43 935 |
| 1. |  | Юго-Западный район |  |
| 1.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий | 6 063 |
|  |  | Итого по району | 6 063 |
| 2. |  | Северный район |  |
| 2.2. |  | Замена тепловых сетей от котельной 2-й Промышленной, 8б с применением современных технологий | 16 822 |
|  |  | Итого по району | 16 822 |
| 3. |  | Центральный район |  |
| 3.1. |  | Замена тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.230 | 21 050 |
|  |  | Итого по району | 21 050 |
|  |  | Итого за 2030 год | 209 203 |
|  |  | Итого по разделу теплоснабжение | 5 639 794 |

3.3. Водоснабжение

Перечень мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения города Ставрополя представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2013 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения без увеличения мощности оборудования/сетей без увеличения диаметра | 700 |
| 1.1 | Оборудование системы водоснабжения | 700 |
| 1.1.2 | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | 700 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 63 012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Строительство водовода в северо-восточную зону города от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 500 мм, протяженностью 6,5 км | 51 920 |
| 2.2 | Строительство водовода диаметром 500 мм, протяженностью 2,9 км по ул. Расковой от ул. Мира до ул. Осипенко и по ул. Осипенко до ул. Серова, до микрорайона массовой жилищной застройки 204-го квартала | 11 092 |
|  | Итого за 2013 год | 63 712 |
| 2014 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения без увеличения мощности оборудования/сетей без увеличения диаметра | 93 151 |
| 1.1 | Оборудование системы водоснабжения | 6 900 |
| 1.1.1 | Модернизация насосных станций подкачек воды (31 шт.) | 6 900 |
| 1.2 | Сети водоснабжения | 86 251 |
| 1.2.1 | Реконструкция методом санации водоводов диаметром 1000-800 мм питьевой воды от ОСВ до ул. Достоевского, технической воды от ул. Пушкина до ул. Достоевского | 86 251 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения с увеличением установленной мощности/сетей с увеличением диаметра | 58 881 |
| 2.1 | Сети водоснабжения | 58 881 |
| 2.1.1 | Замена существующего водовода диаметром 800 мм на диаметр 1000 мм в юго-западный район от ОСВ через 521 квартал до ул. Доваторцев - ул. Шпаковской | 58 881 |
|  | Итого за 2014 год | 152 032 |
| 2015 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения без увеличения мощности оборудования/сетей без увеличения диаметра | 98 182 |
| 1.1. | Оборудование системы водоснабжения | 7 273 |
| 1.1.1. | Модернизация насосных станций подкачек воды (31 шт.) | 7 273 |
| 1.2. | Сети водоснабжения | 90 909 |
| 1.2.1. | Реконструкция методом санации водоводов диаметром 1000-800 мм питьевой воды от ОСВ до ул. Достоевского, технической воды от ул. Пушкина до ул. Достоевского | 90 909 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоснабжения с увеличением установленной мощности/сетей с увеличением диаметра | 100 859 |
| 2.1. | Оборудование системы водоснабжения | 37 102 |
| 2.1.1 | Реконструкция ОСВ с применением мембранных фильтров производительностью 30 тыс. куб. м в сутки | 37 102 |
| 3. | Сети водоснабжения | 63 757 |
| 3.1. | Замена существующего водовода диаметром 800 мм на диаметр 1000 мм в юго-западный район от ОСВ через 521 квартал до ул. Доваторцев - ул. Шпаковской | 63 757 |
|  | Итого за 2015 год | 199 041 |
|  | 2016 год |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | 87 176 |
| 1.1. | Реконструкция водовода диаметром 500 мм по ул. Серова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм | 11 186 |
| 1.2. | Реконструкция водовода в юго-западном районе от ул. Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм | 25 420 |
| 1.3. | Реконструкция комплекса очистных сооружений водопровода по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. куб. м/сутки | 50 570 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 46 770 |
| 2.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 46 630 |
| 2.2. | Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железобетонного 6000 куб. м ул. Машиностроителей в районе жилого дома № 59 | 70 |
| 2.3. | Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух резервуаров по 6000 куб. м ул. Маршала Жукова, 27 а | 70 |
|  | Итого за 2016 год | 133 946 |
| 2017 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | 101 808 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Реконструкция водовода диаметром 500 мм по ул. Серова протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм | 10 318 |
| 1.2. | Реконструкция водовода в юго-западном районе от ул. Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм | 20 330 |
| 1.3. | Реконструкция комплекса очистных сооружений водопровода по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. куб. м/сутки | 71160 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 32 550 |
| 2.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 30 490 |
| 2.2. | Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железобетонного 6000 куб. м., ул. Машиностроителей в районе жилого дома № 59 | 1 030 |
| 2.3. | Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух резервуаров по 6000 куб. м, ул. Маршала Жукова, 27 а | 1 030 |
|  | Итого за 2017 год | 134 358 |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | 132 150 |
| 1.1. | Реконструкция водовода в юго-западной районе от ул. Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм | 50 830 |
| 1.2. | Реконструкция комплекса очистных сооружений водопровода по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. куб. м/сутки | 81 320 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 50 810 |
| 2.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 50 810 |
|  | Итого за 2018 год | 182 960 |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | 185 020 |
| 1.1. | Реконструкция водовода в юго-западном районе от ул. Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм | 43 720 |
| 1.2. | Реконструкция комплекса очистных сооружений водопровода по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. куб. м/сутки | 141 300 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 35 380 |
| 2.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 35 380 |
|  | Итого за 2019 год | 220 400 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 3 633 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 1этап-разработка проектной и рабочей документации | 3 633 |
|  | Итого за 2020 год | 3 633 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 15 203 |
| 1.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 15 203 |
|  | Итого за 2021 год | 15 203 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 20 000 |
| 1.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 20 000 |
|  | Итого за 2022 год | 20 000 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | 150 000 |
| 1.1. | Реконструкция водовода юго-западного района г. Ставрополя от ул. Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев - ул. Шпаковской протяженностью 2.1 км с увеличением диаметра до 1200 мм | 150 000 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 32 059 |
| 2.1. | Строительство водовода в северо-восточной зоне города Ставрополя от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км | 29 859 |
| 2.2. | Строительство первого пояса зоны санитарной охраны резервуара железобетонного 6000 куб. м. по ул. Машиностроителей в районе дома № 59 | 1 100 |
| 2.3. | Строительство первого пояса зоны санитарной охраны двух резервуаров по 6000 куб. м. по ул. М. Жукова, 27а | 1 100 |
|  | Итого за 2023 год | 182 059 |
| 2024 - 2030 годы |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | 1 026 500 |
| 1.1. | Реконструкция комплекса очистных сооружений водопровода (1 очередь) по ул. Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. куб. м. сутки | 610 000 |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных сетей | 416 500 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов водоснабжения | 1 600 000 |
| 2.1 | Строительство подающего водовода на очистные сооружения г. Ставрополя | 1 000 000 |
| 2.2. | Строительство насосной станции № 4А Сенгилеевского водозабора | 600 000 |
|  | Итого 2020 - 2030 | 2 626 500 |
|  | Итого по разделу | 3 933 844 |

Примечание: в МУП «ВОДОКАНАЛ» разработана инвестиционная программу до 2023 года, в связи с чем предоставить мероприятия с разбивкой до 2030 года не представляется возможным. При утверждении новой инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» будут внесены изменения в Программу.

3.4. Водоотведение

Перечень мероприятий по развитию водоотведения города Ставрополя представлен в таблице 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2013 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству объектов водоотведения | 41 772 |
| 1.1. | Построить сбросной коллектор диаметром 1200 мм, протяженностью 1,1 км на очистных сооружениях канализации | 29 972 |
| 1.2. | Строительство канализационной насосной станции в 550 квартале города Ставрополя производительностью 250 куб. м/час, двух ниток напорного канализационного коллектора диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км и самотечного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 2,6 км | 11 800 |
|  | Итого за 2013 год | 41 772 |
| 2014 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоотведения с увеличением установленной мощности/сетей с увеличением диаметра | 100 000 |
| 1.1. | Модернизация очистных сооружений по ул. Объездная, 31, с увеличением производительности на 15 тыс. куб. м/сутки | 100 000 |
|  | Итого за 2014 год | 100 000 |
| 2015 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоотведения без увеличения мощности оборудования/сетей без увеличения диаметра | 77 575 |
| 1.1. | Сети водоотведения | 77 575 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2. | Реконструкция главных коллекторов канализации диаметром 1000-800 мм выполнением санации методом «труба в трубе» | 77 575 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции-модернизации объектов водоотведения с увеличением установленной мощности/сетей с увеличением диаметра | 110 000 |
| 2.1. | Модернизация очистных сооружений по ул. Объездной, 31, с увеличением производительности на 15 тыс. куб. м/сутки | 110 000 |
|  | Итого за 2015 год | 187 575 |
| 2016 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 44 007 |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Объездной, 31 с увеличением производительности на 15 тыс. куб. м/сутки | 1 600 |
| 1.2. | Реконструкция насосной станции сточных вод (НССВ) по пер. Тульскому в 425 квартале с самотечным коллектором по ул. Пригородной, ул. Батальонной и напорным коллектором от НССВ по пер. Тульскому до НССВ 1 подъема по ул. Федосеева | 20 199 |
| 1.3. | Реконструкция НССВ по ул. Чапаева в 427 квартале | 6 098 |
| 1.4. | Реконструкция канализационной сети по ул. Попова до ул. Лесной протяженностью 1,0 км с увеличением диаметра до 400 мм | 10 402 |
| 1.5. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 700 мм от 1 подъема до 2 подъема протяженностью 0,9 км | 4 902 |
| 1.6. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 500 мм от 2 подъема по ш. Михайловскому до ул. Бабушкиной, 2а протяженностью 1,5 км | 806 |
| 2. | Мероприятия по строительству объектов водоотведения | 1 008 |
| 2.1. | Строительство НССВ по ул. Березовой и напорного коллектора диаметром 200 мм до НССВ ул. Чапаева в квартале 427 | 1 008 |
|  | Итого за 2016 год | 45 015 |
| 2017 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 38 450 |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Объездной, 31 с увеличением производительности на 15 тыс. куб. м/сутки | 9 160 |
| 1.2. | Реконструкция НССВ по пер. Тульскому в 425 квартале с самотечным коллектором по ул. Пригородной, ул. Батальонной и напорным коллектором от НССВ по пер. Тульскому до НССВ 1 подъема по ул. Федосеева | 18 200 |
| 1.3. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 700 мм от 1 подъема до 2 подъема протяженностью 0,9 км | 4 900 |
| 1.4. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 500 мм от 2 по ш. Михайловскому до ул. Бабушкиной, 2а протяженностью 1,5 км | 6 190 |
| 2. | Мероприятия по строительству объектов водоотведения | 7 826 |
| 2.1. | Строительство НССВ по ул. Березовой и напорного коллектора диаметром 200 мм до НССВ ул. Чапаева в квартале 427 | 7 826 |
|  | Итого за 2017 год | 46 276 |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 32 220 |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Объездной, 31 с увеличением производительности на 15 тыс. куб. м/сутки | 7 120 |
| 1.2. | Реконструкция НССВ по пер. Тульскому в 425 квартале с самотечным коллектором по ул. Пригородной, ул. Батальонной и напорным коллектором от НССВ по пер. Тульскому до НССВ 1 подъема по ул. Федосеева | 8 700 |
| 1.3. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 700 мм от 1 подъема до 2 подъема протяженностью 0,9 км | 3 700 |
| 1.4. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 500 мм от 2 по ш. Михайловскому до ул. Бабушкиной, 2а протяженностью 1,5 км | 12 700 |
| 2. | Мероприятия по строительству объектов водоотведения | 8 180 |
| 2.1. | Строительство НССВ по ул. Березовой и напорного коллектора диаметром 200 мм до НССВ ул. Чапаева в квартале 427 | 8 180 |
|  | Итого за 2018 год | 40 400 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 56 920 |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Объездной, 31 с увеличением производительности на 15 тыс. куб. м/сутки | 7 120 |
| 1.2. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 500 мм от 2 по ш. Михайловскому до ул. Бабушкиной, 2а протяженностью 1,5 км | 24 800 |
| 1.3. | Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Демино с увеличением производительности до 2 тыс. куб. м/сутки и строительством сооружений по обеззараживанию сточных вод | 25 000 |
| 2. | Мероприятия по строительству объектов водоотведения | 6 130 |
| 2.1. | Строительство НССВ по ул. Березовой и напорного коллектора диаметром 200 мм до НССВ ул. Чапаева в квартале 427 | 6 130 |
|  | Итого за 2019 год | 63 050 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 11 000 |
| 1.1. | Реконструкция канализационной сети по ул. Попова на участке от ул. Азовской до ул. Лесной протяженностью 1 км с увеличением диаметра до 400 мм | 11 000 |
| 2. | Мероприятия по строительству объектов водоотведения | 30 410 |
| 2.1. | Строительство сетей водоотведения в 573 квартале г. Ставрополя, 1 этап – разработка проектной и рабочей документации | 7 000 |
| 2.2. | Строительство сетей канализации по пр. Бородинскому и прилегающим улицам с устройством канализационной насосной станции в г. Ставрополе, 1 этап – разработка проекторной и рабочей документации | 4 850 |
| 2.3. | Строительство сооружения по обеззараживанию очищенных сточных вод ультрафиолетовым оборудованием на очистных сооружениях канализации по ул. Объездной, 31 | 18 560 |
|  | Итого за 2020 год | 41 510 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 17 900 |
| 1.1. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 700 мм от НССВ 1 подъема по ул. Федосеева до НССВ 2 подъема по ш. Михайловскому протяженностью 0,9 км | 17 900 |
|  | Итого за 2021 год | 17 900 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 36 436 |
| 1.1. | Реконструкция НССВ по пер. Тульскому в 425 квартале г. Ставрополя с самотечным коллектором по ул. Пригородной от пр. Чапаевского до ул. Батальонной и напорным коллектором на участке от НССВ по пер. Тульскому до НССВ 1 подъема по ул. Федосеева | 36 436 |
|  | Итого за 2022 год | 36 436 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 59 439 |
| 1.1. | Реконструкция НССВ по ул. Чапаева в 427 квартале | 6 500 |
| 1.2. | Реконструкция напорного коллектора «Северный» диаметром 500 мм от НССВ 2 подъема по ш. Михайловскому до ул. Бабушкина, 2а протяженностью 1,5 км | 52 939 |
|  | Итого за 2023 год | 59 439 |
| 2024 - 2030 годы |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения | 525 000 |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Объездной, 31 с увеличением производительностью на 15тыс. куб. м/сутки | 25 000 |
| 1.2. | Реконструкция канализационных сетей | 500 000 |
| 2. | Мероприятия по строительству объектов водоотведения | 3 900 000 |
| 2.1. | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации юго-западного района | 3 900 000 |
|  | Итого за 2020 - 2030 годы | 4 425 000 |
|  | Итого по разделу водоотведения | 5 104 373 |

Примечание: в МУП «ВОДОКАНАЛ» разработана инвестиционная программу до 2023, в связи с чем предоставить мероприятия с разбивкой до 2030 года не представляется возможным. При утверждении новой инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» будут внесены изменения в Программу.

3.2. Электроснабжение

Перечень мероприятий по развитию электроснабжения города Ставрополя представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2013 год |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 162 625 |
| 1.1 | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей среднего напряжения (далее - СН) | 99 644 |
|  | Реконструкция кабельных линий (далее – КЛ) 6 кВ от распределительного пункта (далее – РП) 2 до выводной опоры в сторону трансформаторной подстанции (далее – ТП) 330 (2х0,25км) -240 мм2 | 1 567 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 12 до ТП 24 (1х240 мм2) | 2 249 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 13 до ТП 18 (1х240 мм2) | 2 423 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 16 до ТП 30 (1х240 мм2) | 1 212 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от подстанции (далее - ПС) «Западная» до РП 8 ф136 - 1 каб(а)-3х240 мм2 | 10 257 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Западная» до РП 8 ф137 - 1 каб(а)-3х240 мм2 | 10 257 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Западная» до РП 7 ф142 - 1 каб(а)-3х240 мм2 | 6 217 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Западная» до РП 7 ф145 - 1 каб(а)-3х240 мм2 | 6 217 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кв от РП 7 до РП 8 ф723 (1 каб.х240 мм2) | 6 922 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 288 до ТП 438 ф144 1каб - 3-240 мм2 | 3 461 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 438 до ТП 289 ф724 1каб- 3х240 мм2 | 3 461 |
|  | Реконструкция 6 кВ от центрального распределительного пункта (далее – ЦРП) до ТП 1 ф626 (1х150 мм2) | 1 116 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 5 ф624(1каб.(а)х240 мм2) | 1 731 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП до ТП 12 ф625(1каб.(а)х240 мм2) | 2 319 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 31 ф633 (1каб.(а)х240 мм2) | 900 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 60 до ТП 238 (1х240 мм2) | 3 253 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Западная до РП3 Ф669, 670 (4х240 мм2) | 18 804 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Промышленная» до РП 19-ТП 109 ф651 (1х240 мм2) | 4 838 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до ТП 171 ф683 (2х0,3км)-240 мм2 | 1 881 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до ТП 537 ф689 (1х150 мм2) | 1 388 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 255 до ТП 348 (1х240 мм2) | 1 800 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 25 до ТП 67 (1х240 мм2) | 1 038 |
|  | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 89 до ТП 269 ф255 - 1 каб - 3х240 мм2 | 1 384 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 604 ф631 (1х240 мм2) | 3 080 |
|  | Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 1 до ТП 138 ф1220 (1х240 мм2) | 1 869 |
| 1.2. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей низкого напряжения (далее – НН) | 12 897 |
| 1.2.1. | Реконструкция воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ по ул. Прокофьева (ТП 240 р.10, ТП 340 р.8) с заменой опор и провода | 430 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дзержинского (ТП 20 р.6,8, ТП 19 р.9, ТП 18 р.1, ТП 368 р.4, ТП 53 р.2,17) с заменой опор и провода | 2 195 |
| 1.2.3. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Менделеева (ТП 53 р.2) с заменой опор и провода | 453 |
| 1.2.4. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Гвардейскому (ТП 93 р.1, ТП 238 ярв, ТП 360 р.3) с заменой опор и провода | 1 238 |
| 1.2.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Артема (ТП 497 р.20) с заменой опор и провода | 601 |
| 1.2.6. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Маяковского от ул. Лермонтова до ул. Ленина (ТП 63 р.9,13, ТП 184 р.3) с заменой опор и провода | 871 |
| 1.2.7. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Морозова (РП 1 р.3, ТП 18 р.8) с заменой опор и провода | 1 226 |
| 1.2.8. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Мельничному (ТП 281 р.2) с заменой опор и провода | 564 |
| 1.2.9. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Молодежному (ТП 43 р.8) с заменой опор и провода | 858 |
| 1.2.10. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. 9 Мая (ТП 579 р.2) с заменой опор и провода | 614 |
| 1.2.11. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Макарова (ТП 10 р.16, ТП 271 р.6) с заменой опор и провода | 601 |
| 1.2.12. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Новгородскому (ТП 209 р.2) с заменой опор и провода | 539 |
| 1.2.13. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Объездной (ТП 145 р.4, ТП 360 р.1) с заменой опор и провода | 894 |
| 1.2.14. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Опытному (ТП 129 р.5) с заменой опор и провода | 514 |
| 1.2.15. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Островского (ТП 320 р.1,2,3) с заменой опор и провода | 662 |
| 1.2.16. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Павлова (ТП 129 р.5) с заменой опор и провода | 637 |
| 1.3. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции машин и оборудования подстанций, СН, НН | 50 084 |
| 1.3.1. | Реконструкция релейной защиты и автоматики в РП | 1 279 |
| 1.3.2. | Техническое перевооружение РП: замена масляного выключателя на вакуумные выключатели (17 шт.) | 3 089 |
| 1.3.3. | Замена регулятора напряжения подстанции (далее – РПН) (15 шт.) | 2 089 |
| 1.3.4. | Реконструкция оборудования РП 23 | 531 |
| 1.3.5. | Реконструкция оборудования РП 8 (установка КСО) | 530 |
| 1.3.6. | Реконструкция оборудования ТП, разукрупнение фидеров (7 шт.) | 1 454 |
| 1.3.7. | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (11 шт.) | 15 446 |
| 1.3.8. | Реконструкция релейной защиты и автоматики по РП 17 | 1 539 |
| 1.3.9. | Реконструкция оборудования ТП 39 | 561 |
| 1.3.10. | Реконструкция оборудования ТП 69 | 465 |
| 1.3.11. | Реконструкция оборудования ТП 9 | 123 |
| 1.3.12. | Реконструкция оборудования ТП 70 | 294 |
| 1.3.13. | Реконструкция оборудования ТП 58 | 872 |
| 1.3.14. | Техническое перевооружение ТП | 977 |
| 1.3.15. | Реконструкция системы телемеханики (каналы связи) | 20 835 |
| 2. | Новое строительство | 62 877 |
| 2.1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей СН | 39 299 |
| 2.1.1. | Строительство КЛ 10 кВ от РП 7 до РП 8 (2каб.х240 мм2) | 12 536 |
| 2.1.2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Птицепром» до проектируемой распределительной трансформаторной подстанции (далее – РТП) | 11 093 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.3. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС «Западная» до проектируемого РП в районе ул. Серова, ул. Багратиона, ул. Некрасова (2х240 мм2) | 15 670 |
| 2.2. | Мероприятия по новому строительству машин и оборудования подстанций СН, НН | 23 578 |
| 2.2.1.. | Строительство РТП по ул. 50 лет Победы (ТМ-10/0,4-2х1000 кВА) | 11 789 |
| 2.2.2 | Строительство РТП в районе ул. Серова, ул. Багратиона, ул. Некрасова (ТМ-10/0,4-2х1000 кВА) | 11 789 |
|  | Итого за 2013 год | 225 502 |
| 2014 год |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 246 487 |
| 1.1. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей СН | 79 789 |
| 1.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП 604 ф631 (1х240 мм2) | 3 148 |
| 1.1.2. | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 18 до ТП 368 (1х240 мм2) | 1 889 |
| 1.1.3. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 355 до ТП 356 1каб.( 3х150 мм2) | 2 433 |
| 1.1.4. | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 20 до ТП 368 (1х240 мм2) | 1 781 |
| 1.1.5. | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 20 до ТП 420 (1х240 мм2) | 909 |
| 1.1.6. | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 29 до ТП 420 (1х240 мм2) | 4 143 |
| 1.1.7. | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 23 до ТП 194 (1х240 мм2) | 1 599 |
| 1.1.8. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 25 до ТП 50 (1х240 мм2) | 472 |
| 1.1.9. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 30 (1х240 мм2) | 1 162 |
| 1.1.10. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 28 до ТП 245 (1х240 мм2) | 1 744 |
| 1.1.11. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 32 до ТП 433(1х240 мм2) | 909 |
| 1.1.12. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 33 до ТП 433 (1х240 мм2) | 437 |
| 1.1.13. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 34 до ТП 123 (1х240 мм2) | 2 581 |
| 1.1.14. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 35 до ТП 37 (1х150 мм2) | 1 615 |
| 1.1.15. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 36 до ТП 56 (1х150 мм2) | 634 |
| 1.1.16. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 38 до ТП 39 (1каб.(а)х150 мм2) | 1 647 |
| 1.1.17. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 71 (1каб.(а)х150 мм2) | 792 |
| 1.1.18. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 71 до ТП 72 (1каб.(а)х150 мм2) | 2 377 |
| 1.1.19. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 72 до ТП 102 (1каб.(а)х150 мм2) | 1 014 |
| 1.1.20. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 83 до ТП 178 (1каб.(а)х150 мм2) | 1 584 |
| 1.1.21. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 83 до ТП 211 (1х240 мм2) | 2 544 |
| 1.1.22. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 92 до ТП 192 (1х240 мм2) | 1 672 |
| 1.1.23. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 94 до ТП 537 (1х240 мм2) | 1 599 |
| 1.1.24. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 116 (1х150 мм2) | 1 425 |
| 1.1.25. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 102 до ТП 140 (1х150 мм2) | 1 109 |
| 1.1.26. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 107 до ТП 150 (1х240 мм2) | 1 272 |
| 1.1.27. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 120 до выводной опоры в сторону ТП 370 (1х240 мм2) | 509 |
| 1.1.30 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 124 до ТП 125 (2х0,3км)-150 мм2 | 1 697 |
| 1.1.31. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 124 до ТП 206 (1х240 мм2) | 1 017 |
| 1.1.32. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 125 до ТП 301 (1х240 мм2) | 945 |
| 1.1.33. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 128 до ТП 179 (1х150 мм2) | 3 326 |
| 1.1.34. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 129 до ТП 298 (1х150 мм2) | 1 711 |
| 1.1.35. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 132 до ТП 237 (1х240мм2) | 5 124 |
| 1.1.36. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 134 до ТП 213 (1х150 мм2) | 792 |
| 1.1.37. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 150 до ТП 201 (1х150 мм2) | 1 526 |
| 1.1.38. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 157 до ТП 257 (1х240 мм2) | 3 089 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.39. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 158 до выводной опоры в сторону ТП 232 (1х150 мм2) | 158 |
| 1.1.40. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 181 до ТП 698 (1х240 мм2) | 1 599 |
| 1.1.41. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 205 до ТП 206 (1х240 мм2) | 727 |
| 1.1.42. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 209 до ТП 246 (1х150 мм2) | 1 109 |
| 1.1.43. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 236 до ТП 326 (1х150 мм2) | 1 615 |
| 1.1.44. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 300 до ТП 362 (1х240 мм2) | 2 253 |
| 1.1.45. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 336 до ТП 376 (1х240 мм2) | 2 253 |
| 1.1.46. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 622 до ТП 634 (1х240 мм2) | 2 253 |
| 1.1.47. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 58 до ТП 167/1 (2х240 мм2) | 2 962 |
| 1.1.48. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 58 до ТП 171 (2х240 мм2) | 2 633 |
| 1.2. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей НН | 140 637 |
| 1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дзержинского (ТП 20 р.6,8, ТП 19 р.9, ТП 18 р.1, ТП 368 р.4, ТП 53 р.2,17) с заменой опор и провода | 5 |
| 1.2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Астраханскому (ТП 156 р.1, ТП 327 р.8) с заменой опор и провода | 1 159 |
| 1.2.3. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Краснодарскому (ТП 143 р.1, ТП 284 р.3) с заменой опор и провода | 631 |
| 1.2.4. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Луговому (ТП 77 р.6) с заменой опор и провода | 1 068 |
| 1.2.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Матросова (ТП 311 р.2) с заменой опор и провода | 2 060 |
| 1.2.6. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Володарскому (ТП 571 ЯРВ) с заменой опор и провода | 1 107 |
| 1.2.7. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Достоевского (ТП 60 р.15, РП 2 р.4) с заменой опор и провода | 760 |
| 1.2.8. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Онежскому (ТП 491 р.1, ТП 276 р.6) с заменой опор и провода | 553 |
| 1.2.9. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Первомайской (ТП 81 р.9, ТП 209 р.1) с заменой опор и провода | 1 094 |
| 1.2.10. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Алданскому (ТП 357 р.2) с заменой провода | 647 |
| 1.2.11. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Анисимова ( ТП 209,р.6,2, ТП 246 р.11) с заменой провода | 721 |
| 1.2.12. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Апанасенковсокой (ТП 167 р.13) с заменой опор и провода | 643 |
| 1.2.13. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Баумана (ТП 76 р.1, ТП 77 р.4,8) с заменой опор и провода | 848 |
| 1.2.14. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Белинского (ТП 341 р.2) с заменой опор и провода | 682 |
| 1.2.15. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Белорусской (ТП 348 р.2, ТП 481 р.2) с заменой опор и провода | 1 389 |
| 1.2.16. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Бийский (ТП 7 р.5) с заменой опор и провода | 682 |
| 1.2.17. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Братскому (ТП 117 р.8) с заменой опор и провода | 1 698 |
| 1.2.18. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Благодатной (ТП 703 р.1) с заменой опор и провода | 1 055 |
| 1.2.19. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Беломорскому (ТП 169 р.2) | 283 |
| 1.2.20. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Васякина (ТП 264 р.1, ТП 327 р.3) с заменой опор и провода | 3 087 |
| 1.2.21. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Вавилова (ТП 9 р.3, ТП 319 р.9) с заменой опор и провода | 900 |
| 1.2.22. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Войтика (ТП 281 р.2,3) с заменой опор и провода | 861 |
| 1.2.23. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Волжской (ТП 390 р.1,3) с заменой опор и провода | 579 |
| 1.2.24. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Волго-Донскому (ТП 437 р.4) с заменой опор и провода | 1 312 |
| 1.2.25. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Герцена (ТП 268 р.4, ТП 275 р.1, ТП 332 р.2,4, ТП419 р.3) с заменой опор и провода | 2 289 |
| 1.2.26. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Гоголя ( ТП 43 р.8,ТП 319 р.9) с заменой опор и провода | 1055 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.27. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Голенева (ТП 56 р.4, ТП 336 р.22) с заменой опор и провода | 527 |
| 1.2.28. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Горького (ТП 33 р.1, ТП 47 р.16, ТП 433 р.10,23) с заменой опор и провода | 1 672 |
| 1.2.29. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Гризадубовой (ТП 60 р.15) с заменой опор и провода | 643 |
| 1.2.30. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Дзержинского (ТП 56 р.4, ТП 57 р.5,8, ТП 368 р.4,8, ТП 18 р.7, ТП 19 р.20, ТП 20 р.6,8, ТП53 р.17) с заменой опор и провода | 3 280 |
| 1.2.31. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Добролюбова (ТП 39 р.2, ТП 61 р.3, ТП 308 р.6, ТП 336 р.12) с заменой опор и провода | 1210 |
| 1.2.32. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Дунайскому (ТП 441 р.7, ТП 481 р.2) с заменой опор и провода | 591 |
| 1.2.33. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Егорлыкскому (ТП 298 р.3,ТП 496 р.5) с заменой опор и провода | 824 |
| 1.2.34. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Железнодорожной(ТП 9 р.2,4,ТП 319 р.11,12, ТП 320 р.3, ТП 417 р.8,15, ТП 425 р.2,4) с заменой опор и провода | 3 473 |
| 1.2.35. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Западному (ТП 10 р.16, ТП 88 р.1) с заменой опор и провода | 1 530 |
| 1.2.36. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Заречному (ТП 40 р.2) с заменой опор и провода | 579 |
| 1.2.37. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Зоотехническому (ТП 140 р.12) с заменой опор и провода | 1 094 |
| 1.2.38. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Зеленая Роща (ТП 592 р.3) с заменой опор и провода | 798 |
| 1.2.39. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кавалерийской (ТП 327 р.7, ТП 170 р.4, ТП 263 р.4,5) с заменой опор и провода | 1 788 |
| 1.2.40. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Карьерному (ТП 264 р8) с заменой опор и провода | 604 |
| 1.2.41. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Каспийской (ТП 240 р.10) с заменой опор и провода | 386 |
| 1.2.42. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кирина (ТП 75 р.1) с заменой опор и провода | 1 029 |
| 1.2.43. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кирова (ТП 37 р.2, ТП 35 р.5) с заменой опор и провода | 1 029 |
| 1.2.44. | Реконструкция ВЛ 0,4 по пр. Ключевому (ТП 100 р.4) с заменой опор и провода | 1 145 |
| 1.2.45. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Кольцевому (ТП 61 р.3) с заменой опор и провода | 579 |
| 1.2.46. | Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Комсомольской (ТП 326 р.1,7,ТП 308 р.6,ТП 336 р.8,22 ТП 376 р.13) с заменой опор и провода | 4 077 |
| 1.2.47. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Короленко (ТП 150 р.4,ТП 107 р.7,ТП 124 р.2,10,ТП 125 р.10) с заменой опор и провода | 1 569 |
| 1.2.48. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Косенко (РПН 40 р.3, ТП 93 р.8) с заменой опор и провода | 643 |
| 1.2.49. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кочубея (ТП 10 р.16, ТП 88 р.1) с заменой опор и провода | 1 132 |
| 1.2.50. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Красной (ТП 255 р.5,ТП 340 р.4, ТП 348 р.2,4) с заменой опор и провода | 1 351 |
| 1.2.51. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Красногвардейской (ТП 318 р.1, ТП390 р.3) с заменой опор и провода | 848 |
| 1.2.52. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Краснодонскому (ТП 323 р.4) с заменой опор и провода | 926 |
| 1.2.53. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Красноярскому (ТП 322 р.4) с заменой опор и провода | 1 184 |
| 1.2.54. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Кропоткина (ТП 306 р.6, ТП 6 р.6) с заменой опор и провода | 785 |
| 1.2.55. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Крупкой (ТПРП 12 р.13, ТП 339 р.1,2,3,4) с заменой опор и провода | 2 032 |
| 1.2.56. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Крымскому (ТП 274 р.3, ТП 92 р.3) с заменой опор и провода | 1 184 |
| 1.2.57. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Кубанскому (ТП 315 р.13) с заменой опор и провода | 1 003 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.58. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Куйбышева (ТП 268 р.4, ТП 296 р.4) с заменой опор и провода | 1 042 |
| 1.2.59. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Кутузова (ТП 360 р.1) с заменой опор и провода | 759 |
| 1.2.60. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Ковалева (ТП 167 р.13) с заменой опор и провода | 553 |
| 1.2.61. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Каштановому (ТП 662 р.3) с заменой опор и провода | 591 |
| 1.2.62. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Короткова (ТП 92 р.3, ТП 274 р.4, ТП 275 р.3) с заменой опор и провода | 1 814 |
| 1.2.63. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по Лазо (ТП 10 р.16, ТП 88 р.3,7, ТП 427 р.4) с заменой опор и провода | 2 932 |
| 1.2.64. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Коллективной (ТП 299 р.4, ТП 348 р.4, ТП 446 р.1) с заменой опор и провода | 643 |
| 1.2.65. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ленинградскому (ТП 177 р.14, ТП 270 р.8) с заменой опор и провода | 913 |
| 1.2.66. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Лопатина (ТП 156 р.5, ТП 302 р.3) с заменой опор и провода | 1 608 |
| 1.2.67. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Беломорскому (ТП 169 р.2) с заменой опор и провода | 283 |
| 1.2.68. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Мира (ТП 390 р.1,2,3) с заменой опор и провода | 8 180 |
| 1.2.69. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Репина (ТП 42 р.3,5, ТП 441 р.7, ТП 340 р.8,4) | 4746 |
| 1.2.70. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Молодогвардейскому (ТП 73 р.1, ТП 239 р.2) с заменой опор и провода | 1 620 |
| 1.2.71. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Московской (ТП 39 р.2,7,8, ТП 364 р.2, ТП 60 р.14) | 2 843 |
| 1.2.72. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 406 до охотничьего стрелкового стенда в Мамаевском лесу (ТП 406 р.4) с заменой опор и провода | 1 672 |
| 1.2.73. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Мастеровой (ТП 508 р.1) с заменой опор и провода | 1 094 |
| 1.2.74. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Народной (ТП 6 р.2) с заменой опор и провода | 1 929 |
| 1.2.75. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. А. Невского (ТП 508 р.1, ТП 41 р.3, ТП 249 р.1, ТП 279 р.3) с заменой опор и провода | 1 814 |
| 1.2.76. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Некрасова (ТП 84 р.6,4) с заменой опор и провода | 2 238 |
| 1.2.77. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Нижней (ТП 652 р.4) с заменой опор и провода | 1 247 |
| 1.2.78. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ по ул. Новой (ТП 311 р.1,ТП 496 р.5)с заменой опор и провода | 1 260 |
| 1.2.79. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Невельскому (ТП 295 р.4) с заменой опор и провода | 1 827 |
| 1.2.80. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьской (ТП 341 р.2, ТП 553 р.3, ТП 588 р.1) с заменой опор и провода | 3 717 |
| 1.2.81. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Орджоникидзе (ТП 59 р.5, ТП 54 р.5, ТП 55 р.12, 20) с заменой опор и провода | 1 853 |
| 1.2.82. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Осипенко (ТП 330 р.2, ТП 75 р.1,3, ТП 258 р.1, ТП 328 р.3) с заменой опор и провода | 3 447 |
| 1.2.83. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Памирскому (ТП 130 р.6) с заменой опор и провода | 887 |
| 1.2.84. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Парковому (ТП 321 р.2, ТП 43 р.8, ТП 293 р.1) с заменой опор и провода | 1 556 |
| 1.2.85. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Победы (ТП 2 р.14, ТП 3 р.2, 1) с заменой опор и провода | 1 955 |
| 1.2.86. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Подгорной (ТП 5 р.8, ТП 12 р.13) с заменой опор и провода | 1 556 |
| 1.2.87. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Полтавской (ТП 193 р.8,) с заменой опор и провода | 1 081 |
| 1.2.88. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пржевальского (ТП 201 р.10) с заменой опор и провода | 720 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.89. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пригородной 425-426 квартал (ТП 113 р.15, ТП 184 р.2, ТП 198 р.6, ТП 322 р.8, ТП 607 р.4, ТП 638 р.2) с заменой опор и провода | 4 283 |
| 1.2.90. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Продольной (РП 6 р.4) с заменой опор и провода | 454 |
| 1.2.91. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Путиловскому (РПН 40 р.3) с заменой опор и провода | 604 |
| 1.2.92. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Пражскому (ТП 540 р.11) с заменой опор и провода | 643 |
| 1.2.93. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пионерской (ТП 360 р.3, ТП 93 р.1, 8) с заменой опор и провода | 1 916 |
| 1.2.94. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул.50 лет Победы (ТП 556 р.3, ТП 579 р.4) с заменой опор и провода | 1 158 |
| 1.2.95. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Пономарева (ТП 478 р.2, ТП 81 р.4, ТП 339 р.1, ТП 169 р.3) с заменой опор и провода | 5 338 |
| 1.2.96. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Расковой (ТП 260 р.5) с заменой опор и провода | 604 |
| 1.2.97. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Селекционной (ТП 259 р.3) с заменой опор и провода | 579 |
| 1.3. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции машин и оборудования подстанций СН, НН | 26 061 |
| 1.3.1. | Реконструкция релейной защиты и автоматики по РП | 3 355 |
| 1.3.2. | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (10 шт.) | 14 738 |
| 1.3.3. | Замена РПН (15 шт.) | 2 195 |
| 1.3.4. | Техническое перевооружение РП, замена масляного выключателя на вакуумные выключатели (20 шт.) | 3 823 |
| 1.3.5. | Реконструкция оборудования ТП, разукрупнение фидеров (4 шт.) | 916 |
| 1.3.6. | Техническое перевооружение ТП, замена ВНП на ВНА (12 шт.) | 1 034 |
| 2. | Новое строительство | 62 918 |
| 2.1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей среднего напряжения СН | 50 540 |
| 2.1.1. | Строительство КЛ 10 кВ от РП 8 до ТП 471 ф822 - 2 каб. 3х240 мм3 | 7 107 |
| 2.1.2. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Лесная» до проектируемого РП на ул. Семашко - ул. Гагарина - 4 каб. 3х240 мм2 | 43 433 |
| 2.1.3. | Мероприятия по новому строительству машин и оборудования подстанций, СН, НН | 12 378 |
| 2.1.4. | Строительство РП в районе ул. Семашко - ул. Гагарина (ТМ-10/0,4-2х1000 кВА) | 12 378 |
|  | Итого за 2014 год | 309 405 |
| 2015 год |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 189 182 |
| 1.1. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей СН | 74 187 |
| 1.1.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 169 до ТП 338 (1х240 мм2) | 3 329 |
| 1.1.2. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 271 до ТП 491 (1х240 мм2) | 2 556 |
| 1.1.3. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 50 до ТП 326 (1х240 мм2) | 1 794 |
| 1.1.4. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 345 до ТП 445 1 каб.3х150 мм2 (1972 г. АСБ-95) | 1 995 |
| 1.1.5. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 347 до ТП 467 1 каб.3х240 мм2 (1972 г. ААШв-185) | 1 908 |
| 1.1.6. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 355 до ТП 536 1 каб.3х240 мм2 (1974 г. ААБ-150) | 3 815 |
| 1.1.7. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 457 до ТП 458 1 каб.3х150 мм2 (1972 г. ААБ-95) | 1 597 |
| 1.1.8. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Лесная» до РП 14 2 каб.3х240 мм2 (1978 г. АСБ-240) | 4 147 |
| 1.1.9. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Северная» до ТП 627 ф603 1каб.3х150 мм2 (1973 г. АСБ-120) | 2 495 |
| 1.1.10. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Западная» до ТП 132 ф666 2 каб.3х240 мм2 (1968 г. АСБ-185) | 4 699 |
| 1.1.11. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до ТП 171 ф683 2 каб. 3х240 мм2 (1961 г. ААБ-150) | 2 419 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.12. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до ТП 48 ф698 1 каб. 3х240 мм2 (1965 г. ААБ-185) | 3 051 |
| 1.1.13. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до РП 15 ф695 (а) 1 каб. 3х240 мм2 (1977 г. АСБ-185) | 7 630 |
| 1.1.14. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до РП 15 ф695 (б) 1 каб. 3х240 мм2 (1977 г. АСБ-240) | 13 296 |
| 1.1.15. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЦРП до ТП 278 ф627 1 каб.3х240 мм2 (1969 г. АСБ -150) | 2 670 |
| 1.1.16. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЦРП до тяг. 2 ф623 1 каб.3х240 мм2 (1965 г. АСБ-240) | 1 831 |
| 1.1.17. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЦРП до тяг. 3 ф629 1 каб.3х240 мм2 (1968 г. АСБ-150) | 12 971 |
| 1.1.18. | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 1 до ТП 302 ф1215 1 каб.3х240 мм2 (1971 г. АСБ -240) | 1 984 |
| 1.2. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей НН | 66 391 |
| 1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Руставели (ТП 7 р.3, ТП 271 р.6, ТП 314 р.4, ТП 327 р.7,7, ТП 491 р.2) с заменой опор и провода 1988 г. АС-35 | 2 891 |
| 1.2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Рылеева (ТП 57 р.5) с заменой опор и провода 1958 г. АС-35 | 608 |
| 1.2.3. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Рябиновому (ТП 606 р.3) с заменой опор и провода- 2000 г. АС-35 | 851 |
| 1.2.4. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Салова (ТП 580 р.2, 3) с заменой провода 2004 г. АС-50 | 634 |
| 1.2.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Сельской (ТП5 81 р.3) с заменой провода 2004 г. АС-50 | 1497 |
| 1.2.6. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Савченко (ТП 578 р.1, 2) с заменой опор и провода 1998 г. АС-50 | 1 324 |
| 1.2.7. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Севастопольскому (ТП 258 р.2, 1, ТП 328 р.3) с заменой опор и провода 1980 г. А-50 | 1 081 |
| 1.2.8. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Северокавказской (ТП 318 р.5, ТП 238 ярв) с заменой провода 2003 г. АС-50 | 460 |
| 1.2.9. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Севрюкова (ТП 160 р.2, 1, ТП 317 р.4, ТП 479 р.3, 4) с заменой опор и провода 1951 г. А-25 | 635 |
| 1.2.10. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Серова (ТП 286 р.2, ТП 295 р.6, ТП 209 р.1, ТП 239 р.3,1, ТП 296 р.2, ярв, ТП 120 р.14, 1) с заменой опор и провода 1988 г. АС-35 | 10 134 |
| 1.2.11. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Сочинской (ТП 359 р.4, ТП 439 р.2) с заменой опор и провода 1988 г. Ап-50 | 1 487 |
| 1.2.12. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Социалистической (ТП 107 р.7, 8, ТП 124 р.2, 4, ТП 150 р.4,5) с заменой опор и провода 1994 г. А-35 | 2 568 |
| 1.2.13. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Станичной (ТП 367 р.2; ТП 385 р.13) с заменой опор и провода 1957 г. АС-35 | 1 081 |
| 1.2.14. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Сурикова (ТП 85р.4,7) с заменой опор и провода 1994 г. Ап-35 | 1 351 |
| 1.2.15. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Селекционной (ТП 214 р.2; ТП 570 р.2,5) с заменой опор и провода 1988 г. АС-50 | 1 757 |
| 1.2.16. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Славяновской (ТП 570 р.2, 3) с заменой опор и провода 2001 г. АС-35 | 1 285 |
| 1.2.17. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 131 с заменой провода 2002 г. АС-35 | 1 036 |
| 1.2.18. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Таманской (ТП 35 р.8; ТП 37 р.7) с заменой опор и провода 1988 г. А-50 | 1 351 |
| 1.2.19. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Ташлянской (ТП 279 р.2) с заменой опор и провода 1950 г. АС-35 | 337 |
| 1.2.20. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Тельмана (ТП 155 р.5, 7; ТП 209 р.6, ТП 239 р.2, 6; ТП 297 р.1) с заменой опор и провода 1988 г. Ап-50 | 5 675 |
| 1.2.21. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. А. Толстого (ТП 298 р.1; ТП 496 р.5; ТП 311 р.1) с заменой опор и провода 1994 г. Ап-35 | 1 081 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.22. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Л. Толстого (ТП 84 р.6; ТП 274 р.3; ТП 295 р.2) с заменой опор и провода 1988 г. Ап-35 | 5 540 |
| 1.2.23. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Томский (ТП 19 р.17) с заменой опор и провода 1988 г. Ап-50 | 676 |
| 1.2.24. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Трунова (ТП 42 р.4,5; ТП 322 р.4; ТП 505 р.1) с заменой опор и провода 1998 г. АС-50 | 3 175 |
| 1.2.25. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Туапсинской (ТП 145 р.3,6; ТП 345 р.30) с заменой опор и провода 1956 г. АС-35 | 1 284 |
| 1.2.26. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пер. Тульскому (ТП 307 р.10) с заменой опор и провода 1962 г. АС-35 | 878 |
| 1.2.27. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Тургенева (ТП 42 р.3, 5; ТП 249 р.1; ТП 323 р.1) с заменой опор и провода 1994 г. АС-35 | 2 229 |
| 1.2.28. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Терскому (ТП 328 р.3) с заменой опор и провода 2001 г. АС-35 | 1 418 |
| 1.2..29. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Узорной (ТП 578 р.3) с заменой провода 2004 г. АС-50 | 1 843 |
| 1.2.30 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Украинской (ТП 485 р.7; ТП 231 р.4) с заменой опор и провода 1957 г А-35 | 595 |
| 1.2.31. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Уральской (ТП 2 р.2; ТП 3 р.3) с заменой опор и провода 1948 г. АС-50 | 1 364 |
| 1.2.32. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Уфимскому (ТП 495 р.1) с заменой опор и провода 1960 г. А-35 | 771 |
| 2.1.33. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ушакова (ТП 41 р.4) с заменой опор и провода 1960г. АС-35 | 865 |
| 1.2.34. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Ушинского (ТП 166 р.16) с заменой опор и провода 1999 г. АС-35 | 743 |
| 1.2.35. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Учительскому (ТП 306 р.5) с заменой опор и провода 1963 г. АС-35 | 513 |
| 1.2.36. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Федосеева (ТП 113 р.15; ТП 475 р.14) с заменой опор и провода 1998 г. АС-35 | 2 432 |
| 1.2.37. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Фрунзе (ТП 385 р.13) с заменой опор и провода 196 0г. А-35 | 1 175 |
| 1.2.38. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Черняховского (ТП 478 р.6; ТП 79 р.9) с заменой опор и провода 1952 г. А-35 | 1 050 |
| 1.2.39. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по пр. Черноморскому (ТП 414 р.6, 8) с заменой опор и провода 1956 г. АС-35 | 716 |
| 1.3. | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции машин и оборудования подстанций, СН, НН |  |
| 1.3.1. | Техническое перевооружение РП, замена масляных выключателей на вакуумные выключатели (40 шт.) | 8 024 |
| 1.3.2. | Замена РПН (30 шт.) | 4 602 |
| 1.3.3. | Реконструкция оборудования ТП, разукрупнение фидеров (10 шт.) | 2 289 |
| 1.3.4. | Реконструкция оборудования ТП, замена трансформаторов по результатам замеров (20 шт.) | 30 963 |
| 1.3.5. | Техническое перевооружение ТП | 2 726 |
| 2. | Новое строительство | 175 027 |
| 2.1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей СН | 113 802 |
| 2.1.1. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Заводская» до проектируемого РП в п. Демино 2 цепная СИП-185 | 45 738 |
| 2.1.2. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Центральная» до проектируемой БКТП в районе п/ст «Центральная» (2х240 мм2) | 5 874 |
| 2.1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемых БКТП в жилом микрорайоне ул. Пирогова - ул. Соборной до проектируемого РП (10х240 мм2) | 34 550 |
| 2.1.4. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Центральная» до проектируемого РП в районе ул. Пирогова и ул. Соборной (4х240мм2) | 27 640 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2. | Мероприятия по новому строительству машин и оборудования подстанций, СН, НН | 61 225 |
| 2.2.1. | Строительство РП в п. Демино (ТМ-10/0,4-2х1000 кВ) | 12 998 |
| 2.2.2. | Строительство РП, совмещенного с ТП в районе ул. Пирогова и ул. Соборной (трансформатор ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВА) | 12 998 |
| 2.2.3 | Строительство 5 БКТП (2х1000 кВА) в жилом микрорайоне ул. Пирогова - ул. Соборной | 35 229 |
|  | Итого за 2015 год | 364 209 |
| 2016 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 29 966 |
| 1.1. | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 342 до ТП 623 (2 каб. 240 мм2) | 7 601 |
| 1.2. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до ТП 537 ф689 (1х240 мм2) | 2 205 |
| 1.3. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Птицепром» до проектируемого РТП в районе «Долина-3» (4 каб.-3х240 мм2) | 3 500 |
| 1.4. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Птицепром» до проектируемого РП по ул. Шафрановой - 2 цепная СИП-185 | 5 000 |
| 1.5. | Строительство РП на ул. Шафрановой (ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВ) | 11 660 |
|  | Итого за 2016 год | 29 966 |
| 2017 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 57 042 |
| 1.1. | Строительство РП на ул. Шафрановой (ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВ) | 2 000 |
| 1.2. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Птицепром» до проектируемого РП по ул. Шаврановой - 2 цепная СИП-185 | 26 056 |
| 1.3. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС «Восточная» до проектируемой РП на ул. Апанасенковской (2каб. х240 мм2) | 6 469 |
| 1.4. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС «Северная» до РП 17 (2каб. х240 мм2) | 10 350 |
| 1.5. | Строительство РП на ул. Апанасенковской (ТП 58) ТМ-10/0,4-2х1000 кВА) | 12 167 |
|  | Итого за 2017 год | 57 042 |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 44 608 |
| 1.1. | Строительство РП в п. Демино (ТМ-10/0,4-2х1000 кВ) | 2 000 |
| 1.2. | Строительство РП на ул. Зеленая Роща (ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВ) | 2 000 |
| 1.3. | Строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого РП на ул. Шафрановой до проектируемых БКТП по ул. Березовой - 2 цепная СИП-185 | 7 128 |
| 1.4. | Строительство РП в п. Демино (ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВ) | 12 775 |
| 1.5. | Строительство РП на ул. Зеленая Роща (ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВ) | 12 775 |
| 1.6. | Строительство 2-х БКТП в районе ул. Березовой (ТМ-10/0,4 - 2х400 кВ) | 7 930 |
|  | Итого за 2018 год | 44 608 |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 159 387 |
| 1.1. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Заводская» до проектируемого РП в п. Демино 2 цепная СИП-185 | 7 340 |
| 1.2. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Северная» до проектируемого РП на ул. Зеленая Роща (4 каб. 3х240 мм2) | 3 500 |
| 1.3. | Строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого РП на ул. Шафрановой до проектируемых БКТП по ул. Березовой - 2 цепная СИП-185 | 1 000 |
| 1.4. | Строительство КЛ 16 кВ от ПС «Восточная» до проектируемой РП на ул. Апанасенковской (2каб. х240 мм2) | 1 000 |
| 1.5. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС «Северная» до РП 17 (2каб. х240 мм2) | 1 600 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6. | Строительство 2-х БКТП в районе ул. Березовой (ТМ-10/0,4 - 2х400 кВ) | 800 |
| 1.7. | Строительство РП на ул. Апанасенковской (р-н ТП 58) ТМ-10/0,4-2х1000 кВА) | 2 000 |
| 1.8. | Строительство РП в районе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя (ТМ-10/0,4 - 2х1000 кВА) | 2 000 |
| 1.9. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Заводская» до проектируемого РП в п. Демино 2 цепная СИП-185 | 40 299 |
| 1.10. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Северная» до проектируемого РП на ул. Зеленая Роща (4 каб. 3х240мм2) | 49 924 |
| 1.11. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС «Птицепром» до проектируемого РТП в районе «Долина-3» (4каб.-3х240 мм2) | 49 924 |
|  | Итого за 2019 год | 159 387 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 5 700 |
| 1.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС «Южная» до РП-44 | 3 400 |
| 1.2. | Строительство 2КЛ-6 кВ РП-18 от кабельной муфты по ул. Мичурина - пр. Закарпатский до ТП-418 Ф1, Ф2 | 300 |
| 1.3. | Строительство КЛ-10 кВ от РП-40 до проектируемой РП-49 | 1 500 |
| 1.4. | Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайкой между ТП-571 - ТП-853 | 500 |
|  | Итого за 2020 год | 5 700 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 3 000 |
| 1.1. | Строительство ВЛ-6 кВ Ф 1322 ТП 198-ТП 384 (вынос кабеля) | 800 |
| 1.2. | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ТП 488 – Ашихина, 5 | 2 200 |
|  | Итого за 2021 год | 3 000 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 38 900 |
| 1.1. | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электрических сетей СН и НН | 38 900 |
|  | Итого за 2022 год | 38 900 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по новому строительству электрических сетей | 11 100 |
| 1.1. | Строительство КЛ-10 кВ РП 12-РП 27 | 3 300 |
| 1.2. | Строительство КЛ-10 кВ ПС «Восточная» - РП 27 | 4 500 |
| 1.3. | Строительство КЛ-10 кВ ПС «Северная» - РП 45 | 3 300 |
|  | Итого за 2023 год | 11 100 |
| 2024 год |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 34 280 |
| 1.1. | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электрических сетей СН и НН | 34 280 |
|  | Итого за 2024 год | 34 280 |
|  | Итого по разделу электроснабжение | 1 283 099 |

Примечание: Электросетевая организация АО «Горэлектросеть» разрабатывает инвестиционную программу на срок до пяти лет, в связи с чем предоставить мероприятия до 2030 года не представляется возможным. При утверждении новой инвестиционной программы АО «Ставропольэнергоинвест» будут внесены изменения в Программу.

5.5. Газоснабжение

Перечень мероприятий по развитию газоснабжения города Ставрополя представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Стоимость тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2013 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 8 624 |
| 1.1. | Реконструкция (замена) газораспределительного шкафа (далее – ГРПШ) 8 единиц | 1 808 |
| 1.2. | Реконструкция станций катодной защиты 14 единиц | 6 816 |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов: | 89 742 |
| 2.1. | Надземный газопровод высокого давления диаметром 426 мм, протяженностью 8335 м от газораспределительной станции (далее – ГРС)-4 до головного газорегуляторного пункта (далее – ГГРП)-5 в районе поста ГАИ Ставрополь – Надежда | 89 742 |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 14 291 |
| 3.1. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 206 м от пр. Литейного к котельной 129 квартала | 2 856 |
| 3.2. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 230 м по ул. Ползунова | 4 675 |
| 3.3. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 400 м по ул. Макарова от газорегуляторного пункта (далее – ГРП) № 110 до ул. Октябрьской | 6 760 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 894 |
| 4.1. | ул. Коломийцева (пост ГАИ) | 894 |
| 5 | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | - 2 836 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления диаметром 114 мм, протяженностью 65 м по ул. Объездной – пр. Гвардейскому (ГРП) | 685 |
| 5.2. | Газопровод низкого давления диаметром 76 мм, протяженностью 110 м по ул. Сиреневой – пр. Уютному | 471 |
| 5.3. | Газопровод низкого давления диаметром 114 мм, протяженностью 30 м по ул. Акулова – пр. Молодежному | 141 |
| 5.4. | Газопровод низкого давления диаметром 57 мм, протяженностью 95 м по ул. Репина – пр. Жигулевскому | 672 |
| 5.5. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм, протяженностью 80 м по пр. Чайковского – пр. Егорлыкский | 342 |
| 5.6. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм, протяженностью 100 м от пр. Егорлыкского – ул. Глинки | 428 |
| 5.7. | Газопровод низкого давления диаметром 76 мм, протяженностью 20 м по ул. Новая – пр. Егорлыкский | 97 |
|  | Итого за 2013 год | 116 387 |
| 2014 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 8 624 |
| 1.1. | Реконструкция (замена) ГРПШ 8 единиц | 1 808 |
| 1.2. | Реконструкция станций катодной защиты 14 единиц | 6 816 |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов: | 89 742 |
| 2.1. | Надземный газопровод высокого давления диаметром 426 мм, протяженностью 8335 м от ГРС–4 до ГГРП–5 в районе поста ГАИ Ставрополь – Надежда | 89 742 |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 108 876 |
| 3.1. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 145 м ул. Орджоникидзе (от ул. Р. Люксембург до ул. Голенева) | 12 705 |
| 3.2. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 482 м по ул. Дзержинского | 14 856 |
| 3.3. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 278 м по ул. Дзержинского (от ул. Октябрьской революции до ул. Маршала Жукова) | 8 571 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.4. | Газопровод подземный низкого давления диаметром 108 мм протяженностью 288 м по ул. Маршала Жукова (от ул. Дзержинского до ул. М. Морозова) | 5 074 |
| 3.5. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 1450 м по ул. Октябрьской (от ул. Макарова до пер. Астраханского) | 26 953 |
| 3.6. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 700 м по ул. Серова (от ул. Черняховского до ул. Ломоносова) | 9 680 |
| 3.7. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 990 м по пр. Западному | 13 717 |
| 3.8. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 750 м по ул. Лазо (от ул. Макарова до ул. Лопырина) | 10 392 |
| 3.9. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 500 м по ул. Лазо (от пер. Можайского до пер. Астраханского) | 6 928 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 2 684 |
| 4.1. | ул. Ленина (ГРС-1), ул. Маяковского, ул. Тельмана | 2 684 |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | 3 627 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм, протяженностью 25 м по ул. Тургенева – ул. Бурмистрова | 400 |
| 5.2. | Газопровод низкого давления диаметром 159 мм, протяженностью 80 м по ул. Лесная – ул. Кропоткина | 614 |
| 5.3. | Газопровод низкого давления диаметром 114 мм, протяженностью 43 м ул. Железнодорожная – ул. Народная | 473 |
| 5.4. | Газопровод среднего давления диаметром 57 мм, протяженностью 260 м по ул. Шпаковской – ул. Матросова с установкой ГРПШ | 1 265 |
| 5.5. | Газопровод среднего давления диаметром 100 мм, протяженностью 50 м по ул. Шпаковской – Матросова с установкой ГРПШ | 243 |
| 5.6. | Газопровод низкого давления диаметром 219 мм, протяженностью 15 м ул. Социалистическая – ул. Ленина, 436 | 158 |
| 5.7. | Газопровод низкого давления диаметром 159 мм, протяженностью 45 м по ул. Дзержинского – 69 квартал | 474 |
|  | Итого за 2014 год | 213 553 |
| 2015 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 8 624 |
| 1.1. | Реконструкция (замена) ГРПШ 8 единиц | 1 808 |
| 1.2. | Реконструкция станций катодной защиты 14 единиц | 6 816 |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов: | 89 741 |
| 2.1. | Надземный газопровод высокого давления диаметром 426 мм, протяженностью 8330 м от ГРС-4 до ГГРП-5 в районе поста ГАИ Ставрополь – Надежда | 89 741 |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 15 241 |
| 3.1. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 1100 м по ул. Селекционной | 15 241 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 9 828 |
| 4.1. | ул. Краснофлотская, ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская (р-н Онкологической больницы), ул. Подгорная, ул. Кропоткина, ул. Лермонтова 164, ул. Попова, ул. Руставели, ул. Фрунзе, пр. Волочаевский, ул. Репина-Шевченко | 9 828 |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | 1 240 |
| 5.1. | Газопровод среднего давления диаметром 159 мм, протяженностью 10 м пр. Харьковский – пр. Пражский с установкой ГРПШ | 407 |
| 5.2. | Газопровод низкого давления диаметром 114 мм, протяженностью 70 м по ул. Ленина, 397 – ул. Пржевальского | 300 |
| 5.3. | Газопровод среднего давления диаметром 89 мм, протяженностью 10 м по ул. Привольная – ул. Отважная с установкой ГРПШ | 345 |
| 5.4. | Газопровод низкого давления диаметром 114 мм, протяженностью 40 м по ул. Добролюбова – ул. Московской | 188 |
|  | Итого за 2015 год | 124 674 |
| 2016 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 2 625,47 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2. | Реконструкция (замена) ГРПШ 3 единиц | 678 |
| 1.3. | Реконструкция станций катодной защиты 4 единицы | 1 947,47 |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов и газорегуляторных пунктов: | 148 513 |
| 2.1. | Прокладка сетей газораспределения (строительство газопровода среднего давления диаметром 300 мм и диаметром 700 мм) в 530 и 531 кварталах города Ставрополя | 81 000 |
| 2.2. | Прокладка сетей газораспределения (газопровод высокого давления диаметром 530 мм) к новой жилой застройке Южного планировочного района и 32 микрорайона (пос. Демино) вдоль Южного обхода и трассы Элиста - Ставрополь, с кольцеванием существующих сетей от ГРС-4 до ГГРП-5 (с. Надежда) протяженностью 1,2 км | 48 000 |
| 2.3. | Прокладка сетей газораспределения (строительство газопровода среднего давления) протяженностью250 м по ул. Л. Толстого (от ул. Шпаковской до ул. Матросова) с установкой ГРПШ | 1 513 |
| 2.4. | Строительство газорегуляторного пункта в районе Северного обхода с прокладкой подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода среднего давления диаметром 300 мм в 427 квартале | 14 000 |
| 2.5. | Строительств газорегуляторного пункта в районе Западного обхода | 4 000 |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 5 808 |
| 3.1. | Газопровод подземный протяженностью 460 м по ул. Баумана от пер. Фруктового до ул. Осипенко | 5 808 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 894,70 |
| 4.1. | ул. Ленина (ГРС-1) | 894,70 |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | 612 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления диаметром 76 мм, протяженностью 110 м по ул. Сиреневой – пер. Уютному | 471 |
| 5.2. | Газопровод низкого давления диаметром 114 мм, протяженностью 30 м по ул. Акулова – пер. Молодежному | 141 |
|  | Итого за 2016 год | 158 453,17 |
| 2017 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 2 399,47 |
| 1.2. | Реконструкция (замена) ГРПШ 2 единицы | 452 |
| 1.3. | Реконструкция станций катодной защиты 4 единицы | 1 947,47 |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов и газорегуляторных пунктов: | 77 000 |
| 2.1. | Прокладка сетей газораспределения (строительство газопровода среднего давления диаметром 200 мм) с установкой газорегуляторного пункта в 448 квартале | 11 000 |
| 2.2. | Прокладка сетей газораспределения (газопровод высокого давления диаметром 530 мм) к новой жилой застройке Южного планировочного района и 32 микрорайона (пос. Демино) вдоль Южного обхода и трассы Элиста - Ставрополь, с кольцеванием существующих сетей от ГРС-4 до ГГРП-5 (с. Надежда) протяженностью 1,2 км | 48 000 |
| 2.3. | Прокладка сетей газораспределения (строительство газопровода среднего давления диаметром 150 мм к жилому массиву в 418 квартале с кольцеванием существующих сетей газораспределения по ул. Пригородной – Михайловское шоссе и установкой газорегуляторного пункта | 18 000 |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 23 949 |
| 3.1. | Газопровод подземный низкого давления протяженностью 1100 м по ул. Федосеева | 8 586 |
| 3.2. | Газопровод подземный низкого давления диаметром 219 мм протяженностью 1000 м по ул. Заводской | 15 363 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 894,7 |
| 4.1. | ул. Маяковского | 894,7 |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | 1 014 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления диаметром 57 мм, протяженностью 95 м по ул. Репина – пр. Жигулевскому | 672 |
| 5.2. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм, протяженностью 80 м по пр. Чайковскому – пр. Егорлыкскому | 342 |
|  | Итого за 2017 год | 105 257,17 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 2 399,47 |
| 1.2. | Реконструкция (замена) ГРПШ 2 единицы | 452 |
| 1.3. | Реконструкция станций катодной защиты 4 единицы | 1947,47 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 2 856 |
| 2.1. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 206 м от пр. Литейного к котельной 129 квартала | 2 856 |
| 3. | Мероприятия по строительству газопроводов и газорегуляторных пунктов: | 48 000 |
| 3.1. | Прокладка сетей газораспределения (газопровод высокого давления диаметром 530 мм) к новой жилой застройке Южного планировочного района и 32 микрорайона (пос. Демино) вдоль Южного обхода и трассы Элиста - Ставрополь, с кольцеванием существующих сетей от ГРС-4 до ГГРП-5 (с. Надежда) протяженностью 1,2 км | 48 000 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 894,7 |
| 4.1. | ул. Маяковского | 894,7 |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | 428 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм, протяженностью 100 м по пр. Егорлыкскому – ул. Глинки | 428 |
|  | Итого за 2018 год | 54 578,17 |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по реконструкции газового оборудования: | 2 399,47 |
| 1.1. | Реконструкция (замена) ГРПШ 2 единицы | 452 |
| 1.2. | Реконструкция станций катодной защиты 4 единицы | 1 947,47 |
| 2. | Мероприятия по строительству газопроводов и газорегуляторных пунктов: | 48 000 |
| 2.1. | Прокладка сетей газораспределения (газопровод высокого давления диаметром 530 мм) к новой жилой застройке Южного планировочного района и 32 микрорайона (п. Демино) вдоль Южного обхода и трассы Элиста - Ставрополь, с кольцеванием существующих сетей от ГРС-4 до ГГРП-5 (с. Надежда) протяженностью 1,2 км | 48 000 |
| 3. | Мероприятия по реконструкции газопроводов: | 4 675 |
| 3.1. | Газопровод подземный среднего давления протяженностью 230 м по ул. Ползунова | 4 675 |
| 4. | Мероприятия по строительству станций катодной защиты | 894,7 |
| 4.1. | ул. Тельмана | 894,7 |
| 5. | Мероприятия по кольцеванию газопроводов: | 97 |
| 5.1. | Газопровод низкого давления диаметром 76 мм, протяженностью 20 м по ул. Новой – пр. Егорлыкскому | 97 |
|  | Итого за 2019 год | 56 066,17 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение электрохимической защиты газопровода (81 единица) | 87 075 |
| 2. | Техническое перевооружение пунктов редуцирования газа | 1 222,4 |
| 2.1. | ул. Морозова, 10 | 582,7 |
| 2.2. | пр. Снежный, 21 | 639,7 |
| 3. | Техническое перевооружение газопроводов | 5 000 |
| 3.1. | Техническое перевооружение наземного газопровода высокого давления по адресу: г. Ставрополь, газопровод к совхозу «Надежденский» диаметром 530 мм через реку Ташла | 5 000 |
|  | Итого за 2020 год | 93 297,4 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
| 2. | Техническое перевооружение пунктов редуцирования газа | 8 783,39 |
| 2.1. | 50 лет ВЛКСМ, 39/2 | 1 335,18 |
| 2.2. | пр. Ботанический, 10 | 1 272,48 |
| 2.3. | пр. Гвардейский, 7 | 1 272,48 |
| 2.4. | ул. Доваторцев, 30 | 3 755,16 |
| 2.5. | ул. Ковалева, 2 | 1 148,09 |
| 3. | Техническое перевооружение электрохимической защиты газопровода (8 единиц) | 8 600 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Итого за 2021 год | 25 383,39 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
| 2. | Техническое перевооружение пунктов редуцирования газа | 8 783,39 |
| 2.1. | ул. Мира, 324 | 1 272,48 |
| 2.2. | ул. Мира, 402 | 1 272,48 |
| 2.3. | пр. Гвардейский, 7 | 1 272,48 |
| 2.4. | ул. Морозова, 90 | 1 272,48 |
| 2.5. | пр. Парковый, 12 | 1 272,48 |
| 2.6. | х. Грушевый | 1 272,48 |
| 2.7. | ул. Огородная, 2 | 387,91 |
| 3. | Техническое перевооружение электрохимической защиты газопровода (9 единиц) | 9 675 |
|  | Итого за 2022 год | 25 697,79 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
| 2. | Техническое перевооружение электрохимической защиты газопровода (19 единиц) | 20 425 |
|  | Итого за 2023 год | 28 425 |
| 2024 |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2024 год | 8 000 |
| 2025 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2025год | 8 000 |
| 2026 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2026 год | 8 000 |
| 2027 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2027 год | 8 000 |
| 2028 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2028 год | 8 000 |
| 2029 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2029 год | 8 000 |
| 2030 год |  |  |
| 1. | Строительство сетей газораспределения по ул. Коломийцева от просп. Кулакова до ГГРП-5 с. Надежда | 8 000 |
|  | Итого за 2030 год | 8 000 |
|  | Итого по разделу газоснабжение | 1 057 772,26 |

3.5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

По итогам реализации Программы должны быть получены следующие целевые показатели:

перспективная обеспеченность и потребность застройки города Ставрополя:

увеличение емкости жилищного фонда до 15,4 млн квадратных метров общей площади.

Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

в сфере теплоснабжения:

увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 78 процентов;

снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на               1 кв. м общей площади) до 0,119 Гкал/кв. м;

уменьшение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,081 Гкал/кв. м;

снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 162,70 т.у.т./Гкал;

снижение уровня износа объектов теплоснабжения до 61,4 процентов;

снижение уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях до                     8,5 процентов; снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 8,5 процента;

в сфере электроснабжения:

увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, до 100 процентов;

снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 129,41 кВтч/кв. м;

сокращение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)                                  до 27,0 кВтч/кв. м;

снижение уровня потерь электрической энергии при передачи по электрическим сетям до 13,34 процентов;

снижение уровня износа объектов электроснабжения до                                 69,1 процентов.

в сфере водоснабжения и водоотведения:

увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 90 процентов;

снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 
1 человека) до 74,17 куб. м/чел.;

снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 56 куб. м/чел.;

снижение уровня износа объектов водоснабжения до 13,34 процентов;

снижение уровня износа объектов водоотведения до 57,0 процентов;

снижение уровня потерь воды при транспортировке до 21,9 процентов;

в сфере газоснабжения:

увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета до 90 процентов;

снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на              1 человека) до 32,10 куб. м/чел.;

снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете                на 1 кв. м общей площади) до 0,023 тыс. куб. м/кв. м;

увеличение протяженности газопроводов до 0,6 километров;

снижение уровня износа объектов газоснабжения до 68,4 процентов.

Качество коммунальных ресурсов:

бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 7.

Таблица 7. Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 76 | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 77,8 | 77,9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/ кв. м | 150,7 | 146,18 | 141,79 | 137,54 | 133,41 | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 129,41 |
| 6. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,132 | 0,128 | 0,128 | 0,122 | 0,121 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 7. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел | 91,8 | 89,05 | 86,35 | 83,78 | 81,27 | 78,83 | 76,47 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 74,17 |
| 8. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел | 41,4 | 38,4 | 37,25 | 36,13 | 35,05 | 34,01 | 33,07 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
| 9. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,150 | 0,149 | 0,148 | 0,085 | 0,084 | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел | 62,9 | 61,5 | 60,9 | 57,2 | 57,0 | 56,7 | 56,4 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 11. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/ кв. м | 29,5 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,3 | 27,9 | 27,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 12. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 13. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал | 167,07 | 166,81 | 166,50 | 165,90 | 165,03 | 164,30 | 163,50 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| 14. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 10,85 | 10,85 | 10,66 | 10,38 | 9,67 | 9,66 | 9,66 | 9,5 | 9,00 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 15. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 23,0 | 22,0 | 21,98 | 21,95 | 21,93 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 16. | Размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при передаче по электрическим сетям | % | 14,8 | 15,12 | 15,0 | 14,88 | 14,76 | 14,64 | 14,52 | 14,41 | 14,29 | 14,18 | 14,07 | 13,95 | 13,34 |
| 17. | Уровень износа объектов теплоснабжения | % | 59,8 | 59,6 | 60,9 | 63,8 | 55,2 | 50,1 | 46,8 | 58,6 | 58,4 | 58,7 | 59,3 | 60,3 | 61,4 |
| 18. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 74,7 | 76,6 | 77,0 | 78,9 | 80,9 | 77,05 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 19. | Уровень износа объектов водоотведения | % | 60,1 | 60 | 61,3 | 61,3 | 63,03 | 59,3 | 56,36 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 20. | Уровень износа объектов электроснабжения | % | 73,2 | 72,8 | 72,6 | 71,8 | 71,5 | 71,3 | 71,0 | 70,6 | 70,4 | 70,0 | 69,6 | 69,3 | 69,1 |
| 21. | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 69,4 | 69,3 | 69,2 | 69,1 | 69,1 | 69,0 | 68,9 | 68,8 | 68,8 | 68,7 | 68,6 | 68,5 | 68,4 |
| 22. | Увеличение протяженности газопроводов (нарастающим итогом) | км | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 23. | Увеличение емкости жилищного фонда | млн кв. м | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,4 | 15,4 |

4. Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов

4.1. Теплоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов АО «Теплосеть» составляет 5 639 794,00 тыс. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, тарифов на тепловую энергию и инвестиций в сферу теплоснабжения.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Источник финансирования | Плановые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Плановые среднегодовые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Фактические расходы организации за 2013 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства АО «Теплосеть» | 5 639 794,00 | 313 321,89 | 66 392,00 |

4.2. Водоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов МУП «ВОДОКАНАЛ» составляет 3 933 844,00 тыс. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и (или) водоотведения, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, амортизационные отчисления и инвестиции.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Источник финансирования | Плановые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Плановые среднегодовые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Фактические расходы организации за 2013 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства МУП «ВОДОКАНАЛ» | 882 894,00 | 49 049,67 | 9 600,00 |
| 2. | Инвестиции в систему водоснабжения | 3 050950,00 | 169 497,22 | 0,00 |

4.3.  Водоотведение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов МУП «ВОДОКАНАЛ» составляет 5 104 373,00 тыс. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и (или) водоотведения, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, амортизационные отчисления и инвестиции.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Источник финансирования | Плановые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Плановые среднегодовые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Фактические расходы организации за 2013 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства МУП «ВОДОКАНАЛ» | 422 663,00 | 23 481,28 | 60 300,00 |
| 2. | Инвестиции в систему водоотведения | 4 681 710,00 | 260 0,95,00 | 0,00 |

4.4. Электроснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов АО «Горэлектросеть» составляет 1 283 099,00 тыс. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и амортизационных отчислений.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере электроснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Источник финансирования | Плановые расходы организации в период 2013 – 2019 годов, тыс. рублей | Плановые среднегодовые расходы организации в период 2013 – 2019 годов, тыс. рублей | Фактические расходы организации за 2013 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства АО «Горэлектросеть» | 1 283 099,00 | 71 283, 27 | 96 705,61 |

4.5. Газоснабжение

Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов АО «Ставропольгоргаз» составляет 1 057 772,26 тыс. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам газоснабжения и амортизационных отчислений.

Источники инвестиций для реализации инвестиционных проектов в сфере газоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Источник финансирования | Плановые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Плановые среднегодовые расходы организации в период 2013 – 2030 годов, тыс. рублей | Фактические расходы организации за 2013 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства АО «Ставропольгоргаз» | 1 057 772,26 | 58 765,13 | 19 885,00 |

5. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться через инвестиционные программы, разработанные организациями коммунального комплекса.

Ответственным исполнителем Программы являются комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители Программы комитет градостроительства администрации города Ставрополя, организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Ставропольская городская Дума, администрация города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

Мониторинг исполнения Программы осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, предусмотренных в Программе, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

Основными задачами проведения мониторинга являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности и организации выполнения программы;

корректировка программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 г. № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Приложение

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры города

Ставрополя на 2013 – 2030 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 – 2030 годы

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и прогноз ввода жилищного фонда по планировочным районам до 2030 года принят на основании корректировки Генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы                                     от 03 сентября 2009 года № 98.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Ставрополя

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Ставрополя, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и разделены на три группы:

перспективной обеспеченности и потребности застройки города Ставрополя;

надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

2.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Ставрополя

Показатель перспективной обеспеченности застройки города Ставрополя принят на основании корректировки Генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98.

2.2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры установлены по итогам анализа и оценки каждой из существующих систем (объектов), с учетом предъявляемых к ним нормативных требований, установленных законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами.

Показатели надежности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов не установлены в связи с тем, что к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами согласно Федеральному закону                  от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО, организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.

2.3. Показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

Целевые показатели качества коммунальных ресурсов определены на основании приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Показатели качества услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО не установлены в связи с тем, что в соответствии с Закон 89-ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО, организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.

3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 1 Программы.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Ставрополе реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3257 (далее – Программа). Срок реализации Программы рассчитан на 2020 – 2025 годы.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению (2013 -                2019 годы) были выполнены энергетическое обследование и энергетическая паспортизация учреждений образования, здравоохранения, культуры, а также организаций коммунального комплекса города Ставрополя, выявившие ряд проблем, для решения которых, были разработаны наиболее эффективные мероприятия по снижению текущего энергопотребления учреждений.

Также выполнены мероприятия по модернизации и реконструкции систем уличного освещения в городе Ставрополе с установкой энергосберегающих ламп, утеплению зданий, установке приборов учета и регулирования энергоресурсов, переводу теплоснабжения бюджетных учреждений на автономные источники тепла, что позволило снизить потребление энергетических ресурсов бюджетными организациями города Ставрополя в среднем на 3 процента ежегодно.

Для снижения затрат населения на оплату жилищно-коммунальных услуг многоквартирные жилые дома города Ставрополя были оснащены общедомовыми приборами учета.

Реализация Программы, рассчитанной на период 2020 – 2025 годов, предусматривает решение следующих задач: снижение расходов бюджета города Ставрополя на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы, сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке, повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования в бюджетном секторе, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Программы энергосбережения, а также достигнутые и ожидаемые результаты ее реализации, учтены в ходе разработки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 – 2030 годы.

5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлено в разделе 2 приложения                      к Программе.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 3 Программы и разработаны на основании:

схемы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на период до 2024 года, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 21.07.2014 № 2451;

схемы теплоснабжения города Ставрополя на период                                2014 – 2029 годов, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 27.08.2014 № 2864;

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3257;

инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 – 2023 годы, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.10.2014 № 655;

инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развития централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 – 2023 годы, утвержденной приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края               от 29.10.2014 № 654;

инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» на 2020 – 2024 годы, утвержденной приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 31 октября 2019 г. № 293-о/д;

программой реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь».

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций – соисполнителей Программы, в том числе посредством:

привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов;

обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками;

обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал;

согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования федерального и муниципального уровня, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей;

контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса (в расчете на одного человека) на проект тарифа на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу социально-экономического развития Российской федерации на 2020 – 2024 годы (опубликованный 30.09.2019).

Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения города  Ставрополя представлена в таблице 15.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

Критерий экономической доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающий доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, – доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

На основании этого постановлением Губернатора Ставропольского края утверждаются значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края, прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям строго ограничен утвержденными максимальными значениями.

Критерии доступности и динамика платежей населения за коммунальные услуги города Ставрополя представлена в таблице 14.

Таблица 13

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия | руб./Гкал | 1559,69 | 1670,35 | 1856,25 | 1930,78 | 2028,95 | 2124,32 | 2122,94 | 2227,24 | 2316,32 | 2408,97 | 2505,32 | 2605,53 |
| 2. | Холодное водоснабжение | руб./куб.м | 37,04 | 39,05 | 41,67 | 44,03 | 45,55 | 47,65 | 46,00 | 42,96 | 43,49 | 44,10 | 44,63 | 46,33 |
| 3. | Водоотведение | руб./куб.м | 12,79 | 13,75 | 15,35 | 16,14 | 16,77 | 17,56 | 18,37 | 19,03 | 19,66 | 20,44 | 20,90 | 21,70 |
| 4. | Электроснабжение | руб./кВт·ч | 3,21 | 3,50 | 3,88 | 4,16 | 4,50 | 4,82 | 4,63 | 4,86 | 5,10 | 5,35 | 5,61 | 5,89 |
| 5. | Природный газ | руб./куб.м | 4,40 | 4,81 | 5,28 | 5,39 | 5,55 | 5,71 | 5,93 | 6,16 | 6,44 | 6,63 | 6,82 | 7,02 |

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднее потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека) | кВт·ч/мес. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 1.1. | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт·ч | 3,21 | 3,50 | 3,88 | 4,16 | 4,50 | 4,82 | 4,63 | 4,86 | 5,10 | 5,35 | 5,61 | 5,89 |
| 1.2. | Среднемесячный платеж населения за потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 202,23 | 220,50 | 244,44 | 262,08 | 283,5 | 303,66 | 291,69 | 306,18 | 321,3 | 337,05 | 353,43 | 371,07 |
| 2. | Среднее потребление холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб.м/мес. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2.1. | Тариф на холодное водоснабжение | руб./куб.м | 37,04 | 39,05 | 41,67 | 44,03 | 45,55 | 47,65 | 46,00 | 42,96 | 43,49 | 44,10 | 44,63 | 46,33 |
| 2.2. | Среднемесячный платеж населения за потребление холодной воды (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 155,57 | 164,01 | 175,01 | 184,92 | 191,31 | 200,13 | 193,20 | 180,43 | 182,65 | 185,22 | 187,44 | 194,58 |
| 3. | Средний объем услуг водоотведения (в расчете на 1 человека) | куб.м/мес. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3.1. | Тариф на водоотведение | руб./куб.м | 12,79 | 13,75 | 15,35 | 16,14 | 16,77 | 17,56 | 18,37 | 19,03 | 19,66 | 20,44 | 20,90 | 21,70 |
| 3.2. | Среднемесячный платеж населения за водоотведение (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 53,72 | 57,75 | 64,47 | 67,78 | 70,43 | 73,75 | 77,15 | 79,92 | 82,57 | 85,84 | 87,78 | 91,14 |
| 4. | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1559,69 | 1670,35 | 1856,25 | 1930,78 | 2028,95 | 2124,32 | 2122,94 | 2227,24 | 2316,32 | 2408,97 | 2505,32 | 2605,53 |
| 4.1. | Среднемесячный платеж населения за потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 655,90 | 884,08 | 884,08 | 919,44 | 966,33 | 1011,74 | 1052,21 | 1094,30 | 1138,07 | 1183,59 | 1230,93 | 1280,17 |
| 5. | Среднее потребление природного газа (в расчете на 1 человека) | куб.м/мес | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 |
| 5.1. | Тариф на природный газ | руб./куб.м | 4,40 | 4,81 | 5,28 | 5,39 | 5,55 | 5,71 | 5,93 | 6,16 | 6,44 | 6,63 | 6,82 | 7,02 |
| 5.2. | Среднемесячный платеж населения за потребление природного газа (в расчете на 1 человека) | руб. /мес. | 192,10 | 210,00 | 230,52 | 235,32 | 242,31 | 249,30 | 258,90 | 268,94 | 281,17 | 289,46 | 297,76 | 306,49 |
| 6. | Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека) | руб./мес. | 1259,52 | 1536,34 | 1598,52 | 1669,54 | 1753,88 | 1838,58 | 1873,15 | 1929,77 | 2005,76 | 2081,16 | 2157,34 | 2243,45 |
| 7. | Среднедушевой денежный доход | руб. /мес. | 19767,50 | 21413,90 | 21436,90 | 21008,16 | 21617,4 | 22287,54 | 24366,00 | 25340,64 | 26354,26 | 27408,43 | 28504,76 | 29644,95 |
| 8. | Доля платежей населения за коммунальные услуги | % | 6,00 | 7,17 | 7,46 | 7,94 | 8,11 | 8,24 | 7,60 | 7,61 | 7,61 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Информация о прогнозируемых расходах бюджета города Ставрополя на оказание мер социальной поддержки населения сформирована на основании муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3246 и представлена в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2013-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | тыс. руб. | 22444483,80 | 379058,63 | 379004,19 | 379004,19 | 379004,19 | 379004,19 | 379004,19 |
| 2. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 1936994,83 | 324007,27 | 366417,05 | 366768,66 | 366768,66 | 366768,66 | 366768,66». |

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель

Ставропольской городской Думы					          Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя				  	             И.И. Ульянченко

Подписано «_____»__________20___г