Приложение 1

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы"

утвержденной постановлением администрации города Ставрополя

от 31.10.2013 N 3831

за 2016 год

1. Ответственный исполнитель: комитет  физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

2. Соисполнители: комитет градостроительства администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя

3. Подпрограммы:

1. "Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки";

2. "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий";

3. "Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений"

4.   Информация   о   внесении   изменений  в  муниципальную  программу (подпрограмму)   за 2016 год:

постановление администрации города Ставрополя от 12.01.2016
№ 21 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3831» (В целях уточнения объемов финансирования);

постановление администрации города Ставрополя от 29.03.2016
№ 615 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3831» (В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 N 3232 "О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации" и в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2016 год);

постановление администрации города Ставрополя от 01.06.2016
№ 1162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3831» (В целях уточнения объемов финансирования и программных мероприятий на 2016);

постановление администрации города Ставрополя от 16.11.2016
№ 2588 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3831» (В целях уточнения объемов финансирования и программных мероприятий на 2016 год);

постановление администрации города Ставрополя от 27.12.2016
№ 2944 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3831» (в целях уточнения объемов финансирования на 2016 год).

5.  Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 560-п об утверждении Государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"

6.   Перечень   мероприятий   муниципальной  программы,  выполненных  и невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения.

| Наименование мероприятия | Результаты выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГАММА "Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы" |  |  |
| 1. Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки | Совместно с комитетом образования администрации города Ставрополя в городе осуществляются меры по оздоровлению и вовлечению детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом. На базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя (МБОУ гимназия №25, МБОУ СОШ №22, МБОУ гимназия №9, МБОУ лицей №17) функционируют 5 специализированных спортивных классов по футболу (3 класса) и плаванию (2 класса), ведут работу спортивные секции, занятия в которых проводят тренеры-преподаватели муниципальных ДЮСШ и ДЮСШОР (МБУ ДО ДЮСШОР №2, МБУ ДО ДЮСШ по футболу, МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч»). В рамках организации летнего отдыха, на базе кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова проведены спартакиады пришкольных оздоровительных лагерей среди школьных команд по стритболу, мини-футболу, пионерболу и легкоатлетическим эстафетам «Веселые старты». В соревнованиях приняло участие более 500 учащихся 1-4 классов. В связи с тем, что в летний период на базе новой общеобразовательной школы № 43 не функционировал пришкольный лагерь, комитетом в течение июня на спортивных площадках учреждения были организованы ежедневные спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков жилого микрорайона. В общей сложности на мероприятия привлечено более 500 детей. Всего в спортивных классах занимаются более 80 детей. |  |
| 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Комитетом за отчетный период комитетом проведено 196 массовые физкультурных и спортивных мероприятий (категории населения – учащиеся, студенческая молодежь, трудовые коллективы, ветераны, инвалиды.) Среди новых видов спорта, развиваемых в городе Ставрополе с 2016 такие виды как: ездовой спорт (гонки на собачьих упряжках), эстетическая гимнастика, фигурное катание, тхэквондо по версии (МТФ), чир-спорту (направление танцевального спорта), а также мероприятия комплекса ГТО. Благодаря реализации данной программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2016 годом с 29,4 до 30,6. |  |
| 3. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений | В целях развития спортивной инфраструктуры и популяризации пляжных видов спорта в 2016 году проведена реконструкция спортивной площадки для пляжных видов спорта на территории Комсомольского озера. На реконструкцию площадки из средств муниципального бюджета израсходовано 2082,5 тысяч рублей. В августе 2016 году на этой площадке организован финальный тур Чемпионата России по пляжному гандболу. Участники и организаторы соревнований, в лице Всероссийской федерации пляжного гандбола высоко оценили качество нового стадиона для пляжных видов спорта в Ставрополе и надеются на дальнейшее сотрудничество. |  |
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ЦЕНТРОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" |  |  |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | На территории города Ставрополя функционируют 13 муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и 1 муниципальное учреждение спортивно-технический клуб «Мотор-спорт». Обеспечена стабильность общей численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (90,2% при норме в 90%). Обеспечена стабильность занимающихся на этапе начальной подготовки в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (93,8 при норме в 70%) обеспечена стабильность численности подготовленных спортсменов в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (26 при норме в 20%). |  |
| Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки | Среди подведомственных учреждений комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя центрами спортивной подготовки являются: муниципальное учреждение спортивно-технический клуб «Мотор-спорт» и муниципальное бюджетное учреждение Академия здорового образа жизни В. Скакуна. Комитетом физической культуры и спорта администрации города Ставрополя предоставлена субсидия на выполнение муниципального имущества: муниципальному учреждению спортивно-технический клуб «Мотор-спорт» - 2,62 тыс.рублей (приобретение спортивного инвентаря) муниципальному бюджетному учреждению Академия здорового образа жизни В. Скакуна – 1 843,76 тыс.руб. (выплата заработной платы сотрудникам учреждения, налоговые и коммунальные платежи) |  |
| ПОДПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" |  |  |
| Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения на территории города Ставрополя | В 2016 году городским календарным планом физкультурных мероприятий было предусмотрено и проведено 338 массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, в которых приняло участие около 57500 человек. По сравнению с 2015 годом общее количество проведенных мероприятий в 2016 году увеличилось на 64, из которых - 14 физкультурно- массовых и спортивных мероприятий и 50 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». При этом общее количество участников мероприятий увеличилось на 4000 человек. Наиболее массовыми и социально-значимыми мероприятиями в 2016 году традиционно стали: - ежегодный открытый футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина, в котором приняли участие более 1000 человек; - мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья; - легкоатлетический забег «Весенний Ставрополь»; - городская спартакиада среди трудовых коллективов; - легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; - спартакиада пришкольных лагерей в рамках летней оздоровительной кампании; - спортивно-массовый праздник, посвященный Дню физкультурника; - соревнования среди дворовых команд «Спорт против наркотиков»; - городской массовый Велопробег, посвященный Дню города и Дню Ставропольского края; - спартакиада инвалидов города Ставрополя; - спартакиада высших и средних учебных заведений города Ставрополя; Среди новых крупных мероприятий, организованных в 2016 году можно выделить следующие: - массовая легкоатлетическая эстафета среди учащихся, студентов высших и средних учебных заведений, посвящённая памяти нашего земляка, кавалера ордена «Красной звезды» Павла Буравцева; - спортивно-массовые соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта по хоккею с шайбой и фигурному катанию; - спортивно-массовый праздник, посвященный Дню предпринимателя; - городские соревнования среди дворовых команд по стритболу и мини-футболу, посвященные Дню города Ставрополя и Ставропольского края; - спортивно-массовые соревнования, посвященные Всероссийскому дню дворового спорта |  |
| Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня | В 2016 году 78 спортсменов города Ставрополя были включены в составы сборных команд России по различным видам спорта и добились высоких спортивных результатов на международном уровне. Воспитанник Ставропольской ДЮСШОР №2 Евгений Кузнецов занял высокое 4 место на Олимпийских Играх. Ставропольские спортсмены побеждали и становились призерами чемпионатов и первенств Мира, Европы, международных соревнований по дзюдо, самбо, тхэквандо, рукопашному бою, плаванию, стрельбе из арбалета, прыжкам в воду, восточному боевому единоборству, и другим видам спорта. Гандбольный клуб Слава, стал чемпионом России по гандболу среди инвалидов по слуху. Член паралимпийской сборной России по паратриатлону Бычкова Анна стала призером чемпионата Мира и победила на чемпионате России. Наталья Тагиева стала двукратной чемпионкой Мира по Тхеквандо версии ГТФ, а Гапоненко Антон одержал победу на первенстве Мира по тхэквандо версии МТФ. Михаил Митин занял второе место на первенстве Мира по рукопашному бою. За отчетный период более 60 воспитанников муниципальных спортивных школ города Ставрополя стали победителями всероссийских и международных соревнований. |  |
| Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд и спортсменов города Ставрополя к соревнованиям различного уровня | В целях успешного выступления спортсменов города Ставрополя для ведущих спортсменов проведены учебно-тренировочные мероприятия (далее - УТМ). УТМ проведены, как на базе муниципальных ДЮСШ, также спортсмены города Ставрополя приняли участие в выездных УТС, организованных Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и России. |  |
| Организация и проведение городских конкурсов физкультурно-спортивной направленности | Комитетом организованы и проведены городские смотр-конкурсы «Лучший спортсмен, лучший тренер», «Лучшее учреждение спортивной направленности». В конкурсах приняли участие приняли представители 11 муниципальных ДЮСШ города Ставрополя. |  |
| Участие сборных команд различных категорий населения города Ставрополя в спортивных мероприятиях различного уровня | В течении года комитетом организованы городские соревнования среди трудовых коллективов, студенческой и учащейся молодежи, ветеранов спорта. |  |
| Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли "Физическая культура и спорт", внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам | В течении всего отчетного периода на заседаниях администрации города Ставрополя проводились чествования спортсменов и тренеров, достигших высоких результатах на международных соревнованиях и работников отрасли, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе. За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, тренер-преподаватель ДЮСШОР №2 города Ставрополя Валенитина Решетняк в 2016 году награждена медалью «Герой труда Ставрополья». За высокие спортивные результаты 34 спортсмена города Ставрополя награждены благодарственным письмом главы города Ставрополя, 2 спортсмена и 2 тренера – почетной грамотой администрации города Ставрополя, 64 спортсмена – благодарственным письмом комитета руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; 10 спортсменов награждены благодарственным письмом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу в городе Ставрополе и участие команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня по мини-футболу | За отчётный период проведены соревнования проекта «Мини-футбол в школу», детский мини-футбольный турнир «Юный кадет» и т.д.. Сборная команда города Ставрополя приняла участие во всероссийских соревнованиях в Тюменской области. |  |
| Изготовление и размещение пропагандирующей социальной рекламы о здоровом и активном образе жизни | При проведении спортивно-массовых мероприятиях постоянно размещаются приветственные баннеры, пропагандирующие здоровье и активный образ жизни. | Нет финансирования |
| Подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт" | Более 100 работников отрасли (директора, тренеры ДЮСШ и ДЮСШОР) приняли участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт". | Нет финансирования |
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | Одним из основных направлений деятельности комитета является развитие спорта высших достижений. В 2016 году по данному направлению было предусмотрено 20 500,00 тыс.рублей, в том числе: ОО «Ставропольский городской гандбольный клуб «Виктор» - 5500,0 тыс.рублей; ОО «Ставропольский городской баскетбольный клуб «Кавказ» - 4500,0 тыс.рублей; НП ТБК «Динамо-Ставрополь» - 4500,0 тыс.рублей; НП «Гандбольный клуб «Ставрополье» - 4000,0 тыс.рублей; РОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы, стрельбы из лука и арбалета, практической стрельбы Ставропольского края» - 1500,0 тыс.рублей; АНО «Первый боксерский клуб» - 500,0 тыс.рублей. |  |
| Предоставление автономной некоммерческой организации "Ставропольский городской авиационный спортивный клуб" субсидии в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя | АНО «Ставропольский городской авиационный клуб» - 850 тыс.рублей. Субсидия была использована на текущий, капитальный ремонт и обслуживание авиационной техники, приобретение комплектующих и расходных материалов к авиа технике, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, услуги технологического характера |  |
| Подготовка цикла публикаций, теле- и радиопередач спортивной тематики | Финансирование на 2016 год не предусмотрено программой |  |
| Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя | Постановлением администрации города Ставрополя от 20.07.2016 №1634 утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям на развитие материально-технической базы в 2016 году (далее - Порядок). В соответствии с порядком предоставление гранта осуществляется на условиях софинансирования с собственными или иными финансовыми ресурсами некоммерческой организации. Приказом руководителя комитета от 15.04.2016 №65-ОД было утверждено Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора среди некоммерческих организаций. Информация о форме и сроке подачи заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта была размещена комитетом на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Заявки на участие в конкурсном отборе принимались комитетом с 19.08.2016г. по 19.09.2016г. Заявок в комитет от некоммерческих организаций в установленные извещением сроки не поступало. Заседание конкурсной комиссии для определения победителя и предоставления гранта было назначено на 29.09.2016г., на котором членами комиссии было принято решение считать конкурс несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок некоммерческих организаций. В связи с тем, что конкурс был признан несостоявшимся, межведомственной комиссией по оптимизации бюджетных средств принято решение о сокращении 15 000,0 тыс.рублей в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы». |  |
| ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" |  |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Бруснева, 10/1 в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Финансирование на 2016 год не предусмотрено программой |  |
| Подготовка основания, доставка и сертификация футбольного поля с искусственным покрытием на территории города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5 | Размещен аукцион на выполнение работ по подготовке основания футбольного поля с искусственным покрытием. По результатам проведенного аукциона заключен контракт. |  |
| Устройство стадиона (сдвоенной площадки) для пляжных видов спорта на территории Комсомольского пруда в городе Ставрополе | В целях развития спортивной инфраструктуры и популяризации пляжных видов спорта в 2016 году проведена реконструкция спортивной площадки для пляжных видов спорта на территории Комсомольского озера. На реконструкцию площадки из средств муниципального бюджета израсходовано 2082,5 тысяч рублей. В августе 2016 году на этой площадке организован финальный тур Чемпионата России по пляжному гандболу. Участники и организаторы соревнований, в лице Всероссийской федерации пляжного гандбола высоко оценили качество нового стадиона для пляжных видов спорта в Ставрополе и надеются на дальнейшее сотрудничество. |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице 50 лет ВЛКСМ, 49а в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Финансирование на 2016 год не предусмотрено программой |  |
| Благоустройство территории города Ставрополя. Устройство велосипедных дорожек | Финансирование на 2016 год не предусмотрено программой |  |

7. Информация о влиянии фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики города Ставрополя.

На базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя созданы и продолжают функционировать специализированные спортивные классы по футболу и плаванию, ведут работу спортивные секции, занятия в которых проводят тренеры-преподаватели муниципальных ДЮСШ и ДЮСШОР.

Благодаря реализации данной программы увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом по сравнению с 2013 годом с 27,6% до 29,4.

Обеспечена стабильность общей численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (90,3% при норме в 90%)

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы |  |  |  |  |  | Обоснова ние отклоне ний значений показателя (индика тора) 2014 г., 2015 г., 2016 г. (отдельно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 107955 | 117592 | 108171 | 125224 | 108387 | 137867 | Отклонение индикатора обусловлено открытием новых спортивных залов, уличных дворовых площадок, увеличением спортивно-массовых мероприятия для жителей города, расширением сети фитнес-центров. |
| 2 | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (центрах спортивной подготовки) | процент | 90 | 90,2 | 90 | 90,3 | 90 | 90 |  |
| 3 | Стабильность состава занимающихся на этапе начальной подготовки в учреждениях дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школах города Ставрополя | процент | 70 | 93,7 | 70 | 93,7 | 70 | 70 |  |
| 4 | Стабильность численности подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный период | процент | 20 | 25,7 | 20 | 20,1 | 20 | 20 |  |
| 5 | Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 177 | 180 | 185 | 186 | 190 | 191 | Отклонение индикатора обусловлено увеличением количества общегородских спортивно-массовых мероприятий и мероприятий комплекса ГТО. |
| 6 | Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований краевого, всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя | единиц | 166 | 170 | 169 | 174 | 172 | 177 | Отклонение индикатора обусловлено тем, что больше спортсменов сборных команд города Ставрополя (по различным видам спорта) получили вызовы на соревнования. |
| 7 | Увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами города Ставрополя на соревнованиях различного уровня | единиц | 65 | 77 | 70 | 82 | 75 | 87 | Отклонение индикатора обусловлено увеличением количества спортивных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие спортсмены города Ставрополя |
| 8 | Увеличение количества спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края, Российской Федерации, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и группах высшего спортивного мастерства | человек | 67 | 72 | 71 | 76 | 75 | 80 | Отклонение индикатора обусловлено высокими результатами показанными спортсменами города Ставрополя на соревнованиях уровня СКФО, ЮФО и России |
| 9 | Увеличение количества объектов спортивного назначения | единиц | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 10 | Увеличение количества публикаций, теле- и радиопередач спортивной тематики | единиц | 38 | 42 | 39 | 43 | 0 | 0 | Финансирование на 2016 год не предусмотрено программой |
| 11 | Увеличение количества спортсменов, выполнивших норматив второго и третьего спортивного разряда | человек | 689 | 690 | 694 | 702 | 698 | 698 |  |
| 12 | Увеличение количества жителей города Ставрополя, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |
| Подпрограмма "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ЦЕНТРОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | человек | 7311 | 7311 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 |  |
|  | Стабильность общей численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | процент | 90 | 90,2 | 90 | 90,3 | 90 | 90 |  |
|  | Стабильность состава занимающихся на этапе начальной подготовки в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | процент | 70 | 93,7 | 70 | 93,7 | 70 | 70 |  |
|  | Стабильность численности подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный период | процент | 20 | 25,7 | 20 | 20,1 | 20 | 20 |  |
|  | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в центрах спортивной подготовки | человек | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1080 | 1080 |  |
|  | Увеличение количества спортсменов, выполнивших норматив второго и третьего спортивного разряда | человек | 689 | 690 | 694 | 702 | 698 | 698 |  |
|  | Увеличение количества жителей города Ставрополя, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |
| Подпрограмма "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 177 | 180 | 185 | 189 | 190 | 191 | Отклонение индикатора обусловлено увеличением количества общегородских спортивно-массовых мероприятий и мероприятий комплекса ГТО. |
|  | Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований краевого, всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя | единиц | 166 | 170 | 169 | 174 | 172 | 177 | Отклонение индикатора обусловлено тем, что больше спортсменов сборных команд города Ставрополя (по различным видам спорта) получили вызовы на соревнования. |
|  | Увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами города Ставрополя на соревнованиях различного уровня | единиц | 65 | 77 | 70 | 82 | 75 | 87 | Отклонение индикатора обусловлено увеличением количества спортивных мероприятий различного уровня, в которых приняли участие спортсмены города Ставрополя |
|  | Увеличение количества спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края, Российской Федерации, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и группах высшего спортивного мастерства | человек | 67 | 72 | 71 | 76 | 75 | 80 | Отклонение индикатора обусловлено высокими результатами показанными спортсменами города Ставрополя на соревнованиях уровня СКФО, ЮФО и России |
|  | Увеличение количества публикаций, теле- и радиопередач спортивной тематики | единиц | 38 | 4239 | 43 |  | - | - | Финансирование на 2016 год не предусмотрено программой |
|  | Увеличение количества подготовленных спортсменов-парашютистов начального обучения | человек | 132 | 132 | 135 | 135 | 138 | 138 |  |
| Подпрограмма "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБУСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества объектов спортивного назначения | единиц | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Протяженность обустроенных велосипедных дорожек, построенных в городе Ставрополе | метров | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах World и Excel.

9, Информация о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется по форме согласно приложению к сводному годовому отчету.

10. Необходимость корректировки муниципальной программы (подпрограммы) для дальнейшей ее реализации (в случае уменьшения, увеличения ассигнований или продления срока действия муниципальной программы) с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя.

Ответственный исполнитель ____________________   __________________________

подпись                     дата

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014-2018 годы»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по программе (подпрограмме) |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего за весь период реализации программы (2014- 2016 г.г.) | в том числе за отчетный год (2016 г.) | всего за весь период реализации программы (2014- 2016 г.г.) | в том числе за отчетный год (2016 г.) | в процентах к предусмотренному финансированию за весь период реализации программы | в процентах к предусмотренному финансированию на отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа | Всего - в том числе: | 671 953,64 | 201 448,86 | 652 385,54 | 183 573,86 | 97,09% | 91,13% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 45 455,60 |  | 45 455,60 |  | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 626 498,04 | 201 448,86 | 603 977,94 | 183 573,86 | 96,41% | 100% |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кроме того остатки |  |  | 2 952,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» | Всего - в том числе | 436 443,09 | 145 009,88 | 436 443,09 | 145 009,88 | 100% | 100% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 455,60 | 455,60 | 455,60 | 455,60 | 100% | 100% |
|  |  | местный бюджет | 435 987,49 | 144 554,28 | 435 987,49 | 144 554,28 | 100% | 100% |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | Всего - в том числе | 158 002,54 | 36 481,48 | 156 448,80 | 36 481,48 | 99,02% | 100% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 45 000,00 |  | 45 000,00 |  | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 113 002,54 | 36 481,48 | 111 448,80 | 36 481,48 | 98,63% | 100% |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» | Всего - в том числе | 77 508,01 | 19 957,50 | 59 493,65 | 2 082,50 | 76,76% | 10,43% |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 77 508,01 | 19 957,50 | 56 541,65 | 2 082,50 | 76,94% | 10,43% |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кроме того остатки |  |  | 2 952,00 |  |  |  |

| Ответственный исполнитель _________________ подпись ___________________________________________ фамилия, имя, отчество, контактный телефон | СОГЛАСОВАНО (в пределах бюджетных средств): Руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя В.В. Костюков __________________________ ______________ подпись дата |
| --- | --- |