О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2651

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 1 097 913,45 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 223 963,57 тыс. рублей;

2018 год – 193 441,32 тыс. рублей;

2019 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2020 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2021 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2022 год – 170 127,14 тыс. рублей,

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1 089 529,36 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 217 267,92 тыс. рублей;

2018 год – 191 752,88 тыс. рублей;

2019 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2020 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2021 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2022 год – 170 127,14 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 8 384,09 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 6 695,65 тыс. рублей;

2018 год – 1 688,44 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» составляет 1 023 398,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 197 536,44 тыс. рублей;

2018 год – 166 623,82 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1 015 014,73 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 190 840,79 тыс. рублей;

2018 год – 164 935,38 тыс. рублей;

2019 год – 163 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 163 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 163 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 163 809,64 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 8 384,09 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 6 695,65 тыс. рублей;

2018 год – 1 688,44 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 74 514,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 26 427,13 тыс. рублей;

2018 год – 26 817,50 тыс. рублей;

2019 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2020 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2021 год – 5 317,50 тыс. рублей;

- год – 5 317,50 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить                          в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

В Программу включены расходы на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, выполнение муниципальных заданий и содержание муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и проведение строительных работ в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя.

Объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 1 097 913,45 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 223 963,57 тыс. рублей;

2018 год – 193 441,32 тыс. рублей;

2019 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2020 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2021 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2022 год – 170 127,14 тыс. рублей,

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1 089 529,36 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 217 267,92 тыс. рублей;

2018 год – 191 752,88 тыс. рублей;

2019 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2020 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2021 год – 170 127,14 тыс. рублей;

2022 год – 170 127,14 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 8 384,09 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 6 695,65 тыс. рублей;

2018 год – 1 688,44 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» составляет 1 023 398,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 197 536,44 тыс. рублей;

2018 год – 166 623,82 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1 015 014,73 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 190 840,79 тыс. рублей;

2018 год – 164 935,38 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 8 384,09 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 6 695,65 тыс. рублей;

2018 год – 1 688,44 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 74 514,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 26 427,13 тыс. рублей;

2018 год – 26 817,50 тыс. рублей;

2019 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2020 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2021 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2022 год – 5 317,50 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств    города    Ставрополя    осуществляется   за   счет    бюджетных

ассигнований бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского края. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.»;

3) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;

5) в приложении 3 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» к Программе
(далее – Подпрограмма 1):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 
1 023 398,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 197 536,44 тыс. рублей;

2018 год – 166 623,82 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1 015 014,73 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 190 840,79 тыс. рублей;

2018 год – 164 935,38 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 8 384,09 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 6 695,65 тыс. рублей;

2018 год – 1 688,44 тыс. рублей.

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить                             в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет  1 023 398,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 197 536,44 тыс. рублей;

2018 год – 166 623,82 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1 015 014,73 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 190 840,79 тыс. рублей;

2018 год – 164 935,38 тыс. рублей;

2019 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2020 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2021 год – 164 809,64 тыс. рублей;

2022 год – 164 809,64 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 8 384,09 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 6 695,65 тыс. рублей;

2018 год – 1 688,44 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского края. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

5) в приложении 4 «Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» к Программе
(далее – Подпрограмма 2):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 74 514,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 26 427,13 тыс. рублей;

2018 год – 26 817,50 тыс. рублей;

2019 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2020 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2021 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2022 год – 5 317,50 тыс. рублей

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить                             в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет  74 514,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 26 427,13 тыс. рублей;

2018 год – 26 817,50 тыс. рублей;

2019 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2020 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2021 год – 5 317,50 тыс. рублей;

2022 год – 5 317,50 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных обязательств города Ставрополя осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского края. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4.

г) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                      на заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В.

Глава города Ставрополя			                                     А.Х. Джатдоев

|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Ставрополя от № |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

| № п/п | Наимено вание подпро граммы | Ответствен ный исполнитель, соисполни тель(и) подпрограммы | Обоснование выделения подпрограм мы | Срок испол нения (годы) | Объем и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Послед ствия нереализа ции подпро граммы | Взаимосвязь с показа телями (индика торами) муници пальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | Развитие системы дополни тельного образова ния детей и подрос тков в области физичес кой культуры и спорта и цент ров спортив ной подготов ки | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя, комитет градострои тельства администра ции города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации», Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической | 2017 - 2022 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение полноценной деятельности муниципаль ных учреждений физкуль турно-спортивной направлен ности города Ставрополя путем укрепления материально- технической базы | сокраще ние числа занимающихся физичес кой культурой и спортом в муниципальных учрежде ниях физкуль турно- спортивной направлен ности города Ставрополя и снижение эффективно | пункты 1 - 6, 9, 13 - 15 табли цы прило жения 2 к муници пальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  | 190 840,79 |  | 164 935,38 |  |  | 164 809,64 |  |  | 164 809,64 |  | 164 809,64 |  | 164 809,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 695,65 |  | 1 688,44 |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  | культуре и спорте в Российской Федерации», решение отдельных задач в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сти деятель ности муниципальных учреждений физкуль турно-спортивной направленности города Ставрополя |  |  |  |
| 2. | Организа ция и проведе ние физкуль турных мероприя тий и спортив ных мероприя тий | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя, администра ция города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администра ции города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации», Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», | 2017 –2022 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли населения города Ставрополя, системати чески занимающегося физической культурой и спортом | снижение численности населения города Ставрополя, системати чески занимаю щегося физической культурой и спортом; уменьшение объема предостав ляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Ставрополе, | пункты 1, 7 – 12 табли цы прило жения 2 к муници пальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 427,13 | 26 817,50 |  | 5 317,50 |  |  | 5 317,50 |  |  | 5 317,50 |  | 5 317,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  | решение отдельных задач в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а также их качества |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  | 217 267,92 | 191 752,88 |  | 170 127,14 |  |  | 170 127,14 |  |  | 170 127,14 |  | 170 127,14 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  | 6 695,65 | 1 688,44 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 1 097 913,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Ставрополя

руководитель управления

делопроизводства и архива

администрации города Ставрополя                                                                                                                                          А.В. Бухарова

Приложение 2

к постановлению

администрации города Ставрополя

от                                      №

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Единица измере ния | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  | Источник получения информации по показателю (индикатору) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2015 г. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | процент | 29,4 | 30,6 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 2. | Количество занимающихся в муниципаль ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | человек | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | 7064 | отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя о выполнении муниципальных заданий |
| 3. | Количество занимающихся физической культурой и спортом в центрах спортивной подготовки | человек | 1050 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | отчеты центров спортивной подготовки о выполнении муниципальных заданий |
| 4. | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя на этапе начальной подготовки | процент | 70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | отчеты муниципальных учреждений физкультурно–спортивной направленности города Ставрополя (далее – муниципальные учреждения) о выполнении муниципальных заданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | Стабильность численности занимающихся в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя на этапе совершенствования спортивного мастерства | процент | 90,3 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | отчеты муниципальных учреждений о выполнении муниципальных заданий |
| 6. | Стабильность численности подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный период: по командным игровым видам спорта по индивидуальным видам спорта | процент | 5 20 | ≥5 ≥20 | ≥5 ≥20 | ≥5 ≥20 | ≥5 ≥20 | ≥5 ≥20 | ≥5 ≥20 | отчеты муниципальных учреждений о выполнении муниципальных заданий |
| 7. | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 182 | 184 | 187 | 188 | 190 | 192 | 194 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 8. | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя | единиц | 169 | 171 | 174 | 175 | 177 | 179 | 181 | годовые отчеты муниципальных учреждений, сводный годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 9. | Стабильность численности призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования | процент | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | годовые отчеты муниципальных учреждений, сводный годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 10. | Количество спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края | человек | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | годовые отчеты муниципальных учреждений, сводный годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 11. | Количество участвующих в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» | человек | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 12. | Количество публикаций в средствах массовой информации спортивной тематики | единиц | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 13. | Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям города Ставрополя | человек | 694 | 702 | 706 | 710 | 714 | 718 | 722 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. | Количество жителей города Ставрополя, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | человек | 223 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 15. | Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: спортивными залами; плоскостными сооружениями; плавательными бассейнами | процент | 36,9 41,1 9,3 | 38,8 43,4 10,3 | 42,8 46,4 12,3 | 43,5 47,3 12,4 | 43,3 47,7 12,6 | 43,6 48,3 12,7 | 43,8 48,9 12,8 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 16. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | - | 94,5 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Ставрополя

руководитель управления

делопроизводства и архива

администрации города Ставрополя                                                                                                                                           А.В. Бухарова

Приложение 3

к постановлению

администрации города Ставрополя

от                               №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки»

| № п/п |  |  | Наимено вание основного мероприя тия (мероприя тия) | Ответ ственный исполни тель, соисполни тель(и) Подпрог раммы | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок испол нения (годы) | Объем и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Взаимо связь с показате лями (индикато рами) Подпрог раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя |  |  |  | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение выполнения муниципаль ных заданий муниципаль ных учреждений дополнитель ного образования детей физкультурно-спортивной направлен ности города Ставрополя | 2017 – 2022 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение количества регулярно занимающих ся в муниципаль ных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен ности города Ставрополя | пункты 1, 2, 4, 5, 9 таблицы приложе ния 2 к Подпрог рамме |
|  |  |  |  |  |  |  | 147 128,20 | 152 423,87 |  | 152 197,60 |  | 152 197,60 |  | 152 197,60 |  | 152 197,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 690,96 | 1 587,91 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение |  |  |  | комитет физической культуры и | обеспечение выполнения муниципаль | 2017 –2022 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества занимающихся | пункты 1, 3 табли цы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 806,55 | 2 905,01 |  | 3 005,54 |  | 3 005,54 |  | 3 005,54 |  |  | 3 005,54 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |
| деятельности центров спортивной подготовки |  |  |  | спорта администрации города Ставрополя | ных заданий муниципаль ных учреждений физкультурно- спортивной направлен ности города Ставрополя |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в центрах спортивной подготовки | приложе ния 2 к Подпрог рамме |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,69 | 100,53 |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя |  |  |  | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение выполнения муниципаль ных заданий муниципаль ных учреждений дополнитель ного образования детей физкультурно-спортивной направлен ности города Ставрополя | 2017 – 2022 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Ставрополя и увеличение количества ставрополь ских спортсменов, принявших участие в официальных соревнованиях различного уровня | пункты 6, 7, 8 таблицы приложе ния 2 к Подпрог рамме |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 506,77 | 9 606,50 |  | 9 606,50 |  | 9 606,50 | 9 606,50 |  |  | 9 606,50 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений |  |  |  | комитет градострои тельства администрации города Ставрополя | укрепление и развитие инфраструк туры сферы физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | 2017 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на территории города Ставрополя | пункт 10 таблицы приложе ния 2 к Подпрог рамме |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 399,27 |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1. 1 | Подготовка 2 |  |  | комитет 3 | укрепление и 4 | 2017 5 | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение 12 | пункт 10 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | основания, приобретение, доставка, укладка, обустройство и сертификация футбольного поля с искусствен ным покрытием на территории города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5 |  |  | градострои тельства администрации города Ставрополя | развитие инфраструк туры сферы физической культуры и спорта на территории города Ставрополя |  | 32 399,27 |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | количества занимающихся физической культурой и спортом на территории города Ставрополя | таблицы приложе ния 2 к Подпрог рамме |
| Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  | 190 840,79 |  | 164 935,38 | 164 809,64 |  | 164 809,64 | 164 809,64 |  |  | 164 809,64 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  | 6 695,65 |  | 1 688,44 | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 1 023 398,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Ставрополя

руководитель управления

делопроизводства и архива

администрации города Ставрополя                                                                                                                                           А.В. Бухарова

Приложение 4

к постановлению

администрации города Ставрополя

от                             №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Организация и проведение физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий»

| № п/п | Наименова ние основного мероприя тия (мероприя тия) |  | Ответствен ный исполнитель, соисполни тель(и) Подпрограм мы | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприя тия) Подпрограм мы | Срок исполне ния (годы) | Объем и источники финансирования (бюджет города Ставрополя), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикато рами) Подпрограм мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта |  |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | необходи мость усиления работы по привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнова ниях различного уровня; обеспечение полноценной спортивной подготовки сборных | 2017 – 2022 | 4 811,63 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | увеличение доли населения города Ставрополя, занимающе гося физической культурой и спортом; увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсмена ми города Ставрополя на соревнова ниях различного уровня | пункты 1 - 5, 7 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | команд и спортсменов города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организа ция и проведение физкультур ных мероприя тий и спортивных мероприя тий различного уровня среди различных категорий населения на террито рии города Ставрополя |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | необходи мость усиления работы по дальнейшему привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 2017 – 2022 | 884,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | увеличение доли населения города Ставрополя, занимающе гося физической культурой и спортом | пункт 2 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 2. | Обеспече ние участия сборных команд и спортсме нов города Ставрополя в физкуль турных мероприя тиях и спортивных мероприя тиях различного уровня |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнова ниях различного уровня | 2017 – 2022 | 1 984,69 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | увеличение количества физкуль турных мероприятий и спортивных мероприятий краевого, всероссий ского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города | пункты 3, 4, 5 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставрополя |  |
| 3. | Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд и спортсме нов города Ставрополяк соревно ваниям различного уровня |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | обеспечение полноценной подготовки сборных команд и спортсменов города Ставрополя для участия в соревнованиях различного уровня | 2017 – 2022 | 49,50 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсмена ми города Ставрополя на соревнова ниях различного уровня | пункты 2 - 5 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 4. | Организа ция и проведение городских конкурсов физкуль турно-спортивной направлен ности |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | необходи мость усиления работы по дальнейшему привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 2017 – 2022 | 4,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | увеличение доли населения города Ставрополя, занимающего ся физической культурой и спортом | пункт 1 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 5. | Участие сборных команд раз личных категорий населения города Ставрополя в спортивных мероприя тиях различного |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | обеспечение полноценной подготовки сборных команд и спортсменов города Ставрополя для участия в соревнова ниях различного уровня | 2017 –2022 | 177,57 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | осуществле ние качественной подготовки и участия соревнова ниях различного | пункт 3 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информа ции |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя, администра ция города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администра ции города Ставрополя | необходи мость проведения циклов публикаций, теле- и радиопередач по пропаганде здорового образа жизни | 2017 – 2022 | 597,90 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | увеличение доли населения города Ставрополя, ведущего здоровый образ жизни | пункт 7 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 7. | Организа ция и проведение чествова ния победите лей и призеров соревнова ний различного уровня и работников отрасли «Физичес кая культура и спорт», внесших значитель ный вклад в развитие |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | стимулирова ние спортсменов и тренеров, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Ставрополя | 2017 – 2022 | 713,28 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | увеличение количества спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на соревнова ниях всероссий ского и международ ного уровня | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | физической культуры и спорта в городе Ставропо ле, к юбилейным и знамена тельным датам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организа ция и прове дение спортивных мероприя тий различного уровня по мини-футболу в городе Ставрополе и участие команд города Ставрополя в соревноваи ях различного уровня по мини- футболу |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | обеспечение полноценной подготовки сборных команд и спортсменов города Ставрополя для участия в соревнова ниях различного уровня | 2017 – 2022 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | обеспечение качественной подготовки и участия в соревнова ниях различного уровня спортсменов города Ставрополя | пункты 1 - 4 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| Основное мероприятие 2. Изготовление и размещение пропагандирую щей социальной |  |  | комитет физической культуры и спорта администра ции | необходи мость организации и проведения циклов публикаций, теле- и радиопередач по пропаганде | 2017 –2022 | 10,50 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | увеличение доли населения города Ставрополя, ведущего здоровый образ жизни | пункт 7 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| рекламы о здоровом и активном образе жизни |  |  | города Ставрополя, администра ция города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администра ции города Ставрополя | здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | необходи мость повышения квалифика ции работников отрасли «Физическая культура и спорт» | 2017 –2022 | - | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | увеличение количества высококвалифицирован ных работников отрасли «Физическая культура и спорт» | пункт 6 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| Основное мероприятие 4. Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя |  |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | оказание финансовой поддержки социально ориентиро ванным организа циям, осуществляю щим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | 2017 – 2018 | 21 605,00 | 21 500,00 | - | - | - | - | увеличение количества спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на соревнова ниях всероссий ского и международ ного уровня | пункты 1 - 4 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Предостав ление субсидии автономной некоммерче ской организа ции «Ставро польский городской авиацион ный спортивный клуб» в виде имущест венного взноса муници пального образова ния города Ставрополя Ставрополь ского края |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | необходи мость укрепления материально-технической базы, обустройство инфраструк туры аэродрома автономной некоммерчес кой организации «Ставрополь ский городской авиационный спортивный клуб» | 2017 – 2018 | 1 105,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | увеличение подготовлен ных спортсменов-парашютис тов начального обучения для участия в спортивно-массовых мероприя тиях, проводимых на территории города Ставрополя; обеспечение проведения поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычай ных ситуаций | пункт 1, 2, 4 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 10. | Предостав ление субсидий социально ориентиро ванным некоммер ческим организа циям, осуществляющим в соответст вии с |  | комитет физической культуры и спорта администра ции города Ставрополя | оказание финансовой поддержки социально ориентиро ванным некоммерчес ким организа циям, осуществляю щим в соответствии с учредитель ными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | 2017-2018 | 20 500,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | увеличение количества подготовлен ных высококвалифицирован ных спортсменов | пункты 2 - 4 таблицы приложе ния 2 к Подпрограм ме |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | учредительными документа ми деятель ность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 26 427,13 | 26 817,50 | 5 317,50 | 5 317,50 | 5 317,50 | 5 317,50 |  |  |
| Всего по Подпрограмме: |  |  |  |  |  | 74 514,63 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Ставрополя

руководитель управления

делопроизводства и архива

администрации города Ставрополя                                                                                                                                            А.В. Бухарова

- Приложение 5

- к постановлению   							 	  									                           администрации города Ставрополя

- от                                      №

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Организация и проведение физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) Подпрограммы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  | Источник информации по показателю (индикатору) Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2015 г. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | процент | 29,4 | 30,6 | 31 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 32 | годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 2. | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 182 | 184 | 187 | 188 | 190 | 192 | 194 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 3. | Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены | единиц | 169 | 171 | 174 | 175 | 177 | 179 | 181 | годовые отчеты муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (далее - муниципальные учреждения), сводный годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стабильность численности призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования | процент | >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 15 | годовые отчеты муниципальных учреждений, сводный годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 5. | Количество спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края | человек | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | годовые отчеты муниципальных учреждений, сводный годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 6. | Количество участвующих в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт" | человек | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 7. | Количество публикаций в средствах массовой информации спортивной тематики | единиц | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | годовой отчет комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

города Ставрополя

руководитель управления

делопроизводства и архива                                                                                                                                                        А.В. Бухарова