ОТЧЕТ

о выполнении муниципальных целевых программ за 2013 год

Во исполнение пункта 27 раздела 5 Порядка разработки муниципальных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 18.12.2012 № 3988 «О Порядке разработки муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ» комитетом экономического развития администрации города Ставрополя подготовлен сводный отчет о выполнении муниципальных целевых программ за 2013 год.

Сводный отчет основан на отчетах главных распорядителей бюджетных средств города Ставрополя - заказчиков (заказчиков-координаторов) муниципальных целевых программ.

Заказчиками (заказчиками-координаторами) муниципальных целевых программ в 2013 году выступали 14 отраслевых (функциональных) и структурных органов администрации города Ставрополя.

В 2013 году в соответствии с постановлениями администрации города Ставрополя осуществлялась реализация 30 муниципальных целевых программ, направленных на социально-экономическое развитие города.

На финансирование муниципальных целевых программ в городе Ставрополе в 2013 году предусмотрено всего – 1 028 272,05 тыс. рублей.  Кассовые расходы программ с начала 2013 года составили 953 711,31 тыс. рублей.  Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ за 2013 год составил 92,75 %, в том числе по программам:

- муниципальная целевая программа «НЕзависимость» в городе Ставрополе на 2013-2015 годы, уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,53 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа  «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 79,84 %;

- муниципальная целевая программа «Безопасный Ставрополь 2013-2015», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,94 %;

- муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 91,25 %;

- муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2012-2014», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,75 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность города Ставрополя на 2013 год», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,96 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 9,95 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе на 2013 год», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  100,00 %;

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе  на 2011-2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 89,71 %;

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 2012-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 90,93 %;

- муниципальная целевая комплексная программа развития образования города Ставрополя на 2009-2013 годы, уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 98,92 %;

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,20 %;

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие культуры города Ставрополя на 2013 – 2015 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,61 %;

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 98,76 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Молодежная» на 2013-2015 годы, уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,98 %;

- муниципальная  целевая программа «Чистый город Ставрополь на          2010 - 2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,54 %;

- муниципальная целевая программа «Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 92,03 %;

- муниципальная целевая программа «Ремонт жилья на 2012-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 100,00 %;

- муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2011-2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,98 %;

- муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  100,00 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Градостроительство в городе Ставрополе на 2013-2015 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  100,00 %;

- муниципальная целевая программа «Благоустройство и текущее содержание городских действующих кладбищ на 2010-2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  91,65 %;

- муниципальная целевая программа «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2011-2013 годы, уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 77,54 %;

- муниципальная целевая программа «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя, на 2012-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,47 %;

- муниципальная адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на 2012-2014 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 79,89 %;

- муниципальная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013-2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  82,10 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории города Ставрополя  на 2013 - 2015 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  97,27 %;

- муниципальная целевая программа «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Ставрополя на 2013 - 2015 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 42,92 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Модернизация отрасли «Здравоохранение» в городе Ставрополе на 2011 – 2013 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  100 %;

- ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Профилактика заболеваний и охрана здоровья жителей города Ставрополя на 2013 – 2015 годы», уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  99,16 %.

Далее приведен развернутый анализ основных результатов, достигнутых по муниципальным целевым программам в 2013 году. Отчеты о выполнении муниципальных целевых программ, действие которых завершено в отчетном году, включают в себя отчет о ходе выполнения муниципальной целевой программы за отчетный год и за весь период реализации программы.

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя

1. Муниципальная целевая программа «Ремонт жилья на 2012-2014 годы».

На муниципальную целевую программу «Ремонт жилья на 2012-2014 годы» в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме  -     39 002,24 тыс. руб., кассовые расходы по программе с начала 2013 года составили - 39 002,24 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 100,00 %.

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт жилья на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 02.11.2011 № 3097 (в ред. от 02.03.2012 № 488), в 2013 году осуществлялось путем реализации следующих подпрограмм:

1. «Ремонт фасадов многоквартирных жилых домов города Ставрополя и ремонт исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года».

2. «Ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах города Ставрополя на 2012 - 2014 годы».

2013 год

Выполнение по подпрограммам:

«Ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах города Ставрополя»:

Количество включенных многоквартирных домов – 42.

Сумма запланированных средств – 43708,0 тыс. руб.

Софинансирование: средства бюджета города Ставрополя (65%) и средства собственников помещений многоквартирных домов (35%). Работы выполнены в полном объеме.

«Ремонт фасадов многоквартирных жилых домов города Ставрополя и ремонт исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01.01.2011 года» на общую сумму – 10 976,737 тыс. руб.:

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края - 7 540,27 тыс. руб. и за счет средств города - 3 506,5 тыс. руб. Освоение средств составляет 100% от запланированной суммы.

Выполнен ремонт фасадов на 9 многоквартирных  жилых  домах  города Ставрополя и ремонт общего имущества 4-х общежитий.

2012 год

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Ремонт жилья на 2012-2014 годы» выполнены мероприятия:

по ремонту 13 исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01.01.2011 года;

по ремонту общего имущества в 72 многоквартирных домах;

по ремонту фасадов 13 многоквартирных домов;

по замене 44 лифтов в 11 многоквартирных жилых домах города Ставрополя.

Выполнение по подпрограммам:

«Ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах города Ставрополя»:

Количество включенных многоквартирных домов – 24.

Сумма запланированных средств – 21 947,53 тыс. руб.

Софинансирование: средства бюджета города Ставрополя (65%) и средства собственников помещений многоквартирных домов (35%). Работы выполнены в полном объеме.

«Ремонт фасадов многоквартирных жилых домов города Ставрополя и ремонт исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01.01.2011 года» на общую сумму – 21 375, 00 тыс. руб.

Количество многоквартирных жилых домов города Ставрополя, запланированных на выполнение работ по ремонту фасадов – 6, на сумму –  6 950,0 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета города Ставрополя. Освоение средств – 6 433,04 тыс. руб., что составляет 93% от запланированной суммы.

Количество исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01.01.2011 года – 9.

Сумма запланированных средств – 14 425, 00 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета города Ставрополя. В соответствии с показателями, вся сумма была реализована, работы выполнены в полном объеме.

В ходе реализации Подпрограммы за прошедшие два года (2012 - 2013) выполнен ремонт общего имущества собственников помещений 66 многоквартирных домов, на общую сумму 65 656,246 тыс. руб.

В том числе по годам:

| Год проведения капитального ремонта | Количество МКД | Общая сумма освоенных средств (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 24 | 21 947,533 |
| 2013 | 42 | 43 708,713 |
| Итого: | 66 | 65 656,246 |

«Замена лифтов в многоквартирных жилых домах города Ставрополя на 2012 год».

В рамках реализации подпрограммы «Замена лифтов в многоквартирных жилых домах города Ставрополя на 2012 год» муниципальной целевой программы «Ремонт жилья на 2012 – 2014 годы» в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 27.11.2012 № 3811 «Об утверждении Перечня многоквартирных жилых домов города Ставрополя, в которых планируется выполнение работ по замене лифтов в рамках реализации подпрограммы «Замена лифтов в многоквартирных жилых домах города Ставрополя на 2012 год» муниципальной целевой программы «Ремонт жилья на 2012 – 2014 годы» и предоставлении субсидий» был утвержден адресный перечень из 14 многоквартирных домов для замены 22 лифтов.

Сумма запланированных средств – 30 932, 24 тыс. руб. (средства бюджета города Ставрополя – 27 637, 265  тыс. руб., средства собственников – 3 294, 97 тыс. руб.).

Реализация данной Подпрограммы позволила:

- улучшить техническое состояние лифтового хозяйства;

- предотвратить возможные аварийные ситуации;

- улучшить качество жизни;

- обеспечить безопасность и безаварийную работу лифтов;

-минимизировать затраты на текущий ремонт лифтов с последующим направлением высвобождаемых средств на обеспечение безаварийной работы лифтов.

Муниципальная целевая программа «Ремонт жилья на 2012-2014 годы» утратила силу в связи с принятием муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2013 № 4040.

2. Муниципальная адресная программа

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе в 2012-2014 году».

2013 год

На муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе Ставрополе на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2011 № 3167, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 29 478,06 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 23 550,38 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 79,89 %;

2012 год

В 2012 году выполнены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 50 многоквартирных домах города Ставрополя, на сумму 54 579,62 тыс. руб. и освоение средств составило – 100%.

Установлены приборы учета коммунальных ресурсов и узлы управления:

тепловой энергии - в 49 многоквартирных домах;

электрической энергии - в 1 многоквартирном доме;

холодной воды - в 19 многоквартирных домах;

горячей воды - в 48 многоквартирных домах.

Реализация   указанных   программных мероприятий в 2012 - 2013 году

позволила:

- обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем в исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01.01.2011 года;

- улучшить  техническое  состояние и продление сроков эксплуатации

жилищного фонда;

- внедрить ресурсосберегающие технологии в жилищно-коммунальное

хозяйство города (установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов);

- повысить прочность ограждающих конструкций и балконов многоквартирных домов города Ставрополя;

- снизить количество обращений граждан по вопросам технического

состояния жилых домов;

- создать безопасные и благоприятные условия для проживания;

- улучшить в целом внешний облик центра города Ставрополя.

Данная программа утратила силу в связи с принятием муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014-2016 годы» № 4040 от 12.11.2013 года.

3. Муниципальная целевая программа

«Благоустройство и текущее содержание территорий городских действующих кладбищ на 2010-2013 годы»

2013 год

На муниципальную целевую программу «Благоустройство и текущее содержание городских действующих кладбищ на 2010-2013 годы»,  утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 18.12.2009 № 1793, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 9 769,06 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 8 953,83 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  91,65 %.

Выполнены следующие мероприятия, в том числе:

- выполнено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей дорог городского кладбища по улице Коломийцева - «Воскресенское» площадью 2268 кв. м, в том числе из асфальтобетонной смеси 1100 кв. м на сумму 880,88 тыс. руб.;

- проведены работы по строительству водопровода на территории городских действующих кладбищ протяженностью 759,6 м на сумму 274,74 тыс. руб.;

- приобретена и установлена одна единица модульной туалетной системы на сумму 796,00 тыс. руб. (планировалось приобретение и установка одной единицы модульной туалетной системы на сумму 800,00 тыс. руб. Модульная туалетная система не поставлена по вине поставщика);

- приобретена одна единица специализированной техники (Экскаватор ЭО-2101 в недокомплектом состоянии) на сумму 900,00 тыс. руб. (планировалось приобретение одной единицы экскаватора-погрузчика);

- выполнены работы по текущему содержанию и санитарной очистке территории городских действующих кладбищ на площади 153 га на сумму
6 350,00 тыс. руб., из них: вывезено 5 635 куб. м мусора (планировалось 4 800 куб. м), произведен покос травы на площади 503 372 кв. м (планировалось 471 250 кв. м), окрашено 336 кв. м металлической ограды (планировалось 450 кв. м) и 433,3 кв. м водопровода (планировалось 525 кв. м), завезено 1 100 куб. м. песка (планировалось 2500 куб. м).

Выполнение мероприятий программы позволило:

- улучшить санитарную обстановку на территории кладбищ и содержание мест погребения;

- улучшить качество дорожного покрытия;

- уменьшить расстояния от мест погребения до водоразборных колонок (водораздельных кранов).

2012 год

В соответствии с муниципальной целевой программой «Благоустройство и текущее содержание территорий городских действующих кладбищ на 2010-2013 годы» на 2012 год было запланировано 9 850,00 тыс. руб. Всего выполнено работ на сумму 9 312,00 тыс. руб., в том числе:

- выполнено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей дорог городского кладбища по улице Коломийцева - «Воскресенское» площадью 2 636 кв. м., в том числе из асфальтобетонной смеси 1 134 кв. м. на сумму 1 400,00 тыс. руб. (планировалось построить новую дорогу с гравийным покрытием протяженностью 2 400 кв. м.);

- проведены работы по строительству водопровода на территории городских действующих кладбищ протяженностью 600 м на сумму 
400,00 тыс. руб. (планировалось произвести ремонт существующего водопровода протяженностью 1 400 м.);

- планировалось приобретение и установка одной единицы модульной туалетной системы на сумму 538,00 тыс. руб. (модульная туалетная система не поставлена по вине поставщика);

- приобретена одна единица специализированной техники (трактор Беларусь – 82,1) на сумму 886,5 тыс. руб.;

- выполнены работы по текущему содержанию и санитарной очистке территории городских действующих кладбищ на площади 199 га на сумму
6 548,6 тыс. руб., из них: вывезено 1 784 куб. м. мусора (планировалось 4 800 куб. м.); произведен покос травы на площади 53 832 кв. м. (планировалось 47 1250 кв. м.); окрашено 470 кв. м. металлической ограды (планировалось 450 кв. м.) и 531 кв. м. водопровода (планировалось 525 кв.м.); завезено 1 243 куб. м. песка для убранства могил (планировалось 2 500 
куб. м.).

Выполненные мероприятия Программы позволили достичь программных целей: повысить комфортность посетителей кладбищ и общий уровень культуры погребения, улучшить санитарное состояние территории кладбищ.

Выполнение мероприятий программы позволило:

- улучшить санитарную обстановку на территории кладбищ и содержание мест погребения;

- улучшить качество дорожного покрытия;

- уменьшить расстояния от мест погребения до водоразборных колонок (водораздельных кранов).

2011 год

В соответствии с муниципальной целевой программой «Благоустройство и текущее содержание территорий городских действующих кладбищ на 2010-2012 годы» на 2011 год было запланировано 6845,50 тыс. руб. Всего выполнено работ на сумму 6 845,50 тыс. руб.,
в том числе:

- выполнено устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей въезда и дорог городского кладбища по улице Коломийцева - «Воскресенское» площадью 4 281,6 кв. м. на сумму 1 400,00 тыс. руб. (планировалось построить новую дорогу с гравийным покрытием площадью 3900 кв. м.).;

- проведены работы по строительству водопровода на территории городских действующих кладбищ протяженностью 760 м на сумму 400,00 тыс. руб. (планировалось проложить 650 м водопровода);

- приобретена и установлена одна единица модульной туалетной системы на сумму 800,00 тыс. руб.;

- приобретена одна единица специализированной техники (трактор Беларусь – 82,1) на сумму 895,50 тыс. руб.;

- выполнены работы по текущему содержанию и санитарной очистке территории городских действующих кладбищ на площади 133 га на сумму    3 350,00 тыс. руб. из них: вывезено более 4 300 куб. м. мусора (планировалось 2000 кв. м.), произведен покос травы на площади 320 000 кв. м. (планировалось 314 400 кв. м.); окрашено металлической ограды площадью 368 кв. м. (планировалось 450 кв. м.) и водопровода площадью 525 кв. м. (планировалось  340 кв. м.); завезено 1 767 куб. м. песка для убранства могил на сумму 370,32 тыс. руб. (планировалось 1700 куб. м.).

Выполненные мероприятия Программы позволили достичь программных целей: повысить комфортность посетителей кладбищ и общий уровень культуры погребения, улучшить санитарное состояние территории кладбищ.

Выполнение мероприятий программы позволило:

- улучшить санитарную обстановку на территории кладбищ и содержание мест погребения;

- улучшить качество дорожного покрытия;

- уменьшить расстояния от мест погребения до водоразборных колонок (водораздельных кранов).

4. Муниципальная целевая программа

«Чистый город Ставрополь на 2010 – 2013 годы»

2013 год

На муниципальную  целевую программу «Чистый город Ставрополь на          2010 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 18.12.2009 № 1794, в 2013 году предусмотрено  финансирование программы в сумму – 30 197,72 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года -   30 060,26 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,54 %.

Выполнены следующие мероприятия:

- приобретено и установлено 250 урн для мусора (планировалось 240);

- приобретено 2 820 пластиковых контейнеров для частного сектора (планировалось 2 000);

- приобретено 38 пластиковых евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м. (планировалось 30);

- приобретено 5 единиц специализированной дорожно-уборочной техники;

- заключен контракт на содержание 10,64 га территории Комсомольского озера. В рамках контракта ежедневно проводилась уборка территории, прилегающей к озеру, сбор и вывоз мусора, очистка ливневых канализаций, вырезка сухих ветвей деревьев и очистка лесополос, проводилось выкашивание газонов. В зимний период проводились работы по расчистке территорий от снега и обработке дорожек противогололедной смесью. В целях подготовки к проведению купального сезона 2013 года были выполнены работы по ремонту ограждений спортивных площадок, пирсов, окраске трибун, лавочек и лежаков, покрытию лаком деревянных поверхностей соляриев. Также для обслуживания территории Комсомольского озера приобретен автомобиль марки УАЗ-396255;

- в целях улучшения качества воды проведены обследование и очистка дна Комсомольского озера, проведено мероприятие по наполнению водой Комсомольского озера объёмом 94 тыс. куб. м (планировалось 
80 тыс. куб. м);

- произведена работа по очистке территории города Ставрополя от мусора, в результате которой: на территории Ленинского района вывезено 718 тонн мусора; на территории Промышленного района вывезено 170 тонн мусора; на территории Октябрьского района вывезена 371 тонна мусора. Итого вывезено 1 260 тонн мусора (планировалось 455 тонн);

- - проведена работа по уничтожению комаров и клещей на территории города Ставрополя: на территории Ленинского района уничтожено комаров и клещей на площади 49,5 га; на территории Промышленного района уничтожено комаров и клещей на площади 49,1 га; на территории Октябрьского района уничтожено комаров и клещей на площади 45,9 га. Итого уничтожено на площади 145 га (планировалось 15,5 га);

- - экологическим студенческим отрядом проведены 54 акции с участием более 2 000 человек (планировалось 14);

- - обустроено и отремонтировано 35 контейнерных площадок (планировалось 40);

- - в целях улучшения гигиены окружающей среды на территории города Ставрополя проводилась работа по ликвидации карантинных растений: на территории Ленинского района было очищено 26,6 га; на территории Промышленного района было очищено 101,5 га; на территории Октябрьского района было очищено 11,2 га. Итого очищено 139,3 га территории города (планировалось 63,7 га);

- произведен отлов, сбор трупов 9 079 животных на территории города Ставрополя (планировалось 8 600);

- - проведена работа по санитарной очистке от мусора территории закрытых кладбищ города: на территории Ленинского района убрано 184 тонны мусора; на территории Промышленного района убрано 390 тонн мусора; на территории Октябрьского района убрано 70 тонн мусора. Итого на территории закрытых кладбищ города Ставрополя убрано 643,7 тонн мусора (планировалось 950 тонн);

- проведена работа по санитарной очистке русел рек от мусора: на территории Ленинского района вывезено 680 тонн мусора; на территории Промышленного района вывезено 486,3 тонны мусора; на территории Октябрьского района вывезено 73 тонны мусора. Итого вывезено 1 239,3 тонн мусора (планировалось 800 тонн);

- в целях совершенствования информационного обеспечения, связанного с охраной окружающей среды. На телеканалах - «Телеканал REN-TV», «Петербург - 5 канал» и «Первый развлекательный СТС» в ноябре 2013 года была организована трансляция видеоролика о соблюдении чистоты на территории города Ставрополя. На улицах города в период с июля по декабрь 2013 года было размещено 5 баннеров тематически направленных на экологическое воспитание населения города;

- среди образовательных учреждений была проведена акция «Не сори, и в чистоте жить будешь!»;

- среди дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений проводились различные тематические мероприятия, экскурсии, конкурсы. Проводилась работа по наведению порядка прилегающих территорий, клумб, лесополос, родников, парков и др. на территории города Ставрополя. В целом было проведено 56 мероприятий (планировалось 52).

- Реализация мероприятий муниципальной целевой программы в 2013 году позволила: приобрести и передать населению частного сектора города Ставрополя пластиковые контейнеры для сбора твердых бытовых отходов; заменить часть пришедших в негодность контейнеров; дооборудовать контейнерные площадки; приобрести дополнительную технику для выполнения дорожно-уборочных работ; поддерживать в надлежащем санитарном состоянии территорию Комсомольского озера; улучшить гигиену окружающей среды.

2012 год

На финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Чистый город Ставрополь на 2010 – 2013 годы» в 2012 году выделено
 41 055,59 тыс. руб., фактически выполнено работ на 41 055,59 руб. Выполнены следующие мероприятия:

- приобретено и установлено 240 урн для мусора (планировалось 240);

- приобретены 2 211 пластиковый контейнер для жителей частного сектора (планировалось 2 000);

- приобретены 30 евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м.;

- приобретены 3 единицы техники для вывоза бытовых отходов и биологических отходов;

- приобретено 2 единицы дорожно-уборочной техники;

- заключен контракт на содержание 10,64 га территории Комсомольского озера. В рамках контракта ежедневно проводилась уборка территории, прилегающей к озеру, сбор и вывоз мусора, очистка ливневых канализаций, вырезка сухих ветвей деревьев и очистка лесополос, проводилось выкашивание газонов. В зимний период проводились работы по расчистке территорий от снега и обработке дорожек противогололедной смесью. В целях подготовки к проведению купального сезона 2012 года были выполнены работы по ремонту ограждений спортивных площадок, пирсов, окраске трибун, лавочек и лежаков, покрытию лаком деревянных поверхностей соляриев;

- в целях улучшения качества воды проведены обследование и очистка дна Комсомольского озера на сумму 132,84 тыс. руб., пополнение водой не производилось;

- произведена работа по очистке территории города Ставрополя от мусора, в результате которой: на территории Ленинского района  вывезено 678 тонн мусора; на территории Промышленного района вывезено 855 тонн мусора; на территории Октябрьского района вывезено 532 тонны мусора. Итого вывезено 2 065 тонн мусора (планировалось 455 т);

- - проведена работа по уничтожению комаров и клещей на территории города Ставрополя: на территории Ленинского района уничтожено комаров и клещей  на площади 30 га; на территории Промышленного района уничтожено комаров и клещей на площади 7,79 га; на территории Октябрьского района уничтожено комаров и клещей  на площади 36,25 га. Итого уничтожено комаров клещей на площади 74,04 га (планировалось15,5 га);

- - экологическим студенческим отрядом проведена 61 акция с участием более 2 000 человек (планировалось 14);

- обустроено и отремонтировано 40 контейнерных площадок;

- - в целях улучшения гигиены окружающей среды на территории города Ставрополя проводилась работа по ликвидации карантинных растений: на территории Ленинского района было очищено 55,05 га; на территории Промышленного района было очищено 42,12 га; на территории Октябрьского района было очищено 32,5 га. Итого очищено 129,67 га территории города (планировалось 63,7 Га);

- произведен отлов, сбор трупов 8 647 животных на территории города Ставрополя (планировалось 8 600);

- - проведена работа по санитарной очистке от мусора территории закрытых кладбищ города: на территории Ленинского района убрано 285 тонн мусора; на территории Промышленного района убрано 174,95 тонн мусора; на территории Октябрьского района убрано 89 тонн мусора. Итого на территории закрытых кладбищ города Ставрополя убрано 548,95 тонн мусора (планировалось 950 тонн);

- проведена работа по санитарной очистке русел рек от мусора: на территории Ленинского района вывезено 680,4 тонн мусора; на территории Промышленного района вывезено 498,56 тонны мусора; на территории Октябрьского района вывезено 78 тонн мусора. Итого вывезено 1 256,96 тонн мусора (планировалось 800 тонн);

- в целях совершенствования информационного обеспечения, связанного с охраной окружающей среды. На телеканалах - «Первый канал», «Петербург - 5 канал» и «Первый развлекательный СТС» в июле, сентябре и ноябре 2012 года была организована трансляция видеоролика о соблюдении чистоты на территории города Ставрополя;

- среди образовательных учреждений была проведена акция «Не сори, и в чистоте жить будешь!»;

- среди дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений проводились различные тематические мероприятия, экскурсии, конкурсы. Проводилась работа по наведению порядка прилегающих территорий, клумб, лесополос, родников, парков и др. на территории города Ставрополя. В целом было проведено 62 мероприятия (планировалось 52).

- Реализация мероприятий муниципальной целевой программы в 2012 году позволила: приобрести и передать населению частного сектора города Ставрополя пластиковые контейнеры для сбора твердых бытовых отходов; приобрести специализированную технику для вывоза твердых бытовых отходов; заменить часть пришедших в негодность контейнеров; дооборудовать контейнерные площадки; приобрести дополнительную технику для выполнения уборочных работ; поддерживать в надлежащем санитарном состоянии территорию Комсомольского озера; улучшить гигиену окружающей среды.

2011 год

На финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Чистый город Ставрополь на 2010 – 2012 годы» в 2011 году выделено 
34 126,52 тыс. руб., фактически выполнено работ на 34 126,52 руб. Выполнены следующие мероприятия:

- приобретено и установлено 240 урн для мусора (планировалось 320);

- приобретено 1 000 пластиковых контейнеров для частного сектора (планировалось 950);

- приобретено 25 бункеров-накопителей, 46 евроконтейнеров и 
418 металлических контейнеров объемом 0,75 куб. м. Итого приобретено 
489 контейнера (планировалось 470);

- приобретено 2 единицы техники для вывоза бытовых отходов. В связи с дефицитным бюджетом оплата за технику будет произведена в 2012 году;

- приобретено 2 единиц дорожно-уборочной техники. В связи с дефицитным бюджетом оплата за технику будет произведена в 2012 году;

- заключен контракт на содержание 10,64 га территории Комсомольского озера. В рамках контракта ежедневно проводилась уборка территории, прилегающей к озеру, сбор и вывоз мусора, очистка ливневых канализаций, вырезка сухих ветвей деревьев и очистка лесополос, проводилось выкашивание газонов. В зимний период проводились работы по расчистке территорий от снега и обработке дорожек противогололедной смесью. В целях подготовки к проведению купального сезона 2011 года были выполнены работы по ремонту ограждений спортивных площадок, пирсов, окраске трибун, лавочек и лежаков, покрытию лаком деревянных поверхностей соляриев;

- в целях улучшения качества воды проведены обследование и очистка дна Комсомольского озера. Произведено пополнение водой озера в объеме более 106 тыс. куб. м. (планировалось 80 тыс. куб. м);

- произведена работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок: на территории Ленинского района  вывезено 1648,4 тонны мусора; на территории Промышленного района вывезено 855 тонн мусора; на территории Октябрьского района вывезено 460 тонн мусора. Итого вывезено 2 963,4 тонны мусора (планировалось 455 т);

- - проведена работа по уничтожению комаров и клещей на территории города Ставрополя: на территории Ленинского района уничтожено комаров и клещей  на площади 47,2 га; на территории Промышленного района уничтожено комаров и клещей на площади 5,46 га; на территории Октябрьского района уничтожено комаров и клещей  на площади 8,43 га. Итого уничтожено на площади 61,09 га (планировалось 15,5 Га);

- - экологическим студенческим отрядом проведено 25 акций (планировалось 10);

- обустроено и отремонтировано 60 контейнерных площадок (планировалось 40);

- - в целях улучшения гигиены окружающей среды на территории города Ставрополя проводилась работа по ликвидации карантинных растений: на территории Ленинского района было очищено 55,05 га; на территории Промышленного района было очищено 1,9 га; на территории Октябрьского района было очищено 44,1 га. Итого очищено 101,05 га территории города (планировалось 63,7 Га);

- произведен отлов, сбор трупов 8 215 животных на территории города Ставрополя (планировалось 8 600);

- - проведена работа по санитарной очистке от мусора территории закрытых кладбищ города: на территории Ленинского района убрано 528 тонн мусора; на территории Промышленного района убрано 604 тонны мусора; на территории Октябрьского района убрано 81 тонн мусора. Итого на территории закрытых кладбищ города Ставрополя убрано 1 213 тонн мусора (планировалось 950 тонн);

- проведена работа по санитарной очистке русел рек от мусора: на территории Ленинского района вывезено 984,4 тонны мусора; на территории Промышленного района вывезено 534 тонны мусора; на территории Октябрьского района вывезено 225 тонн мусора. Итого вывезено 1 743,4 тонн мусора (планировалось 800 тонн);

- в целях совершенствования информационного обеспечения, связанного с охраной окружающей среды. На телеканалах - «Первый канал», «Петербург - 5 канал» и «Первый развлекательный СТС» в апреле 2011 была организована трансляция видеоролика о соблюдении чистоты на территории города Ставрополя. Наряду с этим, на территории города Ставрополя размещено 18 баннеров с изображением, призывающим к соблюдению чистоты. Кроме того, изображение размещено на муниципальном автобусе и 5 мусоровозах;

- среди образовательных учреждений была проведена акция «Не сори, и в чистоте жить будешь!»;

- среди дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений проводились различные тематические мероприятия, экскурсии, конкурсы. Проводилась работа по наведению порядка прилегающих территорий, клумб, лесополос, родников, парков и др. на территории города Ставрополя. В целом было проведено 56 мероприятий (планировалось 52).

- Реализация мероприятий муниципальной целевой программы в 2011 году позволили: приобрести и передать населению частного сектора города Ставрополя пластиковые контейнеры для сбора твердых бытовых отходов; заменить часть пришедших в негодность контейнеров; дооборудовать контейнерные площадки; приобрести дополнительную технику для выполнения уборочных работ; поддерживать в надлежащем санитарном состоянии территорию Комсомольского озера; улучшить гигиену окружающей среды.

5. Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории города Ставрополя на 2013 – 2015 годы» .

2013 год

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевая программа «Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории города Ставрополя  на 2013 - 2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 29.03.2013 № 832, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 7 762,90 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 7 550,76 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  97,27 %.

Выполнены следующие мероприятия, в том числе:

- получены технические условия и разработана проектно-сметная документация по 39 объектам на сумму 1 868,1 тыс. руб.;

- - выполнены работы по строительству линий наружного освещения на территории города Ставрополя по 15 объектам протяжённостью 7 539 метров на сумму 5 894,7 тыс. руб.

Выполнение мероприятий программы позволило: повысить уровень комфортности проживания жителей города Ставрополя; создать привлекательную среду для проживания в городе Ставрополе.

Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории города Ставрополя  на 2013 - 2015 годы» утратила силу в связи с принятием муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014-2016 годы» от 12.11.2013 года № 4040.

6. Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы».

2013 год

На муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 30.07.2010 № 2150, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 11 480,56 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 11 388,42 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,20 %.

В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Ставрополе на 2010-2013 годы» выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре, в том числе: ремонт кровли; замена старых оконных блоков на стеклопакеты; утепление наружных стен здания; ремонт электропроводки; замена трубопроводов и арматуры системы отопления; строительство блочной котельной МУЗ городская поликлиника № 2; монтаж блочной котельной детского сада № 18; замена сетевых насосов в количестве 4 шт.; реконструкция тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ; восстановление разрушенной тепловой изоляции – 931 м; восстановление и замена ветхих тепловых сетей 456 м; проведение режимно-наладочных испытаний 52 котлов и вспомогательного оборудования; разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей – 10 систем; замена 2 котлов ПТВМ-50 на котел КВГМ-29-150 в котельной по ул. Доваторцев, 44е; реконструкция котельной по ул. Морозова,10 – 2 ед.; реконструкция котельной по ул. Ленина, 41; реконструкция котельной по ул. Мира, 324; замена котла «Универсал» в котельной по ул. Дзержинского, 161, диспетчирезация котельной – котел 1 установка 2; реконструкция сетевой насосной установки в котельной по ул. Серова, 272, ул. Трунова, 71; прокладка трубопроводов в пенополиуретане – 1 634 п/м.; замена ветхих сетей водопровода в количестве 1,7 км; перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов – 4,68 км; установка общедомовых приборов учета воды в многоэтажных жилых домах в количестве 535 шт., в организациях и на предприятиях  в количестве 149 шт.; внедрены частотные регуляторы работ электродвигателей внутриквартальных насосных станций; произведен ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов; замена светильников с лампами накаливания на светильники ЖКУ-70, ЖКУ-150 в количестве 897 штук; замена  голого провода на СИП  в количестве 23,191км; усиление теплозащиты пола чердака – 885 кв.м; замена старых дверных блоков на современные утепленные двери в количестве 8 штук; уплотнены щели дверных и оконных проемов в количестве 252 м; установлены датчики движения в количестве 1 222 штук; произведена теплоизоляция трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения 7 643 м; установлена арматура на стояках отопления в количестве 460 штук; установлены регуляторы температуры на систему горячего водоснабжения в количестве 66 штук; установлены общедомовые приборы учета: тепловой энергии – 353 единиц, электрической энергии – 1 единиц, горячего водоснабжения – 39 единиц; холодного водоснабжения – 289 единицы; замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 68 шт.; замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластичный – 25 ед.; заделка межпанельных и компенсационных швов – 3 705 м.

Общая стоимость выполненных мероприятий составила 325 102,32 тыс. руб., при этом экономический эффект составил 39 883,232 тыс. руб.

2012 год

В 2012 году выполнены следующие мероприятия: энергетическое обследование и энергетическая паспортизация в 190 бюджетных учреждениях; ремонт кровли – 17 759 кв. м; замена старых оконных блоков на стеклопакеты – 1 961,9кв. м; замена старых чугунных радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей –8 ед.; установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной 4 шт.; установка прибора учета тепловой энергии – 12 ед.; установка доводчиков входных дверей – 11 ед.; замена трубопроводов и арматуры системы отопления – 1 637,2 м; замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения – 155,7 м; реконструкция котельных на  ул. Мира, 324 и Пригородная, 197 с заменой котлов – 2 ед.; реконструкция котельной по ул. Октябрьская, 66; прокладка трубопроводов в пенополиуретане в количестве 2 299 п. м; реконструкция котельной по ул. Пригородная, 197 с автоматизацией системы ХВО и заменой насосной группы; закрытие котельной по ул. Калинина, 3 с переключением потребителей; замена поверхности нагрева котлов в котельных Тухачевского, 17 и Чехова, 13, ул. Дзержинского,1 - 3 ед.; реконструкция котельной по ул. Ленина, 328 с заменой котла КВС-1,86 на котел КВГ-2,5 и автоматизацией системы ХВО; реконструкция тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ Ду-630 мм: 273 м; реконструкция тепловой сети в 523 квартале Ду 300 на Ду 400: 175 м; строительство тепловой сети Ду250 мм от котельной по ул. 2я Промышленная, 8б до т/с от котельной по ул. Ленина, 417 от ТКВ-92.171 до ТК-10.14 – 305 м; замена ветхих сетей водопровода в количестве 1,8 км; перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов – 4,98 км; установка общедомовых приборов учета воды в многоэтажных жилых домах в количестве 183 штук, в организациях и на предприятиях – в количестве 312 штук; замена светильников с ртутными лампами на светильники ЖКУ-70, ЖКУ-150 в количестве 1 865 шт.; реконструкция и ремонт сетей уличного освещения – 18,43км; замена  светильников с  лампами накаливания на светильники  ЖКУ-150 в кол-ве 10 шт.; замена старых дверных блоков на современные утепленные двери в количестве 39 шт.; замена старых оконных блоков на стеклопакеты на лестничных клетках – 77 шт./109,2кв. м; уплотнены щели дверных и оконных проемов в количестве 360 м; установлены общедомовые приборы учета: тепловой энергии – 52 ед.; электрической энергии – 149 ед.; горячего водоснабжения – 16 ед.; холодного водоснабжения – 3 ед.; установлены датчики движения в количестве 237 шт.; замена светильников дворового освещения 24 шт.; замена светильников в подъездах с датчиками движения 414 шт.; замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 835 шт.; замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластичный – 6 ед.; заделка межпанельных и компенсационных швов – 1 230,7 м.

Общая стоимость мероприятий составила 273 936,2 тыс. рублей, при этом экономический эффект составил 17 708,03тыс. рублей

.

2011 год

В 2011 году на реализацию мероприятий Программы было выделено средств в сумме 414,63 тыс. руб.

Денежные средства не использованы, так как предназначались для участия в софинансировании в размере 5% мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для предоставления субсидии из федерального бюджета, которая  поступила  в город 30 декабря 2011 года.

7. Муниципальная целевая программа

«Лик города Ставрополя на 2011 – 2013 годы» подпрограмма «Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы».

На муниципальную целевую программу «Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2010 года № 3500 в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 463 175,20 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 426 261,87 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 92,03 %.

2013 год

Общий объём финансирования муниципальной целевой программы «Лик города Ставрополя на 2011 – 2013 годы» подпрограммы «Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы» (далее – Подпрограмма) в 2013 году составил 57 892,90 тыс. рублей, в том числе из бюджет города Ставрополя – 13 610,40 тыс. руб. и из бюджета Ставропольского края 44 282,50 тыс. руб.; исполнение  по Подпрограмме – 57 847,89 тыс. рублей.

В результате реализации Подпрограммы выполнено следующее: содержание объектов регулирования дорожного движения, на реализацию данного мероприятия выделено – 13 610,40 тыс. руб.; установка новых дорожных знаков - 420 дорожных знаков, дорожных ограждений - 146 м. барьерных ограждений, 438 м. ограничивающих пешеходных ограждений; нанесение линий дорожной разметки краской (продольная) – 28 435 кв. м., (поперечная) – 23 048,07 кв.м.; модернизация и строительство светофорных объектов. Модернизирован – 1 объект, построено 4 новых светофорных объектов на общую сумму 4 664,5 тыс. руб.; выполнены работы по установке остановочных павильонов на остановках общественного транспорта (30 шт.) на общую сумму 4 487,1 тыс. руб.; выполнено строительство пешеходных переходов 24 пешеходных подходов к пешеходным переходам в городе Ставрополе на общую сумму – 745,0 тыс. руб.; обслуживание искусственных дорожных неровностей (ИДН) 42 шт., 100% от общего количества ИДН установлено 6 новых (ИДН) на общую сумму 1 219,1 тыс. руб.; разработка комплексной схемы организации дорожного движения 15 000 тыс. руб.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- установка дорожных знаков - 2,9% от общего количества дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах города Ставрополя;

- модернизация существующих и строительство новых светофорных объектов - 6,4% от общего количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах города Ставрополя.

2012 год

Общий объём финансирования Подпрограммы в 2012 году составил 49 0874,82 тыс. руб.

В результате реализации Подпрограммы выполнено следующее: установка новых и замена дорожных знаков – 4,3 % от общего количества дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети города Ставрополя – 542 дорожных знаков (всего – 12 500 дорожных знаков); модернизация и ремонт светофорных объектов – 35% от общего числа светофорных объектов – 40 шт. (всего - 112 шт.); нанесение линий дорожной разметки на городских дорогах дорожной краской – 83 % от общей протяжённости улично-дорожной сети с автобусно-троллейбусными маршрутами, продольная – 28 435  кв. м., поперечная
 – 23 048,07 кв.м.; выполнены работы по установке остановочных павильонов на остановках общественного транспорта (20 шт.) по следующим адресам:

- «Мелькомбинат» шоссе Старомарьевское – 2 шт.;

- «Проспект К. Маркса» проспект К. Маркса – 1 шт.;

- «Площадь генерала Ермолова» проспект К. Маркса – 1 шт.;

- «Троллейбусный парк» ул. Тельмана – 1 шт.;

- «ул. 1 Промышленная» проспект Кулакова – 2 шт.;

- «ул. Пржевальского» ул. Ленина – 1 шт.;

- «Поликлиника №6» ул. Пирогова – 1 шт.;

- «ул. Есенина» ул. Пирогова – 1 шт.;

- «Строительный техникум» ул. Комсомольская – 1 шт.;

- «Ветклиника» ул. Серова – 1 шт.;

- «29 школа»  ул. 50 лет ВЛКСМ  – 1 шт.;

- «Электротехникум связи» ул. Черняховского – 1 шт.;

- «ул. Бакинская» пр. Чапаевский – 2 шт.;

- «Достоевского» ул. Ленина – 1 шт.;

- «Добролюбова» ул. Ленина – 1 шт.;

- «Кирпичный завод» ул. Шпаковская – 1 шт.;

- «ул. Буйнакского» просп. Кулакова – 1 шт.

Кроме того, выполнено строительство пешеходных переходов на ул. Васильева, пр. Прикумский, 3, 21, ул. Шпаковская, 44, ул. Чапаева, 11, ул. Мимоз, 24; комплексная замена дорожных знаков – 3.9 % от общего количества дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети города Ставрополя – 482 дорожных знаков (всего – 12 500 дорожных знаков); устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) – 5 шт. - 64 п. м.; обслуживание искусственных дорожных неровностей (ИДН) 42 шт., замена 70 центральных и 30 концевых элементов, а также приобретен один эвакуатор для эвакуации транспортных средств.

2011 год

Общий объём финансирования Программы в 2011 году составил 49 994,6 тыс. руб.

В результате реализации Подпрограммы выполнено следующее: установка новых дорожных знаков – 5.4 % от общего количества дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети города Ставрополя – 676 дорожных знаков (всего – 12 500 дорожных знаков); установка новых и замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД – 2.7 % от общего количества дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети города Ставрополя – 340 дорожных знаков (всего – 12 500 дорожных знаков); нанесение линий дорожной разметки на городских дорогах дорожной краской – 69 % от общей протяжённости улично-дорожной сети с автобусно-троллейбусными маршрутами, продольная – 25 288 кв. м., поперечная – 7 347 кв.м.; нанесение линий дорожной разметки на городских дорогах двухкомпонентным холодным пластиком  – 2 % от общей протяжённости улично-дорожной сети с автобусно-троллейбусными маршрутами, продольная – 1 015 кв. м., поперечная – 168 кв.м.; выполнены работы по установке остановочных павильонов на остановках общественного транспорта по следующим адресам:

-«т/ц «Славяновский» ул. 50 лет ВЛКСМ – 1 шт.;

-«21 школа» ул. 50 лет ВЛКСМ – 1 шт.;

-«Мемориал «Танк» просп. Кулакова – 1 шт.;

-«Овощебаза» ул. Буйнакского – 1 шт.;

-«ул. Октябрьская» по ул. Октябрьская – 2 шт.;

-«Хлебокомбинат» ул. Голенева – 2 шт;

-«ул. Тухачевского» ул. Тухачевского – 2 шт.

Подключение светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением – 47,3 % от общего количества светофорных объектов, установленных на улично - дорожной сети города Ставрополя – 53 светофорных объектов (всего – 112 светофорных объектов); выполнено строительство пешеходных переходов в следующих местах:

- пр. Чапаевский – ул. Бакинская;

-ул. 8 Марта - ул. Краснофлотская;

-ул. 50 Лет ВЛКСМ в районе жилого дома 2/5;

-ул. Бурмистрова - ул. Воронежская;

-ул. Дзержинского - ул. Ломоносова;

-ул. Достаевского - ул. Севрюкова;

-ул. Октябрьская - Пер. Астраханский;

-ул. Пригородная - ул. Трунова;

-ул. Серова - ул. Минина;

-ул. Серова - ул. Широкая;

-ул. Тельмана - ул. Краснофлотская;

-ул. Шпаковская в районе дома 115.

Модернизация и строительство светофорных объектов – 12.5 % от общего количества светофорных объектов, установленных на 
улично - дорожной сети города Ставрополя – 3 светофорных объектов, модернизированных - 11 (всего – 112 светофорных объектов).

Кроме того, комплексная замена дорожных знаков – 3.7 % от общего количества дорожных знаков, установленных на улично-дорожной сети города Ставрополя – 462 дорожных знаков (всего – 12500 дорожных знаков); разработка проектно – сметной документации на строительство светофорных объектов на перекрестках: пер. Макарова – ул. Руставели – ул. Буйнакского, ул. Серова – ул. Широкая, ул. Мира – пер. Чкалова; устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) – 6 шт. - 36 п. м.; обслуживание искусственных дорожных неровностей (ИДН) 42 шт., замена 79 центральных и 15 концевых элементов.

8. Муниципальная целевая программа

«Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы» подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя на 2011-2013 годы».

2013 год

В соответствии с подпрограммой «Благоустройство территории города Ставрополя на 2011-2013 года» в 2013 году выполнялись следующие мероприятия: строительство и ремонт ливневых канализаций (в том числе проектно-сметная документация). На реализацию данных мероприятий в 2013 году выделено 22 139, 12 тыс. руб. Исполнение составило -16 954,74 тыс. руб.

В целях улучшения гидрогеологической ситуации на территории города Ставрополя при общей протяженности сетей ливневой канализации города 273,36 тыс. п. м., в 2013 году выполнено строительство сетей ливневой канализации протяженностью 0,4 тыс. погонных метров по пер. Каменному и пер. Короткому на сумму 5,1 млн. руб. В том числе, произведены работы по ремонту и прочистке ливневых канализаций на территории города Ставрополя общей протяженностью более 1,5 тыс. п. м. на сумму 1,8 млн. руб. Также выполнены работы по строительству хозфекальной канализации по пр. Гренадерскому на сумму 1,1 млн. руб. и ливневой канализации по ул. Полевой на сумму 1,2 млн. руб.

Начаты работы по строительству ливневой канализации по 
ул. Пригородной на сумму 12,1 млн. руб., а также выполнены работы по ремонту и очистке ливневых канализаций, восстановлению пропускной способности ливневых канализаций по улицам, на которых осуществляется автобусно-троллейбусное движение. Выполнены инженерные изыскания для устройства сети ливневой канализации в 530 квартале города Ставрополя 3 180, 00 тыс. руб. Данные мероприятия способствовали улучшению технических характеристик существующих сетей ливневой канализации, а также обеспечили инженерную защиту территории города Ставрополя от опасных геологических процессов, включая защиту от подтопления и усадки грунтов.

В 2013 году на благоустройство территории города Ставрополя (обустройство тротуаров плиточным и асфальтобетонным покрытием) на выполнение данных работ выделено средств в объеме 56 577,3 тыс. руб., освоение составило 55 017,7тыс. руб.

Выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия тротуаров плиточным покрытием на улицах Морозова, Артема, Ленина, Советская, проспекте К. Маркса, бульваре Ермолова. Площадь ремонтных работ составила 20 455 кв. м. на сумму 44,3 млн. руб. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров на улицах Ломоносова, 
8 Марта, Индустриальная, Серова, Мичурина,  Гражданская, Комсомольская, Краснофлотская, на сумму 10,6 млн. руб. на площади 9 946 кв. м.

Выполнены работы по благоустройству проспекта Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Дзержинского на сумму 19,6 млн. руб. Выполнены работы по устройству плиточного покрытия на площади 6 902 кв. м., установлено 17 кованных скамеек и урн.

С целью предотвращения оползневых процессов на территории города Ставрополя в 2013 году проведены работы по ремонту и реконструкции подпорных стен по адресам: ул. Лермонтова, 179, ул. Мира, 297 за счет средств из краевого бюджета города Ставрополя на сумму 
1, 99 млн. руб. В настоящее время ведутся работы по ремонту подпорных стен по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, 52/1; ул. Чехова, 33/1 на сумму 1,05 млн. руб.

На содержание и очистку центральной части города Ставрополя:

- Октябрьский район: выполнены работы по санитарной очистке твердого покрытия и газонов общей площадью 107,0 тыс.кв. м., ремонту и покраске ограждений скамеек, ремонту  плиточного покрытия на территории Крепостной горы и Александровской площади г. Ставрополя, также выполнены работы по ремонту декоративной  стенки фонтана «Дельфины», расположенной по проспекту Октябрьской революции и ремонту ступеней и пандуса на пересечении улицы Советской и проспекта Октябрьской революции на сумму 6 608,64 тыс.руб.

- Ленинский район: выполнены работы по ремонту и окраске лавочек, тумб под флагштоки, ремонту ступеней, по санитарной очистке территорий: площади им. Ленина, сквер Драмтеатра, аллеи Почетных граждан, пр. Октябрьской Революции на сумму 9 024,84 тыс. рублей.

Выполнение вышеуказанных мероприятий способствовало улучшению экологической ситуации на территории города Ставрополя.

Содержание территории, прилегающей к зданию  аэровокзала города Ставрополя в 2013 году выполнены работы по санитарной очистке твердого покрытия и газонов, покосу травы общей площадью 107,0 тыс.кв. м. на сумму 1 376,5 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт монументальной композиции «Ангел-хранитель города Ставрополя - Града Креста».  Выполнены работы по замене инженерных коммуникаций и облицовочной плитки  на сумму 2 039,0 тыс. руб. Реконструкция смотровой площадки, расположенной на территории «Государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора, 1777 г.». Были выполнены работы  по  замене декоративных решеток – 10 кв.м., плиточного покрытия площадью 227 кв.м., установке 5 светильников, проведены облицовочные работы - 138,67 кв. м. на сумму  3 755,0 тыс. руб.

На текущее содержание, капитальный ремонт, устройство объектов зеленых насаждений, газонов на территории города Ставрополя и территории общественно - культурного центра города Ставрополя в 2013 году предусмотрено финансирование в размере 40 329, 40 тыс. руб.

Проведены работы по посадке цветников площадью 10,19 тыс. кв. м, выкошены газоны на площади около 40 тыс. кв. м, произведена стрижка кустарника площадью более 9 тыс. кв. м, а также выполнены работы по содержанию кустов роз на площади 500 кв. м.

Выполнены работы по устройству новых объектов озеленения сквер по ул. Суворова, устройство газона по просп. К. Маркса, устройство газона на пересечении ул. Доваторцев – Лермонтова, ул. Ленина-Кулакова, укладка рулонного газона по ул. Советской, благоустройство перекрестка по ул. 50 лет ВЛКСМ - Тухачевского, просп. Октябрьской Революции от 
ул. Дзержинского до ул. Комсомольской, вдоль подъездной дороги к Аэропорту города Ставрополя. В том числе, выполнен первый этап работ по реконструкции зеленых насаждений по периметру пл. Ленина.

Произведены работы по установке 4 композиций вертикального озеленения на Крепостной горе, цветочной композиции «Шар» на пересечении просп. Кулакова – улице Октябрьской.

Зеленые насаждения, являясь важным элементом благоустройства, выполняют и важную функцию – оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство, сглаживают негативное воздействие современного города.

Устройство новых газонов и цветников решает проблему визуального городского пространства, улучшает внешний облик окраин, въездов в город, основных магистральных улиц, создает единую целую систему зеленых устройств. Устройство цветников и содержание газонов способствует улучшению эстетического облика центральной части города.

На удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений в 2013 году выделено 8 500, 00 тыс. руб. На предусмотренные ассигнования проведена уборка (корчевка пней) и обрезка деревьев на территории города в количестве 1 977 шт.

Выполнение данных мероприятий способствовало выявлению и ликвидации аварийных и сухостойных деревьев, с целью предотвращения опасных ситуаций.

При благоустройстве зоны отдыха «Тропа здоровья», расположенной в Таманском лесу от ул. Васильева до МБУЗ «Городская клиническая больница № 3» выполнены работы по установке 2 286 п. м. бордюрного камня и асфальтирование 5646 кв. м. пешеходной зоны, установлено 17 антивандальных тренажеров, 24 скамейки, 24 урны, 9 единиц детского и спортивного оборудования.

При обустройстве сквера по ул. Доваторцев в районе Дома Торговли выполнены работы по устройству линии наружного освещения сквера на сумму 843,45 тыс. руб.

2012 год

В соответствии с подпрограммой «Благоустройство территории города Ставрополя на 2011-2013 года» в 2012 году выполнялись следующие мероприятия: проектирование и строительство линий наружного освещения, на данные мероприятия из бюджета города Ставрополя выделено 5 600, 00 руб.

В 2012 году разработана  проектно-сметная документация на строительство линии наружного освещения на общую сумму 2 585,78 тыс. руб. (по результатам проведенных торгов) по следующим объектам:

- внутриквартальная дорога между домами № 1 и № 3 по улице Социалистической, вдоль пешеходной дорожки к контейнерной площадке;

- внутриквартальная дорога между ул. Октябрьской и пр. Кулакова, 47/4;

- внутриквартальная дорога вдоль дома № 2 по пер. Восточному, на участке от ул. Доваторцев до ул. Балахонова.

Выполнено строительство линии наружного освещения по 
ул. Чехова, ул. Широкая, ул. Мимоз на сумму 1 847, 02 тыс. руб.

Перенесены 2 опоры контактной сети по ул. 50 лет ВЛКСМ на остановочном кармане «29-я школа», ул. Шпаковская напротив дома 72, на сумму 495, 51 тыс. руб.

Одной из важнейших и социально значимых задач в 2012 году являлось обеспечение освещения городской территории.

Строительство новых линий наружного освещения на улицах города Ставрополя в 2012 году позволило снизить дорожно-транспортные происшествия, причиной которых являлось недостаточное искусственное освещение.

На текущее содержание зеленых насаждений на территории общественно - культурного центра города Ставрополя в 2012 году предусмотрено финансирование в размере 15 000,00 тыс. руб. Сюда входит озеленение – устройство цветников и клумб, а также содержание газонов в Театральном сквере, на площади Ленина, Александровской площади, улице Морозова, примыкающей к скверу, на заповедной территории «Крепостная гора», на улице Дзержинского вдоль площади Ленина до проспекта Октябрьской Революции. На данных территориях выполнены работы по посадке цветников площадью 6 306 кв. м., выкашиванию газонов – 47 105 кв. м., стрижке и кронированию деревьев в количестве 2 459 шт., стрижке  кустарников – 9 344 кв. м., а также уход за кустами роз – 497 кв. м.

Устройство цветников и содержание газонов способствует улучшению эстетического облика центральной части города.

На удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений в 2012 году на данные мероприятия выделено 9 000, 00 тыс. руб.

Проведена уборка (корчевка пней) и обрезка деревьев на территории города в количестве 5 963 шт. Выполнение данных мероприятий способствовало выявлению и ликвидации аварийных и сухостойных деревьев с целью предотвращения опасных ситуаций.

На капитальный ремонт и реконструкция, устройство и текущее содержание объектов зеленых насаждений и газонов в 2012 году на указанное мероприятие выделены денежные средства в размере 25 000, 00 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству новых объектов озеленения в районе дома №3 по пл. Ленина (41 м цветника, 520 кв.м. газона, 14 деревьев, 1112 шт. кустарников), по ул. Морозова (от пер. Зоотехнический до ул. Артема, 89 туй и 1638 кв.м. газона); проведена реконструкция клумб Драмтеатровской линии (424 кв. м. цветника, 1 388 кв. м. газона, 5 283 шт. кустарников).

Зеленые насаждения, являясь важным элементом благоустройства, выполняют и важную функцию – оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство, сглаживают негативное воздействие современного города. Устройство новых газонов и цветников решает проблему визуального городского пространства, улучшает внешний облик окраин, въездов в город, основных магистральных улиц, создает единую целую систему зеленых устройств.

На эксплуатацию объектов зеленых насаждений на внутриквартальных территориях города Ставрополя в 2012 году на реализацию данных мероприятий администрациям районов города Ставрополя выделено 2 362, 62 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район выделено 742,29 тыс. руб. - выполнены работы по спилу и обрезке 39 старовозростных, аварийных деревьев, расположенных на территории Октябрьского района по следующим адресам: ул. Авиационная, ул. Бабушкина, 2а, ул. Буйнакского,3, ул. Вавилова,20, ул. Гражданская,3, ул. Голенева,11, 35, ул. Кирова,33, 43, 46, пр.К.Маркса,100, ул. К.Цеткин,16, ул. Советская,1, ул. Пригородная,70,203-211, ул. Рылеева,4, ул. Р.Люксембург,3, ул. Радолицкого,2, ул. Трунова,71, пр. Уфимский,4, ул. Шаумяна,16, ул. Щорса;

- Промышленный район выделено 665,0 тыс. руб. - выполнены работы по сносу 81 дерева и обрезке 99 и омоложению 37 деревьев  по адресам: ул. Ленина 328/12, 328/3, 399-401, ул. Дзержинского 196, 226, просп. Юности 10, 26/2, 20, ул. Гагарина 13-15, 19, 6, ул. Мира 473, 430, 454,409,382, пр. Братский 9-10, 17, ул. Васильева 35, пр. Кубанский 10 и др.

- Ленинский район выделено 955, 33 тыс. руб. - выполнены работы по уборке и обрезке 27 аварийных и старовозростных деревьев и сносу 19 деревьев.

Выполнение данных мероприятий способствовало выявлению и ликвидации аварийных и сухостойных деревьев с целью предотвращения опасных ситуаций.

На строительство и ремонт ливневых канализаций (в том числе проектно-сметная документация) в 2012 году на реализацию данных мероприятий выделено 44 322 ,89 тыс.руб.

Кроме того, в 2012 году выполнены работы по инвентаризации  сетей ливневой канализации по следующим адресам (5 улиц): ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. Доваторцев; ул. Доваторцев от ул. Южный обход до ул. Ленина; ул. Пирогова от ул. 45 Параллель до ул. Шпаковской; ул. Тельмана от ул. Доваторцев до ул. Пушкина; ул. Шпаковская от ул. Пирогова до ул. Доваторцев.

Также, в 2012 году выполнены работы по ремонту и прочистке ливневых канализаций по следующим адресам: ул. Достоевского от ул. Серова до ул. Ленина; ул. Серова от ул. Баумана до ул. Юго-Восточная; пр. Юности от просп. Кулакова до поворота на поликлинику № 9; ул. 8 марта от ул. Тельмана до ул. Пушкина; ул. Октябрьская от ул. Макарова до ул. Народной; ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул. 45 Параллель; ул. Тухачевского от ул. Пирогова до ул. Доваторцев; ул. Фроленко, 10; ул. Пушкина, 37, ул. Севрюкова, 29; ул. Шеболдаева, ул. Авиационная, 24; пер. Ольховый на пересечении с ул. Свободной, ул. Доваторцев, 7а; ул. Шпаковская, 26.

Выполнены работы по строительству ливневых канализаций по следующим адресам: по ул. Ленина на участке от просп. Кулакова до ул. Индустриальная, ул. Западный обход, сметная стоимость СМР 24 093 составила 227,05 руб.; по ул. Киевской и пр. Смоленскому, сметная стоимость СМР составила 9 074,79 тыс. руб.

Данные мероприятия способствовали улучшению технических характеристик существующих сетей ливневой канализации а также обеспечили инженерную защиту территории города Ставрополя от опасных геологических процессов, включая защиту от подтопления и усадки грунтов.

На содержание и очистку центральной части города Ставрополя в 2012 году на реализацию данных мероприятий администрации Октябрьского и Ленинского района города Ставрополя предусмотрено финансирование в размере 14 900, 00 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район – 6 695, 60 тыс. руб.; выполнены работы по санитарной очистке площадью 51 525,1кв. м. твердого покрытия территории центральной части и покос травы на газонах площадью 5 618,1 кв. м.; по ремонту малых архитектурных  форм, расположенных в центральной части города Ставрополя – 585, 29 тыс. руб.; по замене балясин, парапетов на площадке центральной Каскадной лестнице, расположенной на Крепостной горе.

- Ленинский район - 8 204, 40 тыс. руб.; выполнены работы по ремонту и окраске лавочек, тумб под флагштоки, ремонту ступеней; по санитарной очистке территорий: площади им. Ленина, сквер Драмтеатра, аллеи почетных граждан,  пр. Октябрьской Революции.

Выполнение вышеуказанных мероприятий способствовало улучшению экологической ситуации на территории города Ставрополя.

На благоустройство территории города Ставрополя (обустройство тротуаров плиточным и асфальтобетонным покрытием) в 2012 году на выполнение данных работ выделено и реализовано финансирование в размере 16 370, 97 тыс. руб.; выполнены работы по устройству плиточного покрытия по бульвар Ермолова от пр. Октябрьской Революции до ул. К.Хетагурова на площади 3 500 кв. м.; по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров с заменой и установкой бордюрного камня на территории города Ставрополя на площади более 5 500 кв. м (ул. Семашко, ул. Достоевского от диспансера до ул. Серова, ул. Доваторцев от ул. Ленина до ул. Мира, в районе дома для работников бюджетной сферы Доваторцев, 84, ул. Народная); по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров по следующим адресам: ул. Бурмистрова от ул. Красной до ул. Федосеева, ул. Репина от ул. Белорусской до ул. Трунова, ул. Серова в районе жилых домов №№ 414-412. В связи с проведение работ по ремонту тротуаров в городе улучшились эксплуатационные качества покрытия тротуаров.

На ремонт и реконструкцию подпорных стен на территории города Ставрополя с целью предотвращения оползневых процессов (в том числе проектно-сметная документация) в 2012 году в рамках финансирования (4 555, 1 тыс. руб.) проведен ремонт подпорных стен в целях устранения  аварийных ситуаций, по следующим адресам:

- ул. Добролюбова 31 выполнена реконструкция подпорной стены;

- разработаны проектно-сметные документации.

Территория города Ставрополя является оползневой. На территории города возведено большое количество подпорных стен. В настоящее время стены разрушаются в связи с подвижкой грунтов. Выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции подпорных стен способствовало восстановлению несущей способности конструкции.

В 2012 году произведена установка 3-х световых видеоиллюминационных перетяжек  по ул. Дзержинского на общую сумму 1 683,00 тыс. руб.

На содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя в рамках доведенного финансирования в размере 1 377, 00 тыс. руб. администрацией Октябрьского района выполнены мероприятия по санитарной очистке территории, прилегающей к аэровокзалу города Ставрополя на площади 12 400 кв.м. твердого покрытия и 24 000 кв.м. газонов. Выполнение данных мероприятий способствовало улучшению экологической ситуации и повышению уровня комфортности проживания в городе Ставрополе.

На устройство, реконструкцию и благоустройство городских скверов и зон отдыха жителей города Ставрополя (в том числе проектно-сметная документация) в 2012 году на реализацию данных мероприятий предусмотрено 14 292,20 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район выделено 3 774, 65 тыс. руб. на благоустройство сквера и фонтана, на озелененной территории общего пользования в районе муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 8 по проспекту К. Маркса,11. (в том числе проектно-сметная документация). Выполнены работы по сооружению фонтана, реконструкции освещения, установке лавочек и урн. Завершены работы по устройству плиточного покрытия сквера.

- Промышленный район выделено 8 596,  95 тыс. руб., выполнены работы по благоустройству зоны отдыха «Тропа здоровья», расположенной в Таманском лесу от ул. Васильева до МУЗ «Городская клиническая больница № 3»; по устройству торшерной линии освещения на сумму 3 552, 28 тыс. руб., асфальтированию пешеходной зоны (470 кв. м.) с установкой дорожных бордюров 336 п/м.

- Ленинский район выделено 4 300, 00 тыс. руб., выполнены работы по благоустройству территории в районе дома № 7 по проезду Гвардейскому.

Выполнение работ по вышеуказанным мероприятиям позволило улучшить внешний облик города. Улучшилось техническое состояние покрытий пешеходных дорожек в зонах отдыха.

На благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» 1777 г. (в том числе проектно-сметная документация) в 2012 году на реализацию данных мероприятий предусмотрено 8 842, 99 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район выделено 295, 00 тыс. руб.,

- комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя выделено 8 547, 99 тыс. руб.

Комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя была осуществлена поставка гранитного материала для облицовки чаши светомузыкального фонтана на территории «Крепостная гора» на сумму 2 268, 65 тыс. руб. и поставка оборудования для строительства светомузыкального фонтана на территории «Крепостная гора» на сумму 6 279, 33 тыс. руб.

Администрацией Октябрьского района были выполнены работы по благоустройству государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (в том числе проектно-сметная документация) на сумму 295, 00 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению научно-проектной  документации по ремонту смотровой площадки.

2011 год

В соответствии с подпрограммой  «Благоустройство территории города Ставрополя на 2011-2013 года» в 2011 году выполнялись следующие мероприятия: проектирование и строительство линий наружного освещения, на данные мероприятия из бюджета города Ставрополя выделено финансирование в размере 6 100, 000 тыс. руб.

В 2011 году построены линии наружного освещения протяженностью 3,9 км по следующим объектам: ул. 45 Параллель (от ул. Пирогова до комплекса «Олимпийский»); улица Березовая от улицы Чапаева до улицы 50 лет Победы и по улице  50 лет Победы; на территории МБУК «Ставропольский дворец культуры и спорта»-(установлены 2 высокомачтовые опоры); ул. Биологическая (вдоль Биофабрики до ул. Горной); ул. Перспектиная (от ул. Пирогова до № 50 по ул. Перспективной); строительство кабельной линии 10 кВ по ул. Черниговской.

Одной из важнейших и социально значимых задач в 2011 году являлось обеспечение освещения городской территории.

Строительство новых линий наружного освещения на улицах города Ставрополя в 2011 году позволило снизить дорожно-транспортные происшествия, причиной которых являлось недостаточное искусственное освещение.

На текущее содержание зеленых насаждений на территории общественно - культурного центра города Ставрополя в 2011 году на реализацию данных мероприятий выделено 18 000,00 тыс. руб. Мероприятия включают  устройство цветников и клумб, а также содержание газонов в Театральном сквере, на площади Ленина, Александровской площади, улице Морозова, примыкающей к скверу, заповедной территории «Крепостная гора», улице Дзержинского вдоль площади Ленина до проспекта Октябрьской революции. На данных территориях выполнены работы по устройству цветников площадью 6 306 кв. м., устройство газонов – 47 105 кв. м., стрижка и кронирование деревьев в количестве 2 459 шт., стрижка  кустарников – 9 344 кв. м., а также уход за кустами роз – 497 кв. м.

Устройство цветников и содержание газонов способствует улучшению эстетического облика центральной части города.

На текущее содержание городских зеленых насаждений в 2011 году на данные мероприятия выделено 17 000,00 тыс. руб. На территории города, а именно по улицам: Серова, Ломоносова, Артема, Карла Маркса, Советской, Октябрьской Революции, Доваторцев, 50 лет ВЛКСМ, Кулакова, Пирогова, Тухачевского, Войтика, Лермонтова, Юности выполнены работы по содержанию существующих цветников на площади 6 373 кв. м., проведена работа по выкашиванию газонов на площади 150 000 кв. м., кронированию 632 деревьев, стрижке кустарника площадью 24 149 кв. м., выполнены работы по содержанию кустов роз в количестве 5 152 шт.

Сохранение зеленых массивов города приводит к улучшению эколого-эстетической обстановки города, что позволяет повысить качество среды обитания жителей города.

На удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений на территории города Ставрополя в 2011 году на данные мероприятия выделено 2 000, 00 тыс. руб. Проведена уборка деревьев на территории города в количестве 58 шт., обрезано деревьев – 515 шт.

Выполнение данных мероприятий способствовало выявлению и ликвидации аварийных и сухостойных деревьев с целью предотвращения опасных ситуаций.

На капитальный ремонт и реконструкция, устройство и текущее содержание объектов зеленых насаждений и газонов в 2011 году выделены денежные средства в размере 8 000, 00 тыс. руб. Выполнены работы по устройству газона по проспекту Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской на площади 60 тыс. кв. м.

Зеленые насаждения, являясь важным элементом благоустройства, выполняют  важную функцию – оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство, сглаживают негативное воздействие современного города. Устройство новых газонов и цветников решает проблему визуального городского пространства, улучшает внешний облик окраин, въездов в город, основных магистральных улиц, создает единую целую систему зеленых устройств.

На эксплуатацию объектов зеленых насаждений на внутриквартальных территориях города Ставрополя в 2011 году на реализацию данных мероприятий администрациям районов города Ставрополя выделено 1 815, 00 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район выполнены работы по спилу и обрезке 143 старовозрастных, аварийных деревьев на сумму 605,00 тыс. руб.

- Промышленный район выполнены работы по уборке 59 деревьев и обрезке 61 дерева на сумму 605,00 тыс. руб.

- Ленинский район  выполнены работы по уборке и обрезке 127 аварийных и старовозрастных деревьев на сумму 605,00 тыс. руб.

Выполнение данных мероприятий способствовало выявлению и ликвидации аварийных и сухостойных деревьев, с целью предотвращения опасных ситуаций.

На строительство, ремонт и прочистка ливневых канализаций (в том числе проектно-сметная документация) в 2011 году на реализацию данных мероприятий выделено 4 000, 00 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту и прочистке ливневых канализаций на территорий города Ставрополя общей протяженностью 8 660 м. по следующим адресам: ул. Артема, ул. Ленина (от ул. Маяковского до проспекта Октябрьской Революции), ул. Рылеева, ул. Серова (от ул. Доваторцев до ул. Баумана), ул. Чаадаева, ул. Железнодорожная (от пер. Белинского до пер.Паркового), ул. Васякина – ул. Кавалерийская, ул. Кавалерийская (от ул. Дзержинского до ул. Дачная), ул. Заводская, ул. Голенева, ул. Фрунзе, ул. Авиационная, 24. ул. Московская, 55, ул. Морозова от ул. Краснофлотская до ул. Л. Толстого, ул. Морозова от 
ул. Пушкина до ул. Артема, ул. Объездная от Старомарьевского шоссе до 
ул. Ленина, пр. Новгородский, ул. Краснофлотская (от ул. Ленина до 
ул. Дзержинского), ул. Юго-Восточная, ул. Ленина, 120.

Данные мероприятия способствовали улучшению технических характеристик существующих сетей ливневой канализации а также обеспечили инженерную защиту территории города Ставрополя от опасных геологических процессов, включая защиту от подтопления и усадки грунтов.

На строительство ливневых канализаций (в том числе проектно-сметная документация) в 2011 году на данные мероприятия выделено 10 000,00 тыс. руб. В результате проведения открытого аукциона сложилась экономия средств в размере 1 992, 79 тыс. руб.

Выполнены мероприятия на общую сумму 8 007, 20 тыс. руб. по изготовлению проектно-сметной документации на строительство: внутриквартальной ливневой канализации по ул. Пригородной (на территории жилого поселка); дождевой канализации по ул. Ленина (район ботанического сада); дождевой канализации по ул. Октябрьской и пер. Уютному; дождевой канализации на территории 204 квартала; дождевой канализации и организации противооползневых мероприятий по 
ул. Объездной от Старомарьевского шоссе до ул. Ракитная.

Выполнение данных мероприятий способствует сохранению дорожного покрытия проезжих частей, технических характеристик зданий, а также, предотвращает аварийные деформации, что непосредственно влияет на внешний вид и привлекательность как центральной части города Ставрополя, так прилегающих к ней территорий.

В связи с дефицитным бюджетом оплата 2011 году была произведена не полностью, а также по муниципальному контракту на сумму 2 478, 88 тыс. руб. срок выполнения работ в июне 2012 г.

На содержание и очистку центральной части города Ставрополя в 2011 году на реализацию данных мероприятий администрации Октябрьского и Ленинского района города Ставрополя предусмотрено финансирование в размере 10 527,33 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район выделено 5 213,00 тыс. руб., выполнены работы по санитарной очистке территории Крепостной горы, Комсомольской горки и Александровской площади, покраска памятника «Буденовец», ремонт покрытия из брусчатки, ремонт и окраска лавочек, костровых тумб, ремонт ступеней, подпорных стен и парапетных шапок.

- Ленинский район выделено 5 314 330 руб. Выполнены работы по ремонту и окраске лавочек, тумб под флагштоки, ремонту ступеней и санитарной очистке территорий: площади им. Ленина, сквер Драмтеатра, аллеи почетных граждан, пр. Октябрьской революции.

Выполнение вышеуказанных мероприятий способствовало улучшению экологической ситуации на территории города Ставрополя.

На ремонт тротуаров в городе Ставрополе в 2011 году на выполнение данных работ выделено финансирование в размере 9 989, 50 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров общей площадью 11 565 кв. м. по следующим адресам: ул. Доваторцев на участке от жилого дома № 9 до остановки «Дом торговли»; ул. Пирогова (от остановки общественного транспорта до жилого дома  № 68/4; от жилого дома № 48/3 до супермаркета «Семья»); 	ул. 50 лет ВЛКСМ на участках перекресток улиц Шпаковская - 50 лет ВЛКСМ, от ресторана «Новый Рим» в сторону туристического агентства, от   ул. Тухачевского до жилого дома 35/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ, от жилого дома № 51/2 до жилого дома № 67/3, на участке от жилого дома № 63/3 по ул. Доваторцев до МОУ лицей № 23; перекресток улиц Доваторцев - Тухачевского (нечетная сторона); ул. Доваторцев в районе автостанции «Юго-Западная»; 	улица Тухачевского (остановка общественного транспорта «ул. Тухачевского»); ул. М.Морозова от ул. Артема до ул. Краснофлотской; пр. Кулакова на участках от ул. Васильева до пр. Юности, от магазина «Спорт-Мастер» до ул. Васильева; ул. Лермонтова от ул. Добролюбова до ул. Р.Люксембург; ул. Спартака.

В связи с проведение работ по ремонту тротуаров в городе улучшились эксплуатационные качества покрытия тротуаров.

На ремонт и реконструкция подпорных стен на территории города Ставрополя с целью предотвращения оползневых процессов в 2011 году в рамках финансирования 3 000,00 тыс. руб. проведен ремонт подпорных стен в целях устранения  аварийных ситуаций по следующим адресам: перекресток улиц Л. Толстого - Серова - выполнено бетонирование стены, облицовка стены - ракушечник, устройство лестничного марша; улице Л. Толстого от ул. Некрасова до ул. Шпаковской– демонтаж и монтаж бетонных блоков; ул. Фрунзе ремонт подпорной стенки.

Территория города Ставрополя является оползневой. На территории города возведено большое количество подпорных стен. В настоящее время стены разрушаются в связи с подвижкой грунтов. Выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции подпорных стен способствует восстановлению несущей способности конструкции.

На изготовление и установка праздничной иллюминации в историко-архитектурном центре города Ставрополя (в том числе проектно-сметная документация) в 2011 году на реализацию данных мероприятий выделено 3 169,0 тыс. руб., выполнены работы: получены технические условия  ОАО «Ставропольэнергоинвест» по 15 местам установки иллюминационных элементов на сумму 8 250,00 руб.; произведена установка светоиллюминационной перетяжки (размером 80мм×2640мм) на перекрестке улиц Ленина - Л.Толстого на сумму 191,70 тыс. руб.; произведена установка световой видеоиллюминации на перекрестке улиц Дзержинского-Артема на общую сумму 270,00 тыс. руб., из них 70,15 тыс. руб. - монтаж световой видеоиллюминации.

На содержание территории, прилегающей  к зданию аэровокзала города Ставрополя в 2011 году в рамках доведенного финансирования в размере 1 300,00 тыс. руб. администрацией Октябрьского района выполнены мероприятия по санитарной очистке территории, прилегающей к аэровокзалу города Ставрополя на площади 12 000 кв. м: уборка снега, мойка дорог, сбор мусора.

Выполнение данных мероприятий способствует улучшению экологической ситуации и повышению уровня комфортности проживания в городе Ставрополе.

На устройство и реконструкцию городских скверов и зон отдыха жителей города Ставрополя (в том числе проектно-сметная документация) в 2011 году на реализацию данных мероприятий предусмотрено 12 850,00 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район выделено 3 278, 50 тыс. руб. на благоустройство сквера на озелененной территории общего пользования в районе муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 8 по пр. К. Маркса,11. Завершены работы по реконструкции площади Фрунзе на сумму 1 001,07 тыс. руб., а именно: выполнены работы по реконструкции освещения, устройству нового плиточного покрытия и обрезке аварийных деревьев, установке лавочек и урн.

- Промышленный район выделено – 4 250,00 тыс. руб., выполнены работы по устройству бульвара по ул. Дзержинского от ул. Л. Толстого до ул. Краснофлотской, произведен ремонт и замена плиточного покрытия – 758 кв.м, установлено 6 скамеек, 6 урн; на площади 200-летия города Ставрополя установлено 27 урн, 20 скамеек, выполнен ремонт и замена плиточного покрытия 5,3 кв. м., на границе трех районов по ул. Дзержинского, 133 (пограничный столб) произведена окраска стелы, установка лавочек в количестве 2 шт., выполнены мероприятия по реконструкции сквера в районе жилого дома по ул. Ленина, 328/10, а именно: изготовлена проектно-сметная документация, выполнено устройство плиточного покрытия на площади 1 011 кв. м., выполнен ремонт ступеней и установка 3 скамеек.

- Ленинский район выделено - 4 300,00 тыс. руб., выполнены работы по благоустройству сквера на площади Декабристов на пересечении ул. Ленина и ул. Маяковского с устройством фонтана, укладкой тротуарной плитки, установке парковых скамеек и урн, обустройством детской площадки.

Выполнение работ по вышеуказанным мероприятиям позволило улучшить внешний облик города. Улучшилось техническое состояние покрытий пешеходных дорожек в зонах отдыха.

На ремонт каскадной лестницы на восточном склоне Крепостной горы (от улицы Шаумяна до памятника "Могила генерала армии И.И. Апанасенко, 1943) в 2011 году на выполнение данных мероприятий выделено финансирование в размере 20 000,00 тыс. руб., выполнены работы по ремонту каскадной лестницы на восточном склоне Крепостной горы (от улицы Шаумяна до памятника «Могила генерала армии И.И. Апанасенко») на площади 2 154 кв. м., которые включали в себя демонтаж и устройство ступеней, демонтаж и устройство парапетов, облицовочные работы шлифованным базальтом ступеней, парапетов, устройство и покрытие площадок каменной лестницы, демонтаж, устройство, облицовочные работы подпорных стенок концертной площадки, обустройство ярусных площадок для зрителей, устройство покрытия концертной площадки и прилегающих тротуаров.

Выполнение работ по ремонту каскадной лестницы способствовало устранению аварийности данной конструкции и сохранению функционального назначения лестницы.

На обустройство тротуаров плиточным покрытием в 2011 году выделено финансирования в размере 12 556,00 тыс. руб., выполнены работы по устройству плиточного покрытия тротуаров общей площадью 8 400 кв. м. на сумму 6 420, 11 тыс. руб. по следующим адресам: ул. Шаумяна 12, Комсомольская горка – улица Советская, ул. Морозова от улицы Артема до улицы Пушкина, пересечение улиц Пушкина – Дзержинского; бульвару Ермолова от ул.Гражданской до ул. Войтика; 	устройство пешеходного перехода плиточным покрытием по улице Пушкина (пересечение с Серова); проспекту К. Маркса от ул. Голенева до ул. Казачей; ул. Дзержинского; проспекту Октябрьской Революции, бульвар Ермолова от 
ул. Р.Люксембург до ул. К.Хетагурова.

В соответствии с проведенным открытым электронным аукционом на сумму 6 135,89 тыс. руб. работы по устройству плиточного покрытия по бульвару Ермолова от пр. Октябрьской Революции дом ул. К.Хетагурова сложилась экономия денежных средств. Сумма муниципального контракта составила 4 233,76 руб. По заключенному муниципальному контракту работы будут выполнены до 30 апреля 2012 года. Реализация данных мероприятий позволяет улучшать эксплуатационные качества покрытия тротуаров и эстетический вид города.

На установку парковых скамеек и урн на площади Ленина - сквер у «Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр драмы имени М.Ю. Лермонтова» (улица Дзержинского, улица Артема), проспект Октябрьской Революции в 2011 году выделено 1 581,00 тыс. руб., выполнены мероприятия по установке 86 кованых урн и 75 кованых скамеек на площади Ленина вдоль аллеи Александровской площади и на территории сквера драматического театра имени М.Ю. Лермонтова и на бульваре имени Ермолова и на Крепостной горе. Стоимость данных мероприятий составила 1 533,50 тыс. руб.

Выполнение данных работ позволило повысить комфортность проживания в городе и, соответственно, качество жизни населения города Ставрополя.

На ремонт фонтана в районе государственного учреждения культуры «Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр драмы имени М.Ю. Лермонтова» в 2011 году на реализацию данных мероприятий администрации Ленинского района города Ставрополя выделено 2 425,67 тыс. руб.

Выполнение данных мероприятий позволило улучшить внешний облик территории Ленинского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила в 2011 году: повысить уровень комфортности проживания жителей города Ставрополя; создать  привлекательную внешнею среду города Ставрополя; снизить количества обращений граждан по вопросам благоустройства.

9. Муниципальная целевая программа

«Лик города Ставрополя на 2011 – 2013 годы» подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Ставрополя на 2011 - 2013 годы».

2013 год

В 2013 году на муниципальную целевую программу «Лик города Ставрополя на 2011 – 2013 годы» подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Ставрополя на 2011 - 2013 годы» (далее - Подпрограмма)  предусмотрено средств в объеме 156 788,37 тыс. руб., в том числе  из края – 147 705,10 тыс. рублей. Выполнение  составило 127 520,67 тыс. рублей.

За счет  средств краевого дорожного фонда Ставропольского края восстановлено более 43 тыс. кв. м. асфальтобетонных покрытий улиц города на сумму 50,7 млн. руб. Выполнен ремонт 3 участков центральных улиц и улиц с движением общественного транспорта.

Кроме того, за счёт средств местного бюджета и субсидии из бюджета Ставропольского края выполнен ремонт еще 109 тыс. кв. м. дорожных покрытий, что составило 6,8 % от площади улично-дорожной сети города с движением общественного транспорта и интенсивным движением (основные улицы). Для увеличения пропускной способности и развития улично-дорожной сети в 2013 году на дорогах с движением общественного транспорта (без учета дворовых территорий) были построены площадки для временного хранения автомобилей на 379 парковочных мест, устроена правоповоротная полоса для движения транспорта с ул. Доваторцев на 
ул. Лермонтова, обустроены заездными площадками пять остановок общественного транспорта.

Для оптимизации условий дорожного движения на магистральных и центральных улицах в 2013 году начата разработка проектной документации по реконструкции и строительству сегментов наиболее загруженных транспортных магистралей, а именно участка улицы Пирогова от разворотного круга по улиц Пирогова до ул. Доваторцев, строительство участка ул. Серова от ул. Мимоз до а/д Ставрополь-Элиста-Астрахань.

В целях повышения уровня безопасности участников дорожного движения, разработан проект на строительство надземного пешеходного перехода через улицу Южный обход в городе Ставрополе. После прошедших в июле ливневых дождей восстановлено два автомобильных моста и один пешеходный мост через реку Ташла на ул. Чапаева, Тургенева, и Трунова. Восстановлена работоспособность ливневого лотка на улице Дзержинского, проспекте К. Маркса, устроена новое асфальтобетонное покрытие тротуаров по улицам Вавилова и Дзержинского. Начаты работы по реконструкции ул.Космонавтов и проспекта Кулакова.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила в 2013 году: ремонт дорожных покрытий  и объектов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличил нормативное состояние улично-дорожной сети на 6,8 %; ремонт моста повысил уровень безопасности дорожного движения на мостовых переходов города Ставрополя.

2012 год

Общий объём финансирования Подпрограммы в 2012 году составил 194 777,9 тыс. руб. В результате реализации Подпрограммы выполнено следующее: ремонт автомобильных дорог. На данные мероприятия из бюджета города Ставрополя выделено финансирование в размере 5 000,00 тыс. руб.

В 2012 году выполнен ремонт 18 км подъездных дорог к садоводческим, огородным и дачным участкам города Ставрополя. Выполнение указанных работ обеспечило  безопасную и комфортную перевозку пассажиров к дачным участкам города.

На ремонт дорожных покрытий магистральных улиц и мостов города Ставрополя в 2012 году на реализацию данных мероприятий выделено       117  281,87 тыс. руб. Мероприятия включают выполнение работ по ремонту дорожных покрытий струйно-инъекционным методом, горячей  асфальтобетонной смесью, ремонт мостов, обустройство остановок общественного транспорта, площадок для остановки и парковки автотранспорта.

Результаты реализации программы в 2012 году:

- завершены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона проезжей части по улицам Пушкина и М.Морозова;

- выполнено обустройство 5-ти остановок общественного транспорта на улицах 50 лет ВЛКСМ, Шпаковская, Репина;

- выполнен ремонт 117 тыс.кв.м. улично-дорожной сети с движением общественного транспорта;

- начаты работы по ремонту автомобильного моста на ул. Трунова и устройство переходно-скоростной полосы на ул. Доваторцев в районе перекрестка с ул. Лермонтова, которые были приостановлены ввиду наступления неблагоприятных погодных условий. При этом освоено 94,4% выделенных денежных средств.

Ремонт дорожных покрытий магистральных улиц и мостов города Ставрополя обеспечил соответствие состояния автомобильных дорог и сооружений на них  требованиям нормативных документов и необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорогах города Ставрополя.

На строительство и модернизацию автомобильных дорог (в том числе  проектно-сметная документация) в 2012 году на реализацию данных мероприятий выделено 49 654,2 тыс. руб. Мероприятия включают выполнение работ по разработке проектной документации, обследованию мостовых сооружений, выполнению дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя.

В 2012 году выполнено:

- обследование 3-х мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя;

- завершено устройство парковочных площадок по улице Морозова,

- изготовлена  проектная документация на реконструкцию улицы Космонавтов, проспекта Кулакова, улицы Ленина и по обустройству остановок общественного транспорта по улицам Октябрьская, Шпаковская, Серова, 45 Параллель и бульвару Зеленая Роща;

- реконструкция улицы Атаманская;

- завершены работы по обустройству 2-х остановок общественного транспорта по проезду Чапаевский в районе улицы Бакинская;

- начаты кадастровые работы по формированию земельных участков, попадающих под реконструкцию ул. Ленина и проспекта Кулакова.

Разработка проектно-сметной документации позволяет планировать дальнейшие работы по развитию и модернизации  улично-дорожной сети города Ставрополя.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- ремонт дорожных покрытий  и объектов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличил нормативное состояние улично-дорожной сети на 4,5 %;

- ремонт 2-х мостов повысил уровень безопасности дорожного движения на 6% мостовых переходов города Ставрополя;

- разработка проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию улично-дорожной сети предусматривает увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и  повышение  уровня безопасности дорожного движения.

2011 год

На ремонт автомобильных дорог в 2011 году на данные мероприятия выделено финансирование в размере 4 510,03 тыс. руб.

В 2011 году выполнен ремонт 20 км подъездных дорог к садоводческим, огородническим и дачным участкам города Ставрополя, ремонт дорожных покрытий улиц  и ремонт подъезда к конечной остановке маршрута № 32, а также погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2010 году. Выполнение указанных работ обеспечило  безопасную и комфортную перевозку жителей к дачным участкам города.

На ремонт дорожных покрытий магистральных улиц и мостов города Ставрополя в 2011 году на реализацию данных мероприятий выделено 107 460,0 тыс. руб. Мероприятия включают выполнение работ по ремонту дорожных покрытий струйно-инъекционным методом, литой и горячей  асфальтобетонной смесью, ремонт мостов, обустройство остановок общественного транспорта, площадок для остановки и парковки автотранспорта, средства на софинансирование объектов ремонта участков дорог за счет федеральной субсидии.

Выполнены работы по ремонту 3-х мостов по ул. Красная, Горная, Железнодорожная, выполнено обустройство 2-х  остановок общественного транспорта на проспекте Юности, улице Комсомольская, парковок на проспекте К.Маркса, на улицах Лермонтова, Дзержинского, ремонт 120 тыс. кв. м. улично-дорожной сети с движением общественного транспорта.

Освоено 98% выделенных денежных средств, т.к. при выполнении дорожно-строительных работ в поздний осенний период  требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона проезжей части по улицам Пушкина и М.Морозова  перенесено на II квартал 2012 года.

Ремонт дорожных покрытий магистральных улиц и мостов города Ставрополя обеспечил соответствие состояния автомобильных дорог и сооружений на них  требованиям нормативных документов и необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорогах города Ставрополя.

На инвентаризацию городских дорог в 2011 году на данные мероприятия выделено 2 000 тыс. руб., выполнены инвентаризационные проекты 20 улиц города Ставрополя, выполнение работ по инвентаризации городских дорог необходимо для учета  имущества казны города Ставрополя.

На разработку проектно-сметной документации, в том числе на реконструкцию проспекта Кулакова на участке от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в 2011 году выделено 1 727,85 тыс. руб. Выполнены топосъемки ул.М.Морозова, подъездной дороги к СНТ «Мечта», проект генплана для ремонта участка дороги по ул. М.Морозова, кадастровые работы по изготовлению межевой схемы земельного участка улицы Космонавтов, визуальное обследование мостового сооружения на проспекте Кулакова.

На строительство и модернизацию автомобильных дорог (в том числе  проектно-сметная документация) в 2011 году на реализацию данных мероприятий выделено 30 314,0 тыс. руб. Мероприятия включают выполнение работ по разработке проектной документации, обследованию мостовых сооружений, выполнению дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя.

В 2011 году выполнено обследование 10 мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя, устройство тротуара на автодороге «Подъезд к СНТ «Мечта» от 26 военного городка до ул. Южный обход, изготовлена  проектная документации на реконструкцию улицы Атаманская, частично выполнены работы по реконструкции перекрестка проспекта Кулакова и ул. Октябрьская,  также частично выполнены  работы по ремонту дорожных покрытий с устройством парковок по улицам Пушкина, М.Морозова, обустройству остановок общественного транспорта по проезду Чапаевский в районе ул. Бакинская.

Разработка проектно-сметной документации позволяет планировать дальнейшие работы по развитию и модернизации  улично-дорожной сети города Ставрополя, в том числе разработана проектная документация на реконструкцию проспекта Кулакова от ул. Октябрьская до ул. Коломийцева, реконструкцию ул. Космонавтов от кордона «Угольный» до ул. Южный обход, инженерные изыскания и разработка проектной документации на реконструкцию ул. Ленина от ул. Л.Толстого до ул. Артема.

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы за 2011 год:

- ремонт дорожных покрытий  и объектов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличил нормативное состояние улично-дорожной сети на 4,5 %;

- ремонт 3-х мостов повысил уровень безопасности дорожного движения на 9% мостовых переходов города Ставрополя;

- проведена инвентаризация 20 улиц города, что составляет 3,3% от общего количества улиц и автомобильных дорог города Ставрополя;

- разработка проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию улично-дорожной сети предусматривает увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения.

10. Муниципальная целевая программа

«Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы» подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий на 2011 - 2013 годы «Мой двор»

2013 год

В соответствии с муниципальной целевой программой «Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы» подпрограммой «Благоустройство дворовых территорий на 2011 - 2013 годы «Мой двор» в 2013 году выполнялись следующие мероприятия:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях города Ставрополя; замена и установка бордюров на дворовых территориях города Ставрополя; установка металлического ограждения на дворовых территориях города Ставрополя; выполнение работ по ремонту подпорных стен на дворовых территориях города Ставрополя; выполнение работ по ремонту и устройству ступеней с поручнями на дворовых территориях города Ставрополя; обустройство спортивных и детских площадок: установка спортивных и детских игровых комплексов, горок, качелей, балансиров, лавочек; устройство площадок для парковки на дворовых территориях города Ставрополя; устройство площадок для сушки белья на дворовых территориях города Ставрополя; завоз грунта на дворовые территории города Ставрополя; проведение работ по озеленению на дворовых территориях города Ставрополя; спил деревьев на дворовых территориях города Ставрополя.

На реализацию данных мероприятий из бюджета города Ставрополя выделено:

- Октябрьский район –2 493,740 тыс. руб., выполнены работы по благоустройству: 9 дворовых территорий (ул. Дзержинского, 159, ул. Орджоникидзе, 4-4/1, 5, 50, 52, 96,  ул. Чапаева, 5-7, ул. Пригородная, 195-197, просп. К.Маркса, 3/1а), в том числе установлено 13 антивандальных тренажеров.

- Промышленный район - 11 398, 69 тыс. руб., выполнены работы по  благоустройству: 17 дворовых территорий на общую сумму 17 924,51 тыс. руб., по адресам: х. Грушевый ул. Верхняя 14, ул. Пржевальского 19, 
ул. Пржевальского 10 - ул. Ленина 391, пр. Ворошилова 13/2, 13/3, 9/1, 
ул. Доваторцев 41/2, 25, 46, ул. 50 лет ВЛКСМ 28/3, 28/4, 28/5.

Выполнены работы по благоустройству: ремонт проездов (6589,2 кв.м.); ремонт площадок и тротуаров (4482,5 кв.м.); устройство тротуаров и хозяйственных площадок (1200,5 кв.м.); расширение проездов и устройство парковок (1268 кв.м.); спилено и обрезано 127 деревьев.

- Ленинский район – 5 816,3тыс. руб., выполнены работы по благоустройству 8 дворовых территорий по адресам: ул. Лермонтова 235, ул. Ломоносова, 32, ул. М.Морозова 59, ул. Чехова,47, ул. М.Морозова,54, ул. Лермонтова,179, ул. Чехова,85/13б, ул. Ленина,118-122.

Реализация данных мероприятий в 2013 году позволила:

- повысить уровень комфортности, следовательно, качества жизни жителей города;

- улучшить эстетический вид придомовых и внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов;

- создать дополнительные места отдыха и организовать досуг детей в городе Ставрополе.

2012 год

В соответствии с подпрограммой  ««Благоустройство дворовых территорий на 2011 - 2013 годы «Мой двор» в 2012 году выполнялись следующие мероприятия:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях города Ставрополя; замена и установка бордюров на дворовых территориях города Ставрополя; установка металлического ограждения на дворовых территориях города Ставрополя; выполнение работ по ремонту подпорных стен на дворовых территориях города Ставрополя; выполнение работ по ремонту и устройству ступеней с поручнями на дворовых территориях города Ставрополя; обустройство спортивных и детских площадок: установка спортивных и детских игровых комплексов, горок, качелей, балансиров, лавочек;  устройство площадок для парковки на дворовых территориях города Ставрополя; устройство площадок для сушки белья на дворовых территориях города Ставрополя; завоз грунта на дворовые территории города Ставрополя; проведение работ по озеленению на дворовых территориях города Ставрополя; спил деревьев на дворовых территориях города Ставрополя. На реализацию данных мероприятий из бюджета города Ставрополя выделено, из них:

- Октябрьский район – 1 980, 62 тыс. руб., выполнены работы по  благоустройству: 7 дворовых территорий (ул. Лесная,153, Дзержинского,179, 159, Орджоникидзе,1, пр. К.Маркса,8,10, ул. Кирова,37; по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, установке нового и замене старого детского и спортивного оборудования, ремонту ограждений, обрезке старовозрастных деревьев, посадке кустарников.

- Промышленный район - 11 398,69 тыс. руб., выполнены работы по благоустройству: 19 дворовых территорий по адресам: ул. Космонавтов 6, ул. Ленина 299, 301, ул. 50 лет ВЛКСМ 62/1, 45 Параллель 7/1, ул. Шпаковская 72, ул. 50 лет ВЛКСМ 73/1, 97, ул. Тухачевского 11-11а, ул. Фроленко 6, ул. Некрасова 86, ул. Социалистическая 25-27, просп. Юности 1/3, 3/1, 6, 10, просп. Кулакова № 25, 29/3, ул. Васильева 35, ул. Мира 465; установке аллейных бордюров – 425 шт.; установке дорожных бордюров – 386 шт.; устройству парковочных карманов – 881 кв. м; асфальтирование проездов на дворовых территориях – 2064,5 кв. м; ремонту тротуаров и площадок – 3619 кв. м; установке игрового оборудования, лавок – 223 шт.; спилу  и обрезке 59 деревьев.

- Ленинский район - 4 270,490 тыс. руб., выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, по следующим адресам: ул. Чкалова,34; ул. Пушкина,5; ул. Мира,145; ул. М.Морозова,46; ул. Биологическая, 2/1,6,10/1,12,14; ул. Серова, 486/3, ул. Пионерская,39; ул. Мира,143; ул. Ленина,237; ул. 60 лет Победы; ул. Лермонтова,241; ул. Московская,51; пр. Готвальда,6,8; пр. Кооперативный,1; ул. Объездная,8; ул. Ленина,120/2; ул. Мира,139; пр. Врачебный,42; ул. К.Хетагурова,26; ул. Спартака,5; пр.Надежденский,1/3; л. Чехова, 108,110,112; по ремонту асфальтобетонного покрытия, установке бортовых камней, поднятию люков и кирпичных горловин колодцев, ремонту асфальтобетонного покрытия отмосток, установке сушек для белья, установке ковровыбевалки, установке лавочек, установке урн, установке металлического ограждения, установке мини-футбольных ворот с баскетбольными щитами, установке спортивного комплекса «Гимнаст», ремонту резинового покрытия площадки, обрезке деревьев, установке качалки на пружине, установке балансира, установке качели двойной, установке шведской стенки, установке горки с куполом, ремонт деревянных элементов, установке песочницы.

В 2012 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 53 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 35 дворовым территориям многоквартирных домов на площади 94 тыс. кв. м.

Реализация данных мероприятий в 2012 году позволила:

- повысить уровень комфортности, следовательно, качества жизни жителей города;

- улучшить эстетический вид придомовых и внутриквартальных территорий многоквартарных жилых домов;

- создать дополнительные места отдыха и организовать досуг детей в городе Ставрополе.

2011 год

В соответствии с подпрограммой ««Благоустройство дворовых территорий на 2011 - 2013 годы «Мой двор» в 2011 году выполнялись следующие мероприятия:

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях города Ставрополя; замена и установка бордюров на дворовых территориях города Ставрополя; установка металлического ограждения на дворовых территориях города Ставрополя; выполнение работ по ремонту подпорных стен на дворовых территориях города Ставрополя;  выполнение работ по ремонту и устройству ступеней с поручнями на дворовых территориях города Ставрополя;  обустройство спортивных и детских площадок: установка спортивных и детских игровых комплексов, горок, качелей, балансиров, лавочек;  устройство площадок для парковки на дворовых территориях города Ставрополя; устройство площадок для сушки белья на дворовых территориях города Ставрополя; завоз грунта на дворовые территории города Ставрополя; проведение работ по озеленению     на дворовых территориях города Ставрополя; спил деревьев на дворовых территориях города Ставрополя.

На реализацию данных мероприятий из бюджета города Ставрополя выделено 26 484,75 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район – 3 158,57 тыс. руб., выполнено благоустройство 10 дворовых территорий, на которых расположено 11 многоквартирных  домов (проспект Кулакова,49/4, ул. Авиационная, 39, Вокзальная, 46, Дзержинского, 143, 193 а,195,197, Орджоникидзе,4, Макарова,8/2, проспекта К.Маркса,66, ул. Войтика,15,29); выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия въездов, дворовых территорий, отмосток, пешеходных дорожек, дорожек к зоне отдыха, замене бордюрного камня, поднятие горловин колодцев, установке металлических  ограждений зеленых зон, беседки, лавочек садовых; на  детско-спортивных  площадках установлено новое оборудование:  качели, металлическая горка, балансир, песочница с грибком, шведская стенка, брусья, турник, стойки баскетбольные, лавки садовые; посажены трава, деревья и цветы; произведена обрезка ветвей и спил деревьев, кустарников.

- Промышленный район - 13 524 331 руб., выполнено благоустройство 46 дворовых территорий по адресам: пр. Фестивальный 15, 5, 9,13,5а;
 ул. Короленко 27, ул. Морозова 82-Л.Толстого 25; ул. Л.Толстого, 45; 
ул. Мира 432, 400, 469, 360, 374, ул. Фроленко 10, ул. Шпаковская 70/2,  86/1,  86/2-86/3, 115, 74/2 ул. Доваторцев 41/4, 43/3-45, 15, ул. 45 Параллель 11/1,11/2, 50 лет ВЛКСМ 99,105,107,58/3,7/2; пр. Томский 15, ул. Космонавтов 6,  ул. Пирогова 56, ул. Ленина 397/2, 397/7, ул. Лермонтова 295, 341-343, пер. Восточный 2-4, ул. Семашко 14/1, ул. 50 лет ВЛКСМ 16/2-16/3, ул. 45 Параллель 3/1, ул. Тухачевского, 5/3, пр. Ворошилова 8/2, 
ул. Социалистическая 1, просп. Кулакова 29, 27/2, ул. Васильева 1, 13, 29,  пер. Шеболдаева 4, Васильева 194; выполнены работы по обустройству дворовых территорий: асфальтирование - 15340 кв. м; устройство парковочных карманов – 1837,1 кв. м; замена дорожного бордюра – 2066 кв.м; замена аллейного бордюра – 850 кв.м; установка детского оборудовании – 90 шт.; установка спортивных площадок – 3 шт.

- Ленинский район - 9 801 850 руб., выполнены работы по благоустройству 42 дворовых территорий, по следующим адресам: ул. Лермонтова, 219, 221, 229 ,235, 257; ул. Ленина, 116, 88, 208, 120, 122-А, 104; ул. Комсомольская, 1, 3 ,3-а, 5, 62, ул. Готвальда, 1, 2/6, 11, 6, 8; ул. Комсомольская, 4-а,4-б; ул. Дзержинского, 116 в/2; ул. М.Морозова, 54-а; ул. Чкалова, 42;ул.Мира, 141, 141/1, 139, 143, 159, 151, 155, 161, 239, 241, 243, 328, 316,312; ул. Чехова, 37,83, 142,148; Серова, 468/6; пр.Ленинградский,15; ул. Биологическая,12,2; пр. Надежденский,1/2; ул. Маяковская,16-А; выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 7 556 кв. м.; замене 1 425 п.м. бордюрного камня; по устройству 1 219,5 п.м. металлического ограждения; установке 104 лавочек; оборудованы 8 детских спортивных площадок с установкой малых архитектурных форм.

Реализация данных мероприятий в 2011 году позволила:

- улучшить внешний облик дворовых территорий многоквартирных домов города Ставрополя;

- увеличить  количество игрового оборудования  и улучшить покрытие  данных территорий.

В результате чего повысилась комфортность проживания в городе и, соответственно, качество жизни населения города Ставрополя.

На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в 2011 году на реализацию данных мероприятий выделено 199 249 120 руб., произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 249,83 тыс. кв. м в 266 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 116 дворовым территориям многоквартирных домов; произведена замена 54,97 тыс. п.м. бордюрного камня, поднятие 385 горловин колодцев.

Реализация данных мероприятий в 2011 году позволила:

- повысить уровень комфортности, а следовательно, качества жизни жителей города;

- улучшить эстетический вид придомовых и внутриквартальных территорий многоквартарных жилых домов;

-создать дополнительные места отдыха и организовать досуг детей в городе Ставрополе.

11. Муниципальная целевая программа

«Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы» подпрограмма «Окраина» на  2011 - 2013 годы»

2013 год

В соответствии с муниципальной целевой программой «Лик города Ставрополя на 2011-2013 годы» подпрограммой «Окраина» на  2011 - 2013 годы» в 2013 году выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог и тротуаров на территории города Ставрополя с устройством асфальтобетонного покрытия;

- ремонт, реконструкция и строительство ливневых канализаций на территории города Ставрополя;

- выполнение работ по ремонту и устройству ступеней;

- проектирование ливневых и хозфекальных канализаций на территории города Ставрополя.

На реализацию данных мероприятий из бюджета города Ставрополя выделено:

- Октябрьский район – 88,32 тыс. руб., выполнены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия по следующим адресам: ул. Красная, пр. Камский, пр. Дунайский ул. Декабристов, ул. Пархоменко, ул. Айвазовского, пр. Новосибирский, пр. Новороссийский, ул. Репина (тротуар), пер. Весенний, ул. Каспийская, ул. Анджиевского, пр. Вишневый, пер. Песчаный, ул. Кавалерийская (от № 12 до пер. Сальского), ул. 9 Мая, ул. 50 лет Победы, ул. 347 Стрелковой Дивизии, пр. Западный, пер. Правды, пр. Кожевенный, ул. Белорусская (от ул. Репина до ул. Бурмистрова); отремонтировано  дорожное покрытие общей площадью 33 419 кв.м.

- Ленинский район – 11 529,16 тыс. руб., выполнены работы по ремонту дорожных покрытий на 11 улицах, в том числе: ул. Осипенко (в районе дома №8), ул. Северокавказская (от дома № 25 до
 ул. Ленина), пер. Сухумский (в районе домов № 80- № 82), ул. Южная 
(в районе дома № 128), пр. Ореховый (от ул. Осипенко до пр. Артельный), пер. Кавказский (от ул. Серова до ул. Осипенко), пер. Расковой (от дома № 57 до  ул. Мира), ул. Севрюкова   (от пер. Дальний до пер Северокавказский), пер. Пожарский от (ул. Серова до  ул. Осипенко), ул. Мутнянская (от дома № 1 до дома № 30), пер. Крупской от (ул. Серова до ул. Красноармейская); выполнены работы по благоустройству следующих улиц: ул. Герцена  (от ул. Л.Толстого до ул. Куйбышева), ул. Куйбышева от  (ул. Мичурина до ул. Герцена), и подъезд к церкви по ул. Биологическая,23.

Реализация мероприятий в 2013 году позволила:

- улучшить эксплуатационные качества покрытия дорог и тротуаров на окраинах Октябрьского и Ленинского района города Ставрополя;

- повысить уровень комфортности проживания жителей города Ставрополя;

- создать привлекательную внешнею среду города Ставрополя;

- снизить количества обращений граждан по вопросам благоустройства.

2012 год

В соответствии с подпрограммой  «Окраина» на 2011 - 2013 годы» в 2012 году выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог и тротуаров на территории города Ставрополя с устройством асфальтобетонного покрытия;

- ремонт, реконструкция и строительство ливневых канализаций на территории города Ставрополя;

- выполнение работ по ремонту и устройству ступеней;

- проектирование ливневых и хозфекальных канализаций на территории города Ставрополя.

На реализацию данных мероприятий из бюджета города Ставрополя выделено 15 110,95 тыс. руб., из них:

- Октябрьский район – 8 070, 23 тыс. руб., выполнены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия по следующим адресам: пер. Тульскому, пр. Снежному, пр. Мирному, пер. Уютному, ул. Привольной, пр. Полярному, ул. Украинской, ул. Щорса, пр. Уфимскому, пер. Почтовому, ул. Славянской, ул. Пригородной.

- Ленинский район – 7 040, 71 тыс. руб., выполнены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия поверхности дорог и тротуаров в количестве 22 994,53 кв. м., по следующим адресам: ул. Киевская (от дома №43 до дома № 57), ул. Пионерская (от дома №3 до пер.Свистухинского), пр. Яблочный (от дома №45 до дома №35), пер. Средний, ул. Кутузова, ул. Пионерская (от пер.Среднего до пр. Нестеровского), ул. Пионерская (от пер. Среднего до пр. Нестеровского), пр. Серафимовича, пр.Серафимовича, ул. Пономарева (от ул. Куйбышева до ул. Пушкина)(10-я школа), ул. Гризодубовой (от ул.Мира до дома №47 (нечетная сторона), ул. Комсомольская 64 (3-я школа), Ул. Гризодубовой 9а (9-я школа), ул. Чехова (от ул.Мимоз до дома №85/13б), ул. Чехова вдоль домов №№ 85/1-85/11,  пр. Краснодарский, ул. Ломоносова (от ул. Жуковского до ул.Абрамовой), пр. Крымский, ул. Достоевского в районе домов №№54б/1, 54б/2, 54б/3,  ул. Первомайская (от пр. Мариупольского до ул. Гастелло), пр. Алданский; ямочный ремонт дорог по улицам: Чкалова, Пионерская, Пушкина, Гастелло, Гризодубовой, Ковалева, Ипатова, Спартака, Севрюкова, Комсомольская, Добролюбова, В.Косенко, Тельмана, Пономарева, Ашихина, Лермонтова, Зеленый.

Реализация мероприятий в 2012 году позволила:

- повысить уровень комфортности проживания жителей города Ставрополя;

- создать привлекательную внешнюю среду города Ставрополя;

- снизить количества обращений граждан по вопросам благоустройства.

2011 год

В соответствии с подпрограммой  «Окраина» на 2011 - 2013 годы» в 2011 году выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог и тротуаров на территории города Ставрополя с устройством асфальтобетонного покрытия;

- ремонт, реконструкция и строительство ливневых канализаций на территории города Ставрополя;

- выполнение работ по ремонту и устройству ступеней;

- проектирование ливневых и хозфекальных канализаций на территории города Ставрополя.

На реализацию данных мероприятий из бюджета города Ставрополя выделено 27 571 960 руб., из них:

- Октябрьский район – 17 305,16 тыс. руб., выполнены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия поверхности дорог и тротуаров в количестве 36 435 кв. м.; установке  бортовых камней, по подъему горловин колодцев и ливневых решеток на объектах: ул.Авиационная, пр. Аэрофлотский, ул. Айвазовского, ул. Березовая, ул. Вокзальная, ул. Заслонова, пр. Карьерный, пр. Круговой, пр.Мирный, пр. Молодежный, пер. Мартовский, пер. Мельничный, ул. Мостовая, пр. Парковый, пр. Полярный, ул. Попова, ул. Пугачева, ул. П. Коммуны, пер. Садовый, ул. Селекционная, ул. Свободная, ул.Тургенева, пр. Учительский, ул.Федосеева пр. Черноморский, пер. Чонгарский, пр. Чукотский, ул. Щорса, пр. Ладожский, а также ул. Калинина, пр. Ртищенский, ул. Тургенева (тротуар), ул. Федосеева (тротуар) ул. Айвазовского, пер. Прокофьева ул. Пригородная (отул. Шевченко до ул. Пригородной), ул. Никитина (от ул. Кропоткина до ул. Лесной).

- Ленинский район - 10 266,80 тыс. руб., выполнены работы на сумму 10 266,80 тыс. руб. по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия поверхности дорог и тротуаров в количестве 14 769 кв. м. по следующим адресам: ул. Апанасенковская (от ул. Ковалева до ОАО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»);  ул. Дмитрова; ул. Короткова; пер. Ростовский; ул. Свердлова; пер. Яблочный; ул. Радищева; пер. Цимлянский; по ул. Туапсинской и пер. Каховскому (в районе дома № 17 по пер. Каховскому); по 
ул. Комсомольской (от ул. Добролюбова до пер. Чкалова); ул. Пестеля.

Реализация мероприятий в 2011 году позволила:

- повысить уровень комфортности проживания жителей города Ставрополя;

- создать привлекательную внешнюю среду города Ставрополя;

- снизить количества обращений граждан по вопросам благоустройства.

Комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя

1.Муниципальная целевая программа

«НЕзависимость» в городе Ставрополе на 2013-2015 годы

На реализацию муниципальной целевой программы «НЕзависимость» в городе Ставрополе на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3074 в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 1 105,00 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 1 099,76 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,53 %.

2013 год

В соответствии с муниципальной целевой программой «НЕзависимость» в городе Ставрополе на 2013 - 2015 годы в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- мониторинг наркоситуации в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных администрацией города Ставрополя совместно с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» проведен ежегодный мониторинг наркоситуации в краевом центре в форме социологического опроса, в соответствии с договором от 24.06.2013 № 134, на сумму 98 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Проведение мониторинга позволило получить достаточно объективную информацию о распространенности употребления психоактивных веществ молодежью города Ставрополя и оценить эффективность антинаркотических мер профилактики. В ходе социологического исследования проводилось анкетирование и было опрошено около 1 000 учащихся образовательных учреждений города. Фактором, свидетельствующим об улучшении наркоситуации в городе Ставрополе, является снижение числа фактов употребления наркотиков. В 2013 году выявлено снижение фактов потребления наркотиков до 17%. Данный показатель является самым низким за весь период наблюдения.

О распространенности употребления наркотиков среди  молодежи города свидетельствует и такой показатель как частота их употребления. Проведенный мониторинг свидетельствует, что в основном среди молодежи распространено эпизодическое употребление наркотических веществ. Согласно исследованию, проведенному в 2013 году 5,3% молодежи отметили, что употребляют наркотические вещества раз в полгода, а 4,3% - раз в год.

У молодежи в целом сформировано отрицательное отношение к наркомании. По мнению опрошенных, причинами распространения наркомании являются проблемы, с которыми сталкиваются люди в  современном обществе. Это, прежде всего отсутствие возможности у молодежи вести социально конструктивный образ жизни, а именно: неудовлетворенность жизнью, социальной неблагополучие, моральная деградация общества, вседозволенность, незанятость молодежи. Молодежь убеждена, что решение социальных проблем общества позволит решить проблемы распространения наркомании.

Молодежь города ориентирована на ужесточение мер борьбы с наркоугрозой. По мнению молодежи наиболее эффективными мерами решения проблемы наркомании являются принудительное лечение наркомании, ужесточение мер за наркопреступления. По сравнению с 2012 годом увеличилась доля молодежи убежденная в необходимости  принятия именно жестких мер борьбы с наркоманией.

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере профилактики зависимости от психоактивных веществ для образовательных учреждений города Ставрополя Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» проведен обучающий семинар для специалистов образовательных учреждений по первичной профилактике употребления психоактивных веществ, в соответствии с договором от 28.03.2013 № 73 на сумму 40 000 руб. Всего прошли обучение 40 человек.

В 2013 году осуществлялось финансирование ставки врача-педиатра (149 963,34 руб.), проводящего добровольное тестирование учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя для раннего выявления употребления наркотических средств в Центре здоровья для детей и подростков муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3». Тестирование осуществляется по графику, согласованному с управлением образования администрации города Ставрополя. В 2013 году тестирование прошли 3 271 учащийся.

- разработка, апробация и внедрение в образовательных учреждениях антинаркотических программ по комплексной профилактике зависимостей от психоактивных веществ среди подростков и молодежи города Ставрополя. В 2013 году администрацией города Ставрополя во всех общеобразовательных учреждениях города продолжала внедряться программа первичной профилактики наркомании «Сделай свой выбор: выбери жизнь», направленная на  формирование  единой системы первичной профилактики употребления психоактивных веществ учащимися школ города и воспитание у них антинаркотических установок и личной ответственности за свое поведение. Управлению образования администрации города Ставрополя было выделено 50 000 руб., которые израсходованы в полном объеме на поощрение специалистов, внедряющих указанную программу в общеобразовательных школах.

- разработка, изготовление, приобретение научно-методической, информационно-аналитической, научно-популярной литературы, аудио-, видеоматериалов по профилактике зависимостей от психоактивных веществ среди подростков и молодежи города Ставрополя с целью пропаганды здорового образа жизни профилактики зависимого поведения, а также популяризации программы первичной профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь», реализовываемой в общеобразовательных учреждениях города Ставрополя разработаны и изготовлены два видеоролика.

Ролики были разработаны и созданы, в соответствии с договором от 07.10.2013 № 281, на сумму 50 000 руб. Указанные ролики размещены на официальном сайте администрации города Ставрополя.

В рамках реализации Программы был также разработан и изготовлен видеофильм о реализации программы первичной профилактики «Сделай свой выбор: выбери жизнь».

Видеофильм содержит видеоряд проведения тренингов и способствует формированию профессиональных навыков профилактической работы у преподавателей муниципальных общеобразовательных учреждений.

В соответствии с муниципальным контрактом от 06.12.2013 г. № 346 на данные цели израсходовано 82 000 руб.

Учитывая то, что антинаркотическая реклама является одним из методов профилактики наркотических и психоактивных веществ, разработаны, изготовлены антинаркотической направленности 4 видов: «Внимание: опасно для жизни! Наркоконтроль предупреждает»; «Что нужно знать родителям, чтобы уберечь подростка от наркотиков. Памятка для родителей»; «Ранняя диагностика наркомании – залог предупреждения развития смертельной болезни. Памятка для родителей»; «Скажи наркотикам «нет», а жизни «да». Памятка для подростков» общим тиражом 13 000 экземпляров. Также изготовлены 500 шт. флаеров антинаркотической направленности. В соответствии с муниципальным контрактом от 10.12.2013 г. № 355 и договором от 11.10.2013 г. № 293 на данные мероприятия израсходовано 75 000 руб.

В целях  методического обеспечения программы первичной профилактики «Сделай свой выбор: выбери жизнь» Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» проведена научно – практическая работа по корректировке данной программы в соответствии с тенденциями развития науки и практики в области профилактики аддиктивного поведения, с учетом инновационных психолого-педагогических технологий для повышения ее эффективности, вариативности и потенциала адаптации к условиям и возможностям конкретных образовательных учреждений. В соответствии с договором от 13.05.2013 года на данные цели израсходовано 50 000 руб.

- проведение профилактических мероприятий информационно-пропагандистского и просветительского характера с различными категориями граждан: органами администрации города Ставрополя совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю проведен комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Денежные средства на проведение месячника антинаркотических мероприятий в размере 60 000 руб. были израсходованы управлением образования в полном объеме.

Проведены следующие мероприятия:

- городской конкурс рисунков и плакатов «Жизнь во всех цветах радуги»;

- гала-концерт художественной самодеятельности «Яркие краски жизни»;

- городской конкурс газет и плакатов на тему борьбы с наркоманией среди детей, посещающих летние пришкольные лагеря;

- концерт студии вокально-инструментальной музыки «Доминант» «Рок против наркотиков».

В мероприятиях месячника антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, приняли участие более 1 500 человек.

В 2013 году финансовые средства в размере 250 000 руб. были выделены кафедре авиационной подготовки учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени генерала А.П. Ермолова», которая способствует поддержанию стремления молодых людей и школьников стать здоровыми и сильными защитниками своей Родины. На кафедре проводятся занятия с тремя профильными 9-11 классами, которые готовятся к полетам на самолетах малой авиации и прыжкам с парашютом. Кроме этого, с учащимися школы занимаются военно-специальной подготовкой и спортивно-оздоровительной работой.

- поощрение работников учреждений, организаций, средств массовой информации и граждан города Ставрополя, принимающих активное участие в работе по профилактике наркомании и другой зависимости от психоактивных веществ среди жителей города Ставрополя администрацией города Ставрополя проведен конкурс среди общеобразовательных учреждений города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы первичной профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь». В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 11.10.2013 № 3481 победителям конкурса выплачены денежные премии (денежные средства в размере 100 000 руб. израсходованы в полном объеме).

В соответствии с договором от 29.11.2013 г. № 330 (100 000 руб.) 
17 декабря 2013 года проведен интерактивный круглый стол «Использование Интернет-ресурсов» в деятельности по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей. В работе круглого стола приняли участие 80 человек: представители администрации города Ставрополя, Управления ФСКН России по СК, региональных СМИ, науки, здравоохранения, образования. В рамках круглого стола прошла презентация и обсуждение созданного на официальном сайте администрации города Ставрополя муниципального информационного ресурса «НЕзависимость».

Анализ эффективности проводимых мероприятий в сфере профилактики наркомании в городе Ставрополе свидетельствует, что в рамках полномочий органов местного самоуправления совершенствуется система мер по профилактике наркомании и другой зависимости от психоактивных веществ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования по оценке наркоситуации в городе по итогам 2013 года, показывающие позитивную динамику в области снижения случаев употребления наркотических и других психоактивных веществ среди молодежи с 22,2% в 2007 году до 16,9 % в 2013 году.

Значения достигнутых целевых индикаторов приведены в таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение на 15 процентов кол-ва подростков и молодежи вовлеченных в профилактические мероприятия | тыс. чел. на конец года | 47,25 | 48,1 |
| Увеличение на 14 процентов кол-ва подростков и молодежи, занимающихся спортом | тыс. чел. на конец года | 28,01 | 28,5 |
| Увеличение на 10 процентов кол-ва кадров, прошедших подготовку кадров по профилактики зависимости | тыс. чел. на конец года | 1,45 | 1,5 |
| Снижение на 3 процента употребления психоактивных веществ подростками и молодежью города Ставрополя | % | 18,5 | 16,9 |

2. Муниципальная целевая программа

«Безопасный Ставрополь 2013 - 2015»

2013 год

В целях реализации на территории города положений Федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в рамках компетенции органов местного самоуправления городского округа, постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3075 утверждена муниципальная целевая программа «Безопасный Ставрополь 2013-2015» в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 19 058,78 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 19 047,28 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,94 %.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня антитеррористической защищенности  муниципальных учреждений, мест массового пребывания граждан;

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- формирование безопасных условий жизнедеятельности для населения.

В 2013 году на реализацию Программы решением Ставропольской городской Думы от 26 декабря 2012 г. № 296 «О бюджете города Ставрополя на 2013 год» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 424 и от 25 декабря 2013 г. № 439) выделено 19 058,78 тыс. руб., в том числе из бюджета Ставропольского края - 987,43 тыс. руб.

Результаты выполнения намеченных мероприятий Программы за отчетный период выглядят следующим образом:

-приобретение и установка систем видеонаблюдения: в местах массового пребывания граждан - в 2013 году системы видеонаблюдения установлены на площади Ермолова и площади перед Цирком; в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя; в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя. В 2013 году системы видеонаблюдения  установлены в шести дошкольных образовательных учреждениях. В рамках Программы установлена система видеонаблюдения в муниципальном образовательном учреждении лицей № 38. Таким образом, всего в городе в рамках реализации программы «Безопасный Ставрополь» в местах массового пребывания граждан и на муниципальных объектах установлено 923 камеры видеонаблюдения.

- приобретение и установка систем видеонаблюдения на автомобильных дорогах города Ставрополя. Учитывая особое внимание руководства страны к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, вызванного состоянием аварийности, администрацией краевого центра приобретена система автоматической фиксации нарушений правил остановки и парковки транспортных средств «Паркон». Также установлены стационарные системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения по ул. Ленина в районе площади «200-летия Ставрополя», на перекрестке улиц Пушкина и Лермонтова, в районе рынка «Нижний».

- приобретение и установка видеопультов экстренной двухсторонней связи «Гражданин - полиция» в местах массового пребывания граждан. В целях создания системы раннего оповещения органов внутренних дел о совершенных или готовящихся правонарушениях были приобретены и установлены видео пульты экстренной двухсторонней связи «Гражданин - Полиция», которые установлены на входе в парк «Победа», на территории «Крепостной горы» и площади «200-летия Ставрополя».

- совершенствование и модернизация Ситуационного Центра города Ставрополя. Для дальнейшего эффективного использования технических средств была продолжена модернизация «Ситуационного Центра». Осуществлена прокладка оптоволоконного кабеля, приобретена система кондиционирования, осуществлялась оплата каналов связи.

- приобретение специального автотранспорта для нужд Управления МВД России по городу Ставрополю. Для укрепления материальной базы Управления МВД России по городу Ставрополю приобретено 10 единиц автомобилей «Шкода».

- выделение субсидии на основании решения о бюджете города Ставрополя на соответствующий год казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с реализацией решения Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города. Также была продолжена работа по созданию условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка. Так, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя предоставлена субсидия  в размере 1 млн. 312,48 тыс. руб.

- организация и проведение конкурса на лучшего дружинника добровольной народной дружины города Ставрополя. Проведен конкурс на лучшего дружинника добровольной народной дружины города Ставрополя.

- изготовление и показ видеороликов антитеррористической направленности. Совместно с Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю, комитетом по информационным технологиям и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя изготовлены и размещены в эфире телекомпаний ВГТРК и РЕН ТВ, на информационных экранах в крупных торговых центрах города Ставрополя три видео ролика антитеррористической направленности. Следует отметить, что прокат видео роликов осуществлялся на безвозмездной основе.

- разработка, изготовление  и размещение полиграфической продукции антитеррористической направленности. Проведен запрос котировок на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции антитеррористической направленности.

- мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности в городе Ставрополе на основе социологических исследований по выявлению состояния этно-конфессиональных отношений и социологических исследований по изучению уровня этноконфессиональной напряженности среди учащейся молодежи города Ставрополя. Проведен мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности в городе Ставрополе на основе социологических исследований по изучению уровня этноконфессиональной напряженности среди учащейся молодежи города Ставрополя.

В ходе проведения мониторинга:

- исследован уровень межнациональной напряженности среди молодежи города Ставрополя;

- изучен характер отношений молодежи к конфликтам и разногласиям на межнациональной и религиозной почве;

- выявлены факторы, способствующие росту межнациональной напряженности среди молодежи города;

- охарактеризована степень распространенности экстремистских взглядов среди молодежи города;

- оценена эффективность профилактической работы по предотвращению проявлений национального и религиозного экстремизма.

- подготовка и проведение ежегодных городских научно-практических конференций по вопросам национально-этнических отношений. 13.12.2013 на базе Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета проведена ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального диалога». В работе конференции приняли участие: ученые и специалисты в области этнических, этнокультурных и этноконфессиональных отношений, руководители структурных подразделений администрации города Ставрополя, национально-культурных, общественных, религиозных и молодежных объединений, работники сферы образования и культуры. Рекомендации участников экспертной сессии, высказанные в ходе обсуждения рассматриваемых вопросов, обобщены в итоговой резолюции, а также помещены в сборник научных статей конференции.

- организация и проведение ежегодного городского конкурса «Единство» среди журналистов. Проведен конкурс «Единство» среди журналистов. На рассмотрение членам жюри конкурса «Единство» были представлены десятки печатных и аудиовизуальных материалов, размещенных в СМИ с ноября 2012 по октябрь 2013 года. Благодаря активному участию журналистов в конкурсе удалось активизировать среди населения долгосрочную информационно-пропагандистскую работу, направленную на развитие межэтнического диалога, создание нетерпимости к проявлениям экстремизма, опровержение провокационных слухов и подстрекательской информации, а также формирование позитивного общественного отношения к деятельности органов правопорядка и местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и терроризма, а также гармонизации этноконфессиональных отношений.

- изготовление и размещение на улицах города Ставрополя, в молодежных, образовательных, культурных и спортивных учреждениях социальной рекламы по формированию общероссийской идентичности и этноконфессионального согласия, в том числе: на светодиодных экранах; на плакатах. С целью закрепления в сознании жителей и гостей города Ставрополя положительных стереотипов, побуждающих к упрочению межнациональной дружбы, общероссийской идентичности, государственного патриотизма в октябре – ноябре 2013 года на светодиодном экране (Дзержинского, 133) была размещена социальная реклама по формированию общероссийской идентичности и этноконфессионального согласия, также согласно рекомендаций  Правительства Ставропольского края были размещены социальные видеоролики, на тему гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском крае посредствам казачества, как культурно-исторической скрепы славянского населения на Северном Кавказе, подготовленные к демонстрации комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

- организация и проведение ежегодного городского конкурса плаката «Ставрополь на пути к культуре мира». Проведен городской творческий конкурс плаката «Ставрополь на пути к культуре мира». Конкурс проведен в целях создания в городе Ставрополе обстановки, способствующей утверждению межнационального мира, согласия и сотрудничества граждан независимо от их религиозных убеждений, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений. К участию в конкурсе «Ставрополь на пути к культуре мира» были приняты около сотни работ жителей города Ставрополя и учащихся городских общеобразовательных учреждений.

- организация и проведение ежегодного городского фестиваля «Калейдоскоп национальных культур». С 18 по 26 ноября 2013 года в городе Ставрополе прошел кинофестиваль «Калейдоскоп национальных культур». В ходе Фестиваля тематические кинофильмы демонстрировались в 6 ВУЗах, расположенных на территории города Ставрополя. 23-24 ноября кинофестиваль проходил в муниципальных кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Ставрополь». Зрители имели возможность посмотреть киноленты, снятые известными кинорежиссерами России, Армении, Белоруссии и Грузии. После просмотра фильмов молодежь активно их обсуждала. Как признавались сами зрители, фильмы заставили их задуматься о жизни, о непреходящих ценностях, лучше понять другие культуры. Фестиваль проводится администрацией города Ставрополя уже в третий раз, однако впервые он стал столь масштабным и собрал более 22 тысяч зрителей.

- организация и проведение ежегодного городского фестиваля казачьих и славянских традиций. 21.09.2013 года в рамках, празднования Дня города Ставрополя, проведен фестиваль казачьих и славянских традиций. В подготовке участвовали 6 славянских организаций, объединяющих в себе представителей славянской молодежи. Также участие приняли творческие, самодеятельные коллективы города Ставрополя и ряда городов Ставропольского края, военно-патриотические клубы, коллективы художественной самодеятельности, пропагандирующие казачьи и славянские национальные традиции; спортивные коллективы, практикующие славянские и казачьи боевые искусства. К участию в фестивале было привлечено более 20 творческих коллективов города и края, организованы выставки-продажи книг об истории славянской культуры, изделий народных умельцев. В фестивале активно участвовали представители этнокультурного актива города.

- организация и проведение мероприятий по празднованию исторически значимых дат казачества, национально-культурных автономий и объединений, общественных и религиозных организаций города Ставрополя. 07.09.2013 года в целях празднования исторически значимых дат казачества проведен городской праздник Терского войскового казачества, посвященного Дню войскового праздника Терского казачьего войска.

В ходе реализации мероприятий в 2013 году в Программу были внесены следующие изменения:

постановлением администрации города Ставрополя от 28.01.2013
 № 105 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Безопасный Ставрополь 2013 - 2015», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3075 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный Ставрополь 2013 - 2015» внесены изменения в соответствии с протоколом заседания согласительной комиссии по проекту бюджета города Ставрополя на 2013 год по администрации города Ставрополя:

- предусмотрены расходы на поддержку казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, для материального поощрения членов казачьей дружины – в сумме 500,0 тыс. руб.;

- уменьшены расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Безопасный Ставрополь 2013-2015» в части расходов на оплату услуг сотовой связи участковых уполномоченных полиции – на 816,0 тыс. руб.

- решением Ставропольской городской Думы от 26.12.2012 
№ 296 «О бюджете города Ставрополя на 2013 год» бюджет города принят с указанными изменениями;

- постановлением администрации города Ставрополя от 15.08.2013
№ 2725 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Безопасный Ставрополь 2013 - 2015», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3075 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный Ставрополь 2013 - 2015» внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 24.05.2013 № 209-п «О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2013 году на приобретение и установку систем видеонаблюдения на объектах жизнеобеспечения и в местах массового пребывания граждан в городских округах и муниципальных районах Ставропольского края, в рамках реализации краевой целевой программы «Ставрополье – антитеррор на 2012 – 2014 годы».

Анализ реализации Программы показывает, что ожидаемые результаты достигнуты. В рамках полномочий органов местного самоуправления совершенствуется функционирование системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории города, вырабатываются меры по усилению борьбы с преступностью, профилактики экстремизма и терроризма, повышается степень защищенности города от возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций.

Значения достигнутых целевых индикаторов приведены в таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактически | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | % | 3,00 | 4,2 |  |
| Снижение количества преступлений, зарегистрированных на улицах г. Ставрополя и в общественных местах | % | 2,00 | 8,1 |  |
| Повышение раскрываемости преступлений | % | 2,00 | 5,0 |  |

Последовательная реализация Программы позволит продолжить динамику снижения уровня преступности на территории города, повысит антитеррористическую защищенность, гармонизирует межнациональные и межэтнические отношения.

3.Муниципальная целевая программа

«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2012-2014 годы»

На муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2012-2014», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 08.06.2012 № 1619 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2012 - 2014 годы» в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 5 655,30 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 5 641,41 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,75 %.

Выполнение мероприятий Программы позволило:

- обеспечение взаимодействия администрации города Ставрополя с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности, общественными объединениями по вопросам профилактики правонарушений. Администрацией города Ставрополя организовано взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности по вопросам профилактики правонарушений. Отработано взаимодействие с Управлением МВД России по городу Ставрополю по предупреждению правонарушений при проведении массовых мероприятий, широко применяется практика проведения совместных рейдов по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, нарушений в организации торговли спиртными напитками и табачными изделиями. Комитетом общественной безопасности подготовлено постановление администрации города Ставрополя от 17.01.2013 № 66 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбывают уголовное наказание осужденные в виде обязательных работ, а также мест для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на 2013 год». От 01.10.2013 № 3316 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на 2013 год».

- ежегодное планирование и организация работы межведомственной комиссии администрации города Ставрополя по оказанию уполномоченным органам государственной власти содействия по профилактике правонарушений. Работа межведомственной комиссии администрации города Ставрополя осуществляется в соответствии с утвержденным планом. В 2013 году проведено четыре заседания комиссии. Контроль за реализацией принятых решений осуществляется комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя.

- выработка предложений по внесению изменений в действующие муниципальные правовые акты и разработка новых муниципальных правовых актов в области профилактики правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. В 2013 году предложения по внесению изменений действующих правовых актов в области профилактики правонарушений не готовились.

- организация информирования администрации города Ставрополя об оперативной обстановке в сфере общественной безопасности на территории города Ставрополя. Комитетом общественной безопасности ежедневно по данным Управления МВД России по городу Ставрополю проводится анализ оперативной обстановки на территории города. Сведения о совершенных убийствах и наиболее значимых преступлениях еженедельно докладываются главе администрации города Ставрополя. Дежурной сменой ЕДДС города Ставрополя ежедневно представляются сводки об обстановке в сфере жизнеобеспечения города Ставрополя.

- приобретение и установка информационных табло с системами видеонаблюдения и средств экстренного вызова полиции (кнопок тревожной сигнализации) на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта на территории города Ставрополя. В соответствии с муниципальным контрактом от 13.08.2013 № 96/13 ООО «МИРКОМ» установлены пять информационных табло с системами видеонаблюдения на сумму 3 100,0 тыс. руб.

- создание условий для деятельности добровольных народных дружин в районах города Ставрополя. Для создания условий деятельности добровольной народной дружины города Ставрополя, социальной поддержки и материальному поощрению ее членов, решением Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2013 год» от 26.12.2012 № 296 из местного бюджета выделено 328 тыс. руб. Основной задачей народной дружины является оказание содействия органам внутренних дел по охране общественного порядка, предупреждению и профилактике правонарушений на территории города Ставрополя. В этих целях  районными штабами ДНД, совместно с УВД по городу Ставрополю были разработаны маршруты патрулирования и графики участия дружинников в охране правопорядка. Дежурство дружинников осуществляется 3 раза в неделю с 19 до 22 часов. Одновременно на дежурство заступают 25 дружинников. Патрулирование осуществляется на улицах и местах проведения массовых мероприятий.

- организация работы по предупреждению правонарушений в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, производства и продажи табачных изделий. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя сформированы списки торговых предприятий, осуществляющих розничную продажу табачных изделий, пива и алкогольной продукции вблизи детских дошкольных и образовательных учреждений. Проводятся рейдовые мероприятия по обследованию торговых предприятий на предмет соблюдения действующего законодательства. Организована работа «телефона доверия главы администрации города Ставрополя» и «горячая линия» в комитете муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя. За данный период времени было зарегистрировано более тридцати обращений жителей, по которым своевременно принимались оперативные меры. Изготовлены и размещены на предприятиях торговли информационные плакаты о запрете продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на сумму 10,0 тыс. руб.

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Ставрополя. В рамках выполнения мероприятий Программы для нужд муниципального учреждения «Служба спасения» приобретены носимые радиостанции на сумму 30,0 тыс.руб.

- организация содействия в социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в рамках установленных полномочий. Управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя на основании списков, предоставленных районными отделениями управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю города Ставрополя Федеральных казенных учреждений исправительных колоний № 1, № 6, № 7, № 11 проводится обследование граждан, освободившихся из мест лишения свободы, с целью подтверждения факта проживания в городе Ставрополе и выявления нуждаемости в различных видах помощи. В ходе обследования гражданам вышеуказанной категории специалистами управления предоставляются консультации по вопросу оказания материальной помощи за счет средств бюджета города Ставрополя, а также помощи в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. Кроме того, проводится работа по направлению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к наказанию без изоляции от общества, в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» для оказания помощи в трудоустройстве. В текущем году в районах города Ставрополя проводится работа по направлению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к наказанию без изоляции от общества, в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» для оказания помощи в трудоустройстве. В отчетном периоде поступили списки на 69 человек, освободившихся из мест лишения свободы. 	В ходе их обследования установлено, что по месту регистрации проживают 52 человека, 13 граждан проживают за пределами города Ставрополя, место проживания 4 граждан неизвестно.

Всем обследованным гражданам даны консультации по оказанию различных видов помощи и разъяснен порядок предоставления документов для оказания материальной помощи. В текущем году 13 гражданам оказана материальная помощь за счет средств бюджета города Ставрополя на общую сумму 20 тыс. руб., 7 гражданам оказана помощь в виде продуктов питания, 4 – в виде постельных принадлежностей.

- организация работы военно-патриотического лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в период летних каникул. С 18 по 26 июня 2013 года состоялся выезд группы воспитанников «Школы офицерской подготовки» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ставропольского Дворца детского творчества в количестве 17 человек для участия в  военно-патриотических лагерных сборах на базе военно-патриотического клуба Терского казачьего войска «Пернач» г. Ессентуки. В ходе смены все обучающиеся прошли подготовку по следующим программам: спортивные и военные игры с захватом вертолета и освобождением заложников, парашютно-десантная подготовка, полевая школа разведки, самооборона (казачий бой), верховая езда на лошадях, огневая подготовка, альпинизм, картинг-вождение. Ребята приняли участие в массовых мероприятиях, экскурсиях по военно-историческим местам, музеям КМВ, храмам, монастырям, в поездках в Архыз, на Голубые озера,   с. Аушигер.

- создание временных дополнительных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от учебы время. Управлением образования администрации города Ставрополя совместно с государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» в 2013 году проведена определенная работа по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время. В школьные бригады было трудоустроено 1 290 подростков, в том числе из неблагополучных семей – 190; из малообеспеченных семей – 361; из многодетных семей – 109; состоящих на различных видах профилактического учета – 87; из категории детей сирот – 52. Заработная плата за месяц работы в школьной ремонтной бригаде в среднем составила 2 145 руб. 66 коп. Согласно трудовому законодательству Российской Федерации со всеми подростками, работавшими в школьных ремонтных бригадах, были заключены письменные договоры. В отчетный период на создание дополнительных рабочих мест израсходовано 2 256,73 тыс.руб.

- организация профильных отрядов для детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в период летних каникул на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. Приоритетным направлением в летний период 2013 года было – организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В июне-июле 2013 г. управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города на базе пришкольных лагерей оздоровлено 748 детей социально незащищенных категорий. На базе кадетской школы впервые была организована работа городского профильного отряда «Пластуны», программа работы которого направлена на изучение основ казачьей культуры. Для 45 казачат из общеобразовательных учреждений города в течении 21 дня проводились военно-полевые сборы, спортивные мероприятия, направленные на укрепление физического здоровья учащихся. Четвертый год реализован совместный проект по функционированию районных профильных лагерей для детей «группы риска» «Гаврош», объединенных единой программой. К реализации программы привлекаются администрации районов города, педагогические вузы, образовательные учреждения, зональные участковые инспекторы, волонтеры. Программа направлена на приобретение учащимися разнообразного положительного социального опыта в процессе общения и деятельности в новом коллективе.

- проведение конкурса на лучшую организацию профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в отделах участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Ставрополю. В целях повышения эффективности деятельности отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Ставрополю управлением образования совместно с комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя в течении сентября – октября 2013 года проведен конкурс на лучшую организацию профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Для победителя конкурса приобретена оргтехника и оборудовано рабочее место для организации работы.

- организация работы клуба «Истоки» по народному творчеству для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в библиотеке-филиале  № 5 муниципального бюджетного учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы. В 2013 году организована работа клуба «Истоки» по народному творчеству для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа ведется в сотрудничестве с Центром социальной  помощи семье и детям. В клубе занимается 15 подростков, состоящих на учете в Центре. Это дети из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей. На еженедельных занятиях они занимаются бисероплетением, приобщаются к русской культуре, привлекаются к чтению. С целью психологической помощи и выявления читательских интересов психологом и библиотекарями с детьми проводятся индивидуальные беседы.

- создание клуба по интересам «Закон и мы» в муниципальном бюджетном учреждении культуры Детском центре «Орленок» города Ставрополя. Работа клуба по интересам «Закон и ты» в 2013 году осуществлялась на базе Ставропольского политехнического колледжа.  В тесном сотрудничестве с психологами, врачами-наркологами, работниками правоохранительных органов Детский центр ведет плодотворную работу по профилактике правонарушений подростков. На заседаниях клуба «Закон и ты» рассматривались вопросы: «Что ты знаешь о законе? Как не стать жертвой преступления», «Опасный бизнес» (незаконная торговля ворованным среди подростков), «Отличие проступка  от преступления», «От наркотиков до преступления – один шаг» и другие. Состоялся просмотр и обсуждение фильма «Бездна».

- разработка и реализация программы летних чтений для детей и подростков на базе муниципального бюджетного учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы. В соответствии с пунктом 3.7 муниципальным бюджетным учреждением Ставропольская централизованная библиотечная система разработана и реализована программа летних чтений для детей и подростков «Летнее чтение – вот это приключение». В рамках программы в городских библиотеках проводились для детей и подростков литературные и читательские конкурсы. Подведение итогов и награждение победителей состоялось в День города Ставрополя 21.09.2013 года.

- увеличение количества спортивных секций для занятий детей и подростков на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя. В 11 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности города,  занимается 7 074 человек (в 2012 учебном году – 6 598). На базе общеобразовательных учреждений в секциях спортивного профиля в 2013 году занималось 5 335 детей и подростков, 23,8 % от количества учащихся общеобразовательных учреждений города (в 2012 году – 22%).

- организация встреч детей и подростков с ведущими спортсменами города Ставрополя в целях пропаганды здорового образа жизни. При проведении спортивно-массовых мероприятий ведущие спортсмены города Ставрополя, ветераны войны, труда и спорта постоянно приглашаются на торжественные открытия. Так же в подведомственных учреждениях проводятся тематические беседы, посвященные памятным и праздничным датам, на которых пропагандируется толерантность, приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, разъясняются меры ответственности за совершение противоправных поступков и правонарушений.

- проведение межведомственных профилактических мероприятий информационно-пропагандистского и просветительского характера в сфере обеспечения общественного порядка с различными категориями граждан. Информация о проведении межведомственных профилактических мероприятий информационно-пропагандистского и просветительского характера в сфере обеспечения общественного порядка с различными категориями граждан была размещена в следующих СМИ: в газетах – 11 материалов, телевидение – 10 материалов, на радио – 3 материала, информагентства – 8 материалов.

- разработка и издание листовок, флаеров, буклетов с информацией по профилактике правонарушений, вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних. Управлением образования администрации города Ставрополя изданы буклеты по пропаганде здорового образа жизни и профилактике борьбы со СПИДом. Буклеты вручены учащимся школ в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

- разработка, изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В октябре 2013 года Управлением образования изготовлены плакаты о Законе Ставропольского края № 52-кз от 29.07.2009 г. «О некоторых мерах по защите прав детей и законных интересов несовершеннолетних».

- проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Ставрополю о проводимой работе в сфере профилактики правонарушений перед населением микрорайонов города Ставрополя. В соответствии с утвержденным графиком проведения отчетов уполномоченных полиции в 2013 году проведено 174 отчета о проводимой работе в сфере профилактики правонарушений: Ленинский район – 59 отчетов; Промышленный район – 94 отчета; Октябрьский район – 21 отчет.

- освещение работы правоохранительных органов, администрации города Ставрополя и ее органов по профилактике правонарушений в средствах массовой информации. В рамках освещения работы правоохранительных органов, администрации города Ставрополя и ее структурных подразделений по профилактике правонарушений в СМИ было размещено: газеты – 22 материала, радио – 10 материалов, телевидение – 13 материалов, информагентства – 9 материалов.

В ходе реализации мероприятий в 2013 году в Программу изменения не вносились.

Анализ реализации Программы показывает, что ожидаемые результаты достигнуты. В рамках полномочий органов местного самоуправления совершенствуется функционирование системы профилактики правонарушений.

Значения достигнутых целевых индикаторов приведены в таблице.

| Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества раскрываемых правонарушений | % | 1,0 | 5,0 |
| Снижение количества совершаемых тяжких преступлений | % | 1,5 | 5,8 |
| Снижение количества правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения | % | 2,0 | 8,1 |
| Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | % | 0,5 | + 14,6 |
| Снижение количества преступлений, зарегистрированных на улицах г. Ставрополя и в общественных местах | % | 1,5 | 8,1 |
| Увеличение числа граждан, оказывающих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений | % | 1,0 | 1,0 |

Последовательная реализация Программы позволит продолжить динамику снижения уровня преступности на территории города.

Управление кадровой политики администрации города Ставрополя

1.Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа

«Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год»

2013 год

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу  «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 23.08.2012 № 2590 в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме -  544,36 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 434,64 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 79,84 %.

В рамках данной программы были утверждены целевые индикаторы эффективности реализации Программы, а так же мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования.

Результативность целевых индикаторов и показателей Программы выглядит следующим образом:

- количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации (с получением удостоверения о повышении квалификации государственного образца) за счет средств бюджета города Ставрополя в 2013 году, норма целевого индикатора должна была составить не менее 2.8 % (24 м/с) от общего  количества  муниципальных  служащих, фактический  результат: 6,9% (60 м/с), наблюдается значительный положительный прирост;

- количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением диплома о профессиональной переподготовке государственного образца) за счет средств бюджета города Ставрополя в 2013 году, норма целевого индикатора должна была составить не менее 2,0 % (17 м/с) от общего  количества муниципальных служащих, фактический результат: 1,15 % (10 м/с), наблюдается тенденция к снижению, в связи с кадровыми перемещениями изменилась количественная потребность в муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку;

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение в целях получения дополнительного высшего профессионального образования  за счет средств бюджета  города  Ставрополя в 2013 году, норма целевого индикатора должна была составить не менее 0,2 %  (1-2 м/с) от общего количества муниципальных служащих, фактический результат: в 2013 году не было потребности в получении дополнительного высшего профессионального образования за счет средств бюджета города Ставрополя в 2013 году и составило 0%.

В результате реализации Программы выполнено следующее:

- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе. В 2013 году управлением кадровой политики администрации города Ставрополя разработаны 15 нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края:

решение Ставропольской городской Думы от 18.09.2013 г. № 410 «О внесении изменений в приложение к решению Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»;

решение Ставропольской городской Думы от 18.09.2013 г. № 411 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о формировании, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города Ставрополя, Положения о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в городе Ставрополе»;

решение Ставропольской городской Думы от 29.01.2013 г.
№ 474 «О внесении изменения в пункт 1.4 приложения к решению Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»;

решение Ставропольской городской Думы от 27.11.2013 г. № 435 «О признании утратившим силу решения Ставропольской городской Думы  «Об установлении размера ежемесячных надбавок к должностному окладу лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы города Ставрополя, за почетное звание Российской Федерации, за ученую степень»;

постановление администрации города Ставрополя от 29.11.2013 № 4304 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя с правами юридического лица, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

постановление администрации города Ставрополя от 31.12.2013 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя с правами юридического лица, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

распоряжение администрации города Ставрополя от 18.12.2013 
№ 118-р «О проведении аттестации муниципальных служащих администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя».

постановления администрации города Ставрополя от 30.05.2013          № 1584, от 19.07.2013 № 2398, от 20.09.2013 № 3202 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению и принятию решения о включении в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации города Ставрополя периодов замещения отдельных должностей, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 29.08.2011 № 2434 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению и принятию решения о включении в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации города Ставрополя периодов замещения отдельных должностей»;

постановления администрации города Ставрополя от 14.02.2013          №  330, от 22.04.2013 № 1196, от 30.05.2013 № 1583, от 18.09.2013 № 3196 
«О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах  администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов»;

постановление администрации города Ставрополя от 11.09.2013 
№ 3112 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению предложений о награждении Памятной медалью «За усердие и полезность», утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 17.07.2012 № 2195 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению предложений о награждении Памятной медалью «За усердие и полезность»;

постановление администрации города Ставрополя от 26.06.2013 
№ 2113 «О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 19.12.2012 № 4011 «О распределении обязанностей в администрации города Ставрополя»

постановление администрации города Ставрополя от 03.10.2013 
№ 3380 «О внесении изменений в ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую   программу «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 23.08.2012 № 2590 «Об утверждении ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год»;

постановление администрации города Ставрополя от 31.10.2013 
№ 3835 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 - 2016 годы»;

постановление администрации города Ставрополя от 30.12.2013 № 4884 «О внесении изменений в ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую   программу «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 23.08.2012 № 2590 «Об утверждении ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя на 2013 год»;

распоряжения администрации города Ставрополя от 14.02.2013 № 14-р, от 13.04.2013 № 24-р, от 23.04.2013 № 34-р, от 30.05.2013 № 43-р, от 23.09.2013 № 95-р «О комиссиях по установлению надбавки за особые условия муниципальной службы (за особые условия деятельности) лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя».

Подготовлены и проходят правовую и антикоррупционную экспертизу в органе прокуратуры проекты постановлений администрации города Ставрополя:

«О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3081»;

«О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 25.09.2012 № 2987»;

«О внесении изменений в Порядок проведения отбора лиц, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 08.08.2012 № 2353»;

«О внесении изменений в Положение о комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3082»;

«О внесении изменений в Положение о комиссии по формированию, подготовке и использованию муниципального резерва управленческих кадров города Ставрополя, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 22.06.2009 № 1769»;

«О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте администрации города», утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 19.10.2009 № 1096».

Проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации города Ставрополя:

в соответствии с пунктом 3.1 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 17.05.2011 № 1385, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится на основании Перечня нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе формируется комитетом правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя на основании предложений отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя.

В 2013 году комитетом правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя была проведена работа по сбору предложений отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя для включения в Перечень нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе.

- обеспечение применения эффективных технологий и современных методов кадровой работы на муниципальной службе, проведение мониторинга кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя:

мониторинг кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы в администрации города Ставрополя и ее органах проводить по различным отчетным периодам (один раз в месяц, квартал, год). Анализируя отчетность за 2013 год, видно, что принято на муниципальную службу было 60 человек, а уволено за отчетный период 76 муниципальных служащих.

Совершенствование технологий формирования кадрового резерва; осуществление контроля, анализа и координации работы по эффективному его использованию; организация подготовки лиц, включаемых в резерв:

формирование и использование кадровых резервов в администрации города Ставрополя осуществляется в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 21.03.2012 г. № 186 
«Об утверждении Положения о формировании, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города Ставрополя, Положения о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в городе Ставрополе».

В целях эффективного подбора и расстановки кадров на должности муниципальной службы, оптимизации работы с кадровым резервом, уменьшения количества представляемых претендентами документов, сокращения сроков проведения процедуры отбора претендентов в 2013 году управлением кадровой политики администрации города Ставрополя разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты:

решение Ставропольской городской Думы от 18.09.2013 г. № 411 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о формировании, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города Ставрополя, Положения о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в городе Ставрополе».

В отчетном периоде заседания комиссий по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя (далее – кадровый резерв) на конкурсной основе не проводились. Вместе с тем, кадровый резерв формировался на основании предложений первого заместителя главы администрации города Ставрополя, внесенных главе администрации города Ставрополя.

Так, на  основании предложений  в  кадровый резерв включены 64 кандидата (в I квартале - 11, во II - 25, в III - 27, в IV - 1).

Из муниципального резерва управленческих кадров города Ставрополя исключены 16 кандидатов (в I квартале - 5, во II - 2, в III - 5, в IV - 4), из кадрового резерва  исключены  78 кандидатов (в I квартале - 9, во II квартале - 23, в III - 28, в IV - 18).

На вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва назначены 58 человек (в I квартале - 11, во II - 17, в III - 27, в IV - 3).

Подготовлены 32 распоряжения администрации города Ставрополя о включении претендентов в кадровый резерв и об исключении кандидатов из кадровых резервов.

Непрерывно проводится работа по актуализации информации о кандидатах, состоящих в кадровом резерве, о наличии оснований к их исключению, а также анализ потребности администрации города Ставрополя в высококвалифицированных специалистах.

По состоянию на 31.12.2013 в муниципальном резерве управленческих кадров города Ставрополя состояло 69 кандидатов, в кадровом резерве - 46 кандидатов.

Подготовка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров города Ставрополя, осуществляется на основании индивидуальных планов подготовки лиц, а также путем направления кандидатов на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку.

Организационное и документационное обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы: проведение в администрации города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - конкурс) предусматривается в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25.01.2012 г. № 169 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе».

В целях упрощения процедуры проведения конкурса и сокращения сроков его проведения, эффективного подбора и расстановки кадров на должности муниципальной службы, в том числе исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в 2013 году разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты:

решение Ставропольской городской Думы от 18.09.2013 г. № 410 «О внесении изменений в приложение к решению Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе»;

решение Ставропольской городской Думы от 29.01.2013 
№ 474 «О внесении изменения в пункт 1.4 приложения к решению Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Ставрополе».

В отчетном периоде в администрации города Ставрополя состоялись 12 конкурсов (в I квартале - 2, во II - 1, в III - 8, в IV - 1).

Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов осуществляется по вопросам, связанным с проверкой знаний кандидатами законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции, а также нормативных правовых актов применительно к должностным обязанностям по вакантной должности, на которую проводится конкурс. Это анкетирование, тестирование, индивидуальное собеседование, проведение групповых дискуссий, написание реферата, выполнение практических заданий. Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией самостоятельно.

Организационное и документационное обеспечение  проведения аттестаций муниципальных служащих города Ставрополя:

оценка  профессиональных знаний и навыков, результатов служебной деятельности муниципальных служащих в администрации города Ставрополя осуществляется в соответствии с решением Ставропольской городской Думой от 27.12.2011 г. № 153 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Ставрополя».

В 2013 году аттестация муниципальных служащих в администрации города Ставрополя не проводилась. Вместе с тем, сделана необходимая работа по организационно-документационному обеспечению работы аттестационных комиссий:

распоряжением администрации города Ставрополя от 18.12.2013         № 118-р утверждены графики проведения аттестации муниципальных служащих администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя» и списки лиц, подлежащих аттестации (78 человек);

аттестуемые муниципальные служащие ознакомлены с графиком проведения аттестации в установленный срок;

своевременно представлены в аттестационную комиссию отзывы на муниципальных служащих,  аттестуемые ознакомлены и согласны с содержанием отзывов;

подготовлен перечень вопросов для проведения аттестации;

при проведении аттестации в соответствии с действующим законодательством оценка профессиональных знаний и навыков осуществляет аттестационная комиссия путем обсуждения профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности, а также на основании представленных документов (отзыва непосредственного руководителя аттестуемого муниципального служащего и результатов предыдущей аттестации) с приглашением и заслушиванием аттестуемого и его непосредственного руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.

Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений  высшего профессионального образования города  Ставрополя в администрации города Ставрополя и органах администрации города Ставрополя. Формирование банка данных о студентах:

в целях получение профессиональных навыков, закрепление знаний, полученных в процессе обучения в 2013 году в администрации города Ставрополя практику (ознакомительную, производственную, преддипломную) прошли 42 студента из ведущих ВУЗов города Ставрополя с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставропольский институт управления, Московский государственный университет приборостроения и информатики). Продолжается работа в плане формирования банка данных о студентах, желающих после окончания Вуза работать в администрации города Ставрополя и ее органах.

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров администрации города Ставрополя  и органов администрации города Ставрополя. Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих города Ставрополя:

за отчетный период направлены на обучение по программам дополнительного профессионального образования 90 муниципальных служащих города Ставрополя, из них прошли краткосрочное повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» по программе «Информационное, организационное  и документационное  обеспечение  муниципального  управления» (36 часов) 18 муниципальных служащих; по программе   «Управление  государственными  и  муниципальными  закупками» (24 часа) - 25 муниципальных служащих; по программе «Правовое обеспечение органов местного самоуправления» (72 часа) – 17 муниципальных служащих; по программе «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» (72 часа) - 16 муниципальных служащих; 10 муниципальных служащих прошли  профессиональную  переподготовку  в  Ставропольском  филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе «Государственное и муниципальное управление» (500 часов); по программе «Противодействие коррупции» (72 часа) 1 муниципальный служащий в Ставропольском региональном ресурсном центре и в ЦНТИ «Прогресс» 2 муниципальных служащих: по программе «Специфика организации электронного взаимодействия в органах власти и государственных (муниципальных) учреждениях» (72 часа) 
1 муниципальный служащий и по программе «Практика реализации административных регламентов в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ».

за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, на основании писем Аппарата Правительства Ставропольского края повышение квалификации прошли 8 муниципальных служащих администрации города Ставрополя и ее органов.

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления:

для обеспечения единообразного применения в администрации города Ставрополя и отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя с правами юридического лица (далее – органы администрации города Ставрополя) законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, с целью выявления, изучения и перспективного использования передового опыта в области муниципального управления, выработки предложений по совершенствованию муниципальной службы проводится постоянная работа с работниками кадровых служб органов администрации города Ставрополя в части оказания методологической помощи по организации муниципальной службы и кадровой работы.

В отчетном периоде 2013 года в администрации города Ставрополя в рамках аппаратной учебы проведены семинар-совещания на темы:

«О порядке предоставления муниципальными служащими администрации города Ставрополя сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

«Разъяснения  по  применению  Федерального  закона  от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»»;

«Этика служебного поведения муниципального служащего».

Администрацией города Ставрополя 21.06.2013 принято участие в семинаре-совещании с председателями комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В ЦНТИ  «Прогресс»  г. Санкт Петербург  принял участие в семинаре 1 муниципальный служащий: по программе «Реализация антикоррупционных мероприятий в системе государственной (муниципальной) службы» (72 часа).

Организационное и документационное обеспечение формирования, размещения и исполнения муниципального заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих за отчетный период были подготовлены и переда 3 котировочные заявки для проведения котировок на оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих. Комитетом муниципального заказа и торговли на официальном сайте «www.zakupki.gov.ru» были размещены извещения по следующим направлениям: «Государственное и муниципальное управление» профессиональная подготовка, извещение № 390, протокол № 434 от 30.05.2013; «Правовое обеспечение органов местного самоуправления» повышение квалификации, извещение № 1010, протокол № 1039 от 30.10.2013; «Управление государственными и муниципальными закупками» повышение квалификации, извещение № 1133, протокол № 1178 от 04.12.2013. По итогам проведения котировок были заключены муниципальные контракты на оказание образовательных услуг, один по профессиональной переподготовке и два по повышению квалификации муниципальных служащих.

Обеспечение внедрения антикоррупционной составляющей в образовательные программы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих - в целях реализации мероприятий Программы постоянно ведется работа по определению потребности в повышении профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Ставрополя и органов администрации города Ставрополя, выбираются наиболее приоритетные направления обучения. В первоочередном порядке подлежат обучению муниципальные служащие, находящиеся в кадровом резерве, и лица, впервые принятые на муниципальную службу. При формировании программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих учитываются: использование современных технологий образовательного процесса; информатизация образования; инновационная деятельность в образовании; опыт вузов по реализации программы.

- осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных  ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы. Организационное, консультативно-методическое  обеспечение функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов:

на основании постановления администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 (изменения внесены постановлением администрации города Ставрополя от 18.09.2013  № 3196) в 2013 году проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах с правами юридического лица; проведено 14 заседаний комиссий, в ходе которых рассматривались материалы, касающиеся предоставления служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; дачи согласия на замещение должности в коммерческой или не коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора; обеспечения  соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.

Осуществление  системы контроля   за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с прохождением муниципальной службы разработаны Положение о критериях оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности  руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица, муниципальных служащих администрации города Ставрополя, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, Порядок реализации Положения о критериях оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица, муниципальных служащих администрации города Ставрополя (далее – Порядок), которые утверждены постановлением администрации города Ставрополя от 25.12.2012 № 4086 «О критериях оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих администрации города Ставрополя»:

в соответствии с Порядком исполнители ежемесячно в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 3 Порядка, предоставляют сведения о нарушении исполнительской дисциплины вышеуказанных муниципальных служащих по показателям, предусмотренным Порядком, в комитет экономического развития администрации города Ставрополя в срок до 21 числа текущего (расчетного) месяца.

в соответствии с пунктом 5 Порядка  комитет экономического развития формирует информацию об исполнительской дисциплине руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица, муниципальных служащих администрации города Ставрополя, замещающих высшие и главные должности муниципальной, и в срок до 23 числа текущего (расчетного) месяца представляет ее главе администрации города Ставрополя для принятия решения об установлении размера премии по результатам работы менее 25 процентов должностного оклада. В случае нарушения какого-либо из показателей, предусмотренных настоящим Порядком, процент снижения премии по результатам работы исчисляется по определенной формуле согласно Приложениям 1, 2 к данному Порядку.

Премирование остальных муниципальных служащих администрации города Ставрополя осуществляется в соответствии с Положением о премировании Работников администрации города Ставрополя, утвержденным дополнительным соглашением от 29.06.2012 года № 01 к Коллективному Договору аппарата администрации города Ставрополя на 2012-2014 годы от 09.12.2011 года исходя из личного вклада в общие результаты работы.

- Постановлением администрации города Ставрополя от 01.07.2011       № 1780 утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Ставрополя (далее – Кодекс), соблюдение положений которого учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности муниципальной службы, а также при применении дисциплинарных взысканий. При рассмотрении вопроса о поощрении муниципальных служащих учитывается длительность, безупречность и эффективность исполнения ими своих должностных обязанностей, а также соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Обеспечение информирования муниципальных служащих, граждан и организаций о работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети Интернет «Ставрополь Официальный» и через средства массовой информации:

в целях обеспечения открытости и доступности информации о кадровом обеспечении деятельности администрации города Ставрополя и противодействии коррупции Комитетом информационных технологий администрации города Ставрополя обеспечена возможность приема сообщений о фактах коррупции, иных противоправных действиях, фактах нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению по адресу электронной почты Korr.net@stavadm.ru.

Комитет экономического развития администрации города Ставрополя

1.Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы».

На долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе  на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 08.10.2010 № 3011, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 3 671,36 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 3 293,75 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 89,71 %. Сложился остаток неосвоенных средств из местного бюджета в сумме 377,60 тыс. рублей, выделенных для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Ставрополя, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, так как отсутствовали заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям нормативных правовых актов. Цель реализации  Программы создание благоприятных экономических и организационных условий на территории города Ставрополя для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия Программы предусматривали решение следующих задач:

- создание условий для эффективного развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для реализации инновационных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства;

- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике города Ставрополя.

В рамках Программы проводились мероприятия, направленные на оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя (далее - субъекты МСП), а также поддержки имиджа субъектов МСП и поддержки субъектов МСП в области инноваций.

В целях повышения грамотности и информированности предпринимателей города Ставрополя в 2012 и 2013 годах разработано и издано 3 вида информационно-справочных пособий  общим количеством 1 000 экземпляров по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов МСП, учитывающих изменение законодательства, регулирующего вопросы ведения предпринимательской деятельности.

Субъектам МСП на безвозмездной основе оказывалась консультационная и информационная поддержка при их обращении в центр «Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства города Ставрополя». В период с 2011 по 2013 годы центром была оказана консультативная помощь более 6 000 субъектам МСП по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности.

Предприниматели, обратившиеся в центр, также приглашались на семинары и вебинары, проводимые администрацией города Ставрополя. За 2011 - 2013 годы было проведено бесплатно 24 семинара и 15 вебинаров для субъектов МСП. В них приняло участие более 2 500 предпринимателей города Ставрополя.

Ежегодно в рамках Программы проводились социологические исследования состояния малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе. По результатам проведенного в 2013 году социологического исследования именно мероприятия подпрограммы «Скорая помощь» и бесплатные семинары получили наибольшее количество положительных откликов о необходимости их проведения и в дальнейшем.

в целях пропаганды достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии города Ставрополя проведено 3 городских конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства». За 2011 - 2013 годы в данном конкурсе приняло участие более 100 организаций города Ставрополя.

В целях выявления новых инновационных проектов и создания условий для их реализации ежегодно организовывалась выставка-конкурс «Инновации года». Всего в выставке-конкурсе принимало участие более 180 инвестиционных проектов. Большая часть представленных проектов - разработки молодых ученых, аспирантов и студентов ведущих высших учебных заведений города Ставрополя.

В 2013 году в целях расширения контактов предпринимателей города, популяризации и коммерциализации инновационных разработок  статус выставки-конкурса повышен до регионального и проводился администрацией города Ставрополя совместно с министерством экономического развития Ставропольского края и министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Программой предусмотрено также предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Ставрополя в целях компенсации части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

За 2011 - 2013 годы субсидии были предоставлены 20 субъектам МСП на общую сумму 1 266,7 тыс. руб.

Также в период с 2011 по 2013 годы проводились заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации города Ставрополя, на котором рассматривались вопросы, связанные с оценкой состояния малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе, повышением эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрением новых мер поддержки, распределением субсидий из бюджета города Ставрополя.

2. Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 
2012 - 2014 годы».

2013 год

На долгосрочную муниципальную целевую программу «Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 21.10.2011 № 2987 в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 2 240,58 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 2 037,29 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 90,93 %.

Задачи, поставленные программой, решаются посредством реализации программных мероприятий.

В 2012 году в целях продвижения туристического потенциала города Ставрополя, создан туристический портал «Туристический Ставрополь» (www.gotostavropol.ru) с такими разделами на русском и английском языках как:  Аудио-гиды;  Фотогалерея; Он-лайн бронирование авиа-билетов и гостиниц в городе Ставрополе и другими, повышающими уровень комфорта организации поездки и пребывания  в городе Ставрополе для туристов из России и других стран.

В 2013 году сайт «Туристический Ставрополь» был полностью модернизирован для работы с планшетных компьютеров и мобильных телефонов, заполнены разделы сайта, разработана и внедрена интерактивная карта муниципального транспорта города Ставрополя.

По итогам заседания конкурсной комиссии интернет-премии «Прометей 2013» сайт «Туристический Ставрополь» был удостоен 1 места в номинации «Лучший туристический сайт Северного Кавказа».

Также, в 2013 году разработан и введен в эксплуатацию инвестиционный портал «Инвестиционный Ставрополь» (www.investinstav.ru) с актуальной информацией с информацией об индустриальных парках города Ставрополя, других инвестиционных проектах, реализуемых на территории города Ставрополя, муниципально-частном партнерстве,  предложениями для потенциальных инвесторов.

В 2013 году делегацией города Ставрополя было принято участие Международном фестивале туризма «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону), а также в XIX Международной выставке «Отдых/Leisure 2013» (г. Москва)

По итогам работы на вышеуказанных выставках было роздано около 1,5 тысяч единиц раздаточного материала, заключено порядка 20 договоров с туристскими организациями России.

13.12.2013 в городе Ставрополе прошел инфотур для представителей туристических организаций Ставропольского края. В рамках вышеуказанного инфотура участники посетили как традиционные туристские объекты (краеведческий музей, памятники истории Ставропольского края и Северного Кавказа), так и новые объекты (художественная галерея «Паршин», музей казачества Ставропольского края). Кроме того, участникам был представлен пивной тур на пивоварню города Ставрополя с дегустацией напитка, а также тематический обед в историческом кафе «Музей». По итогам проведения инфотура новые объекты туристской инфраструктуры включены в туры по городу Ставрополю у 10 туристских агентств Ставропольского края. В рамках мероприятия изготовлены тематические сувенирные USB-накопители.

В 2013 году проведено 820 аудиторных экскурсий по истории и культуре города Ставрополя для учащихся образовательных учреждений города Ставрополя. Экскурсии проводили преподаватели Северо-Кавказского федерального университета.

В рамках реализации программы проведены 2 аудиторных семинара для экскурсоводов по городу Ставрополю в области экскурсоведения и истории города Ставрополя, а также 1 выездной практический семинар. После обучения все  слушатели семинаров получили сертификат от администрации города Ставрополя.

В рамках проведения инфотура по городу Ставрополя был проведен семинар на тему «Использование туристского потенциала города Ставрополя». Спикеры семинара провели ряд бесед по эффективному использованию туристского потенциала города Ставрополя в рамках работы туристических агентств города Ставрополя.

Закуплен интерактивный комплект Flipbox65 для работы на выставочно-ярмарочных мероприятиях, сувенирная продукция.

В рамках мониторинга туристских ресурсов и объектов на территории города Ставрополя, создана полная база туристических агентств города с распределением по направлениям работы, таким как: внутренний, международный  выездной и международный въездной туризм. Также создана база хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по временному размещению и проживанию на территории города Ставрополя с указанием общей емкости гостиничного хозяйства, средней стоимости проживания,  средней ежемесячной загрузке.

По итогам конкурса «Туристское Ставрополье», организатором которого являлось Министерство курортов и туризма Ставропольского края в 2013 году администрация города Ставрополя заняло 1 место в номинации «Лучшее муниципальное образование Ставропольского края» (по созданию благоприятных условий для туристов)  за реализацию мероприятий по продвижению туристического потенциала города Ставрополя в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 2012-2014 годы».

2012 год

В 2012 году администрацией города Ставрополя принято участие в IX Международном форуме «Инвестиции в человека» г. Кисловодск (26-28 апреля 2012 года). В рамках форума был представлен проект ОАО НПК «ЭСКОМ», с инвестиционным проектом «Расширение и реконструкция действующей и строительство новой производственной базы для производства дезинфекционных средств, фасовки антибиотиков и обеспечения роста производства инфузионных растворов и препаратов парентерального питания, а также создание фармацевтического кластера в 
г. Ставрополе», общей стоимостью свыше 6 038, 8 млн. руб. Реализация проекта позволит создать 672 дополнительных рабочих места. В рамках форума были обсуждены вопросы развития образования, рынка труда, индустрии туризма и спорта, сохранения здоровья человека и окружающей его среды. С 29 февраля по 02 марта 2012 года в городе - курорте Кисловодск проводилась Туристская ярмарка «Кавказская здравница
 – 2012».

Город Ставрополь впервые принимал участие в подобном мероприятии и был представлен единой экспозицией, которая освещала туристический потенциал города.  В состав единой делегации города Ставрополя вошли:

Трюхан Николай Васильевич – генеральный директор ООО «Клуб туристов «Стрижамент»;

Логачев Алексей Михайлович - заместитель директора ООО Ставропольское бюро путешествий «Турист»;

Федоряка Людмила Андреевна - директор туристического агентства «Вояж»;

Свечинский Виталий Викторович - менеджер СПО «Ставропольские парки культуры  и отдыха»;

Хорева Жанна Петровна - старший администратор по бронированию ООО Гостиничный Комплекс «Интурист-Ставрополь»;

Нечепуренко Елена Александровна – специалист по маркетингу
ООО «АЗИМУТ хотелс компани».

Представителями комитета экономического развития администрации города Ставрополя принято участие в мероприятиях Ярмарки: «WORKSHOP «Ярмарка путевок», круглых столах «Классификация объектов туристской индустрии», «Правовое обеспечение в сфере туризма», «Организация туристского сезона 2012».

В ходе работы Ярмарки администрацией города Ставрополя было достигнуто устное соглашение о сотрудничестве с департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области управления развития туризма администрации Ростовской области в лице Шинкиной Инны Викторовны – начальника отдела координации туристской деятельности.

25.09.2012 года комитет экономического развития администрации города Ставрополя принял участие в рабочей встрече представителей туристического бизнеса WORKSHOP «МИР БЕЗ ГРАНИЦ
 – 2012». В рамках проведения общего семинара состоялась презентация видеофильма о городе Ставрополе, программы по развитию туризма в городе Ставрополе. В целях качественного участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях разработан презентационный фильм о туристическом потенциале города Ставрополя. Фильм рассказывает о географическом расположении города, истории возникновения, культурных, исторических достопримечательностях города.

Разработан макет индустриального регионального парка «Северо-Западный» для презентации на XI Международном инвестиционном форуме «Сочи - 2012».

В 2012 году проведен конкурс на лучший туристский маршрут по номинациям «Тур выходного дня» и «Культурно-познавательный тур». Участники конкурса – туристические агентства Ставрополя предоставили на суд комиссии экскурсионно-познавательные маршруты по городу Ставрополю, окрестностям и краю, с обязательным условием пребывания туристической группы в городе Ставрополе не менее 2 дней (для туров, продолжительностью более 4 дней) и 70% общего времени тура (для туров продолжительностью до 2 дней).

В состав конкурсной комиссии вошли руководители и представители структурных подразделений администрации города Ставрополя, представители высших учебных заведений города Ставрополя, представители объектов туристской инфраструктуры города Ставрополя (гостиницы, музеи).

По итогам работы комиссии первое место в номинациях «Тур выходного дня»  было присуждено ООО СБП «Турист»  (проект «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ»). Второе место и третье место досталось ООО «Сафари» (проект «Живые ключи Сармата») и МОО «Союз малого и среднего предпринимательства» (проект «Остров приключений») соответственно.

В номинации «Культурно-познавательный туризм» первое место досталось ООО СБП «Турист» (проект - «Ставрополье сквозь призму времен»), второе - ООО «Сафари» (проект - «Ставрополь – врата Кавказа»). По итогам конкурса 24.09.2012 года прошел пресс-тур для городских, межрегиональных и федеральных средств массовой информации, в рамках которого была проведена экскурсия туристическим маршрутам лауреатов конкурса, торжественное награждение победителей конкурса.

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя

1.Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность города Ставрополя на 2013 год»

2013 год

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность города Ставрополя на 2013 год», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 26.09.2012 № 3005, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 14 497,73 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили -        14 492,26 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,96 %.

Цели ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность города Ставрополя на 2013 год»:

- снижение риска возникновения пожаров;

- сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров;

- сокращение материальных потерь от пожаров.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы получены следующие показатели: количество пожаров сократилось на 9 % (при планируемых 4 %); ущерб от пожаров снизился на 22 % (при планируемых 6 %); количество травмированных в результате пожаров снизилось на 11,5 %; количество погибших в результате пожаров выросло на 8 % (при планируемом снижении на 8 %).

Задачей программы являлось:

- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях  культуры, физической культуры и спорта;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя.

За 2013 год пожаров на объектах муниципальной собственности не было. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности способствовало снижению количества пожаров.

Для выполнения противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города в соответствии с программой было выделено 10 457,32 тыс. руб. (из которых 1 150,00 – внебюджетные средства), которые были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в размере 8 624,69 тыс. руб. - выполнен в 
90 образовательных учреждениях (в 34 школах, 50 детских садах, 
6 учреждениях дополнительного образования детей);

- замена сгораемой отделки путей эвакуации в размере 128,39 тыс. руб. (выполнена в МБОУ СОШ № 34);

- установка противопожарных дверей в размере 677,55 тыс. руб. – выполнена в 17 образовательных учреждениях (в 7 школах, 8 детских садах, 
2 учреждениях дополнительного образования детей);

- установка межэтажных дверей с уплотнениями в притворах лестничных клеток в размере 315,24 тыс. руб. – выполнена в 8 образовательных учреждениях (в 4 школах, 4 детских садах);

- ремонт силовой и осветительной электропроводки в размере 8,10 тыс. руб. – выполнен в МБДОУ детский сад № 58.

Для выполнения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя в соответствии с программой было выделено 1 229,60 тыс. руб. из бюджета города и 190,00 тыс. руб. из внебюджетных источников, которые были направлены на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре – 
565,23 тыс. руб., мониторинг пожарной сигнализации – 481,14 тыс. руб., приобретение первичных средств пожаротушения – 373,23 тыс. руб.

Противопожарные мероприятия в рамках программы проведены на 
16 объектах управления культуры администрации города Ставрополя.

Для выполнения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Ставрополя в соответствии с программой было выделено 339,20 тыс. руб. из бюджета города и 60,00 тыс. руб. из внебюджетных источников.

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя из бюджета города было выделено 3 621,61 тыс. руб., в том числе на:

- проведение противопожарной пропаганды и агитации – 186,88 тыс. руб.;

- выполнение работ по опашке территории и покосу травы на пожароопасных направлениях – 1 299,97 тыс. руб.;

- приобретение и установка приборов, передающих сигнал «О пожаре» от объектов муниципальной собственности в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ставрополя муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя – 2 011,22 тыс. руб.;

- приобретение ранцевых огнетушителей для тушения лесных пожаров  – 96,25 тыс. руб.;

- награждение победителей и призеров смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» – 27,29 тыс. руб.

Мероприятия программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя выполнены в установленный срок, бюджетные ассигнования использованы на 100%.

В ходе исполнения программы был выполнен следующий объем работ:

- изготовлено и установлено 5 аншлагов на въездах в леса и дачные объединения;

- изготовлено и распространено 10 900 методических рекомендаций, памяток и инструкций на противопожарную тему;

- на пожароопасных направлениях города Ставрополя проведены работы по покосу травы на площади в 3 млн. 738 тыс. кв. метров, произведена опашка, в ходе которой выполнено противопожарных полос площадью около 900 тыс. кв. метров;

- на 48 муниципальных объектах (из них 43 объекта комитета образования) установлены приборы передающие сигнал «О пожаре»;

- в качестве создания резерва при ликвидации чрезвычайных ситуаций приобретено 25 ранцевых огнетушителей для тушения лесных пожаров, которые находятся в здании муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя;

- победителям смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» приобретены дипломы, памятная медаль, вручены денежные призы.

Ущерб от пожаров в 2013 году – 79 922 635 руб. (2012 году –23 328 421 руб.).

Количество погибших в 2013 году – 13 человек (в 2012 году – 12 человек).

Количество зарегистрированных пожаров в 2013 году – 220 (в 2012 году – 246), на объектах муниципальной собственности в 2013 году пожаров не зарегистрировано.

Анализ реализации ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность города Ставрополя на 2013 год» показывает, что ожидаемые результаты в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Ставрополя достигнуты. В рамках полномочий органов местного самоуправления выполнены мероприятия по укреплению противопожарной защиты объектов муниципальной собственности территорий города Ставрополя, осуществлены в полном объеме полномочия в области организации противопожарной пропаганды – что позволило сократить количество происшедших пожаров.

2. Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе на 2013 год»

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе на 2013 год», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 02.10.2012 № 3067, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 5 554,68 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 5 554,68 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  100,00 %.

Основные цели ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе на 2013 год»:

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;

- повышение безопасности населения города Ставрополя от угроз природного,  техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности.

Цели программы в основном достигнуты. В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы получены следующие показатели:

- число погибших людей возросло на 12% (при планируемом снижении на 2 - 3 %);

- количество пострадавшего населения увеличилось на 6 % (при планируемом снижении на 1 - 2 %);

- экономический ущерб увеличился на 22% (при планируемом снижении на 4 – 5%).

Задачей программы являлось:

- совершенствование материально-технического обеспечения деятельности аварийно-спасательных формирований;

- обеспечение своевременного информирования и оповещения населения.

Задачи программы достигнуты. В 2013 году построены 14 терминальных комплексов муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательный отряд МКУ «Служба спасения» укомплектован специальным автомобилем, инструментом и оборудованием.

На оснащение муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя аварийно-спасательными машинами, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, средствами связи и навигации, специальной одеждой выделено 1 972,19 тыс. руб. На построение сети оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций в размере 3 582,49 тыс. руб.

Количество погибших в 2013 году – 258 человек (в 2012 году – 206 человек).

Количество пострадавших в 2013 году – 1 819 человек (в 2012 году – 2104 человека).

Экономический ущерб в 2013 году – 133 610,00 тыс. руб., из них при возникновении ЧС природного характера 53 687,00 тыс. руб. (в 2012 году – 23 328,00 тыс. руб.).

Анализ реализации ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ставрополе на 2013 год»  показывает, что ожидаемые результаты в обеспечении безопасности населения города Ставрополя от угроз природного,  техногенного характера и обеспечение необходимых условий для  безопасной жизнедеятельности  в границах города Ставрополя основном достигнуты. В рамках полномочий органов местного самоуправления выполнены мероприятия по совершенствованию оснащения поисково-спасательного отряда МКУ «Служба спасения» техникой, инструментом и оборудованием, оборудованы стационарный и 14 линейных комплектов муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в чего увеличилась площадь озвучивания территории города системой оповещения.

Комитет труда и социальной защиты населения

администрации города Ставрополя

1.Муниципальная целевая программа

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2011 - 2013 годы

На муниципальную целевую программу «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением администрацией города Ставрополя от 30.09.2010 № 2933, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 8 926,12 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 6 920,99 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 77,54 %.

Муниципальная целевая программа «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе» на 2011 - 2013 годы» (далее – Программа) является продолжением двух предыдущих муниципальных целевых программ «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе Ставрополе», реализованных в период с 2003 по 2010 годы, и направлена на дальнейшее поэтапное решение проблем инвалидов путем создания условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, а также на повышение уровня их жизни.

Основными мероприятиями Программы являются: организационное обеспечение решения проблем людей с ограниченными возможностями; медико-социальная поддержка людей с ограниченными возможностями; социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями;  создание «доступной среды».

Реализация мероприятий Программы осуществлялась управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя.

На учете в государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края состоит 42 229 инвалидов, в том числе 1 361 ребенок-инвалид (2011 год – 40 514 инвалидов, из них 1 067 детей-инвалидов, 2012 год – 39 321 инвалид, из них 1 169 детей-инвалидов).

По состоянию на 31.12.2013 года в управлении труда и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе 31 016 инвалидов и 757 детей-инвалидов, являющихся получателями ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (2012 год – 33 453 инвалида и 944 ребенка-инвалида).

В рамках реализации мероприятий программы осуществляется учет получателей дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

В 2013 году за счет средств бюджета города Ставрополя:

- 875 семей, воспитывающих детей-инвалидов,  получали  ежемесячные социальные пособия в размере 500 рублей на каждого ребенка-инвалида (2012 год – 810 семей);

- 717 детям-инвалидам в возрасте от 5 до 18 лет выплачивалось социальное пособие в размере 120 рублей на проезд в пассажирском транспорте общего пользования (2012 год – 649 детям-инвалидам);

- 160 человек, сопровождающих инвалидов или больных детей, направленных в федеральные учреждения здравоохранения  получили единовременную денежную выплату в размере по 15,0 тыс. руб. на оплату питания и проживания (2012 год – 90 человек);

- 12 детям-инвалидам выплачено единовременное пособие на приобретение технических средств реабилитации в размере от 6,0 до 20,0 тыс. руб., на общую сумму 236,0 тыс. руб. (2012 год: 58 детям-инвалидам выплачено единовременное пособие на приобретение технических средств реабилитации в размере 20,0 тыс. руб., 3 детям-инвалидам – в размере 12,0 тыс. руб.);

- 73 ребенка-инвалида получали дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия в размере 1 000 рублей на приобретение подгузников (2012 год – 66 детей-инвалидов);

- 67 детей, больных целиакией, получали ежемесячное пособие в размере 1 000 рублей (2012 год – 52 ребенка);

- 62 ребенка, больных сахарным диабетом, получали ежемесячное пособие в размере 500 рублей (2012 год – 58 детей);

- 50 инвалидов по зрению, имеющих I группу инвалидности, получили единовременное пособие в размере 1 000 рублей на приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень (2012 год – 57 инвалидов);

- 1 482 человека, осуществляющих уход за инвалидами I группы, получали ежемесячные денежные выплаты в размере 600 рублей (2012 год – 1 464  человека)

С учетом нуждаемости, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами получали различные виды помощи в виде благотворительных обедов, новогодних подарков, продуктов питания, талонов на льготное торговое и бытовое обслуживание, путевок в городские оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений, билетов в театр, развлекательные центры, парки культуры и отдыха. Помощь оказывалась как за счет средств бюджета города Ставрополя, так и за счет средств спонсоров.

Люди с ограниченными возможностями здоровья принимали участие во всех мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам, в фестивалях художественного творчества, спортивно-массовых мероприятиях.

В 2013 году проведены 14 заседаний «Информбюро» с членами  Ставропольской местной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ставропольской местной организации «Всероссийское общество глухих», Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Ставропольской городской общественной организации инвалидов «Вольница», Ставропольской краевой общественной благотворительной организации инвалидов с детства «Дельфин». По итогам встреч рассмотрены вопросы предоставления мер социальной поддержки, оказания адресной социальной помощи, выделения санаторно-курортных путевок, обеспечения  граждан средствами реабилитации. Выдано более 500 информационных памяток.

С учетом рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы  в 2013 году на обучение в государственное бюджетное образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение «Ессентукское профессиональное училище-центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен 1 инвалид 3 группы с детства по специальности обувщик по ремонту обуви и 1 ребенок-инвалид по специальности портной.

В течение 2013 года ежеквартально проводились заседания Клуба по трудоустройству безработных инвалидов по слуху и зрению. В работе клуба приняло участие более 60 членов Ставропольской городской общественной организации инвалидов «Вольница» и Ставропольского местного отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Специалисты государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Ставрополя» проинформировали инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы о мероприятиях краевой программы управления труда и занятости населения Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края» в 2013 году, а также рассказали о новых формах содействия занятости людей с ограниченными возможностями: субсидиях работодателю на оснащение специальных рабочих мест для инвалидов, субсидиях на организацию собственного дела, временном трудоустройстве несовершеннолетних инвалидов на условиях софинансирования с Центром занятости.

Также освещены вопросы о возможной профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации безработных граждан с ограниченными возможностями, о порядке прохождения обучения, об организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования с материальной поддержкой центра занятости, а также довели до сведения перечень предоставляемых курсов в 2014 году.

В процессе работы участники Клуба были ознакомлены с вакансиями, имеющимися на предприятиях города в пределах установленной квоты на специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. По итогам заседаний участники встречи получили пакет раздаточного материала с информацией о деятельности государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Ставрополя».

В 3 квартале 2013 года заседание Клуба по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья впервые  проведено в компьютерном классе, созданном на базе Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

При содействии комитета информационных технологий администрации города Ставрополя для молодых людей с ограниченными возможностями был организован обучающий мастер класс по работе с официальным сайтом администрации города Ставрополя.

Участники заседания ознакомились с техническими возможностями сайта, изучили структуру и принципы размещения информации, получили навыки заполнения электронных опросных листов.

В рамках программы предусмотрены денежные средства на проведение работ по обеспечению доступности дорожно-транспортной инфраструктуры к нуждам маломобильных групп населения.

В 2013 году комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя приобретена 1 универсальная туалетная кабина круглогодичного действия, приспособленная для граждан, использующих при передвижении технические средства реабилитации, которая в настоящее время находится на складе.

Для информирования маломобильных групп населения о расписании движения низкопольного городского общественного транспорта в 2013 году изготовлено и установлено 5 многофункциональных  информационных табло на остановочных пунктах города.

В целях адаптации городской среды к нуждам инвалидов по зрению в 2013 году продолжена реализация проекта по устройству тактильных наземных указателей и плавных съездов, на 29 светофорных объектах установлены устройства звукового сопровождения.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь следующих результатов:

- средний размер социальной помощи, услуг в денежном выражении на одного человека в 2013 году составил 1 762 рубля при планируемом показателе 1 200 рублей;

- оказано 1 891 социальная услуга при планируемом показателе в 1 800 услуг.

Реализация мероприятий Программы позволила не только существенно повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями, но и поспособствовало формированию положительного имиджа города Ставрополя.

2.Муниципальная целевая программа

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»

на 2011-2013 годы

На муниципальную целевую программу «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 30.09.2010 № 2932 в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 5 072,12 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 5 071,21 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,98 %.

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2011-2013 годы» (далее – Программа) является продолжением двух предыдущих муниципальных целевых программ «Социальная поддержка населения города Ставрополя», реализованных в период с 2002 по 2010 годы, и направлена на повышение эффективности системы социальной защиты на муниципальном уровне  путем оказания адресной социальной помощи и повышения социальной активности граждан.

Основными мероприятиями Программы являются: организационное обеспечение решения проблем населения города Ставрополя, нуждающегося в социальной поддержке; мероприятия по социальной защите семьи, материнства, отцовства и детства; мероприятия по социальной поддержке пожилых граждан; мероприятия по социальной защите ветеранов Великой Отечественной войны; мероприятия по социальной защите ветеранов боевых действий.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя (далее – управление) при взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя.

Летом 2013 года совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северо-Кавказский Федеральный университет» проведено изучение качества жизни населения города Ставрополя. Анализ социологического опроса показал, что 79,8% респондентов оценивают свое качество жизни как высокое, при этом учитывались такие показатели социального настроения, как индивидуальные условия жизни, наличие различного рода проблем, справедливость органов власти и т.д. Полученные показатели выше показателей 2012 года на 21,7%, что в свою очередь свидетельствует о развитии основных социальных институтов городского сообщества.

В рамках реализации мероприятий Программы осуществлялся учет получателей дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

В 2013 году за счет средств бюджета города Ставрополя:

- 610 многодетных матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, и 
204 малообеспеченные одинокие матери, имеющие детей в возрасте от 1,5 до
 3 лет, получали ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере по 
500 рублей (2012 год – 477 многодетных матерей и 212 одиноких матерей);

- 24 студенческие семьи получали ежемесячное пособие в размере 
500 рублей (2012 год – 23 семьи);

- 443 семьи, в которых родились третий по счету и последующие дети, выплачено единовременное пособие в размере 10,0 тыс. руб. (2012 год – 409 семей);

- 469 малообеспеченных многодетных семей получили ежегодную выплату в размере 2 000 руб. на каждого ребенка, учащегося в 1-4 классе образовательного учреждения, на приобретение школьной формы  (2012 год – 365 многодетных семей);

- 774 малообеспеченных пенсионера и 1 132 малообеспеченные многодетные матери получали ежемесячные денежные выплаты на проезд                в муниципальном общественном пассажирском транспорте в размере 100 рублей (2012 год – 802 малообеспеченных пенсионера и 1 002 малообеспеченные многодетные матери);

- 69 членов семей погибших военнослужащих и 143 члена руководящих органов отдельных общественных организаций получали ежемесячное социальное пособие на проезд в муниципальном транспорте общего пользования в размере 405 руб. (2012 год – 70 членов семей погибших военнослужащих и 137 членов общественных организаций);

- 613 ветеранов боевых действий получали ежемесячные денежные выплаты в размере 540 руб.  (2012 год – 599 ветеранов);

- почетным гражданам города Ставрополя выплачивались ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости в двукратном размере ее базовой части (рассчитывается индивидуально) (в 2012 году – 6 Почетных граждан);

- 860 малоимущих семей (2 880 граждан) получили единовременное пособие на приобретение сельскохозяйственной продукции в размере 500 рублей на каждого члена семьи (2012 год – 863 семьи);

- 866 малоимущих семей (2 880 граждан) получили единовременное пособие на приобретение предметов первой необходимости в размере 1000 рублей на каждого члена семьи (2012 год – 844 семьи);

- 39 семей получили единовременную выплату на установку приборов учета воды в размере 1 000 рублей (2012 год – 68 семей);

- 13 семей получили единовременную выплату на установку приборов учета газа в размере 4 000 рублей (2012 год – 21 семья);

- 37 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили единовременную выплату в размере 25 000 руб. (2012 год – 61 семья);

- 14 ветеранов боевых действий, направленных на реабилитацию в центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени 
М.А. Лиходея, получили единовременное пособие на частичное возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно в размере 5 000 руб. (2012 год – 15 ветеранов).

В рамках реализации Программы 8 некоммерческим организациям, победившим в конкурсе муниципальных грантов в 2013 году, была оказана финансовая поддержка на общую сумму 915,53 тыс. руб.

В 2013 году проведены ежегодные смотры-конкурсы на лучшее состояние условий и охраны труда и лучшую организацию коллективно-договорной работы.  Предприятия и организации, победившие в смотрах-конкурсах, награждены ценными призами, приобретенными за счет средств Программы.

Одним из приоритетных направлений реализации Программы является социальная поддержка семьи, материнства и детства:

- 426 детей получили дополнительное горячее питание  в социальных столовых, работавших на базе муниципальных общеобразовательных учреждений (2012 – 514 детей),

- 748 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были оздоровлены в пришкольных и городских оздоровительных лагерях
(2012 – 769 детей).

В 2013 году новогодние подарки получили 5 000 детей из социально незащищенных семей. Более 7 200 детей приняли участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей, Дню знаний, Дню города Ставрополя и Новому году, посетили театрализованные представления, аттракционы в парках культуры и отдыха, благотворительные обеды (2012 – 7 000 детей).

В отчетном  периоде была продолжена работа по повышению качества жизни пожилых людей:

- проводились занятия плаванием ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и инвалидов группы «Здоровье» (60 человек, 2 243 посещения);

- 80 малообеспеченных пенсионеров и ветеранов труда оздоровились в муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации» (2012 – 98 граждан);

- 51 пожилому гражданину оформлены документы на проживание в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения – дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 41 гражданину были выданы путевки.

В течение 2013 года государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» выявлено 245 граждан пожилого возраста, нуждающихся в социально-бытовой помощи на дому. За этот же период услуги оказаны 1 508 гражданам пожилого возраста.

11 долгожителей города Ставрополя в возрасте 100 и более лет были поздравлены с днями рождения, праздничными и памятными датами.

В целях оказания содействия Совету пожилых людей города Ставрополя в Ставропольском филиале Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи» (Академия АйТи) в рамках социальной инициативы «Твой курс» продолжена работа по бесплатному обучению пожилых людей навыкам работы на компьютере, в отчетном периоде прошли обучение 75 пенсионеров (2012 год – 45 пенсионеров).

Более 1 900 жителей города приняли участие в городских мероприятиях, приуроченных ко Дню Гражданской Памяти (Пасхе), Дню памяти и скорби по погибшим в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню пожилого человека.

Приоритетным направлением реализации Программы является оказание различных видов помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ветеранам Великой Отечественной войны оказывалось содействие в получении медицинских, социальных услуг, улучшении жилищных условий.

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 27.12.2011 № 156 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О мерах социальной поддержки одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны» выплату на ремонт жилых помещений в размере 50,0 тыс. руб. получили 200 ветеранов (в 2012 году - 200 ветеранам).

В целях оказания поддержки общественным объединениям ветеранов в 2013 году за счет средств бюджета города Ставрополя городскому Совету ветеранов была предоставлена субсидия в размере 400,0 тыс. руб.

Ветераны Великой Отечественной войны принимали участие в ежемесячных встречах с молодежью города и военнослужащими Ставропольского гарнизона «От всей души», посещали митинги, концерты, торжественные собрания, встречи с руководством администрации города Ставрополя, приуроченные к праздничным и знаменательным датам.

Данью уважения к жителям Ставрополя, ценой своей жизни исполнившим гражданский долг, стали ежегодные встречи руководства администрации города с членами семей погибших военнослужащих, а также мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов.

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2013 год из бюджета города Ставрополя выделено 5 072,12 тыс. руб., фактически израсходовано    5 071,22 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий Программы в 2013 году управлением подготовлено 5 проектов постановлений администрации города Ставрополя, заключено и исполнено 26 муниципальных контрактов и 77 договоров на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило достичь следующих результатов:

- средний размер социальной помощи, услуг в денежном выражении на одного человека в 2013 году составил 382,65 руб. при планируемом показателе 415 руб.;

- оказано 9 973 социальных услуг при планируемом показателе в 9 000 услуг.

Управление образования администрации города Ставрополя

1.Муниципальная целевая комплексная программа развития

образования города Ставрополя на 2009 – 2013 годы

На муниципальную целевую комплексную программу развития образования города Ставрополя на 2009-2013 годы, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 09.02.2009 № 308 в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 63 977,67 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили -        63 284,65 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 98,92 %.

Муниципальная целевая комплексная программа развития образования города Ставрополя на 2009 – 2013 годы (далее – Программа) является организационной основой управления развитием образования с учетом социально-экономических, демографических, социокультурных условий.

В ходе реализации мероприятий Программы созданы условия для стабильного функционирования системы образования города Ставрополя.

Реализация мероприятий Программы позволила удовлетворить потребности населения в образовательных услугах в соответствии с личностными возможностями, способностями и состоянием здоровья детей и подростков; повысить степень адаптации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к современным социально-экономическим условиям, профессиональной ориентации, овладения ключевыми компетенциями личности на необходимом уровне; повысить уровень культуры здоровья у участников образовательного процесса; обеспечить условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании подрастающего поколения путем обновления структуры, видового разнообразия и содержания образования, осуществления социального партнерства в сфере управленческой, образовательной и здоровьесберегающей деятельности, устойчивого инновационного развития системы образования города Ставрополя.

В ходе реализации программы были созданы условия для работы с одаренными детьми на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №16 города Ставрополя. Продолжена работа 4-х начальных классов для одаренных детей.

Проведен анализ  исполнения мероприятий Программы за 2009 - 2013 годы.

Неисполнение Программы произошло, в связи с отсутствием финансирования по строительству образовательных учреждений. Финансирование строительства осуществлялось через комитет градостроительства, управлением образования небыли оборудованы пандусы в МДОУ № 76.

Фактические результаты Программы положительно повлияли на различные сферы экономики города Ставрополя: увеличился объем работ подрядных организаций, выполняющих строительство объектов  учреждений отрасли «Образование», увеличился товарооборот предприятий-поставщиков мебели, спортивного оборудования, отмечается рост удовлетворенности родителей (законных представителей)  системой дошкольного образования города Ставрополя», а также увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 76%. Кроме того наблюдается увеличение численности обучающихся 8 - 11 классов по программам предпрофильной подготовки и профильного обучения с 76,6% до 88%; увеличение численности детей и подростков, охваченных системой дополнительного образования детей с 71% до 77%.

Также произошло расширение сети муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, внедряющих инновационные образовательные программы.

Реализация мероприятий программы позволила усовершенствовать материально-техническую, финансовую деятельность, ресурсное обеспечение развития образовательного комплекса города Ставрополя, оснастить пищеблоки муниципальных образовательных учреждений современным высокотехнологическим оборудованием; расширить сеть муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя.

2.Муниципальная целевая программа

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Ставрополя на 2013-2015 годы»

На муниципальную целевую программу «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Ставрополя на 2013 - 2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2013 №698, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 10 815,05 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 4 642,18 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 42,92 %.

В 2013 году в рамках мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Ставрополя на 2013 - 2015 годы» проведена следующая работа.

- с целью начала строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 528 квартале по улице 45 Параллель, 18, города Ставрополя в рамках средств бюджета города Ставрополя в сумме 2 174,6 тыс. руб. проведена разработка проектно-сметной документации.

- для начала строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 526 квартале на пересечении улиц Пирогова и Шпаковской города Ставрополя в рамках средств бюджета города Ставрополя в сумме 
1,8 тыс. руб. проведена работа по подготовке исходных данных для проектирования, которое планируется завершить в 2014 году.

- с целью начала строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале по улице Серова, 470/6, города Ставрополя в рамках средств бюджета города Ставрополя в сумме 40,89 тыс. руб. проведена работа по подготовке исходных данных для проектирования, которое планируется завершить в 2014 году.

- с целью начала строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале по ул. Тюльпановой, 25, города Ставрополя в рамках средств бюджета города Ставрополя в сумме 2 384,88 тыс. руб. проведена разработка проектно-сметной документации.

Корректировки в муниципальную целевую программу «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории города Ставрополя на 2013 - 2015 годы» за 2013 год не вносились с связи с тем, что объекты строительства перенесены в действующую муниципальную программу «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 года № 3828.

Управление культуры администрации города Ставрополя

1.Муниципальная целевая программа

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского  края, города Ставрополя на 2012 – 2014 годы».

На муниципальную целевую программу «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя, на 2012-2014 годы», и утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2763, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 6 845,00 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 6 808,55 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,47 %.

Программа направлена на осуществление на территории города Ставрополя культурной политики через сохранение и популяризацию культурного наследия города, формирование привлекательного имиджа Ставрополя как культурного центра Ставропольского края, сохранение культурных традиций, создание условий для организации досуга жителей города Ставрополя.

Целевыми индикаторами эффективности реализации Программы являются: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; количество проведенных в рамках Программы культурно-досуговых мероприятий.

По итогам реализации Программы в 2013 году удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, финансируемых за счет Программы, достиг показателя 48,9 %

По итогам реализации Программы в 2013 году количество проведенных в рамках Программы культурно-досуговых мероприятий равно 66.

- В соответствии с перечнем мероприятий данной целевой программы 2013 году все запланированные  мероприятия  выполнены в полном объеме.

- В рамках реализации Программы организовано проведение следующих мероприятий:

- в рамках празднования 68-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в Ставропольском Дворце культуры и спорта состоялись городское торжественное собрание и праздничный концерт, на площадке у бассейна «Юность» - акция  «Нарисуй Победу»,  в которой активное участие приняли горожане разных возрастов, в Доме культуры «Ставрополец» - фестиваль «Военные мелодии Ташлы». В 20 микрорайонах города Ставрополя проведены выездные концерты молодежных «фронтовых бригад».

- на Крепостной горе была организована работа площадки «Солдатский привал», полевой кухней было обслужено более 500 ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и жителей города, организована театрализованная программа «Артисты – фронтовикам».

- на сцене Крепостной горы муниципальными учреждениями культуры проведены концертная программа «Память пылающих лет» народного хора ветеранов войны и труда «Факел», городская программа «Песня в военной шинели» с участием самодеятельных творческих коллективов.

- в парке культуры и отдыха «Победа» состоялся праздник казачьей песни «За край родной».

- по городу работали 2 тематически оформленных  автобуса (№ 13 и 
№ 46). В салонах пассажирам раздавались георгиевские ленточки, звучали песни военных лет в  исполнении баянистов. Аналогичная акция была организована в одном из городских троллейбусов.

- в вечернее время на сцене Крепостной горы демонстрировался  художественный фильм «В шесть часов вечера после войны», кинохроника Великой Отечественной войны «Одна на всех Победа». Работали интерактивные праздничные площадки «Был 41-й, но только был. А есть и вечно будет 45-й» с  выступлениями концертных фронтовых бригад.

- проведен праздничный гала-концерт «Весна нашей Победы» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города.

- - в День Ставропольского края 21 мая прошли городские праздничные программы: городской праздник «В семье казачьей ставропольской» в парке культуры и отдыха «Победа». Кроме того,  обеспечена работа сценического комплекса на Крепостной горе. Комитетом городского хозяйства приобретены сборно-разборные трибуны для проведения краевых и городских культурно-массовых мероприятий, которые были установлены на площади Ленина в День Ставропольского края.

- - в парке культуры и отдыха «Победа» 12.06.2013 года проведена городская праздничная программа «Люблю тебя, моя Россия!», посвященная Дню России, в Ставропольском Дворце культуры и спорта состоялся праздничный концерт «Мы – одна страна», организованный ансамблями казачьей песни «Источник» и кавказского танца «Кавкасиони».

- в День Государственного флага Российской Федерации в парке культуры и отдыха «Победа» проведены концертная программа «Горжусь тобой, моя Россия!» и детская театрализованная игровая программа «Гордимся Родиной своей». Также управлением культуры была организована работа двух специализированных машин с громкоговорителями, которые транслировали поздравление горожан с Днем Государственного флага Российской Федерации на улицах города.

- в канун Дня народного единства было организовано проведение традиционного городского праздника казачьей песни «Пой, казачий край!» в Ставропольском Дворце культуры и спорта. В фестивале приняли участие фольклорные коллективы города Ставрополя и Георгиевского района Ставропольского края.  4 ноября в парках культуры и отдыха «Центральный» и «Победа» состоялись праздничные концерты самодеятельных творческих коллективов города Ставрополя (3 мероприятия).

- в предпраздничные и праздничные дни Нового 2014 года и Рождества Христова проведены: кинофестиваль «Новогодняя сказка» в учреждениях культуры с кинопоказом, концертная программы на ярмарке «Новогодний базар» на Крепостной горе, официальная церемония открытия новогодних мероприятий у городской елки на площади Ленина, развлекательные программы для взрослых «Новогодняя ночь», а также городские праздничные театрализованные представления для детей «Новогодняя сказка» на площади Ленина, «Рождественские гуляния» для детей  и взрослых  в парках культуры и отдыха «Победа» и «Центральный», встреча главы администрации города Ставрополя с активом Ставропольского городского и районных отделений Ставропольской краевой  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, городская конкурсная выставка рисунков и дизайн-проектов «В преддверии волшебства» в Детской художественной школе, праздничные концерты, театрализованные представления, праздничные программы в учреждениях культуры и социальных учреждениях.

- в рамках празднования 68-летия Победы в Великой Отечественной войне проведен городской смотр-конкурс «Лучшее предприятие, осуществляющее льготное торговое и бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя». Среди мероприятий, посвященных 236-летию города Ставрополя, прошли: городской смотр-конкурс «Лучшее летнее кафе», городской конкурс фоторабот «Семейные прогулки по Ставрополю»; кулинарный фестиваль «Барбекю» на Крепостной горе, три ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции. В предпраздничные и праздничные дни празднования Нового 2014 года и Рождества Христова проведен городской конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка и праздничная ярмарка «Новогодний базар» на Крепостной горе (9 мероприятий).

- В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- - администрацией Ленинского района города Ставрополя в рамках празднования 236-летия города Ставрополя организовано проведение следующих мероприятий: конкурс открыток среди детей и подростков района на тему  «Моя семья – мой Ставрополь»; турнир по волейболу на кубок главы администрации Ленинского района; праздничные концертные программы «Моя семья – мое богатство» на четырех открытых площадках; одиннадцать мероприятий в микрорайонах (17 мероприятий);

- администрацией Октябрьского района города Ставрополя в дни празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организована работа полевой кухни на Восточном склоне Крепостной горы «Слава тебе, победитель-солдат!», праздничная концертная программа для ветеранов войны «Спасибо за Победу!». Ко Дню города организовано проведение праздников улиц Атаманской, Российской, Артиллерийской, проезда Владимирского. Состоялись праздники дворов в микрорайонах №№  11, 12, 15. Праздничное мероприятие «Ставрополь – город любимый» для жителей микрорайона № 13. Соревнования по мини-футболу на кубок главы администрации Октябрьского района среди детей микрорайонов №№ 14, 15, 16 (8 мероприятий);

- - администрацией Промышленного района города Ставрополя в рамках празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведена организована работа двух полевых кухонь «Салют Победы»  в парке культуры  и отдыха «Победа» и на открытой площадке по проспекту Юности, 20, большой праздничный концерт детских творческих коллективов «Этих лет не смолкнет слава!». В День города состоялась праздничный концерт - чествование заслуженных семей Промышленного района «Город счастья»  на площади 200-летия города Ставрополя. В канун Нового 2014 года  организованы театрализованные представления на шести открытых площадках в микрорайонах по месту жительства (10 мероприятий).

- Всего состоялось 65 крупных культурно-массовых мероприятий.

- В целях создания праздничной атмосферы комитетом градостроительства администрации города Ставрополя организовано изготовление и размещение праздничной наружной рекламы: ко Дню Победы  20 баннеров с изображением портретов жителей нашего города – участников Великой Отечественной войны, членов городского и районных Советов ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов, полководцев времен Второй мировой войны, комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя организовано изготовление полиграфической продукции: плакат формата А-3 – 3 000 шт., открытки, приглашения, евроконверты –  по 4 000 шт. Ко Дню России изготовлены  открытки – 4 000 шт., евроконверты – 4 000 шт., пригласительные – 1 000 шт., бланки благодарственного письма – 1 000 шт., а также разработаны макеты полиграфической продукции и наружной рекламы; ко Дню Государственного флага Российской Федерации изготовлены плакаты формата А-3 – 1 000 шт., открытки – 1 000 шт., евроконверты – 1 000 шт.; в преддверии новогодних и рождественских праздничных мероприятий разработаны макеты полиграфической продукции, изготовлены плакаты формата А-3 – 5 000 шт., открытки –           2 000 шт., евроконверты – 2 000 шт., бланки благодарственного письма –       2 000 шт.

- Программно-целевой метод позволил сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении культурно-досуговых мероприятий, охватывающих все сферы культурной жизни, и дополнить бюджетное финансирование текущей деятельности учреждений культуры, направленной на решение поставленных задач культурной политики.

Реализация программных  мероприятий  имела социальную значимость и позволила продолжить работу по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия города Ставрополя. В результате реализации мероприятий программы повысилась доступность  представителей разных социальных и возрастных  групп  жителей города к участию в культурной жизни города Ставрополя, так как все мероприятия реализовывались для горожан на безвозмездной основе.

2.Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Развитие культуры города Ставрополя на 2013-2015 годы»

На долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие культуры города Ставрополя на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 14.09.2012 № 2889, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 71 695,95 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили -        71 415,70 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,61 %.

Разработчиком долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие культуры города Ставрополя на 2013-2015 годы» (далее – Программа) является управление культуры администрации города Ставрополя. Основные исполнители  Программы – муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Все запланированные Программой мероприятия выполнены. Сложился остаток неосвоенных средств из краевого бюджета в сумме 280,25 тыс. руб., выделенных комитету градостроительства администрации города Ставрополя на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике градостроительства и архитектуры регионального значения «Синагога конец XIX в.», так как, на выполнение данных работ заключены долгосрочные контракты со сроком действия до 2015 года.

Цель реализации  Программы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства города Ставрополя. Мероприятия Программы предусматривали решение в 2013 году следующих задач: сохранение культурно-исторического наследия; модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; создание условий для развития различных форм культурно-досуговой деятельности, наращивание объемов и качественного уровня услуг учреждений сферы культуры.

В соответствии с Программой за счет средств субсидии, выделяемой из краевого бюджета на осуществление городом Ставрополем функций административного центра:

- проведены ремонтно-реставрационные работы фасада здания – памятника регионального значения «Дом губернатора, где в 
1918 году размещался I Ставропольский Совет народных депутатов и губисполком, 1896 - 998 гг.», расположенного по адресу:  г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 96, в котором располагаются администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Дума;

- проведены ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт кровли) здания-памятника градостроительства и  архитектуры регионального значения «Особняк, начало XX века», расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 87, в котором располагается комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя;

- осуществляются ремонтно-реставрационные работы здания 
– памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Синагога конец XIX в.», расположенного по адресу: город Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 1, в котором располагается отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Ставрополю (в том числе  научно-проектная документация), работы продолжатся в 2014 году;

- осуществлена поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в целях воссоздания историко-культурного облика города Ставрополя, результате чего завершена роспись интерьера, алтарной части, изготовлены предельные иконостасы, приобретена церковная утвари для Казанского Собора.

В результате реализации Программы в 2013 году  на четырех объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, произведены ремонтно-реставрационные работы, что соответствует 4% от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Это способствовало сохранению объектов культурного наследия, исторического центра города Ставрополя, муниципального имущества.

В целях укрепления материально-технической базы  учреждений за счет средств бюджета города Ставрополя и иных источников финансирования осуществлены следующие работы: изготовлена научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ (организация дополнительного ввода электропитания) здания-памятника истории и  культуры федерального значения «Особняк, 1878 г.», по адресу: город Ставрополь, ул. Дзержинского, 87, в котором располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 города Ставрополя, отремонтирован забор; изготовлена научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ (замена системы отопления) здания-памятника истории регионального значения, «Интендантское депо крепости - памятник основания г. Ставрополя, 1-я пол. XIX века», по адресу: город Ставрополь, улица Суворова, 3, в котором располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования детей детская музыкальная школа № 2 города Ставрополя; изготовлена научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ (капитальный ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения, отопления, водоснабжения) здания – памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дворянское собрание, 1860 г.»,  по адресу: город Ставрополь,  просп. Октябрьской Революции, 7, в котором располагается муниципальное бюджетное учреждение Ставропольская  централизованная  библиотечная система; проведены инженерно-геологические изыскания здания для разработки проектно-сметной документации по надстройке третьего этажа и осуществлению пристройки к существующему зданию, расположенному по адресу: улица Пирогова, 64/3, в котором располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 4 города Ставрополя; произведен капитальный ремонт витражей здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта»; пошиты сценические костюмы артистам и приобретены концертные инструменты для муниципального бюджетного учреждения культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»; приобретены инструменты для муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе концертный рояль для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной школы № 2.

В результате реализации Программы в 2013 году продолжена работа по информатизации муниципального бюджетного учреждения Ставропольской централизованной библиотечной системы, что позволяет системно расширять спектр услуг, предоставляемых городскими публичными библиотеками и привлекать новых пользователей. Работы по информатизации  способствовали увеличению числа пользователей  на 175 человек. Читатели активнее стали пользоваться электронными ресурсами информации.

В соответствии с решениями Ставропольской городской Думы от 27.03.2013 г. № 339 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2013 год» в перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры города Ставрополя на 2013-2015 годы» на 2013 год внесены следующие изменения:

- включены расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в целях воссоздания историко-культурного облика города Ставрополя за счет средств субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, предоставляемой городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 42 000, 0 тыс. руб.;

- уменьшены плановые назначения за счет средств субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, предоставляемой городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 10 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ здания – памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Синагога конец XIX в», расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 1, в котором располагается отдел записи актов гражданского состояния управления записи гражданского состояния Ставропольского края по городу Ставрополю (в том числе научно-проектная документация);

- уменьшены плановые назначения за счет средств субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, предоставляемой городу Ставрополю,  на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 5 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада здания – памятника регионального значения «Дом губернатора, где в 1918 году размещался I Ставропольский Совет народных депутатов и губисполком, 1896 - 1998 гг.»,  расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, в котором располагаются администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Дума;

- увеличены плановые назначения за счет средств городского бюджета, в сумме 5 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада здания – памятника регионального значения «Дом губернатора, где в 1918 году размещался I Ставропольский Совет народных депутатов  и губисполком, 1896-1998 гг.», расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, в котором располагаются администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Дума.

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 26.04.2013 г. № 359 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2013 год» в перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры города Ставрополя на 2013 - 2015 годы» на 2013 год внесены следующие изменения:

- увеличены плановые назначения за счет средств субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, предоставляемой городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 5 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада здания – памятника регионального значения «Дом губернатора, где в 1918 году размещался I Ставропольский Совет народных депутатов  и губисполком, 1896 - 1998 гг.», расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, в котором располагаются администрация города Ставрополя  и Ставропольская городская Дума;

- уменьшены плановые назначения за счет средств городского бюджета, в сумме 5 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада здания – памятника регионального значения «Дом губернатора,  где в 1918 году размещался I Ставропольский Совет народных депутатов  и губисполком, 1896-1998 гг.», расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, в котором располагаются администрация города Ставрополя и Ставропольская городская Дума.

В соответствии с внесенными изменениями в решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2013 год» (от 31.07.2013 г. № 389, от 25.12.2013 г. № 439) в 2013 году в Программу были внесены следующие изменения: уменьшено финансирование программных мероприятий:

- приобретение, изготовление, пошив сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов для самодеятельных творческих коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский   городской Дом культуры», муниципального бюджетного учреждения культуры Детский центр «Орленок» города Ставрополя, муниципального бюджетного учреждения культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя на 4,65 тыс. рублей;

- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на 55,63 тыс. рублей;

- проведение инженерно-геологических изысканий здания для разработки проектно-сметной документации по надстройке третьего этажа и осуществлению пристройки  к существующему зданию, проведение работ по надстройке третьего  этажа и пристройке к существующему зданию, ремонту внутренних помещений и внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: улица Пирогова, 64/3,  в котором располагается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  детская музыкальная школа № 4 города Ставрополя (в

том числе изготовление проектно-сметной документации, технический надзор) на 696,29 тыс. руб.

Управление по делам молодежи

администрации города Ставрополя

- Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа

«Молодежная» на 2013-2015 годы.

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Молодежная» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3071. В 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 3 859,00 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 3 858,13 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 99,98 %.

В основе данной программы – традиционные, проводимые на протяжении ряда лет и уже успевшие полюбиться мероприятия – фестивали «Солдатский конверт», «Студенческая весна», фестиваль студенческой дружбы на День молодежи, лагерь студенческого актива, акция «Георгиевская лента», День Российского флага, фестиваль молодежных  субкультур «Мы – 45 параллель», игры Ставропольской лиги КВН и др. Наиболее активно участвующие в них студенты и лучшие преподаватели города награждаются  именными премиями и стипендиями главы города Ставрополя. Стоит отметить, что победители крупных мероприятий традиционно выдвигаются на присуждение премий Президента России для талантливой молодежи.

Всего в 2013 году было проведено более 150 крупных городских мероприятий, в которых приняли участие более 60 тысяч горожан.

Одно из главных направлений программы - формирование активной жизненной позиции молодых людей, основанной на патриотизме, через проведение комплекса организационных, исследовательских, информационных и массовых городских мероприятий.

Из наиболее крупных можно отметить факельное шествие «Молодёжь помнит...», которое прошло 8.05.2013 года. Шествие проводилось уже в пятый раз. И если в 2009 году в нём приняло участие порядка 450 студентов, то в 2013-ом к ним присоединились также школьники, а общее количество участников возросло до 1 200 человек.

Накануне Дня Победы также проведён Городской этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В рамках акции 400 волонтеров на площадках города раздавали горожанам тысячи лент, шаров и флажков.

9 мая на дворовых площадках города проведено 11 праздничных концертов для ветеранов и других жителей районов «фронтовыми бригадами» творческих коллективов 10 учебных заведений.

Во время концертных программ, включавших патриотические песни, танцевальные композиции и театрализованные представления артисты раздавали зрителям Георгиевские ленточки

В 2013 году было проведено большое количество мероприятий, посвященных памятным датам в истории страны, символам Российской Федерации.

Ежегодно 23 февраля инициируется благотворительная акция «Подарок воину». В 2013 году школьники и студенты города собрали для солдат множество полезных вещей и продуктов (более 150 коробок). 26.02.2013 волонтеры города поздравляли военнослужащих, находящихся на лечении в городском военном госпитале.

22 августа, в День Государственного флага РФ, организована молодежная акция «С любовью к России…».

В области военно-патриотического воспитания проведены:

- в  феврале, апреле, сентябре - соревнования по пейнтболу среди учащихся ССУЗов и школ города;

- в рамках месячника оборонно-массовой работы совместно с военным комиссариатом города Ставрополя проведены соревнования с допризывной молодежью по пулевой стрельбе из пневматического ружья;

- цикл мероприятий «К защите Родины готов!», в которые вошли соревнования «А ну-ка, парни!», встреча старшеклассников с матерями военнослужащих, показ фильма о службе в армии, раздача буклетов об истории и пользе военной службы, концерт и показательные выступления бойцов ВДВ;

- весной представители молодежного актива поучаствовали во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Кубок А. Сафронова»;

- в мае проведены открытые соревнования на «Кубок имени А.Новиченко»;

- в мае совместно с клубом «Южная застава» организован турнир по историческому фехтованию «Степной булат»;

- в феврале был проведен городской этап межрегионального конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». На участие в конкурсе было подано более 100 заявок;

- ко Дню народного единства фестиваля «Дни национальных культур». На протяжении двух месяцев студенты 26 учебных заведений на базе своих учебных заведений демонстрировали быт и культуру народов Северного Кавказа – проводили национальные игры, подворья, конкурсы блюд, концерты, круглые столы и презентации. По итогам  проведенных концертов были выбраны лучшие программы, которые были награждены 4 ноября.

В патриотическом воспитании учитывается фактор многонационального состава России и связанное с ним многообразие  национально-этнических культур.

Также программой было предусмотрено усиление внимания телевизионных и печатных СМИ к молодежной тематике через создание постоянно действующих молодежных рубрик, полноцветное издание «Ставропольской молодежной газеты». И мы считаем, что это удалось – в течение 2013 года в 13 городских и краевых СМИ было размещено более 580 информационных материалов, не считая анонсов. За прошедший период была выпущена «Ставропольская Молодежная Газета», ряд буклетов об участии молодежи в различных сферах города.

Комитет информационных технологий

администрации города Ставрополя

1.Муниципальная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013 – 2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

в городе Ставрополе»

На муниципальную целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013-2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 26.11.2012 № 3721, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 47 321,91 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 38 849,23 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  82,10 %.

Внедрение в городе Ставрополе административных регламентов предоставления органами местного самоуправления города Ставрополя муниципальных услуг: отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя было разработано 126 административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- 77 – на муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления города Ставрополя и оказываемые муниципальными учреждениями города Ставрополя;

- 49 – на государственные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края.

Проводилась работа по осуществлению экспертизы проектов административных регламентов предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, а также проектов административных регламентов осуществления функций муниципального контроля.

В отчетный период была проведена экспертиза 23 проектов административных регламентов предоставления муниципальных и государственных услуг и одного проекта административного регламента осуществления функции муниципального контроля. На все проекты регламентов были подготовлены соответствующие заключения.

Кроме того, осуществлялся мониторинг действующих административных регламентов на предмет наличия в них избыточных документов и административных процедур, по результатам которого, были даны рекомендации отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя о приведении в актуальное состояние административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг, о необходимости оптимизации перечней документов, предоставляемых заявителем для получения услуги, а также уточнения наименований должностей специалистов, отделов, организаций, участвующих в предоставлении услуг. Все необходимые изменения в административные регламенты были внесены.

Приведены в актуальное состояние технологические карты межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В отчетный период был проведен анализ государственных и муниципальных услуг, на предмет их наибольшей востребованности среди населения города Ставрополя. Данные услуги были выделены в соответствующий перечень услуг.

Размещение и актуализация сведений об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Ставрополя муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в реестре муниципальных услуг (функций) города Ставрополя. В отчетный период был разработан проект решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 08.08.2012 г. № 243 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг». Данный проект направлен для рассмотрения на заседании Ставропольской городской Думы и принят Ставропольской городской Думой 28.08.2013 № 392.

Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, в реестре муниципальных услуг (функций) города Ставрополя. Сведения о муниципальных услугах размещаются в информационной системе «Реестр муниципальных услуг города Ставрополя» (далее – Реестр), функционирующей на официальном сайте администрации города Ставрополя в «сети Интернет» с марта 2011 года. В органах администрации города Ставрополя были определены ответственные лица за размещение сведений об услугах. Контроль за размещением сведений в Реестр осуществлялся комитетом информационных технологий администрации города Ставрополя. В ходе данной работы еженедельно проводились рабочие совещания по вопросам размещения сведений об услугах в Реестр. На 01.01.2014 в Реестр внесена информация по всем муниципальным услугам. Вместе с тем, сведения о муниципальных услугах были также внесены в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Васильева, 49;

- реконструкция здания, предназначенного под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2;

- реконструкция здания, предназначенного под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Васильева, 49.

В 2013 году в целях реализации программы была подготовлена и направлена в министерство экономического развития Ставропольского края заявка на получение субсидии на софинансирование расходов, связанных с созданием многофункциональных центров в городе Ставрополе по адресам: ул. Васильева, д. 49 и ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8-а/1-2.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 12.03.2013 года № 82-п «О распределении субсидий местным бюджетам в 2013 году на софинансирование расходов, связанных с созданием муниципальных учреждений – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городских округах и муниципальных районах Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013-2015 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2013 № 294-п) бюджету города Ставрополя выделена субсидия на реконструкцию зданий, предназначенных под размещение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, расположенных по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А/1-2 – 26 803,50 тыс. руб., ул. Васильева, 49 – 8 507,90 тыс. руб.

Открытия дополнительных офисов МФЦ состоялись:

- 19.12.2013 года – по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 А/1-2;

- 24.12.2013 года – по адресу: ул. Васильева, 49.

Таким образом, все обязательства, принятые администрацией города Ставрополя по условиям Соглашения «О предоставлении субсидии местному бюджету на софинансирование расходов, связанных с созданием муниципального учреждения – многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» от 12.04.2013     № 9, заключенного с министерством экономического развития Ставропольского края, были исполнены в полном объеме.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, перевод муниципальных услуг в электронный вид. В 2013 году в рамках организации перевода услуг в электронный вид, администрацией города Ставрополя велась работа по обеспечению технической возможности передачи  документов и информации с использованием Единой информационно-аналитической системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИАС СК).

На сегодняшний день все органы администрации имеют возможность самостоятельно запрашивать документы (сведения), необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Участие заявителей в сборе документов (сведений), имеющихся во многих ведомствах, отсутствует. В целях подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ) и ЕИАС СК были выполнены следующие мероприятия:

- организована защищенная сеть VipNet № 2924 органов администрации города Ставрополя;

- заключены соглашения с государственным казенным учреждением Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий»:

«Об установлении межсетевого взаимодействия» защищенных сетей VipNet № 2924 органов администрации города Ставрополя и сети VipNet № 1760 органов государственной власти Ставропольского края»;

«О присоединении к государственной информационной системе Ставропольского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» в целях обеспечения предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронной форме».

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке программных средств подключения к государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и переводу в электронный вид муниципальных услуг комитета градостроительства администрации города Ставрополя № 0321300001113002203_106045 от 19.11.2013 года.

Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя. В отчетный период с ООО «ГИС-Интера» был заключен договор на оказание услуг по проведению мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя. Мониторинг был проведен в 4 квартале 2013 года.

Организация, проведение и участие в семинарах, круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе. В 2013 году организовано повышение квалификации:

- 2 работников отдела административной реформы комитета информационных технологий администрации города Ставрополя (Гуляев С.С., Журавская И.Е.) в ООО «ЦНТИ «Прогресс» по темам: «Практика реализации административных регламентов в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ», «Специфика организации электронного взаимодействия в органах власти и государственных (муниципальных) учреждениях» (договор от  25.12.2013 № 300);

- 1 работника отдела административной реформы комитета информационных технологий администрации города Ставрополя                     (Шарабокова И.В.) в НОУ «Северо-Кавказский учебный центр» по теме: «Электронные технологии повышения качества государственных и муниципальных услуг» (договор от 02.12.2013 № 333).

Внедрение в городе Ставрополе административных регламентов осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя функций муниципального контроля. Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя осуществляется разработка административных регламентов осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя функций муниципального контроля.

Размещение и актуализация сведений о функциях муниципального контроля, осуществляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, в реестре муниципальных услуг (функций) города Ставрополя. После утверждения административных регламентов осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя функций муниципального контроля сведения о них будут размещены в реестре муниципальных услуг (функций) города Ставрополя.

Совершенствование системы осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя функций  муниципального контроля (в том числе анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления функций муниципального контроля, подготовка предложений по  оптимизации осуществления функций муниципального контроля органами местного самоуправления города Ставрополя). Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя осуществляется разработка административных регламентов осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя функций муниципального контроля.

Экономия бюджетных средств по муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013 – 2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» в 2013 году составила 1 976,99 тыс. руб., а именно по мероприятиям:

- «Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

- «Организация, проведение и участие в семинарах, круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

2.Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции

в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов

на 2011-2014 годы»

На муниципальную целевую программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением администрацией города Ставрополя от 25.02.2011 № 529, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 364,00 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 364,00 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 100,00 %.

Разработка муниципальных нормативных правовых актов города Ставрополя в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края Комитетом правового обеспечения деятельности администрации города Ставрополя в 2013 году в рамках установленной компетенции проводилась правовая экспертиза проектов постановлений и распоряжений администрации города Ставрополя, проектов решений Ставропольской городской Думы, вносимых главой администрации города Ставрополя, разрабатываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в сфере противодействия коррупции в порядке, установленном разделами 4, 5 Регламента администрации города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 30.08.2011 № 2450.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в 2013 году были приняты следующие правовые акты администрации города Ставрополя в сфере противодействия коррупции:

- постановление администрации города Ставрополя от 25.03.2013        № 776 «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения города Ставрополя, а также руководителем муниципального учреждения города Ставрополя сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;

- постановление администрации города Ставрополя от 31.07.2013        № 2527 «Об организации мониторинга правоприменения в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя»;

- постановление администрации города Ставрополя от 24.10.2013        № 3688 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя и руководителями муниципальных учреждений города Ставрополя»;

- постановление администрации города Ставрополя от 29.11.2013        № 4304 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя с правами юридического лица, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Проведение анализа законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в целях внесения изменений и дополнений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг Комитетом информационных технологий в отчетный период проведена работа по подготовке постановлений администрации города Ставрополя:

- от 10.01.2013 № 20 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 25.02.2011 № 529 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011-2014 годы»;

- от 05.02.2013 № 213 «О внесении изменения в приложение 2 к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 25.02.2011 № 529»;

- от 06.02.2013 № 253 «О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 05.09.2011 № 2522 «Об утверждении положений о комитете информационных технологий администрации города Ставрополя и его отделах»;

- от 12.03.2013 № 618 «О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 06.10.2011 № 2822 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя и оказываемых муниципальными учреждениями города Ставрополя»;

- от 20.03.2013 № 708 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края, обязательных для предоставления на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденный  постановлением администрации города Ставрополя от 06.10.2011 № 2823»;

- от 18.04.2013 № 1140 «Об упразднении рабочей группы по организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ставропольского края»;

- от 26.06.2013 № 2103 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- от 17.10.2013 № 3542 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013 – 2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 26.11.2012 № 3721»;

- от 31.10.2013 № 3832 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 – 2016 годы»;

- от 14.11.2013 № 4065 «О внесении изменения в приложение 2 к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 25.02.2011 № 529».

Также, был разработан и утвержден решением Ставропольской городской Думы от 08.08.2012 г. № 243 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг». Данный проект направлен для рассмотрения на заседании Ставропольской городской Думы и принят Ставропольской городской Думой 28.08.2013 № 392.

Кроме того, в отчетный период в целях повышения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя, а также реализации прав граждан получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя в сфере противодействия коррупции, работниками Отдела был разработан и утвержден первым заместителем главы администрации города Ставрополя И.И. Ульянченко План мероприятий по внедрению системы «Открытое правительство» в городе Ставрополе, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя от 29.05.2013.

Проводилась работа по осуществлению экспертизы проектов административных регламентов предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, а также проектов административных регламентов осуществления функций муниципального контроля. Так, была проведена экспертиза 23 проектов административных регламентов предоставления муниципальных и государственных услуг и одного проекта административного регламента осуществления функции муниципального контроля. На все проекты регламентов были подготовлены соответствующие заключения.

Кроме того, осуществлялся мониторинг действующих административных регламентов на предмет наличия в них избыточных документов и административных процедур, по результатам которого, были даны рекомендации отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя о приведении в актуальное состояние административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг, о необходимости оптимизации перечней документов, предоставляемых заявителем для получения услуги, а также уточнения наименований должностей специалистов, отделов, организаций, участвующих в предоставлении услуг. Все необходимые изменения в административные регламенты были внесены.

Приведены в актуальное состояние технологические карты межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Изучение передового опыта субъектов Российской Федерации по противодействию коррупции. Комитетом информационных технологий передовой опыт других субъектов Российской Федерации по противодействию коррупции изучается постоянно.

Взаимодействие отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, общественными организациями и учреждениями в сфере противодействия коррупции.

Взаимодействие отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края,  общественными организациями и учреждениями в сфере противодействия  коррупции осуществляется по мере необходимости.

Обеспечение деятельности рабочей группы по противодействию коррупции в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя. Во исполнение национальной стратегии противодействия коррупции, а также Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», с привлечением институтов гражданского общества и учетом внесенных изменений, в 2012 году главой администрации города Ставрополя был утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Ставрополя и её органах на 2012-2013 годы (далее – План), содержащий перечень последовательных мероприятий по противодействию коррупции на установленный период времени, а также наименования органов администрации города Ставрополя, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

В 2013 году полнота, своевременность и качество выполнения запланированных мероприятий Плана рассматривались на заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя.

Заседания Рабочей группы проходили 24 января и 14 июня текущего года с участием руководителей органов администрации города Ставрополя, представителей прокуратуры Октябрьского района города Ставрополя, Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, Управления МВД России по городу Ставрополю, средств массовой информации и общественности.  Рассмотрены следующие вопросы:

- «О рассмотрении обращения правозащитного общественного движения «Ставропольский городской Протестный Комитет» по вопросу пользования городскими системами водоснабжения собственниками домов №№ 102 «А», 112, 116 по ул. Герцена»;

- «Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Ставрополя и её органах на 2012-2013 годы»;

- «О результатах анализа деятельности администрации города Ставрополя по обеспечению соответствия принимаемых нормативных правовых актов законодательству Российской Федерации в сфере противодействия коррупции».

Создание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- реконструкция здания по ул. Мира, 282-а (Ленинский район) для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе;

- реконструкция здания по ул. Голенева, 21 (Октябрьский район) для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе;

- проведение проектно-изыскательских работ на объектах капитального строительства по улице Мира, 282-а; по улице Голенева, 21 выполнено в 2011 году.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе и перевод их в электронный вид. Мероприятия выполнено в рамках муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013 – 2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 26.11.2012 № 3721.

Проведение антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. В отчетный период с ООО «ГИС-Интера» был заключен договор от 28.10.2013 № 302  на оказание услуг по проведению антикоррупционного мониторинга, направленного на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции органами местного самоуправления города Ставрополя. Мониторинг был проведен в 4 квартале 2013 года.

Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. Мероприятие выполнено в 4 квартале 2013 года в рамках муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на 2013 – 2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 26.11.2012 № 3721.

Повышение квалификации сотрудников многофункционального центра, обеспечивающих прием и подготовку документов. Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» организовано повышение квалификации:

- 4 сотрудников (Семко Д.В., Алферова Н.Е., Удовиченко О.А., Амирханова Н.Ю.) в ФГБОУ ВПО «Ставропольский аграрный университет» по договору от 09.12.2013 № 1057 по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками»;

- 6 сотрудников (Прокофьева А.С., Поддубская Т.А., Крушинская А.В., Дворянкина И.А., Лилетко Л.А., Воронина О.А.) в ООО «Агентство инновационного развития» по договору от 27.11.2013 № 2711 по теме: «Основные компоненты ИИС МФЦ и их функционирование».

Информирование населения города Ставрополя о деятельности многофункционального центра в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города Ставрополя. В отчетный период материалы о деятельности МФЦ опубликованы:

- на официальном сайте администрации города Ставрополя (24.09.13, 10.12.13, 20.12.13, 25.12.13);

- в газетах «Вечерний Ставрополь» (25.09.13, 12.12.13, 20.12.13, 26.12.13); «Ставропольские губернские ведомости» (02.10.13, 11.12.13); «Ставропольская правда» (13.12.13, 24.12.13, 25.12.13); «Открытая» (25.12.2013);

- на краевом радио (11.02.13, 18.02.13, 08.11.13, 10.12.13);

- на телеканалах «СГТРК «Ставрополье» (17.04.13, 17.12.13); «СТВ» (19.12.13); «РЕН» (23.12.13, 25.12.13); «АТВ» (23.12.2013).

Организация «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции. В отчетный период на «горячую линию» сообщений о фактах коррупции не поступало.

Создание адреса электронной почты (e-mail) для приема сообщений о фактах коррупции, иных противоправных действиях, фактах нарушения муниципальными служащими  требований к служебному поведению. Комитетом информационных технологий обеспечена возможность приема сообщений о фактах коррупции, иных противоправных действиях, фактах нарушения муниципальными служащими требований к служебному поведению по адресу электронной почты Korr.net@stavadm.ru.

Размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя информации о фактах коррупционных проявлений, вызвавших общественный резонанс и принятых по ним мерам реагирования. В 2013 году фактов коррупционных проявлений, вызвавших общественный резонанс, не зафиксировано.

Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности. Комитетом по информационной политики и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя были заключены договоры:

- № 350 от 09.12.2013 с ИП Карапетян А.С. на оказание оказать услуги по разработке и размещению социальной рекламы антикоррупционной направленности на сумму 45 000 рублей;

- № 351 от 09.12.2013 со Ставропольским муниципальным унитарным троллейбусным предприятием на оказание услуг Заказчику по предоставлению наружной экспозиционной площади подвижного состава (троллейбусов) для размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности на сумму 50 000 руб. Наружная реклама и баннеры были размещены на улицах города Ставрополя и на троллейбусах.

Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности. Комитетом по информационной политики и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя был заключен муниципальный контракт № 344 от 06.12.2013 с ИП Костыря Ж.В. № 344 на оказание услуг по изготовлению печатной продукции антикоррупционной направленности, а именно буклета в количестве 6 000 штук и стикера в количестве 6 000 штук на сумму 49 000 руб.

Создание и функционирование  в газете «Вечерний Ставрополь» рубрики «Борьба с коррупцией». Рубрика была создана.

Осуществление выхода тематических сюжетов антикоррупционной направленности в новостных телевизионных программах. В отчетный период сюжеты антикоррупционной направленности выходили:

- на телеканале СГТРК «Ставрополье» (11.04.13).

- на телеканал «РЕН» (19.04.13).

- на телеканале «Россия 24» (12.04.13).

Проведение городского конкурса «Борьба с коррупцией – дело каждого». 	Мероприятие не проводилось в силу его нецелесообразности. Денежные средства были перераспределены на пп.2,3 раздела 2 настоящей программы (постановление администрации города Ставрополя от 14.11.2013 № 4065).

Включение в учебные планы повышения квалификации муниципальных служащих города Ставрополя разделов по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Управлением кадровой политики администрации города Ставрополя в соответствии с муниципальным контрактом на оказание образовательных услуг по повышению квалификации муниципальных служащих города Ставрополя от 12.12.2013 № 357 с 13 по 25 декабря 2013 г. 16 муниципальных служащих администрации города Ставрополя и ее органов прошли повышение квалификации по программе: «Профилактика и предупреждение коррупции в органах местного самоуправления». Также, в соответствии с договором на оказание образовательных услуг по повышению квалификации муниципальных служащих города Ставрополя от 23.09.2013 № 262 с 16 по 20 сентября 1 муниципальный служащий администрации города Ставрополя прошел повышение квалификации по программе: «Профилактика и предупреждение коррупции в органах местного самоуправления».

Выявление существующих коррупционных рисков в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя. 	Комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя на постоянной основе проводится мониторинг деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов в части выявления коррупционных рисков. В отчетный период таких рисков выявлено не было.

Экономия бюджетных средств по муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органов на 2011-2014 годы» в 2013 году составила 101,0 тыс. руб., а именно по мероприятиям:

- «Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности»;

- «Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности»;

- «Включение в отдельные планы повышения квалификации муниципальных служащих города Ставрополя разделов по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции в органах местного самоуправления».

- Муниципальная целевая программа «Развитие информационного

общества в городе Ставрополе на 2012-2014 годы»

На муниципальную целевую программу «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.11.2011 № 3110, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 24 708,80 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 22 547,10 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 91,25 %.

Приобретение компьютерной техники для администрации города Ставрополя и органов администрации. 	Оснащение компьютерной техникой отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя.

Построение (функционирование) единой муниципальной сети передачи данных и IP-телефонии. Организовано функционирование единой муниципальной сети передачи данных и IP-телефонии.

Обеспечение функционирования межведомственного электронного документооборота и организация дополнительных рабочих мест системы автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота «Дело». Обеспечен оперативный и достоверный обмен электронными документами между органами администрации города Ставрополя, а также региональными и федеральными органами, в том числе и для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Осуществлена закупка неограниченной лицензии системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Организация (функционирование) системы антивирусной защиты. Реализованы возможности защиты и управления, необходимые администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя для внедрения политик IT- безопасности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры.

Организация защиты персональных данных в органах администрации города Ставрополя. Организованы защищенные сети VipNet органов администрации города Ставрополя и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе.

Создание единой геоинформационной системы (ГИС) города Ставрополя. Мероприятие не было проведено в связи с отменой объемов финансирования (постановление администрации города Ставрополя от 09.09.2013 № 3042 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.11.2011 № 3110 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012 - 2014 годы»).

Выполнение мероприятий для внедрения информационной системы «Универсальная карта жителя города Ставрополя». 	Мероприятие не было проведено в связи с отменой объемов финансирования (постановление администрации города Ставрополя от 12.11.2013 № 4029 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.11.2011 № 3110 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012 - 2014 годы»).

Приобретение лицензионного программного обеспечения для администрации города Ставрополя, органов администрации. Оснащение лицензионным программным обеспечением отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя.

Сопровождение и развитие интерактивных сервисов портала и официального сайта администрации города Ставрополя. 	Организована и обеспечена непрерывная работа в сети Интернет современного информационного ресурса – сайта и электронных сервисов администрации города Ставрополя, предоставлена комитету информационной политики и органам администрации удобные и функциональные инструменты для работы с сайтом.

Развитие городского центра обработки данных (ЦОД). Приобретено программное обеспечение и оборудование для функционирования центра обработки данных администрации города Ставрополя, что позволило заметно увеличить производительность.

Создание и обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем в администрации города Ставрополя, органах администрации. Выявлена потребность органов администрации в автоматизации. Разработаны и внедрены автоматизированные информационные системы SCOM (System Center Operations Manager) и SCCM (System Centre Configuration Manager).

Завершены работы по интеграции ИСОГД с системой контроля исполнения услуг (СКИУ) и краевой системой ЕИАС СК, с целью организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

- САУМИ - система автоматизированного управления муниципальным имуществом используется в комитете по управлению муниципальным имуществом, и начиная со второго полугодия 2013 года внедрена в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

- АИС «Образование» - информационная система которая используется для автоматизации функций образовательных учреждениях города.

- «Адресная социальная помощь ветеранам» - это новая информационная система, разработана и внедрена в 2013 году в управлении труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя. Система предназначена для осуществления персонифицированного электронного учета ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, их нуждаемости в различных видах помощи, учета оказанной помощи, автоматизации подготовки и обработки статистической информации о ветеранах.

«Адресная социальная помощь-Net» - эта система заменила устаревшую систему «Социальная поддержка» в управлении труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя.

Экономия бюджетных средств по муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в городе Ставрополе на 2012-2014 годы»  в 2013 году составила 126,7 тыс. руб., а именно по мероприятиям: «Приобретение компьютерной техники для администрации города Ставрополя и органов администрации» в сумме 93,11 тыс. руб. (исполнитель - комитет информационных технологий администрации города Ставрополя), «Построение (функционирование) единой муниципальной сети передачи данных и IP-телефонии» в сумме 33,59 тыс. руб. (исполнитель - управление образования администрации города Ставрополя).

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя

- Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Градостроительство в городе Ставрополе на 2013-2015 годы»

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Градостроительство в городе Ставрополе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от                             09.10.2012 № 3177, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 3 820,60 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 3 820,53 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год -  100,00 %.

В рамках реализации Программы 2013-2015 на основании протоколов подведения итогов открытых аукционов в электронной форме были заключены следующие муниципальные контракты:

- от 11.09.2013 № 34 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории по проспекту Кулакова и улице Ленина города Ставрополя. Работы выполнены и сданы 02 декабря 2013 года;

- от 19 июня 2013 года № 17 «Выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края». Работы выполнены и сданы 18 декабря 2013 года.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий  ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Градостроительство в городе Ставрополе на 2013-2015 годы», освоены полностью.

Комитет физической культуры и спорта

администрации города Ставрополя

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе

на 2010-2014 годы»

На долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2010-2014 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2009 № 1250, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 81 702,35 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 80 689,70 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 98,76 %.

В 2013 году управлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, подведомственными учреждениями спортивной направленности и другими спортивными организациями при поддержке управления на территории города Ставрополя проведено и организовано 275 физкультурно-спортивных мероприятий.

За отчетный период в целях организации и проведения физкультурно-спортивной мероприятий на 32 спортивных площадках по месту жительства закреплены тренеры детско-юношеских спортивных школ; проведены две Спартакиады летних оздоровительных лагерей; в которых приняло участие более 700 детей и подростков.

Уделяется большое внимание спортивной работе и организации спортивной работы среди различных слоев населения города. В том числе среди ветеранов и инвалидов различных категорий.

- в мае - июне в г. Ставрополе на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы и МБОУ СОШ  № 34 проведена Спартакиада среди потребителей услуг сервиса психического здоровья; в данной спартакиаде участие приняло свыше 70 человек;

- сборная команда г. Ставрополя приняла участие в краевой спартакиаде среди ветеранов; по итогам соревнований ставропольская команда заняла 1 место;

- с октября по декабрь 2013 года сборная команда г. Ставрополя  приняла участие   в открытой спартакиаде Ставропольского края среди инвалидов; по итогам соревнований сборная г. Ставрополя заняла первое место в общекомандном зачете.

- в декабре в г. Ставрополе состоялась городская спартакиада инвалидов, посвященная Всемирному Дню инвалидов; участие приняло более 110 человек, победители  награждены грамотами, медалями и другими памятными призами.

Обеспечена подготовка и участие сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнованиях различного уровня. В 2013 году спортсмены города Ставрополя приняли участие в 58 соревнованиях международного уровня и в 183 соревнованиях всероссийского уровня.

По итогам международных соревнований ставропольские спортсмены заняли 21 - первых, 9 - вторых и 15 - третьих мест. На соревнованиях российского уровня в общем итоге: 75 - золотых, 63 - серебряных и 81 - бронзовые награды.

Учебно-тренировочные сборы для спортсменов сборных команд города Ставрополя проведены и профинансированы в полном объеме, согласно документам, подтверждающих участие спортсменов сборных команд города Ставрополя в соревнованиях различного уровня и другим регламентирующим документам.

По итогам Всероссийских и международных соревнований в целях поощрения ведущих спортсменов города Ставрополя организовано чествование победителей и призеров на заседаниях администрации г. Ставрополя, вручены благодарственные письма администрации, подарочные сертификаты и другие ценные подарки.

В 2013 году организованы и проведены городские конкурсы «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Лучший тренер», «Лучший спортсмен». Победители и призеры награждены подарочными сертификатами и ценными призами.

Работники отрасли награждены Почетными грамотами администрации, благодарственными письмами администрации, благодарственными письмами управления физической культуры и спорта, а так же ценными подарками и сертификатами.

Так же, в целях поддержки некоммерческих спортивных организаций автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» предоставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя». Субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях предоставлены баскетбольному клубу «Кавказ», баскетбольному клубу «Динамо Ставрополь», гандбольному клубу «Динамо - Виктор», федерации стрелковых видов спорта и федерации бокса предоставлены в необходимом объем.

Организованы и проведены соревнования по мини-футболу в городе Ставрополе в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Так же благодаря поддержке управления сборные команды города Ставрополя приняли участие в соревнованиях по мини-футболу различного уровня.

В сезоне 2013-2014 г. впервые сборная города Ставрополя по мини-футболу вошла в число финалистов первенства России.

Для укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений проведена следующая работа.

- реконструкция существующего здания для дальнейшего размещения раздевалок для школьного стадиона на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя по улице 50 лет ВЛКСМ, 19 (в том числе проектно-изыскательские работы).

- в 2013 году приступили к непосредственному строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Большое внимание в работе уделяется пропаганде здорового образа жизни среди широких слоев населения, взаимодействию со СМИ.

В 2013 году на официальном сайте администрации города Ставрополя, электронных СМИ в сети Интернет было размещено более 300 информационных материала о проведенных спортивно-массовых мероприятиях и достижениях ставропольских спортсменов.

В печатных средствах массовой информации размещено 356 публикаций о проводимых в городе Ставрополе спортивных мероприятиях и достижениях ведущих спортсменов города.

Ведётся рубрика «На грани возможного» в газете «Вечерний Ставрополь», автор В.А.Скакун; освещаются спортивные мероприятия в телевизионной программе «Овертайм» на телеканале РЕН Ставрополь.

Жилищное управление администрации города Ставрополя

Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год»

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 18.12.2012 № 3995, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 9 826,95 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 977,55 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 9,95 %.

Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год» направлена на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания бюджетной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Улучшение жилищных условий молодых семей в рамках указанной программы осуществляется путем предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – социальная выплата).

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям в соответствии с программой, составляет 30% средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 (далее – Правила), для молодых семей не имеющих детей, и 35% средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, для молодых семей имеющих одного и более детей.

В рамках программы 03.12.2013 года 19 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В декабре 2013 года 2 молодые семьи приобрели с помощью выданного администрацией города Ставрополя свидетельства на жилые помещения.

- Срок действия выданных молодым семьям в 2013 году свидетельств о праве на получение социальных выплат истекает 03.09.2014 года, в связи с чем перечисление молодым семьям денежных средств продолжится                         в 2014 году по мере поступления в администрацию города Ставрополя заявок из банка на перечисление бюджетных средств на оплату жилья, приобретаемого в рамках программы 2013 года.

- В 2013 году признаны в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» 33 молодых семьи.

- В 2013 году признаны в установленном порядке участниками муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» 30 молодых семьи.

Достижение целей и показателей эффективности по обеспечению жильем молодых семей – участников программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- доля оплаченных свидетельств от общего количества свидетельств, выданных молодым семьям.

- По состоянию на 31.12.2013 признаны в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»                 1 131 молодая семья. Таким образом, доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 2013 году, составляет 1,67% от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве свидетельств, выданных участникам программы 2013 года, составляет 0,17%.

- Основными мероприятиями программы 2013 года являются:

- признание молодых семей в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях для участия в указанной программе;

- признание молодых семей участниками указанной программы;

- формирование списков молодых семей – участников программы;

- определение объема средств, выделяемых из бюджета города Ставрополя на реализацию мероприятий программы;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города Ставрополя, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

В рамках реализации программы 14 молодых семей улучшили жилищные условия, что обеспечило укреплению семейных отношений и улучшило демографическую ситуацию молодых семей, а также привлекло в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты на приобретение жилья, а также собственных средств граждан.

В настоящее время планируется направить в установленном порядке проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 18.12.2012 № 3995 «Об утверждении ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2013 год», в части приведения в соответствие объемов и источников финансирования программных мероприятий в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию решением Ставропольской городской Думы.

Управление здравоохранения администрации города Ставрополя

Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Модернизация отрасли «Здравоохранения» в городе Ставрополе

на 2011 – 2013 годы»

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Модернизация отрасли «Здравоохранения» в городе Ставрополе на 2011 – 2013 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 01.10.2010 № 2939, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме - 40 163,00 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили - 40 163,00 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год - 100 %.

Целью программы является создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи населению города Ставрополя путем перехода муниципального здравоохранения на новый, более высокий уровень за счет его структурной перестройки, укрепления материально-технического и кадрового потенциала, создания единой системы информатизации, внедрения инновационных технологий и моделей управления.

Задачами программы являются:

укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения путем проведения реконструкции и капитального ремонта муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения города Ставрополя, оснащения современным медицинским оборудованием и автотранспортом;

информатизация отрасли муниципального здравоохранения города Ставрополя с учетом инновационных технологий;

стандартизация медицинских технологий;

обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения города Ставрополя высококвалифицированными кадрами.

Заказчиком и разработчиком программы является управление здравоохранения администрации города Ставрополя.

Реализацию программы осуществляли управление здравоохранения администрации города Ставрополя совместно с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения города Ставрополя.

В соответствии с перечнем мероприятий программы за отчетный период были выполнены следующие программные мероприятия.

Профинансирован выполненный в 2012 году капитальный ремонт гинекологического отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Ставрополя» и помещений 3-4 этажей муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 1 города Ставрополя.

Проведен капитальный ремонт:

- бруцеллезного отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больница» города Ставрополя с выполнением электромонтажных работ, ремонтом систем водоснабжения, отопления, канализации, внутренних отделочных работ помещений, работ по ремонту кровли, фасада;

- капитальный ремонт подстанции № 6 по пер. Астраханский, 68 муниципального бюджетного учреждения Станции скорой медицинской помощи города Ставрополя с выполнением электромонтажных, сантехнических работ, внутренних отделочных работ помещений, работ по ремонту кровли, фасада и благоустройству.

Выполнено устройство ограждения территории муниципального автономного учреждения здравоохранения «Медицинский центр охраны мужского здоровья».

За отчетный период приобретена мебель и оборудование для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больница» города Ставрополя, муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1», муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 1, муниципального бюджетного учреждения Станции скорой медицинской помощи города Ставрополя.

За 2013 год были оснащены автотранспортом:

- муниципальное бюджетное учреждение Станция скорой медицинской помощи города Ставрополя (4 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенных по классу «В»);

- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника» (автомобиль повышенной проходимости для обслуживания вызовов на дому).

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение за отчетный период в рамках данной программы не производилось.

Ввиду изменения порядка финансирования, внедрение стандартов оказания скорой медицинской помощи в рамках данной программы не производилось. Финансирование стандартов осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения города Ставрополя высококвалифицированными кадрами - за отчетный период на базе высших и средних государственных  образовательных медицинских учреждений по наиболее востребованным специальностям прошли подготовку 225 врачей, 290 человек                     медперсонала среднего звена. На центральных базах РФ переподготовлено      10 специалистов, 16 - участвовали в работе республиканских съездов, конференций, международных симпозиумов, конгрессов, посвященных проблемам колопроктологии, травматологии, неонатологии, пульмонологии, современной терапии.

В результате реализации мероприятий программы показатель удовлетворенности населения медицинской помощью (от числа опрошенных в процентах) за отчетный период составил 84,6%.

Число обоснованных жалоб населения за отчетный период составило 0,11 на 1000 человек. Основными причинами обращений являются недостатки в организации первичной медико-санитарной помощи, связанных с дефицитом медицинских кадров.

Совершенствование экстренных видов медицинской помощи                                по социально значимым для города направлениям (острые                               сердечнососудистые заболевания, дорожные травмы) позволило                          снизить общее число умерших до 4,8, в том числе трудоспособного возраста до 1,38 на 1 000 населения соответствующего возраста. Доля умерших в стационарах муниципальных учреждений здравоохранения за 2013 год составила 1,7 %, что ниже краевого уровня. Младенческая смертность остается на низком уровне и составила 5,0 на 1 000 человек родившихся живыми.

Показатель рождаемости сохраняет тенденции к росту и за 2013 год составил 10,7 на 1000 населения. Естественный прирост населения за отчетный период составил +4,3 на 1000 человек. Средняя продолжительность жизни жителя города Ставрополя остается неизменной - 73,4 года.

За счет выполнения капитального ремонта муниципальных   бюджетных и автономных учреждений здравоохранения города                 Ставрополя количество объектов, соответствующих современным производственно-эстетическим требованиям увеличилось до 97 %.

За счет поэтапного внедрения современных информационных                        систем в отрасли муниципального здравоохранения города Ставрополя                     все муниципальные бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие амбулаторно-поликлинический прием, оснащены оборудованием и осуществляют автоматизированную запись пациентов на прием к врачу.

Количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, участвующих в системе электронного документооборота при обмене медицинской информацией (система выдачи и обслуживания льготных рецептов, а также – рецептов на контролируемые лекарственные средства) составляет 100 % от общего количество муниципальных учреждений здравоохранения города Ставрополя.

За счет приобретенного медицинского оборудования доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения города Ставрополя, имеющих оборудование в соответствии с табелем оснащения, составляет 100 %. Все муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения имеют лицензии на заявленную медицинскую деятельность, что свидетельствует о наличии в учреждениях медицинского оборудования согласно табельному расписанию.

Все стационарные муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Ставрополя, используют                      медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи.

Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, использующих информационные технологии оценки качества медицинской помощи населению в отчетном году достигла 26,7 %.

Доля персонала, прошедшего своевременную подготовку по специальности неотложной медицинской помощи составила 100% к плану.

Доля персонала, имеющего доступ к сети интернет, составила 100 % от общего числа рабочих мест.

Уровень персонала, имеющего доступ к доказательным технологиям медицинской деятельности, повысился с 15 % до 42 %.

Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа «Профилактика заболеваний и охрана здоровья жителей города Ставрополя на 2013 – 2015 годы»

На ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу «Профилактика заболеваний и охрана здоровья жителей города Ставрополя на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 26.09.2012 № 3006, в 2013 году предусмотрено финансирование программы в сумме – 5 980,00 тыс. руб., кассовые расходы программы с начала 2013 года составили – 5 929,96 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за 2013 год – 99,16 %.

Целями программы являются:

- создание системы формирования, активного сохранения, восстановления и укрепления здоровья жителей города Ставрополя;

- реализация  потенциала здоровья  для ведения активной  производственной, социальной  и  личной  жизни, направленной на снижение преждевременной

смертности, заболеваемости, инвалидизации населения;

- увеличение средней продолжительности  и  качества  жизни жителей города Ставрополя.

Задачами программы являются:

- создание эффективного сотрудничества и партнерства между  различными  организациями в целях сохранения  здоровья  населения города Ставрополя;

- развитие профилактического направления в качестве приоритетного направления работы медицинских организаций;

- формирование у населения  мотивации ответственности за собственное здоровье, активизация деятельности по его сохранению;

- создание профилактической информационной системы, направленной  на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний;

- оснащение учреждений здравоохранения оборудованием, необходимым  для решения профилактических задач;

- обеспечение выполнения санитарных норм;

- обеспечение безопасного и рационального питания, исключающего  употребление вредных, суррогатных пищевых продуктов;

- развитие   международного и межмуниципального сотрудничества в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения "Здоровые  города" в городе Ставрополе.

Заказчиком и разработчиком программы являлось управление здравоохранения администрации города Ставрополя.

Реализацию программы осуществляло управление здравоохранения администрации города Ставрополя совместно с комитетом социальной политики администрации города Ставрополя, комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя, управлением образования администрации города Ставрополя, управлением по делам молодежи администрации города Ставрополя, управлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, управлением культуры администрации города Ставрополя, управлением труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города Ставрополя.

В соответствии с перечнем мероприятий программы за отчетный период были выполнены следующие программные мероприятия.

В рамках постоянно действующей профилактической информационной системы, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний с использованием электронных и иных средств массовой информации проведена профилактическая деятельность в СМИ, а именно:

- опубликованы статьи в газетах («Ставропольский бизнес» - 2 шт., Вечерний Ставрополь» - 16 шт., «Комсомольская  правда» - 6 шт., «Все для вас» - 1 шт., статьи на Веб-сайте (30 шт.), проведены выступления на радиостанциях («Серебряный дождь» -  21 шт.,  «Комсомольская правда» - 6 шт., «Маяк» - 1 шт., «Авторадио» - 1 шт.) и в передачах на телевидении (СГТРК – 1 шт., СТВ – 1 шт., «Комсомольская правда» - 2 шт., REN ТВ – 2 шт., «26 регион» - 1 шт.);

- разработаны, изданы и распространены буклеты («Профилактика артериальной гипертонии» - 330 шт., «Профилактика метаболического синдрома» - 330 шт., «Профилактика ожирения» - 330 шт., «Профилактика алкоголизма» - 330 шт., «Медицинский скрининг социально-значимых заболеваний» - 310 шт.), памятка («Лихорадка Западного Нила» - 1000 шт.).

В марте 2013 года врачами муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики» города Ставрополя проведен обучающий курс по вопросам общей профилактики для 50 главных и старших медицинских сестер и для 30 педагогов.

В отчетном году были разработаны, изданы и распространены следующие методические руководства для медицинских работников по профилактике:

- «Общие и частные вопросы медицинской профилактики» – 189 шт.;

- «Неравенство в здоровье, приверженность лечению и медицинская грамотность населения на местном уровне: теоретические  аспекты и ставропольский опыт» – 320 шт.

В рамках формирования здорового образа жизни и мотивации к отказу от зависимостей, организации и проведении массовых акций по профилактике социально значимых заболеваний в 2013 году проведены         3 масштабные городские акции. В рамках Дня  здоровья  (7 апреля 2013 года) проведены  городские  акции «Стоп, гипертония!», «Сбрось лишнее!». В акции «Стоп гипертония!» приняло  участие 12 701 человек,  в том числе мужчин –     6 119, женщин – 6 582. В акции «Сбрось лишнее!» приняли участие                           12 581 человек, в том числе 4 541 мужчин, 8 040 женщин. С 01.12.2012 г. по 29.05.2013 г. совместно с управлением образования администрации города Ставрополя муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики» города Ставрополя проведена акция «Некурящий класс» для учащихся 7-ых классов общеобразовательных учреждений города. В акции приняли участие ученики 29-ти седьмых классов, которые в течение 6 месяцев подтверждали свой статус участников, отказавшись от курения, ежемесячно подтверждая свое участие в акции. Лауреатами и победителями стало 6 школ.

В отчетном году в рамках организации работы и оснащения необходимым оборудованием, и укомплектования медицинскими кадрами школ здоровья для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретена компьютерная техника для оснащения центра медицинской профилактики (монитор, системный блок, МФУ, телефон-факс, сканер, радиотелефон).

В 2013 году жители города Ставрополя обеспечены лекарственными препаратами на сумму согласно плана.

В целях проведения массовой туберкулинодиагностики детского населения города Ставрополя в было приобретено 3,026 литров аллергена туберкулезного очищенного жидкого в стандартном разведении за счет средств бюджета города Ставрополя на общую сумму 749,82 тыс. руб.

В 2013 году для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики» города Ставрополя приобретен автомобиль Geely Emgrand.

В отчетном году в рамках проекта Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города»:

- организована и проведена международная научно-практическая конференция «Здоровая среда, здоровая жизнь и преодоление неравенства в здоровье», в которой приняло участие 750 человек (11-12 сентября 2013 г.).

- координатор проекта принял участие в международной конференции по проекту «Здоровые города» в г. Измир, Стамбул (Турция).

- делегация из города Ставрополя приняла участие в конференции «Здоровые города» в г. Санкт-Петербург (ноябрь 2013 г.).

В целях реализации части 12 статьи 100 Федерального закона                      от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 06 октября 2003 г.                            № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 "О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации" постановлением администрации города Ставрополя от 31.12.2013  № 4895 «О признании утратившим силу постановления администрации города Ставрополя» было признано утратившим силу постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 26.09.2012 № 3006 "Об утверждении ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы "Профилактика заболеваний и охрана здоровья жителей города Ставрополя на 2013 - 2015 годы".