УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

города Ставрополя

И.А. Бестужий

«16» 08.2011 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края

(взамен ранее утвержденного)

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
|  | Определение ответственного должностного лица в администрации города Ставрополя за выполнение требований части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 01.09.2011 | нормативный правовой акт | Волкодав Л.Г. Донец Ж.А. |
|  | Определение структурного подразделения в администрации города Ставрополя, ответственного за выполнение требований части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 15.08.2011 | нормативный правовой акт | Волкодав Л.Г. Донец Ж.А. |
|  | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края | до 01.09.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
| - Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | до 25.12.2011 | технологические карты | Ильина Н.П. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 4.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, органов исполнительной власти Ставропольского края, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, необходимых для предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края | до 01.10.2011 | перечень | Ильина Н.П. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 4.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | до 01.10.2011 | таблица с указанием способов межведомствен- ного и межуровневого взаимодействия по каждой услуге | Ильина Н.П. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
|  | Проведение экспертизы и согласование технологических карт межведомственного взаимодействия | по мере разработки | экспертные заключения | Ильина Н.П. |
| - Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации города Ставрополя в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в постановление администрации города Ставрополя от 11.10.2010 № 3065 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» | до 25.08.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов администрации города Ставрополя, необходимых для предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края: |  |  |  |
| 7.1. | «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя и подведомственными им учреждениями, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края» | до 10.10.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 7.2. | «Об утверждении Перечня муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края, обязательных для предоставления на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одно окно» в городе Ставрополе»» | до 01.09.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
| 7.3. | «О внесение изменений в решение Ставропольской городской Думы от 29 июня 2011 года № 80 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»» | до 10.10.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 7.4. | «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» | до 01.09.2011 | нормативный правовой акт | Гребенников В.В. |
| 7.5. | «Об утверждении Порядка предоставления и получения документов и информации в рамках межведомственного взаимодействия» | до 01.10.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
| 7.6. | «Об утверждении Перечня документов (сведений), обмен которыми между отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, органами исполнительной власти Ставропольского края, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями и организациями осуществляется в электронном виде при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края» | до 01.10.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 7.7. | «О реестре муниципальных информационных систем» | до 01.10.2011 | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
| 8. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края | по мере необходимости | нормативный правовой акт | Ильина Н.П. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 9. | Направление предложений в министерство экономического развития Ставропольского края для формирования дополнительного перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) | до 01.09.2011 | предложения | Ильина Н.П. Донец Ж.А. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| - Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края |  |  |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий по информированию населения города Ставрополя о реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | постоянно | информация в газете «Вечерний Ставрополь» | Ильина Н.П. Баканов В.Н. |
| V. Мониторинг выполнения Плана мероприятий по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края |  |  |  |  |
| 11. | Определение ответственного должностного лица в комитете информационных технологий за осуществлением контроля реализации мероприятий данного Плана | до 01.09.2011 | нормативный правовой акт | Волкодав Л.Г. Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
| 12. | Определение ответственного должностного лица в комитете информационных технологий за предоставлением ежемесячной отчетности по реализации мероприятий данного Плана | до 01.09.2011 | нормативный правовой акт | Волкодав Л.Г. Ильина Н.П. Донец Ж.А. |
| 13. | Предоставление информации по выполнению мероприятий данного Плана | 25.09.2011 25.11.2011 | отчет | Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя |
| 14. | Проведение оценки эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | до 25.12.2011 | доклад о результатах деятельности главе администрации города Ставрополя | Ильина Н.П. |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя					            								А.В. Зайцев

Н.П. Ильина

26 78 11