П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.05.2016                   г. Ставрополь                  № 1099

О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Ставрополя в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе  в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов согласно приложению 1;

2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов согласно приложению 2;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий                              по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период                           2016 - 2017 годов согласно приложению 3.

2. Рекомендовать:

1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного  транспорта  к  работе  в  осенне-зимний  период   2016 -                   2017 годов  в срок до 15 сентября 2016 года;

2).	акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, филиалу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети,  акционерному обществу «Ставропольгоргаз» завершить в срок до 01 октября 2016 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному  периоду 2016 - 2017 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов в срок до 01 ноября 2016 года;

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов в срок до        15 июня 2016 года;

2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному  периоду 2016 - 2017 годов потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности  к отопительному периоду 2016 - 2017 годов в срок до 15 сентября 2016 года.

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов в срок до 15 сентября 2016 года;

4) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 15 октября 2016 года;

5) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя информацию по форме согласно приложению 3.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету  физической культуры и спорта  администрации города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов в срок до 15 сентября 2016 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 15 сентября 2016 года.

6. Комитету муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подготовку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период         2016 - 2017 годов в срок до 15 сентября 2016 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя               Мясоедова А.А.

Глава администрации

города Ставрополя                                                                           А.Х. Джатдоев

Приложение 1

к постановлению администрации города Ставрополя

от    24.05.2016    № 1099

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов

| № п/п |  | Мероприятие | Единица измерения |  | Количество | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка многоквартирных домов | дом тыс. кв. м |  | 2266 8447,5 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 2. |  | Ремонт системы центрального отопления | дом |  | 292 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. |  | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  | 953 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 4. |  | Ремонт кровель, в том числе: текущий; капитальный | дом |  | 292 285 7 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 5. |  | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  | 509 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 6. |  | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  | 48165 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 7. |  | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  | 127 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 8. |  | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | единица |  | 253 259 109 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 9. |  | Изоляция трубопроводов | дом |  | 297 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 10. |  | Промывка системы центрального отопления | дом |  | 1496 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 11. |  | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  | 1506 | 15.09.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м |  | 120,0 | 01.10.2016 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. |  | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица |  | 86 | 15.10.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. |  | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  | 41000 | 15.10.2016 | администрации районов города Ставрополя |
| Городской пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка подвижного состава |  |  | единица | 150 | 01.10.2016 | Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (по согласованию) |
| 2. | Подготовка специализированного автомобильного транспорта |  |  | единица | 28 | 01.10.2016 | Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (по согласованию) |
| 3. | Сезонная регулировка троллейбусной контактной сети |  |  | км | 103,2 | 31.12.2016 | Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (по согласованию) |
| Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка котельных | единица |  | 74 | 01.10.2016 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 2. |  | Подготовка тепловых сетей | км |  | 228,0 | 01.10.2016 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 3. |  | Замена поверхностей нагрева котлов | единица |  | 2 | 01.12.2016 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 4. |  | Замена тепловых сетей | км |  | 2,4 | 01.10.2016 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| 5. |  | Ремонт котельных | единица |  | 7 | 01.10.2016 | акционерное общество «Теплосеть» (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка насосных станций водопровода | единица |  | 73 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 2. |  | Подготовка насосных станций канализации | единица |  | 19 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 3. |  | Подготовка очистных сооружений водопровода | единица тыс. куб. м в сутки |  | 1 190 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 4. |  | Подготовка очистных сооружений канализации | единица тыс. куб. м в сутки |  | 2 136,5 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 5. |  | Капитальный ремонт сетей водопровода | км |  | 5,2 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 6. |  | Замена ветхих сетей водопровода | км |  | 1,0 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 7. |  | Замена ветхих сетей канализации | км |  | 0,2 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 8. |  | Промывка сети водопровода | км |  | 16 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 9. |  | Промывка сети канализации | км |  | 8 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 10. |  | Ремонт и ревизия пожарных гидрантов | единица |  | 60 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 11. |  | Ремонт водоразборных колонок | единица |  | 126 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 12. |  | Ремонт водопроводных колодцев | единица |  | 48 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 13. |  | Ремонт канализационных колодцев | единица |  | 59 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| 14. |  | Капитальный ремонт, ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижек) | единица |  | 250 | 01.10.2016 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовка электрических сетей, в том числе: воздушных; кабельных | км |  | 1935,5 518,19 1417,31 | 01.10.2016 | филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| 2. |  | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица |  | 569 | 01.10.2016 | филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| 3. |  | Замена ветхих электрических сетей | км |  | 9,23 | 01.10.2016 | филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| 4. |  | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица |  | 18 | 01.10.2016 | филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» Ставропольские электрические сети (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение технической готовности газопроводов | км |  | 1031,9 | 31.12.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 2. |  | Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов | км |  | 216,6 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 3. |  | Текущий ремонт газовых колодцев и арматуры | единица |  | 657 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 4. |  | Замена задвижек на газовых стояках | единица |  | 8 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 5. |  | Замена кранов на газовых стояках | единица |  | 4 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 6. |  | Покраска надземных газопроводов | км |  | 6,7 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 7. |  | Покраска корпусов станции катодной защиты | единица |  | 120 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 8. |  | Покраска шкафных распределительных пунктов | единица |  | 75 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 9. |  | Ремонт газовых колодцев | единица |  | 13 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| 10. |  | Диагностирование подземных газопроводов | км |  | 20,22 | 01.10.2016 | акционерное общество «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |

- Заместитель главы

администрации города Ставрополя		        	                                Т.В. Середа

Приложение 2

к постановлению администрации города Ставрополя

от    24.05.2016    № 1099

СОСТАВ

рабочей группы  по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период

2016 – 2017 годов

| Мясоедов Александр Александрович | - первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Мясищев Владимир Николаевич | - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, заместитель председателя рабочей группы |
| Костина Ирина Алексеевна | - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Агоев Руслан Мухадинович | - исполнительный директор Акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| Букша Елена Петровна | - руководитель комитета образования администрации города Ставрополя |
| Грибенник Александр Дмитриевич | - глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Киреев Вячеслав Владимирович | - генеральный директор акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Ломанов Алексей Алексеевич | - руководитель комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя |
| Маслов Евгений Александрович | - заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Николаев Александр Викторович | - директор муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Семенов Дмитрий Юрьевич | - глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Серов Игорь Владимирович | - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Чумаков Артем Александрович | - заместитель директора филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - начальник Ставропольских электрических сетей (по согласованию) |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя				                      Т.В. Середа

Приложение 3

к постановлению администрации города Ставрополя

от    24.05.2016    № 1099

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период  2016 - 2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание на весь период | По состоянию на _____ 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом тыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  |  |  |
| 4. | Ремонт кровель, в том числе: текущий; капитальный | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  |  |  |
| 8. | Утепление: лестничных клеток; подвалов; чердаков | единица |  |  |  |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  |  |  |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 13. | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя				                      Т.В. Середа