СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Ставрополя за 2014 год

Во исполнение пункта 37 раздела 6 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 
(с изменениями, внесенными от 17.06.2014 № 2048, от 06.08.2014 № 2668) (далее – Порядок) комитетом экономического развития администрации города Ставрополя, на основании отчетов, представленных 13 отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя, определенными ответственными исполнителями (далее – ответственный исполнитель), подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Ставрополя за 2014 год.

В 2014 году в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных программ города Ставрополя» (с изменениями, внесенными от 10.10.2014 № 3417) на территории города Ставрополя осуществлялась реализация 
18 муниципальных программ (далее – Программ), направленных на социально-экономическое развитие города Ставрополя:

| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| --- | --- |
| 2. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»; |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»; |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»; |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2017 годы»; |
| 7. | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| 8. | Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2017 годы»; |
| 9. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»; |
| 11. | Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы; |
| 13. | Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»; |
| 15. | Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2017 годы»; |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»; |
| 17. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 2014 –2017 годы»; |
| 18. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2017 годы». |

На финансирование Программ в 2014 году предусмотрено 7 550 987,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 
3 115 380,75 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования составило 7 003 584,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 2 996 855,03 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программ за 2014 год составил 92,75 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 96,20 %.

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4359 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», проведена оценка и сформирован рейтинг эффективности реализации Программ города Ставрополя. Из 18 Программ – 17 признаны эффективными, 1 недостаточно эффективной.

|  | Наименование муниципальной программы | Балл | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 67,5 | недостаточно эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы» | 95,5 | эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 80 | эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы» | 95,5 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2017 годы» | 95,5 | эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы | 90,5 | эффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 15. | Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 100 | эффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 80,5 | эффективная |
| 17. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами на 2014 –2017 годы» | 95,5 | эффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» | 95,5 | эффективная |

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2013 г. № 4031. Включает 
2 подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе 
на 2014 – 2017 годы»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 79 226,54 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (43,05 %), краевого бюджета (32,9 %), федерального бюджета (2,58 %), Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (20,47 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 43 986,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 12 148,65 тыс. рублей (27,61 %). Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год - 14,43 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя - 26,14 %.

Результаты выполнения мероприятий Программы.

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»:

- в 4 квартале 2014 года 26 молодым семьям города Ставрополя выдано 26 свидетельств о праве на получение социальных выплат. 10 семей приобрели жилые помещения. Срок действия выданных в 2014 году свидетельств истекает в сентября 2015 года.

Перечисление денежных средств продолжится в 2015 году по мере поступления в администрацию города Ставрополя заявок из банка на перечисление бюджетных средств на оплату жилья, приобретаемого в рамках Программы.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»:

- для переселения 34 граждан из 24 жилых помещений 4 аварийных домов (ул. Орджоникидзе, 8 Б, ул. Дзержинского, 65 А, просп. К. Маркса, 45, просп. Октябрьской Революции, 21) заключено 8 муниципальных контрактов с Потребительским домостроительным союзом «Домостроитель», обществом ограниченной ответственности «Стройград», обществом ограниченной ответственностью «СК-6 «ЮСИ» на закупку 20 жилых помещений, общей площадью 1067,2 квадратных метров в многоквартирных жилых домах, находящихся на стадии строительства.

- в декабре 2014 года отменено 2 электронных аукциона на закупку 
4 квартир, в связи с тем, что собственникам 4 квартир в доме по просп. Октябрьской Революции, 21, на основании решения Октябрьского районного суда города Ставрополя от 06.04.2011 во внеочередном порядке были предоставлены равнозначные жилые помещения по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.

Передача жилых помещений гражданам планируется осуществить в срок до 31.12.2015 года после завершения строительства домов, заключения договоров мены жилых помещений, принятия правовых актов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

- изготовлены информационные таблички для размещения на 
4 аварийных домах.

Оценка стоимости нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах и выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах не проводились в связи с отсутствием необходимости в них.

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе
на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3833. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 141 353,7 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (5,43 %), краевого бюджета (0,70 %), внебюджетных и прочих источников (93,87 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 227 104,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 20 503,90 тыс. рублей (9,02 %). Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год - 114,0 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя - 99,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе:

- получен энергетический паспорт муниципального бюджетного учреждения культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя;

- выполнена замена 8242,1 квадратных метров старых оконных блоков на стеклопакеты в 36 муниципальных бюджетных учреждениях, в том числе в 29 дошкольных образовательных учреждениях, 6 общеобразовательных учреждениях, муниципальном бюджетной учреждении культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя, библиотеках-филиалах № 12, 15 муниципальных бюджетных учреждениях культуры «Ставропольской централизованной библиотечной системы»;

- выполнена замена покрытия кровли в библиотеке-филиале 
№ 13 муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольской централизованной библиотечной системы»;

- установлены 17 узлов учета тепловой энергии в 12 муниципальных бюджетных учреждениях, в том числе в 10 дошкольных образовательных учреждениях, 1 общеобразовательном учреждении (муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 24), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества»;

- выполнена замена старых чугунных радиаторов в количестве 23 штук в муниципальном бюджетном учреждении культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя;

- выполнена замена 3 дверных блоков в учреждениях культуры, в том числе 2 - в муниципальном бюджетном учреждении культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя и 1- в Центральной городской библиотеке;

- выполнена замена 55 ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальном бюджетном учреждении культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя;

- выполнена замена 20 м трубопровода в библиотеке-филиале № 5 муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольской централизованной библиотечной системы».

В связи с корректировкой плана текущего и капитального ремонта на 2015 год перенесено выполнение 5 мероприятий, в том числе: установка бачков унитазов с механизмом двойного смыва; установка доводчиков входных дверей; теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках; установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной; модернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

Энергосбережение и энергоэффективность в жилищном фонде:

- установлено 1841 линейных балансировочных вентилей и проведена балансировка системы отопления в многоквартирных жилых домах;

- выполнен ремонт 6760 м изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;

- установлено 9 общедомовых приборов учета тепловой энергии, 
24 общедомовых приборов учета горячей воды;

- выполнен ремонт 982 м изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов;

- выполнена заделка, уплотнение и утепление 150 дверных блоков на входе в подъезды многоквартирных жилых домов, установлено 183 доводчика входных дверей;

- выполнена заделка и уплотнение 106 оконных блоков в подъездах, замена 693 оконных блоков;

- установлено 2 тепловых насоса для системы отопления и кондиционирования;

- выполнена заделка 8905 м межпанельных и компенсационных швов;

- выполнена замена 88 кожухотрубных скоростных подогревателей на пластинчатые;

- выполнена замена 2,1 км трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения, 3850 м системы горячего водоснабжения;

- проведена замена 4912 ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные;

- установлено 126 ед. оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- установлено 1222 датчика автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук).

Энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры.

В сфере теплоснабжения:

- выполнена замена стальных котлов в котельных, расположенных по адресам: ул. Шпаковская, 1; ул. Доваторцев, 44е; ул. Объездная, 9; 
ул. Ленина, 328; пр. Ленинградский, 24;

- на 2 котлах выполнена замена поверхности нагрева котлов (экономия газа составила 103,7 тыс. куб. м);

- в рамках реконструкции котельной по ул. Фрунзе выполнена замена 
2 чугунных секционных котлов (экономия газа составила 21,63 тыс. куб. м, электроэнергии – 29,1 тыс. кВтч);

- выполнена замена котла в котельной по пр. Ленинградскому, 24 (экономия газа составила 130,8 тыс. куб. м);

- выполнена реконструкция 3 систем химводоподготовки в котельных по ул. Пржевальского, 15; ул. 2 Промышленной, 8б и ул. Серова, 521, (экономия воды составила – 3480 куб. м);

- проведена заменена 535 м ветхих тепловых сетей (экономия воды составила  351 куб. м; теплоэнергии – 0,23 тыс. Гкал);

- выполнена замена 1,9 км ветхих теплосетей на теплосети в пенополиуретановой изоляции (экономия воды составила 3446 куб. м, теплоэнергии – 0,76 тыс. Гкал);

- восстановлено 1,8 км тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети (экономия теплоэнергии составила 658,3 тыс. Гкал);

- выполнена реконструкция 147 м тепловой сети Ду 500 с заменой на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции по ул. 50 лет ВЛКСМ (экономия воды составила 1221 куб. м; теплоэнергии – 0,112 тыс. Гкал; электроэнергии – 15 тыс. кВтч);

- проведены режимно-наладочные испытания в 13 котлах (экономия газа составила 1329,2 куб. м);

- обеспечена бесперебойная работа теплоснабжения и подача горячей воды в муниципальном бюджетном детском образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 18 города Ставрополя».

В сфере водоснабжения и водоотведения:

- выполнена перекладка 4,17 км сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов (экономия воды составила 
81,93 тыс. куб. м);

- установлено 12 частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций (экономия электроэнергии составила 195,0 тыс. кВч);

- проведен ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов (экономия воды составила 11,18 тыс. куб. м);

- выполнена замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка световых датчиков в светильниках на муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» (экономия электроэнергии составила 4,4 тыс. кВч);

- выполнена замена насосного оборудования в количестве 16 шт., (экономия электроэнергии составила 2634,82 тыс. кВч);

- проведена перекладка 0,52 км сетей водоотведения с использованием полимерных материалов (экономия электроэнергии составила 12,64 тыс. кВч).

В сфере уличного освещения:

- выполнена замена 24 км оголенного провода сетей наружного освещения города Ставрополя на самонесущий изолированный провод;

- в рамках модернизации и реконструкции систем уличного освещения в городе Ставрополе приобретено 1723 энергосберегающих светильника и 
26 блоков управления.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2013 г. № 4040. Включает 3 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»;

«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»;

«Благоустройство территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 3 408 278,6 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (83,75 %), краевого бюджета (15,5 %), федерального бюджета (0,76 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 1 194 849,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 790 839,41 тыс. рублей (66,2 %). Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 89,79 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 92,72 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»:

- проведен ремонт кровли многоквартирного дома по 
пер. Зоотехнический, 13а;

- проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по  ул. Ленина, 414;

- проведены аварийно-восстановительные работы по ремонту помещений в многоквартирном доме по ул. Ленина, 391;

- проведены первичное обследование аварийного участка здания многоквартирного дома по просп. Юности, 24 и разработка технических решений по страховочным мероприятиям;

- выполнены работы по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме, а также по содержанию инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя;

- проведен капитальный ремонт 5 многоквартирных домов, исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 
01 января 2011 г.;

- в 30 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт и ремонт фасадов на условиях софинансирования с собственниками помещений;

- на базе автономной некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» проведены семинары по обучению собственников помещений, председателей ТСЖ по управлению многоквартирными домами, а также разъяснению порядка эксплуатации общего имущества, выбору председателей советов многоквартирных домов, председателей ТСЖ, выбора способа управления;

- в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 26.07.2011 № 2000 «О ежегодном конкурсе на звание «Лучшая управляющая организация города Ставрополя» среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Ставрополя проведен конкурс на звание «Лучшая управляющая организация города Ставрополя» по двум номинациям «Лучшая управляющая компания» и «Лучшее товарищество собственников жилья». В каждой из номинаций определены по три победителя;

- выполнены работы по созданию программной базы и технического сопровождения для формирования электронных паспортов жилых домов, расположенных на территории города Ставрополя;

- разработана и утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 27.08.2014 № 2864 схема теплоснабжения города Ставрополя на период 2014 - 2029 годов.

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»:

- разработан проект реконструкции участка автомобильной дороги 
ул. Ленина (от ул. Л. Толстого до ул. Артема);

- произведена реконструкция участка автомобильной дороги по 
ул. Космонавтов (от кордона «Угольный» до ул. Южный обход) и 
просп. Кулакова (от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева);

- разработана проектно-сметная документация на строительство участка автомобильной дороги по ул. Серова (от ул. Мимоз до автодороги Ставрополь - Элиста - Астрахань (А-154));

- выполнены работы по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя методом холодного фрезерования с применением горячей асфальтобетонной смеси и методом замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также устранены дефекты и мелкие разрушения дорожного покрытия струйно-инъекционным методом. Общая площадь ремонта 
91 758,87 тыс. квадратных метров. Проведена замена и установка 21,7 тыс. погонных метров дорожных и аллейных бортовых камней вдоль магистральных улиц города Ставрополя и тротуарных связей.

За счет субсидии бюджету города Ставрополя, выделенной министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году, выполнен ремонт 7 участков автомобильных дорог (по ул. Л. Толстого, ул. Заводской, пер. Прикумскому, проезду 1 Юго-Западному, ул. Объездной, ул. Вавилова, ул. Серова) протяженностью 
7,79 км и общей площадью ремонта 94,97 тыс. квадратных метров с заменой бортовых камней, обустройством остановок общественного транспорта, устройством дополнительных и ремонтом существующих парковок, очисткой и реконструкцией сети ливневых канализаций. Выполнен ремонт 
9 участков искусственных сооружений (мостов и водопропускных труб) на улицах Свободной, Горной, Полевой, Ташлянской, Железнодорожной, Огородной и капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по ул.Дзержинского;

- выполнен ремонт 46 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним с заменой бордюрного камня и обустройством парковочных мест для жителей домов (общая площадь ремонта 34,5 тыс. квадратных метров);

- установлено 46 новых остановочных павильонов с лайтбоксами, лавками и урнами по маршрутам следования общественного транспорта.
Нанесено 1320 кв. м линий дорожной разметки. Установлено 1300 новых дорожных знаков, проведено обслуживание 12500 ранее установленных дорожных знаков и 114 светофорных объектов. Выполнена установка 5 камер видеонаблюдения на перекрестках с большой интенсивностью движения;

- проведена модернизация светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Пирогова и ул. Тухачевского и строительство нового светофорного объекта на пересечении ул. М. Морозова и ул. Ломоносова;

- комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя администрации города Ставрополя приобретено 13 единиц специализированной уборочной техники для уборки дорог и тротуаров на условиях финансовой аренды (лизинга);

- Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию предоставлена субсидия на осуществление пассажирских перевозок городским электрическим транспортом по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 24.02.2014 № 678, а также в рамках мер по предупреждению банкротства для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности предоставлена финансовая помощь (санация) в размере 55 351,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя»:

- в целях обеспечения уличного освещения территории города Ставрополя в полном объеме произведена оплата услуг энергоснабжающих организаций и потребленной электроэнергии уличного освещения;

- выполнены работы по содержанию элементов благоустройства, в том числе городских фонтанов, мемориала «Вечный огонь», территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя.
зоны отдыха «Холодные родники» на территории Таманской лесной дачи, а также по созданию и ремонту элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя;

- построены линии уличного освещения на 12 улицах города Ставрополя протяженностью 5,9 км, установлен 181 светильник.
Выполнено строительство торшерной линии уличного освещения по бульвару Ермолова (от просп. Октябрьской Революции до ул. Войтика ) протяжённостью 3,2 км, установлено 107 торшерных фонарей;

- произведен ремонт сетей ливневой канализации на 55 участках улиц города Ставрополя, строительство ливневой канализации в 204 квартале, разработана проектная документация на строительство ливневой канализации южного склона 530 квартала;

- проведен «Фестиваль городских цветников в городе Ставрополе»,
на Аллее Почетных граждан города Ставрополя по просп. Октябрьской Революции установлены пилоны с портретными барельефами Зеренкову В.Г., Крамаренко Г.И., Щипакину И.А. и Петрову В.А., на домах установлены 3 мемориальные доски Ротачу А.А. и Мезенцеву В.В., Петрову В.А.;

- выполнен ремонт 2 подпорных стен по ул. Васякина и ул. Серова;

- высажены цветники площадью 13,5 тыс. квадратных метров, более 
8 тыс. кустов роз, рулонные газоны площадью более 270 тыс. квадратных метров, кронировано около 7 тыс. деревьев, проведена стрижка кустарника площадью более 50 тыс. квадратных метров, установлены топиарные конструкции «Жирафы» (на ул. Дзержинского) и «Земной шар» (на ул. 45 Параллель). Выполнены работы по реконструкции и благоустройству городских скверов и зон отдыха жителей города, по уходу (снос больных, усохших и аварийных деревьев) за зелеными насаждениями на внутрикварталых территориях города Ставрополя. Выполнено устройство новых объектов озеленения по ул. Ленина, ул. Доваторцев, ул. М. Морозова, ул. 50 лет ВЛКСМ;

- в центральной части города Ставрополя установлено 40 кованых парковых скамеек и 43 кованые парковые урны;

- организован отлов безнадзорных животных и их захоронение в установленном порядке (3238 животных);

- проведены общегородские санитарные дни, по итогам которых убрано 7489,54 тыс. квадратных метров территории города Ставрополя, вывезено на полигон по утилизации отходов 4745 м3 мусора и ликвидировано 70 несанкционированных мест сбора бытовых отходов;

- приобретено и установлено 175 урн для сбора мусора, отремонтировано 139 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- выполнены работы по акарицидной и дезинсекционной обработкам, ликвидации амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя;

- на территории городских действующих кладбищ восстановлено более 5,5 тыс. квадратных метров дорожного покрытия, в том числе проведен ямочный ремонт дорог на территории городского действующего кладбища «Игнатьевское». Ежедневно выполнялись работы по текущему содержанию и санитарной очистке городских действующих кладбищ на площади 153 га. Выполнены работы по выпрямлению и замене арматурных стоек ограждений на территории кладбищ «Новое» и «Новейшее», окраске ограждений масляными составами, ремонту водопровода, замене колонок, дератизации на территории всех действующих кладбищ. По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства «Кладбище «Покровское».

4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе

на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3820. Включает 
3 подпрограммы:

«Безопасный Ставрополь 2014 - 2017»;

«НЕзависимость 2014 - 2017»;

«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 
2014 – 2017 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 68 481,1 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 33 262,2 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь 2014 - 2017»:

- приобретены и установлены системы видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан: площадь 200-летия Ставрополя, на перекрестке просп. Юности – пер. Шеболдаева; ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 81;

- в 18-ти дошкольных образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, в 9-ти - системы дооборудованы дополнительными камерами;

- системы видеонаблюдения на автомобильных дорогах установлены на перекрестках ул. Шпаковская - ул. Доваторцев, ул. Шпаковская - 
ул. 50 лет ВЛКСМ;

- приобретены и установлены видеопульты экстренной двухсторонней связи «Гражданин - Полиция» в местах массового пребывания граждан - на перекрестках просп. Юности и пер. Шеболдаева; ул. Черняховского и 
ул. Серова;

- в рамках совершенствования и модернизации Ситуационного центра муниципального бюджетного казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя выполнены аварийно-восстановительные работы, проведен ремонт систем видеонаблюдения, организованы работа по телепередачи данных в запрограммированном режиме и радиочастотного (беспроводного) канала передачи видеосигнала между муниципальным бюджетным казенным учреждением «Служба спасения» города Ставрополя и Ставропольским муниципальным специализированным монтажно-эксплутационным унитарным предприятием «ТРАНССИГНАЛ», приобретены основные средства и расходные материалы для обеспечения энергоснабжения сервера видеозаписи Ситуационного центра;

- изготовлена и размещена в муниципальных учреждениях, общественном транспорте, местах массового пребывания граждан полиграфическая продукция антитеррористической направленности;

- подведены итоги мониторинга этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности в городе Ставрополе, проведенного на основе социологических исследований по выявлению состояния этноконфессиональных отношений и изучению уровня этноконфесиональной напряженности среди учащейся молодежи города Ставрополя;

- 21 ноября 2014 года на базе Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России проведена ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального диалога»;

- с 1 по 31 октября 2014 года, на светодиодном экране, расположенном по адресу ул. Дзержинского, 133 была размещена социальная реклама по формированию общероссийской идентичности и этноконфессионального согласия;

- организованы и проведены ежегодные городские творческие конкурсы: «Единство» - среди журналистов и конкурс плакатов «Ставрополь на пути к культуре мира»;

- 2 декабря 2014 года проведен городской фестиваль национальных культур «Калейдоскоп национальных культур», в котором приняли участие 12 творческих коллективов городских национально-культурных обществ «Субботея», «Казбек», «Кавкасиони», «Элефтерия», «Наири» и др.;

- 8 сентября 2014 года, в рамках празднования исторически значимых дат казачества, проведено мероприятие, посвященное войсковому празднику Терского войскового казачьего общества с участием казаков г. Ставрополя, членов Совета по делам казачества при президенте Российской Федерации, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла;

- в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ставрополя закуплены и переданы Управлению МВД России по городу Ставрополю автомобили LADA Granta в количестве 15 шт, автомобили Skoda в количестве 4 шт.

Подпрограмма «НЕзависимость 2014 - 2017»:

- в рамках ежегодного мониторинга наркоситуации проведено анкетирование и социологический опрос более тысячи учащихся образовательных учреждений города Ставрополя. Результаты мониторинга позволили получить объективную информацию о распространенности употребления молодежью психоактивных веществ и оценить эффективность антинаркотических мер профилактики;

- проведен обучающий семинар «Формирование устойчивых механизмов противостояния подростка употреблению психоактивных веществ в пользу здорового образа жизни» для 40 специалистов образовательных учреждений города Ставрополя;

- 19 сентября 2014 года в рамках обмена опытом для специалистов образовательных учреждений организован и проведен круглый стол на тему «Методы антинаркотической профилактики среди подростков»;

- организован и проведен ежегодный творческий конкурс среди общеобразовательных учреждений города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы программы первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь». В целях методического обеспечения программы первичной профилактики «Сделай свой выбор: выбери жизнь» государственным бюджетным образовательным учреждением высшим профессиональным образованием «Ставропольский государственный педагогический институт» разработано научно-методическое пособие;

- разработаны и изготовлены буклеты, плакаты и листовки по пропаганде здорового образа жизни и профилактике борьбы со СПИДом, табакокурением, алкоголизмом, наркотиками общим тиражом 
17750 экземпляров;.

- в эфире телеканала «СТВ» состоялась трансляция спецрепортажа об антинаркотической деятельности администрации города Ставрополя и семь видеосюжетов о мероприятиях подпрограммы «НЕзависимость», направленных на профилактику наркомании и зависимого поведения;

- на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Октябрьского района города Ставрополя совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю проведен комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

- в рамках проведения кинофестиваля «Кинематограф против наркотиков» в декабре 2014 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя состоялось 
12 тематических киносеансов;

- 25 ноября 2014 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольский городской Дом культуры» в рамках проведения профилактического мероприятия для студентов средних профессиональных учебных заведений города Ставрополя «Осторожно СПИД» прошла акция «Цени свое здоровье»;

- в сентябре 2014 года в рамках проведения цикла профилактических мероприятий антинаркотической направленности на базе библиотек-филиалов № 11, 15 прошли круглый стол «На страже здоровья!», дискуссия «Жизнь без сигарет, алкоголя, наркотиков – поговорим о преимуществах» и интеллектуальная игра «Наше здоровье в наших руках»;

- в ноябре 2014 года в рамках акции «Некурящий класс» в общеобразовательных учреждениях города Ставрополя проведен городской фестиваль театрализованных программ, посвященный борьбе с табакокурением;

- для организации авиационной подготовки учащихся 9-11 классов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кадетская школа им. генерала Ермолова А.П.» выделены финансовые средства на выплату заработной платы и оплату прыжков с парашютом;

- проведен конкурс научно-аналитических, методических, наглядно-иллюстративных материалов среди жителей города Ставрополя для  городского информационно-публицистического ресурса «Мы выбираем жизнь»;

- в декабре 2014 года в рамках интерактивного мероприятия  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей «Вместе мы сильнее» проведены обучающие семинары с социальными педагогами, психологами, учителями-предметниками общеобразовательных учреждений города Ставрополя и волонтерами высших и средних  специальных учебных учреждений города Ставрополя по проблемам антинаркотического воспитания подростков.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»:

- организовано взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности по вопросам профилактики правонарушений. Отработано взаимодействие с Управлением МВД России по городу Ставрополю по предупреждению правонарушений при проведении массовых мероприятий, широко применяется практика проведения совместных рейдов по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, нарушений в организации торговли спиртными напитками и табачными изделиями;

- обеспечена работа межведомственной комиссии администрации города Ставрополя по оказанию уполномоченным органам государственной власти содействия по профилактике правонарушений. Проведено три заседания комиссии, контроль за реализацией принятых решений осуществляется комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя;

- комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя ежедневно по данным Управления МВД России по городу Ставрополю проводится анализ оперативной обстановки на территории города Ставрополя. Сведения о совершенных убийствах и наиболее значимых преступлениях еженедельно докладываются главе администрации города Ставрополя;

- разработаны и распространены плакаты о запрете продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, организована работа «Телефона доверия», проводятся рейдовые мероприятия по обследованию торговых предприятий на предмет соблюдения действующего законодательства. В течение года зарегистрировано более 30 обращений жителей. По ним приняты оперативные меры. В Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю направлено 5 обращений по фактам продажи пива и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет;

- в рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Ставрополя для нужд службы спасения приобретена базовая радиостанция;

- в рамках организации содействия в социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения свободы, при постановке на учет в отделах внутренних дел, доводится информация о возможности обращения в центр занятости в целях поиска подходящей работы и необходимости предоставления перечня соответствующих справок и документов.  В 2014 году из 29 граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя», статус безработного и пособие по безработице получили 15 человек, трудоустроено 4. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» оказаны государственные услуги по социальной адаптации 2 гражданам, по организации профориентации 9 гражданам, психологическую поддержку получил 1 человек. Направлено на обучение 3 человека;

- в рамках реализации решения Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о добровольной народной дружине города Ставрополя» члены добровольной народной дружины города Ставрополя были поощрены денежными премиями;

- в рамках организации работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации обеспечено: с 23 июня по 01 июля 2014 года участие 
17 человек в военно-патриотических лагерных сборах на базе военно-патриотического клуба Терского казачьего войска «Пернач» города Ессентуки; пребывание 540 детей в пришкольных летних лагерях, в том числе 45 человек в городском военно-спортивном лагере «Пластуны» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кадетская школа им. генерала Ермолова А.П.», 150 детей в 6 районных профильных отрядах «Гаврош» на базе общеобразовательных учреждений № 3, 9, 10, 11, 28, 37; трудоустройство 1120 подростков (192 человека из неполных и неблагополучных семей, 491 человек - из малообеспеченных семей, 220 человек - из многодетных семей, 101 человек - состоящих на учете в КДН, ОПДН, на внутришкольном учете, 68 человек - из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Фактическая средняя заработная плата подростков в среднем составила 2631,0 рублей; в библиотеке-филиале № 5 организована работа клуба «Истоки» по народному творчеству детей.

В целях повышения эффективности деятельности социально-психологических служб общеобразовательных учреждений города Ставрополя в 4-м квартале 2014 года проведен конкурс на лучшую организацию профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

- в течение 2014 года проведено 2 заседания клуба «Закон и ты» муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский центр Орленок» по теме «Кража, воровство, вымогательство. От проступка до преступления – один шаг» и «Кто, если не мы» (о недопустимости торговли наркотиками среди подростков);

- в Ставропольской централизованной библиотечной системе состоялась программа летних чтений, в которой приняли участие 380 детей и подростков, количество прочитанных книг составило 9668 шт.;

- разработка и издание листовок, флаеров, буклетов с информацией по профилактике правонарушений, вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних; разработка, изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних;

- в четвертом квартале 2014 года комитетом образования администрации города Ставрополя изготовлены буклеты по пропаганде здорового образа жизни и профилактике борьбы со СПИДом, табакокурением, алкоголизмом. На эти цели из бюджета города Ставрополя израсходовано 75,0 тыс. рублей;

- в рамках освещения работы правоохранительных органов, администрации города Ставрополя по профилактике правонарушений на официальном сайте администрации города Ставрополя, в газете «Вечерний Ставрополь» и на сайтах информационных агентств размещены 29 материалов.

5. Муниципальная программа «Развитие казачества

в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3829. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 9467,97 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 2302,97 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- муниципальной казачьей дружине города Ставрополя» предоставлена субсидия на страхование жизни и здоровья, а также риска гражданской ответственности ее членов, на обеспечение оргтехникой, канцелярскими товарами, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками, а также оплату услуг связи и коммунальных услуг, на материальное поощрение членов дружины;

- проведен ремонт муниципальных помещений, используемых казачьими обществами, общей площадью 34,6 квадратных метра;

- 27 сентября 2014 года в рамках празднования Дня города состоялся праздничный концерт ансамбля песни и пляски «Вольная степь» «Ставрополю – любо!»;

- в течение 2014 года муниципальным ансамблем «Казачий пикет» в рамках проекта «Казачье братство» проведено 9 концертов-лекций по казачьей культуре для 1410 учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя;

- со 02 по 24 июня 2014 года в городском оздоровительном лагере «Весёлый улей» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» для 215 детей и подростков проведена смена казачьей направленности «Летняя экспедиция в мир открытий и чудес»;

- с 15 июня по 05 июля 2014 года для 165 детей и подростков в детском санаторно-оздоровительном центре «Лесная поляна» прошла первая православная смена «Неиссякаемый родник», посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, и направленная на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;

- в краевых и городских средствах массовой информации размещены 24 печатных и аудиовизуальных материала о работе администрации города Ставрополя в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ;

- организованы и проведены среди классов казачьей направленности общеобразовательных учреждений № 6, 11, 41, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Кадетская школа им. генерала Ермолова А.П.», гимназии «ЛИК-успех» общегородские мероприятия «Казачьи игры» (64 участника) и городская олимпиада (45 участников);

- на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 41 города Ставрополя организован музей возрождения казачьей культуры;

- 27 сентября 2014 года в городе Ставрополе прошел ежегодный городской фестиваль казачьих и славянских традиций.

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя

и ее органах на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3835. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в администрации  города Ставрополя и ее органах на 2014 - 2017 годы»;

«Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 - 2017 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 4 174,94 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 755,87 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2017 годы»:

- в рамках обеспечения применения эффективных технологий и современных методов кадровой работы на муниципальной службе проведены: мониторинг кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы в администрации города Ставрополя и органах администрации города Ставрополя; 2 заседания комиссии по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров; 26 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 2 аттестации муниципальных служащих администрации города Ставрополя; 
15 мероприятий, направленных на формирование социально-устойчивого и морально-психологического климата в коллективах администрации города Ставрополя,  ее органах. В администрации города Ставрополя и ее органах прошли практику (ознакомительную, производственную, преддипломную) 
52 студента из ведущих ВУЗов города Ставрополя (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставропольский институт управления, Московский государственный университет приборостроения и информатики), с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве;

- в рамках создания условий для профессионального развития и подготовки кадров администрации города Ставрополя и органов администрации города Ставрополя прошли подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации 99 муниципальных служащих администрации города Ставрополя и ее органов, в рамках аппаратной учебы проведены семинары-совещания на темы: «О порядке предоставления муниципальными служащими администрации города Ставрополя сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Разъяснения  по  применению  Федерального  закона  от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»», «Этика служебного поведения муниципального служащего»;

- в рамках осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы на основании постановления администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя были проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах с правами юридического лица, в ходе которых рассматривались материалы, касающиеся предоставления служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, дачи согласия на замещение должности в коммерческой или не коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2017 годы»:

- в рамках организационно-правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции разработаны и приняты 2 муниципальных правовых акта города Ставрополя в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края; антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города Ставрополя проводится в соответствии с пунктом 3.1 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 17.05.2011 № 1385; обеспечена деятельность рабочей группы по противодействию коррупции в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя (по результатам деятельности рабочей группы количество жителей города Ставрополя, неудовлетворенных выявлением и устранением условий, способствующих распространению коррупции по сравнению с предыдущими периодами не увеличилось);

- в рамках совершенствования предоставления муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, и подведомственными им муниципальными учреждениями города Ставрополя, в 4 квартале 2014 года общество с ограниченной ответственностью «АС», в соответствии с заключенным контрактом, был проведен антикоррупционный мониторинг, направленный на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции; в течение года отделом приема граждан администрации города Ставрополя осуществлялся анализ обращений граждан и юридических лиц в отношении муниципальных служащих и обеспечение обратной связи через программные компоненты  и сервисы электронного правительства;

- в рамках профилактики коррупции, антикоррупционного просвещения и пропаганды разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности (плакаты - 10 750 шт., буклеты формата А3 - 500 шт.), представители структур гражданского общества входят в составы ведомственных комиссий, координационных советов, рабочих групп администрации города Ставрополя и ее органов, 19 муниципальных служащих города Ставрополя повысили свой профессиональный уровень по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции.

7. Муниципальная программа «Экономическое развитие

города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3834. Включает 
3 подпрограммы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»;

«Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя»;

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 44 344,32 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 5 923,32 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»:

- результаты проведенного социологического исследования состояния малого и среднего бизнеса в городе Ставрополе, реакции деловых кругов на принимаемые органами местного самоуправления города Ставрополя правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, показали, что стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики города Ставрополя, является развитие малого и среднего предпринимательства, а сокращение количества средних и малых предприятий может иметь негативные последствия экономического характера и, именно, поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития города Ставрополя;

- центром по развитию предпринимательства «Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства» было оказано 500 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности;

- по проблемным вопросам субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих  деятельность на  территории города  Ставрополя, было организовано и  проведено 7 семинаров, 2 круглых стола, 1 научно-практическая конференция, в которых приняли участие более 450 предпринимателей города Ставрополя;

- в целях повышения грамотности и информированности предпринимателей города Ставрополя разработаны и изданы информационно-справочные пособия в количестве 400 экземпляров по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности, учитывающих изменение законодательства, регулирующего вопросы ведения предпринимательской деятельности;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Осуществлял работу информационный портал поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Ставрополя «Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя» (www.staveconom.ru);

- в рамках Дня российского предпринимательства состоялся ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства», в котором приняли участие более 
250 представителей предпринимательского сообщества города Ставрополя. По итогам конкурса определены победители по 8 номинациям;

- совместно с министерством экономического развития Ставропольского края и министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края проведена ежегодная городская выставка-конкурс «Инновации года», в которой приняли участие более 
53 представителей малого и среднего предпринимательства, было представлено 66 инновационных проектов;

- 3 субъектам малого и среднего предпринимательства были предоставлены субсидии в размере 300,0 тыс. руб. (общая сумма 900,0 тыс. рублей) на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на модернизацию существующих производств и открытие новых производств на территории города Ставрополя.

Подпрограмма «Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя»:

- среди ставропольских агентств и фирм туристической направленности проведен конкурс на лучший туристский маршрут по номинациям «Тур выходного дня» и «Культурно-познавательный тур». В каждой из номинаций определено по 3 призера;

- 8 октября 2014 года в городе Ставрополе прошел инфотур «Ставрополь архитектурный» для представителей средств массовой информации города Ставрополя;

- разработан и издан тиражом 200 шт. единый календарь событийных мероприятий города Ставрополя на 2015 год, изготовлена сувенирная продукция с символикой города Ставрополя для вручения ее гостям и участникам мероприятий туристской направленности, проводимых в городе Ставрополе;

- проведено 60 экскурсий (продолжительность каждой не менее 
4 часов) по культурно-историческим местам города Ставрополя, в которых приняли участие 1200 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя. Маршрут экскурсии включал в себя автобусную экскурсию «Город Ставрополь: нападение, оккупация, освобождение», посвященную периоду Великой Отечественной войны в истории города и его жителей, и посещение музея Великой Отечественной войны «Память»;

-  с целью повышения квалификации проведен обучающий семинар для экскурсоводов города Ставрополя «Особенности проведения экскурсии по городу Ставрополю» с выдачей сертификатов автономной некоммерческой организацией «УИЦ ИНСИСТЕМ»;

- в декабре 2014 года с целью изучения возможностей города Ставрополя в туристской отрасли, рассмотрения методов улучшения и развития туристического направления в городе и возможных путей привлечения инвесторов в туристическую индустрию города Ставрополя проведены: конференция «Повышение конкурентоспособности туристического сектора г. Ставрополя», круглый стол «Развитие туристического сектора города Ставрополя», форум «Туристический сектор – стратегическое направление развития» и семинар «Клиентоориентированный сервис в индустрии гостеприимства и отдыха»;

- организованы приемы в городе Ставрополе латвийской делегации, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Российской Федерации, официальных делегаций города Чанджоу (КНР), города-побратима Пазарджик (Республика Болгария), города-побратима Еревана (Республика Армения), города-партнера Феодосии, города-партнера Махачкалы, представителя мэрии  города-партнера Омска, руководителей Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, Международной ассоциации «Породненные города», Союза российских городов, делегации Торгово-экономической миссии города Омска;

- подготовлено 5 постановлений администрации города Ставрополя 
и 4 соглашения о сотрудничестве с международными, общероссийскими объединениями муниципальных образований. Принято участие в Общем собрании Союза российских городов и научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства и общества: опыт земского и городского самоуправления для современности», Международном научно-практическом форуме «Социальная инноватика. Муниципальный опыт» ассоциация «Международная Ассамблея столиц и крупных городов» (МАГ), заседании Совета ЕРО ВООГМВ и VII Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии «Охрана и использование историко-культурного наследия в Евразийском пространстве, II Форуме лучших муниципальных практик СРГ, VI Международном форуме «Мегаполис:
 XXI век. «Использование передовых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социально-экономического и пространственного развития территорий» МАГ, VII Международном смотре-конкурсе лучших городских практик городов стран СНГ и ЕврАзЭС МАГ, заседании Правления Союза российских городов.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Ставрополя»:

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует инвестиционный портал «Инвестиционный Ставрополь» (www.investstav.ru) с актуальной информацией об индустриальных парках города Ставрополя и других инвестиционных проектах, реализуемых на территории города Ставрополя, муниципально-частном партнерстве, предложениями для потенциальных инвесторов;

- издан буклет «Инвестиционный  паспорт», который был использован в качестве раздаточного материала на всех межрегиональных и международных мероприятиях с участием администрации города Ставрополя;

- разработан план внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях, утвержденный главой администрации города Ставрополя;

-  мониторинг инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, утвержденного Губернатором Ставропольского края. Информация систематически размещается в государственной информационной системе Ставропольского края «Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ставропольского края».

8. Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3827. Включает 2 подпрограммы:

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 301 414,31 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100,0 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 74 737,15 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 100,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:

- с целью оснащения оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий природного, техногенного и социального характера на территории города Ставрополя приобретены палатка размером 6х9 м с раскладными  стульями (40 шт.) и столами (10 шт.) в комплекте, 
2 тепловые пушки, 2 бензогенератора;

- для обеспечения сотрудников администрации города Ставрополя и комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя средствами индивидуальной защиты приобретен 81 противогаз;

- проведено обучение 1784 человек, в том числе 733 детей по вопросам в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Разработаны и утверждены новые Программы обучения населения города Ставрополя и Программа повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и городского (объектового) звена РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

- выполнено 16359 заявок от населения города, проведено 
4705 аварийно-спасательных работ. На всех номерах 112 подключен автоматический определитель номера звонящего абонента;

- обеспечена работа единой дежурно-диспетчерской службы города Ставрополя, в том числе проведен своевременный ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники и аварийно-спасательного оборудования, серверного и коммутационного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования помещений, обновлены летняя форменная одежда спасателей, альпинистское снаряжение, приобретены необходимые расходные материалы для проведения аварийно-спасательных работ;

- заключен муниципальный контракт на обслуживание систем видеонаблюдения «Арена», «Паркон» и автоматизированного комплекса «Крис»;

- в период купального сезона на водоеме «Комсомольский пруд» было организовано дежурство 3 спасателей и медицинских работников. Спасательный и медицинский посты оборудованы имуществом и инвентарем;

- установлено 12 новых и проведено техническое обслуживание 
15 ранее установленных линейных комплектов муниципальной системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»:

- в июне и сентябре 2014 года проведена опашка территории на пожароопасных направлениях города Ставрополя площадью 27 и 24 гектара, соответственно;

- с целью обеспечения исправного состояния источников противопожарного водоснабжения города Ставрополя сделан подъездной путь длиной 170 м к искусственному водоему, используемому в целях пожаротушения и разворотная площадка (12х12м) возле водоема;

- в муниципальных образовательных учреждениях установлено 
60 приборов передающих сигнал «О пожаре» от муниципальных объектов на пульты подразделений пожарной охраны федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»;

- в рамках проведения мероприятий по противопожарной пропаганде и агитации населения о мерах пожарной безопасности на въездах в леса и дачные объединения установлено 10 аншлагов, изготовлено и размещено 3100 стикеров и 195 брошюр;

- в рамках смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» на территории города Ставрополя победителю вручено пожарно-техническое оборудование;

- в здании и гаражных помещениях муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя установлена автоматическая пожарная сигнализация;

- в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе техническое обслуживание и ремонт систем пожарной автоматики; огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений; замер сопротивления   изоляции электропроводки и контуров заземления;  перезарядка огнетушителей и приобретение первичных средств пожаротушения; установка межэтажных дверей с уплотнениями в притворах лестничных клеток, коридоров; демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации;

- в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий (помещений); техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; приобретение первичных средств пожаротушения;

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; замена сгораемой отделки путей эвакуации; техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения

города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3818. Включает 
7 подпрограмм:

«Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями и пожилых людей»;

«Доступная среда»;

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

«Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 7 310 970,07 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: краевого бюджета (63,64 %), федерального бюджета (30,90 %), бюджета города Ставрополя (5,46 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 1 785 717,77 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 99,85 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя - 98,6 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

- 2278 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь;

- 39517 гражданам произведены выплаты компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- 16723 семьям предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- единовременное пособие беременной жене военногослужащего по призыву выплачено 9 получателям, ежемесячное пособие на ребенка военногослужащего по призыву выплачено 29 получателям;

- 11470 получателям выплачено ежемесячное пособие на ребенка;

- 2121 многодетной семье произведена выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

- 381 студенту произведена выплата ежегодного социального пособия на проезд;

- 64 членам семей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, перечислены ежемесячные денежные выплаты;

- 26 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии;

- 56 гражданам-инвалидам (в том числе детям-инвалидам, законным представителям), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- 20621 ветерану труда Российской Федерации и 14 труженикам тыла произведена ежемесячная денежная выплата;

- 14352 ветеранам труда Ставропольского края произведена выплата денежных средств в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»;

- 396 гражданам реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий  произведена ежемесячная денежная выплата;

- 274 гражданам произведена выплата социального пособия на погребение;

- 801 семье, нуждающейся в поддержке, произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в них после
31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- 983 получателям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплачено единовременное пособие при рождении ребенка и 3913 получателям - ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Подпрограмма «Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:

- выплата единовременного пособия семьям при рождении третьего по счету и последующих детей произведена 594 получателям;

- произведена выплата ежемесячного пособия 722 малообеспеченным многодетным семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет и 
212 малообеспеченным одиноким матерям, имеющим детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет;

- 519 малообеспеченным многодетным семьям произведена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной формы детям, обучающимся в 1-4 классе общеобразовательного учреждения;

- произведена выплата ежемесячного пособия 22 студенческим семьям, имеющим детей;

- 903 семьям, воспитывающим детей-инвалидов произведены  ежемесячные дополнительные выплаты;

- 84 семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до
18 лет произведена выплата ежемесячного пособия на приобретение подгузников, 43 семьям - на приобретение технических средств реабилитации;

- 731 получателю произведена выплата ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском транспорте общего пользования детям-инвалидам;

- 73 семьям, воспитывающим детей, больных целиакией и 60 семьям, воспитывающим детей, больных сахарным диабетом произведена выплата ежемесячного пособия;

- ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости перечислена 
8 Почетным гражданам города Ставрополя;

- единовременное пособие на ремонт жилых помещений одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны выплачено 160 гражданам;

- правом приобретения льготных проездных билетов воспользовались 8064 участника ВОВ и инвалидов, а также 39861 пенсионер и 
3336 школьников;

- 602 ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других государств, произведена ежемесячная денежная выплата;

- произведена выплата единовременного пособия 19 ветеранам боевых действий, направленным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея;

- выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном транспорте общего пользования произведена 217 членам семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана с разъездами;

- произведена ежемесячная денежная выплата на проезд в муниципальном общественном пассажирском транспорте 
745 малообеспеченным пенсионерам и 1271 малообеспеченной многодетной матери;

- единовременное пособие инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности, выплачено 54 гражданам;

- ежемесячное пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, выплачено 1511 гражданам;

- выплата единовременного пособия лицам, сопровождающим инвалидов или больных детей, направленных в федеральные учреждения здравоохранения, на питание и проживание произведена 317 гражданам;

- выплата единовременного пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведены: 899 семьям (3079 чел.) на приобретение предметов первой необходимости, жизненно необходимых и дорогостоящих лекарств, не входящих в набор социальных услуг, 759 семьям (2586 чел.) - на приобретение сельскохозяйственной продукции, 27 гражданам - на частичное возмещение расходов на установку приборов учета газа, 20 гражданам - на частичное возмещение расходов на установку приборов учета воды;

- произведена выплата единовременного пособия 35 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 36000 гражданам льготной категории (ветераны Великой Отечественной Войны, за исключением участников ВОВ, инвалиды 
1,2,3 степени ограничения способности к трудовой деятельности, пенсионеры). предоставлена услуга по помывке в общем отделении бань со скидкой 40 %. Бесплатно услуга предоставлена более 400 участникам Великой Отечественной Войны, инвалидам Великой Отечественной Войны и 315 детям до 7 лет;

- возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела произведено 1085 гражданам;

- компенсация затрат по оплате проезда больным, направленным в федеральные учреждения здравоохранения, произведена 122 гражданам.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

- в летний период в городе Ставрополе 540 детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, бесплатно отдохнули в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя, 120 детей в городских санаторно-оздоровительных лагерях («Веселый улей» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ставропольскоий Дворец детского творчества», «Здоровячок» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 20, «Веселый городок» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения лицея №35, «Крепыш» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 42),
 45 детей в военно-спортивном лагере «Прометей» на базе воинской части 
№ 54801;

- в рамках празднования Дня семьи в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» организован и проведен 
XI фестиваль семейного творчества «Моя семья – моё богатство», в котором приняли участие 24 семьи;

- горячими обедами в социальных столовых обеспечены 
426 несовершеннолетних ребенка, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

- В рамках празднования Международного Дня защиты детей 650 детей посетили спектакль «Пойди туда, не зная куда» в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова, 60 детей - кинотеатр «Салют» для просмотра мультфильма «Кот-гром и заколдованный дом» 
в 3D формате. На благотворительной основе 20 детей с ограниченными возможностями здоровья побывали в Ставропольском краевом зооэкзотариуме, для 10 детей был организован мастер-класс по танцам и огненным реквизитам (пои), 15 детей посетили экскурсию по достопримечательным местам города Ставрополя, для 155 детей из социально незащищенных категорий семей проведены благотворительные обеды в кафе «Карамель», «Злата», «Goodness», «Шашлычный двор», «Кафеин», «Изба», «Глория», «Оранжевое», ресторане «Восвояси», 35 детей на благотворительной основе посетили боулинг-клуб «Триумф»;

- в рамках празднования Нового года и Рождества 110 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации посетили развлекательную новогоднюю программу в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина», 1400 детей - новогоднее представление «Необыкновенные приключения в новогоднюю ночь» в Ставропольском Дворце детского творчества, 60 детей - сказку «Волшебные часы» в Ставропольском краевом театре кукол, 60 детей - сказку «Новогоднее приключение гномов» в театре драмы им. М.Ю. Лермонтова. Организовано поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на дому 
100 детей-инвалидов с вручением новогодних подарков. Всего выдано 
5000 новогодних подарков.

Подпрограмма «Реабилитация людей с ограниченными возможностями и пожилых людей»:

- 43 стомированных больных обеспечены техническими средствами реабилитации;

- проведено: праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи, в котором приняли участие 50 членов Ставропольской краевой общественной организации «Молодые инвалиды»; XVIII городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 197 детей-инвалидов: фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 70 членов общественных организаций Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, Ставропольской общественной организации «Молодые инвалиды»; спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, посвященная Международному Дню инвалидов. Соревнования проводились по 7 видам спорта, участие с них приняли участие более 120 членов общественных организаций инвалидов;

- 60 ветеранов войны, труда, инвалидов общего заболевания группы «Здоровье» занимались плаванием в бассейне государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский университет»;

- организованы поздравления с днями рождения 10 жителей города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, с вручением приветственных адресов главы администрации города Ставрополя и памятных подарков.

Подпрограмма «Доступная среда»:

– 863 инвалидам с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата предоставлены 3402 услуги служб «Социальное такси» и «Сопровождение людей с ограниченными возможностями»;

- в целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к социальным объектам выполнено устройство 900 квадратных метров пешеходных подходов (занижение бордюров и устройство пешеходных подходов);

- оборудовано 50 мест для стоянки инвалидов на городских парковках;

- произведена установка и замена 56 устройств звукового сопровождения на светофорных объектах города;

- в рамках адаптация к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения:

в спортивном зале для единоборств муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии № 9 города Ставрополя установлены поручни возле туалета и раковины, расширен дверной проем с заменой входной двери; приобретен телескопический пандус; в зале тхэквондо произведена реконструкция лестничного марша входного узла с установкой двухсторонних поручней, заменена входная дверь, в тамбуре уложено нескользкое покрытие;

в спортивном зале муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 города Ставрополя произведена замена 8 дверей с расширением дверных проемов; оборудованы 2 душевые кабины и 2 туалета, уложено нескользкое покрытие в 3-х раздевалках, туалетах и душевых;

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении гимназии № 9 города Ставрополя оборудован пандус с перилами и противоскользящим покрытием, произведена реконструкция 2-х санитарных узлов;

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» установлены внешняя подъемная платформа и 4 внутренних платформы наклонного перемещения, приобретены 2 телескопических пандуса для гардероба и концертного зала, оборудован универсальный санитарный узел;

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва Василия Скакуна» установлена подъемная платформа вертикального перемещения с уровня 1 этажа до 3, произведена реконструкция входного узла с оборудованием пандуса с поручнями, замена дверей на входном узле и в раздевалках, уложено нескользкое напольное покрытие в раздевалках;

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» города Ставрополя произведено расширение дверных проемов и замена дверей в санитарном узле, двух душевых, тренажерном зале и двух раздевалках, установлены поручни в туалете и душевых, уложено нескользкое покрытие на пандус внутри здания, произведен демонтаж имеющегося пандуса на входном узле с установкой нового с поручнями и нескользким покрытием, произведена реконструкция эвакуационного выхода, приобретен цифровой видеопроектор для проведения теоретических занятий для слабослышащих детей, уложено нескользкое мягкое покрытие в тренажерном зале для проведения спортивно-оздоровительной работы с детьми – инвалидами;

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» установлена внешняя подъемная платформа, в 2-х санитарных комнатах оборудованы кабины для инвалидов, произведена реконструкция пандуса на прилегающей территории, переоборудованы кресла в партере для использования гражданами, передвигающимися на кресло-колясках;

в муниципальном бюджетном учреждении «Ставропольская централизованная библиотечная система» произведена реконструкция площадки на входном узле здания с обустройством плавного съезда, нескользким покрытием и поручнями, приобретен скаломобиль для передвижения по лестничным маршам, установлены двусторонние поручни в холле 1-го этажа, приобретен перекатной съемный пандус для фойе;

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» города Ставрополя установлены вертикальные подъемные платформы на входном узле здания и на пригласительном марше (внутри здания), на прилегающей территории устранены препятствия в виде ступеней и бордюров и заменено тротуарное покрытие, проведены работы по адаптации санитарного узла на 1-м этаже, произведена замена входных дверей;

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ставрополя приобретен скаломобиль, произведена реконструкция крыльца с навесом, замена перила на лестничных маршах и уложено нескользкое покрытие, выведена кнопка вызова персонала, проведены ремонтные работы санитарного узла, заменены двери на эвакуационном выходе, в тамбуре устранено препятствие в виде ступени;

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу» города Ставрополя оборудованы 
2 эвакуационных выхода с установкой пандусных съездов с перилами, универсальный санитарный узел и душевая.

Во всех образовательных учреждениях установлены информационные таблички.

– в пешеходном подземном переходе в районе площади 200-летия города Ставрополя установлены 2 подъемные платформы наклонного перемещения, размещены информационные таблички.

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»:

- проведен конкурс на получение гранта администрации города Ставрополя. Из 12 организаций, подавших заявки на участие в конкурсе победителями определены 6, чьи проекты получили грантовые средства из бюджета города Ставрополя;

- для пункта проката выделена субсидия на приобретение 
55 технических средств реабилитации, оказана финансовая поддержка Ставропольской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», городскому и районным Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в виде предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на возмещение расходов за коммунальные услуги.

Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам»:

- в декабре 2014 года состоялся митинг, посвященный Дню памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга в Республике Афганистан и на территории Северного Кавказа. В митинге приняли участие 150 участников боевых действий в Республике Афганистан и Чеченской Республике, 50 членов семей, потерявших родных и близких вследствие боевых действий, представители Правительства Ставропольского края и администрации города Ставрополя, жители города Ставрополя;

- в преддверии Международного женского дня состоялась встреча руководства администрации города Ставрополя с членами семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга;

- в канун Дня Гражданской памяти (Пасхи) 100 пожилым людям, проживающим в городе Ставрополе, выданы праздничные продуктовые наборы;

- в апреле 2014 года организован и проведен городской митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В митинге приняли участие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей, потерявшие родных и близких вследствие воздействия радиации, представители администрации города Ставрополя;

- 01 октября 2014 года в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» проведен праздничный концерт, посвященный Международному Дню пожилого человека, в котором приняли участие 
700 человек;

- 30 октября 2014 года организован и проведен городской митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, в котором приняли участие  более 250 человек: пострадавшие от политических репрессий, члены семей реабилитированных, представители администрации города Ставрополя и министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края;

- 9 мая 2014 года совместно с обществом с ограниченной ответственностью «МТС» проведена акция «Звонок однополчанину» по предоставлению бесплатной мобильной международной и междугородней связи каждому ветерану ВОВ. Бесплатной мобильной связью воспользовалось более 120 ветеранов;

- 9 декабря 2014 года ко Дню Героев Отечества вручены памятные подарки Герою Советского Союза И.А. Щипакину и полному кавалеру ордена Славы Наздрачевой М.С.;

- ко Дню города 27 сентября 2014 года организована выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами и огородниками города Ставрополя - «Подарки Ставропольской осени»;

- совместно с краевым комитетом ветеранов войны и военной службы проведено 6 встреч «От всей души» участников Великой Отечественной войны с молодежью города и военнослужащими Ставропольского гарнизона;

- 14 марта 2014 года проведен круглый стол на тему «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам боевых действий», посвященный проблеме социальной реабилитации ветеранов боевых действий;

- в смотре-конкурсе, посвященному Дню здоровья приняли участие 
28 организаций города Ставрополя. Победителем признан коллектив открытое акционерное общество «Электроавтоматика», лауреатами - открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ставрополь» и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»;

- в смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда, посвященному Всемирному дню охраны труда, приняли участие 
40 организаций города. В номинации «Лучшая организация по охране труда производственной сферы» из 20 организаций победителями 
признаны 3 – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», федеральное казенное предприятие «Ставропольская биофабрика», общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь-Авто». В номинации «Лучшее учреждение по охране труда непроизводственной сферы» из 20 организаций победителями также признаны 3 – Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда РФ по городу Ставрополю СК, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя;

- в смотре-конкурсе на лучшую организацию коллективно-договорной работы приняли участие 18 организаций города. В номинации «Среди коммерческих организаций» из 6 организаций победителями признаны муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 «Фея» города Ставрополя, государственное бюджетное учреждения социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городской клинический центр общей врачебной практики (семейной медицины)» города Ставрополя. В номинации «Среди некоммерческих организаций» 
из 12 организаций победителями признаны общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь», федеральное бюджетное учреждение «Ставропольский ЦСМ», открытое акционерное общество «Теплосеть»;

- разработан план мероприятий и акций, посвященных празднованию 70-летия дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в который включены акции «Полотно Победы», «Фото-салон», «Звонок однополчанину»;

- с юбилейными датами (90-летие, 95-летие и 100-летие) поздравлено 345 юбиляров.

10. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель – комитет образования администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3828. Включает 
4 подпрограммы:

«Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования на 2014 – 2017 годы»;

«Организация мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города Ставрополя на 2014 год»;

«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и внедрение инновационных форм образования в городе Ставрополе на 2014 год»;

«Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014 – 2017 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 13 339 373,91 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: краевого бюджета (55,27 %), бюджета города Ставрополя (42,39 %), федерального бюджета (2,34 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 3 509 919,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 
1 401 974,47 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 88,4 %, 
в том числе средств бюджета города Ставрополя - 97,2 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования на 2014-2017 годы»:

- в рамках реализации образовательных программ дошкольного, школьного и дополнительного образования на выполнение мероприятий из бюджета города Ставрополя в соответствии с бюджетной росписью расходов было выделено 1 020 021,43 тыс. рублей. Расходы составили 1 019 269,62 тыс. рублей, в том числе по выплате заработной платы и начислений на заработную плату, налоговые выплаты на землю, имущество, коммунальные услуги, услуги связи, выплаты пособия на ребенка до трех лет и пр.;

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялась в объеме выделенных средств, в рамках  реализации Закона Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях»;

- в полном объеме произведены выплаты опекунам на содержание ребенка, на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- произведена выплата в полном объеме и установленные сроки 
24 усыновителям единовременного пособия в рамках реализации Закона Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям»;

- проведен обязательный медосмотр (обследование) работников образовательных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- мероприятия по обеспечению питанием воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях выполнены в полном объеме в рамках реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- проведены ремонтные работы, указанные в технических паспортах, технологического оборудования пищеблоков дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечено в полном объеме выполнение услуг по охране образовательных учреждений.

Подпрограмма «Организация мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города Ставрополя на 
2014 – 2017 годы»:

- проведены традиционные массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений города Ставрополя, посвященные месячнику Здоровья, месячнику оборонно-массовой и спортивной работы, Дню Победы, Международному Дню защиты детей, Новому году, а также коллективные творческие дела и спортивные соревнования;

- в рамках организации летней оздоровительной кампании для учащихся и воспитанников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений города Ставрополя, средства выделенные на реализацию мероприятий в полном объеме израсходованы на оплату стоимости путевок в летние лагеря на базе образовательных учреждений, проведение акарицидных обработок, оснащение материально-технической базы учреждений, компенсации стоимости путевок в загородные лагеря края, финансирование выездных лагерей, приобретение спортивного инвентаря, организацию летней оздоровительной кампании в центре «Лесная поляна». В течение года проведены традиционные массовые мероприятия,  посвященные месячнику Здоровья.

Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и внедрение инновационных форм образования в городе Ставрополе на 2014-2017 годы»:

- в целях адаптации муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения было выполнено устройство пандуса;

- в преддверии летнего отдыха и в целях усовершенствования материально-технической проведен ремонт кровли и помещений спальных комнат в кирпичном здании базы детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна». В летний период в центре отдохнуло 522 ребенка;

- в дошкольных образовательных учреждениях № 1, 4, 69, 78 после проведения ремонта выполнено полное оснащение пищеблоков новым холодильным и технологическим оборудованием;

- для дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений приобретена ростовая мебель, мебель для персонала, медицинское и спортивное оборудование;

- выполнено устройство ограждений территорий муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии № 12, муниципальных бюджетных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 22, 26. В общеобразовательных учреждениях № 12 ,22, 26 и в дошкольном образовательном учреждении № 74 установлены будки КПП;

- проведен капитальный ремонт: помещений прачечных муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений детских садов № 3, 29, 38, 42, 59; спортивных залов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении гимназии № 24, муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы №41; пищеблоков в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений детских садов № 1, 4, 69, 78; кровель в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений детских садах № 6, 20, 56; веранд в муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении детского сада № 18; помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений  средних общеобразовательных школ № 2, 22, 19 и 32. Проведен комплекс противоаварийных работ в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждений детском саду № 62. Выполнены работы по замене оконных блоков в 35 учреждениях, в том числе в 6 общеобразовательных учреждениях и 29 дошкольных образовательных учреждениях.

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014-2017 годы»:

- в рамках реализации строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 528 квартале города Ставрополя, (ул. 45 Параллель, 18) с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование данного объекта. Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя заключен муниципальный контракт на закупку подрядных работ;

- в рамках реализации строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 526 квартале города Ставрополя (пересечение ул. Пирогова и ул. Шпаковской) проводена работа, направленная на передачу находящегося в государственной собственности Ставропольского края земельного участка, планируемого под строительство объекта, в муниципальную собственность города Ставрополя;

- в рамках реализации строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале города Ставрополя (ул. Серова, 470/6)  в целях освобождения земельного участка под строительство в 2014 году проведена претензионно-исковая работа;

- в рамках реализации строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале города Ставрополя (ул. Тюльпановая, 25) в 2014 году получены положительные заключения государственной экспертизы, что позволит провести в 2015 году необходимую работу для предоставления муниципальному образованию городу Ставрополю субсидии на софинансирование строительства объекта за счет средств бюджета Ставропольского края;

- в рамках реализации строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 
990 мест в 204 квартале города Ставрополя (ул. Чехова, 65) министерством образования и молодежной политики Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование данного объекта за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя заключен муниципальный контракт на закупку подрядных работ;

- в рамках реализации строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 
807 мест в 530 квартале города Ставрополя с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету города Ставрополя на софинансирование данного объекта за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя заключен муниципальный контракт на закупку подрядных работ;

- в рамках реализации строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 
1000 мест в 529 квартале г. Ставрополя разработана проектная документация по, получены положительные заключения государственной экспертизы. Комитетом  градостроительства администрации города Ставрополя направлены в комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя документы для организации и проведения электронного аукциона на  закупку подрядных работ на объекте. Однако в связи с отсутствием в 2014 году софинансирования строительства данного объекта за счет средств федерального и краевого бюджетов осуществление закупки было приостановлено. Проведение электронного аукциона на закупку подрядных работ будет осуществлено в 2015 году после принятия решения о предоставлении субсидии на софинансирование строительства объекта;

- в рамках реализации мероприятий по реконструкции существующего здания для дальнейшего размещения раздевалок для школьного стадиона на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя по ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 заключены контракты на выполнение подрядных работ на объекте, на закупку услуг технического заказчика, в том числе функций строительного контроля при выполнении работ на объекте, на закупку оборудования, на закупку работ по технической инвентаризации;

- в рамках реализации мероприятий по строительству и оборудованию автогородка на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 24 города Ставрополя по ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 комитетом градостроительства администрации города Ставрополя заключен муниципальный контракт на закупку работ по разработке проектно-сметной документации для объекта.

11. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя

на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель – комитет культуры администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя 
на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3824. Включает 2 подпрограммы:

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского  края, города Ставрополя»;

«Развитие культуры города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 119 306,48 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (97,79 %), краевого бюджета (1,93 %), федерального бюджета (0,28 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 312 275,06тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 287 541,33 тыс. рублей (92,1 %). Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 99,4 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

В рамках реализации подпрограммы «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского  края, города Ставрополя» проведены:

- 8 мероприятий на открытых площадках, посвященных празднику «Масленица», городской праздник духовной музыки на Каскадной лестнице Крепостной горы, посвященный Дню славянской письменности и культуры,  городской и 3 районных праздника, посвященных Дню семьи, любви и верности;

- городские литературные праздники, в том числе «Читающий Ставрополь» в рамках Общероссийского дня библиотек, праздник, посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, праздник, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В рамках программы летних чтений проведен городской фестиваль-конкурс электронных ресурсов «Компьютерные фантазии»;

- 10 мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в том числе городской митинг, посвященный годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, праздничные концерты и спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества;

- 5 мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в том числе городской праздник с чествованием участниц и победительниц городского конкурса «Женщина года города Ставрополя», праздничный прием вдов погибших при исполнении воинского долга. Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция, изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- конференция работников культуры и городской праздник в рамках празднования Дня работника культуры;

- праздничное мероприятие «Цвети, любимый мой район» посвященное Дню Промышленного района города Ставрополя;

- 2 городских праздника «День призывника» на базе Гвардейского казачьего десантно-штурмового полка;

- праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда, в том числе городской фестиваль творчества семейных династий работников культуры «Из года в год, из века в век», праздничная программа «В каждой песне весна!», церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе;

- 35 мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны, городское торжественное собрание, праздничные мероприятия на Крепостной горе, концерты в учреждениях культуры и на открытых площадках в районах горда Ставрополя. Изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- 5 мероприятий в рамках празднования Дня Ставропольского края, в том числе праздничная программа «Ставропольский ШОУ-ЛЭНД» на Александровской площади, праздничный концерт учащихся и преподавателей школ дополнительного образования детей в сфере культуры «Ставрополье – край любимый!», городской фестиваль уличных танцев, открытая Ассамблея детского народного творчества «Яркие краски народной души», концертная программа «Мое Ставрополье. Горжусь. Люблю. Живу» ;

- праздничный концерт «Юные таланты Ставрополья», посвященный Международному дню защиты детей;

- 6 мероприятий в рамках празднования Дня России, в том числе праздничная программа «За Родину!» с участием автора и исполнителя 
А. Филипенко и группы «Город N», городская праздничная программа «Из века в век, Великая Россия!», праздничная акция «Поющая Россия»;

- 6 праздничных мероприятий в микрорайонах Ленинского района  города Ставрополя;

- торжественная встреча главы города Ставрополя с работниками торговли, посвященная Дню работников торговли;

- 3 мероприятия, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, в том числе городская праздничная акция «Триколор страны родной» на Крепостной горе. Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция;

- 31 мероприятие, посвященное Дню города Ставрополя, в том числе праздничные программы на открытых площадках, спортивные турниры, чествование заслуженных граждан города Ставрополя, торжественные собрания, фестивали, конкурсы, праздничная ярмарка. Подтовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция, изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- чествования жителей «золотого возраста» в микрорайонах Ленинского района города Ставрополя посвященные Международному дню пожилых людей;

- торжественный прием для руководителей образовательных учреждений города Ставрополя в администрации Ленинского района в рамках празднования Всемирного Дня учителя;

- 8 мероприятий в рамках празднования Дня народного единства, в том числе городской праздник казачьей песни «Любо, братья казаки!» с выставкой предметов традиционного казачьего быта, фотографий, книг по истории казачества, праздничные программы в микрорайонах города Ставрополя;

- 3 мероприятия, посвященные Дню матери, в том числе акция «Материнский пирог солдату», акция-поздравление на дому матерей, награжденных правительственными наградами, матерей, потерявших сыновей в «горячих точках», праздничные программы в микрорайонах города Ставрополя;

- акция «Твори добро» и поздравление инвалидов на дому в рамках празднования Международного дня инвалидов;

- 18 новогодних и рождественских мероприятий, в том числе новогодняя ярмарка, церемония открытия новогодних праздников в городе Ставрополе, праздничная программа в новогоднюю ночь, игровые новогодние программы и рождественские гулянья на площади Ленина, елки главы администрации города Ставрополя, новогодние представления, городские новогодние конкурсы, театрализованные программы на 16 открытых площадках в районах города Ставрополя. Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция, изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- 9 городских конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, приуроченных к проведению Года культуры. В мае 2014 года состоялось чествование учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств - победителей конкурсов и фестивалей российского и международного уровней;

- мероприятий в рамках реализации межведомственных планов, в том числе звукоусиление акции «Вахта Героев Отечества в городе Ставрополе», работа сценического комплекса для проведения митинга в поддержку автономной республики Крым, организация участия народного ансамбля «Лада» муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский городской Дом культуры» в Открытом этно-фестивале «Некрасовские казаки», организация культурной программы на ярмарке «Выходного дня» и на избирательных участках во время проведения выборов Губернатора Ставропольского края;

- мероприятия по подготовке и проведению финального празднования Эстафеты Олимпийского огня в городе Ставрополе.

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»:

- обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений культурно-досугового типа (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский городской Дом культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский центр «Орленок», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и кино «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Память», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская централизованная система», включающая Центральную городскую библиотеку и 16 библиотек-филиалов, 3 концертных организаций (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль «Казачий пикет», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»), 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детской музыкальной школы № 1, детской школы искусств, детской школы искусств № 2, детской школы искусств № 4, детской художественной школы, детской хореографической школы) и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школы № 5;

- продолжена работа по комплектованию книжных фондов городских библиотек на условиях софинансирования из бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского края. В 2014 г. книжные фонды пополнились на 
16 тыс. экземпляров;

- выполнено устройство дополнительного ввода электроэнергии в здание-памятник истории и культуры федерального значения «Особняк, 1878 г.», по адресу: город Ставрополь, ул. Дзержинского, 87, в котором  располагается муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование детей  Детская музыкальная  школа № 1 города Ставрополя;

- получена научно-проектная документация на реставрацию внутренних интерьеров в здании - памятнике градостроительства  и архитектуры регионального значения «Дворянское собрание, 1860 г.», по адресу: город Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 7, в котором располагается муниципальное бюджетное учреждение «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

- заключены контракт на разработку проектно-сметной документации по надстройке третьего этажа и осуществлению пристройки к существующему зданию, ремонту внутренних помещений и внутренних инженерных сетей  здания, расположенного по адресу город Ставрополь, ул. Пирогова, 64-а, в котором располагается муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя и контракт на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и токсикологической, гигиенической или иного вида оценки данного объекта;

- на просп. Юности установлен памятник ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф;

- выполнен капитальный ремонт внутренних помещений муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» города Ставрополя 
(ул. Гоголя, 36-А); структурных подразделений муниципальных бюджетных учреждений культуры Центр досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя - Дома культуры «Мир» (ул. Серова, 420), киноклуба «Чапаевец» (пр. Чапаевский, 21);

- проведен ремонт внутренних систем отопления и электроснабжения в здании-памятнике регионального значения «Торговый дом, первая половина ХIХ века» (просп. К.Маркса, 54), в котором располагается муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга и кино «Октябрь»» города Ставрополя;

- переоборудована сцена концертного зала муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский городской Дом культуры», в том числе изменены порталы, перенесен на передний план свет, установлен механизм для открытия (закрытия) генерального занавеса;

- в рамках проведения информатизации муниципального бюджетного учреждения «Ставропольская централизованная библиотечная система» в Центральной городской библиотеке открылся медиа-центр;

- выполнен пошив сценических костюмов народному вокальному ансамблю «Искорка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский   городской Дом культуры», народному ансамблю «Казачья вольница» муниципального бюджетного учреждения культуры Центр досуга и кино «Октябрь», детской вокальной студии «Сольвейг» муниципального бюджетного учреждения культуры «Орленок», муниципального бюджетного учреждения культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» города Ставрополя, профессиональных коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд» города Ставрополя - вокального ансамбля «45 параллель» и театра эстрады «Вива»;

- приобретены комплекты звукоусилительного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» города Ставрополя, муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта», новый концертный рояль для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», пополнен парк музыкальных инструментов в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1, Детских школах искусств № 2, 4, муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Детская музыкальная школы № 5;

- на международном конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки» в Сочи учащиеся Детской хореографической школы заняли 5 призовых мест, а ансамбль «Радуга» стал обладателем Гран-при конкурса. Детский образцовый ансамбль танца «Радуга», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хореографическая школа представляла культуру города в Международном форуме породненных городов в КНР. Отдельные исполнители – учащиеся детских школ искусств стали призерами конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства в Москве, Волгограде, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Пятигорске, Железноводске, а также в Финляндии и Чехии. Муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» достойно представил культуру краевой столицы в 24 Международном фестивале мастеров искусств в итальянской провинции Эмилия Романия, проводимом культурной ассоциацией UFI. За время проведения фестиваля было дано 
11 концертов в разных городах Италии;

- подготовлена научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ 8 объектов Воинской Славы города Ставрополя;

- проведены ремонтно-реставрационные работы на мемориалах «Холодный родник» и «Вечная Слава»;

- завершены ремонтно-реставрационные работы  здания – памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Синагога конец ХIХ в.», расположенного  по адресу: город Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 1; в котором располагается отдел ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Ставрополю. Заключены контракт на проведение подрядных работ по устройству ограждения площадки за зданием-памятником и  контракт на закупку услуг технического заказчика, в т.ч. функций строительного контроля при выполнении подрядных работ по устройству ограждения площадки за зданием-памятником.

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3831. Включает 
3 подпрограммы:

«Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки»;

«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»;

«Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 905 248,23 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 234 331,35 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 98,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- на базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя (муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 25, муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 9, муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 17) функционируют 
5 специализированных спортивных класса по футболу (3 класса) и плаванию (2 класса), в которых занимаются более 80 детей и подростков;

- в 2014 году проведено свыше 300 спортивно-массовых мероприятий различного уровня с общим количеством участников более 50000 человек, в том числе более 230 мероприятий для детей и подростков;

- комитетом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя совместно с районными администрациями города Ставрополя оборудовано антивандальными тренажерами 20 уличных открытых спортивных площадок, в том числе 
8 площадок – в Промышленном районе города Ставрополя, 
7 – в Октябрьском районе города Ставрополя и 5 – в Ленинском районе города Ставрополя.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки»:

- за счет предоставления субсидий из средств бюджета города Ставрополя обеспечена деятельность 13 муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и 1 муниципального учреждения «Спортивно-технический клуб «Мотор-спорт». Проведен капитальный ремонт подпорной стенки, примыкающей к футбольному полю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской юношеской спортивной школы по футболу, помещений муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва В. Скакуна;

- в рамках обеспечения деятельности центров спортивной подготовки в 2014 году были предоставлены субсидии муниципальному учреждению «Спортивно-технический клуб «Мотор-спорт» для участия в соревнованиях различного уровня и  приобретения спортивного оборудования и инвентаря, муниципальному бюджетному учреждению «Академия здорового образа жизни В. Скакуна» – на выплату заработной платы сотрудникам и оплату налоговых и коммунальных платежей.

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»:

- проведено 180 общегородских спортивно-массовых мероприятий, в том числе для детей и подростков - ежегодный открытый футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина, городские мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья, легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы, городские массовые легкоатлетические забеги, спартакиада, посвященная Дню физкультурника, спортивно-массовый праздник, посвященный Дню города Ставрополя; для молодежи - городская спартакиада среди обучающихся СУЗов, спортивно-массовый праздник, посвященный Дню молодежи; для ветеранов труда и спорта - матчевые встречи по бильярду, дартсу и пулевой стрельбе между ветеранами города Ставрополя и города Михайловска, городской фестиваль с участием ветеранов спорта и учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя, городская спартакиада ветеранов;

- обеспечено участие сборных команд и спортсменов города Ставрополя в 170 мероприятиях различного уровня, включая всероссийские турниры, чемпионаты и первенства России, Европы, мира;

- для сборных команд и спортсменов города Ставрополя проведены выездные учебно-тренировочные сборы и на базе муниципальных детских юношеских спортивных школ;

- организованы и проведены городские смотр-конкурсы «Лучший спортсмен, лучший тренер», «Лучшее учреждение спортивной направленности», в которых приняли участие представители 11 муниципальных детских юношеских спортивных школ города Ставрополя;

- в рамках проведения заседаний администрации города Ставрополя организовано чествование спортсменов и тренеров, достигших высоких результатах на международных соревнованиях и работников отрасли, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Ставрополя. В 2014 году благодарственными письмами комитета ФКСиМП награждены 84 спортсмена и 16 тренеров;

- предоставлены субсидии на проведение учебно-тренировочных сборов  и участие в соревнованиях различного уровня социальноориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя ,в том числе баскетбольный клуб «Кавказ», баскетбольный клуб «Динамо Ставрополь», гандбольный клуб «Динамо Виктор», федерации бокса, федерации стрелковых видов спорта ;

- обеспечен выпуск 42 информационных сюжетов спортивной тематики в информационно-спортивной передаче «Овертайм» на телеканале РЕН Ставрополь;

- обеспечено участие более 100 работников отрасли «Физическая культура и спорт» в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. В 2014 году впервые в городе Ставрополе по инициативе комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя совместно с городской федерацией по велоспорту проведен семинар для судей по велоспорту;

- автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» предоставлена субсидия в размере 6000,00 тыс. рублей в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя на приобретение техники, запасных частей и парашютного оборудования.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений»:

- введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» общей полезной площадью 3811 квадратных метров и единовременной пропускной способностью – 150 человек. Образовано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь».

В физкультурно-оздоровительном комплексе имеются универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, бадминтону, единоборствам, залы для занятия различными видами единоборств, тренажерный зал;

- в рамках реализации мероприятий по устройство велосипедных дорожек на территории города Ставрополя проведен комплекс работ по подготовке технического задания.

13. Муниципальная программа «Молодежь города

Ставрополя на 2014 - 2017 годы»

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 - 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3820. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 30 021,64 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 7 501,66 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 100,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

В рамках мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи проведены:

- городской военно-патриотический конкурс среди молодежи допризывного возраста «Великолепная пятерка», в котором приняли участие 25 команд (свыше 200 человек) общеобразовательных учреждений города Ставрополя;

- акция «К защите Родины готов!» с участием 230 студентов;

- фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт», участвовало свыше 600 исполнителей;

- соревнования в рамках месячника оборонно-массовой работы на базе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту среди 
22 команд ВУЗов и ССУЗов города Ставрополя по пулевой стрельбе;

- 34 экскурсионных занятий для призывников «Город в солдатской шинели», участвовало свыше 900 человек;

- соревнования по пейнтболу на кубок города Ставрополя среди 
16 молодежных команд города Ставрополя;

- первенство по скалолазанию на искусственном рельефе среди новичков (74 участника);

- в январе 2014 года соревнования на кубок А. Новиченко на базе МБОУ лицей №10, количество участников – свыше 300 участников;

- в мае 2014 года на базе лагеря «Лесная поляна» турнир по историческому фехтованию «Южная крепость» (1250 участников из 
4 субъектов СКФО);

- в июне 2014 года выезд в с. Сенгилеевское в военно-патриотический клуб «Русские витязи» для 35 подростков из социально незащищенных семей;

- в ноябре 2014 года в рамках празднования Дню народного единства спортивные соревнования «Экстрим против экстремизма», количество участников более 100 человек;

- акции «С любовью к России...» ко Дню Государственного флага Российской Федерации (более 3000 человек);

- вручение в июне, сентябре и декабре 2014 года паспортов 54 молодым жителям города Ставрополя в рамках Всероссийской акции «Мы граждане Российской Федерации»;

- конкурс дизайнерских работ «Символы Отечества», собрано 76 работ, эскизы были использованы в плакатах ко Дню Победы;

- квест по улицам города Ставрополя «Мой город - моя Россия» с участием 14 команд (140 участников);

- фестиваль «Дни национальных культур» в 23 ВУЗах и ССУЗах города Ставрополя;

- встреча городского молодежного актива с ветеранами ВЛКСМ разных лет в рамках празднования дня рождения ВЛКСМ (80 участников);

- патриотическая акция «Молодежь - фронтовикам!» на 27 площадках в микрорайонах города Ставрополя организованы выступления концертных «фронтовых» бригад;

- конкурс видеороликов и плакатов «Победа глазами очевидца» 
(133 участника, лучшие работы размещены в сети «Интернет»);

- молодежная акция «Георгиевская ленточка», распространено 40000 георгиевских лент;

- студенческая акция «Молодежь помнит...» на мемориале «Вечная Слава», с участием 800 студентов и учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя;

- с мая по сентябрь 2014 года 7 эколого-туристических походов «Зеленая волна» (200 участников);

- волонтерские акции «Кислород» и «Иди со мной!» в рамках Весенней недели добра с участием 120 добровольцев;

- в августе 2014 года конкурс для молодых семей «Мама, папа, я - дружная семья», участвовало 14 семей;

- 3 фотоконкурса для молодых семей, приуроченные к праздничным датам  (8 марта, 1 июня и День города Ставрополя), общее количество работ свыше 400;

- цикл тренингов и консультаций для 67 молодых семей в рамках проекта «Школа молодых родителей»;

- волонтерская акция «Ромашка» в рамках празднования Дня семьи, любви и верности (30 волонтеров, 1500 горожан);

- в апреле 2014 года Всероссийский фестиваль паркура, брейк-данса и трикинга «MixBattle», посвященный Дню здоровья (более 200 участников из 14 городов Ставропольского края и СКФО);

- конкурс среди образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования «Самая здоровая группа», приняли участие 18 ВУЗов города Ставрополя;

- 1 мая 2014 года безалкогольное мероприятие - праздник здорового образа жизни «Вечеринка ноль градусов» (180 участников);

- в декабре 2014 года праздничные мероприятия «День больших именин», «Елка зажигает огни» для 82 молодых инвалидов;

- с апреля по ноябрь 2014 года конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», участвовало 184 работы. Макеты использованы для изготовления и размещения баннеров (18), сити-формата (24)и плакатов (2500) социальной рекламы.

В рамках создания системы поддержки и поощрения талантливой и успешной молодежи города Ставрополя проведены:

- конкурс короткометражного кино «Серебряная пленка». Проект стартовал в ноябре 2014 года, результаты будут подведены в марте 2015 года;

- конкурсы, посвященные Дню молодежи, в том числе среди молодых поэтов и писателей «На крыльях молодости» (65 участников), молодых вокалистов «Голос Ставрополя» (52 участника), среди коллективов современного танца «Движение улиц» (свыше 300 участников), молодых художников «Новый взгляд» (24 участника), инструментальной музыки «Бабье лето» (56 участников);

- праздник студенчества «Татьянин день - учиться лень!» на ледовом катке парка «Победы», участвовали команды из 17 ВУЗов города Ставрополя;

- студенческие гуляния «Широкая масленица», участвовали команды из 21 ВУЗа города Ставрополя (свыше 300 студентов);

- конкурс «А ну-ка, парни!» в рамках празднования Дня защитника Отечества, участвовали команды из 13 ССУЗов;

- интернет-конкурс «Студентка, активистка и просто красавица» в рамках празднования Международного женского дня (104 участницы);

- фестиваль «Студенческая весна на Кавказе», посвященный празднованию Дня молодежи (160 участников);

- фестиваль активной молодежи «Ставрополь - город молодых!» (87 исполнителей);

- в сентябре 2014 года праздник «Посвящение в первокурсники» (свыше 800 студентов);

- молодежный новогодний карнавал для студентов и членов городского молодежного актива «Пока часы 12 бьют..» (300 человек);

- 7 игр сезона КВН (22 команды), обеспечено участие команд КВН в 5 играх Краснодарской и Воронежской лиг КВН;

- Всероссийский фестиваль молодежной субкультуры «Мы – 45-я параллель» (более 400 участников);

- граффити-конкурс «Краски города» (36 райтеров);

- межрегиональный контест «Дробь», приняли участие 180 атлетов из 9 городов России;

- в сентябре 2014 года состоялась церемония вручения главой администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоевым именных премий администрации города Ставрополя 10 молодым педагогическим работникам и 41 именной стипендии администрации города Ставрополя лучшим учащимся и студентам города Ставрополя;

- обеспечено участие молодых людей города Ставрополя в 17 краевых, межрегиональных и всероссийских молодежных мероприятиях, в том числе: Всекавказском молодежом образовательном форуме «Машук» 156 человек); краевом лагере студенческого актива «Молодые лидеры XXI века» 
(43 человека);

- в рамках поддержки интеллектуальной и инновационной деятельности молодежи проведены конкурс дипломных работ и рефератов (124участника); выставка научных и инновационных достижений молодежи (23-25 апреля 2014 года, СКФУ, оформлено 29 стендов); конкурс среди молодых предпринимателей «Мое дело» (45 участников); форум «Абитуриент» (приняли участие более 2300 абитуриентов из 24 ВУЗов города Ставрополя); 5 игр интеллектуального клуба «Я-ЗНАЮ» (14 команд); 4 заседания дискуссионного клуба «Диалог» и 7 заседаний молодежного интеллектуального клуба  «Свое мнение» (общее количество участников - свыше 300 студентов); конкурс среди трудовых коллективов молодежи «НЕтрудовые будни» (участвовали команды 14 трудовых коллективов); участие молодежных организаций города Ставрополя в городских ярмарках вакансий (участвовало свыше 2000 молодых соискателей);

- в рамках формирования условий для реализации молодежных инициатив и развития деятельности молодежных объединений проведены:

конкурс молодежных инициатив и социальных проектов «Старт-ап» (в реализацию 7 молодежных инициатив в рамках проекта вовлечено более 900 молодых горожан); 17 мероприятий (1300 участников) молодежных общественных организаций, в том числе молодежного этнического совета при администрации города Ставрополя, экологического отряда «Чистый город», городского молодежного патриотического отряда «Дружина», круглогодичного городского студенческого педагогического отряда «Нон-стоп»; мастер-классы и тренинги при поддержке Союза волонтеров Ставрополья для специалистов по работе с молодежью, молодежного актива, и молодежных объединений (участвовало 300 человек); работы Штаба студенческих отрядов города Ставрополя, который координирует деятельность 19 студенческих отрядов численностью 1561 человек;

мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения, в том числе 5 заседаний координационного совета добровольческих организаций города Ставрополя «Открытое сердце»; акция «Поколение доноров»; 7 мероприятий в рамках фестиваля социальных акций «Весенняя неделя добра» (600 участников); акции «Планета детства» на открытых площадок (с июня по сентябрь 2014 года на 32 открытых площадках в микрорайонах города Ставрополя работало 156 вожатых); акция «Здоровая молодежь - здоровый город!» (28 сентября 2014 года на 5 площадках Экстрим-парка участвовало свыше 300 атлетов, артистов, исполнителей); 
11 благотворительных концертов «Открытое сердце» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; конкурс среди волонтеров города Ставрополя «VIP-волонтер» (из 17 номинантов гран-при присужден волонтерскому отряду «Особый взгляд» «); мероприятие «Зимняя сказка» - адресное поздравление с Новым годом членами отряда «Нон-стоп» одиноко проживающих ветеранов ВОВ;

с целью координации реализации молодежной политики проведено 
13 рабочих совещаний с участием представителей комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя и представителей ВУЗов и ССУЗов города Ставрополя;

выпущены и распространены среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, ВУЗов и ССУ3ов города Ставрополя  сборника положений о мероприятиях, проводимых комитетом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя. В рамках проведения городских мероприятий издавалась и распространялась оригинальная рекламно-полиграфическая продукция (афиши, буклеты, приглашения, дипломы);

- в рамках обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи» и «Центр молодежных инициатив «Трамплин» предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания.

14. Муниципальная программа «Развитие информационного

общества и снижение административных барьеров

в городе  Ставрополе на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет информационных технологий администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 
2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3832. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 304 383,01 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 69 933,39 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 99,7 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе:

- в рамках построения и обеспечения функционирования единой муниципальной сети передачи данных заключены муниципальные контракты: обществом с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» на оказание услуги VPN (виртуальной частной сети) и организации доступа к информационно-телекаммуникационной сети «Интернет»; с индивидуальным предпринимателем Александровой Е.Ю. на приобретение активного сетевого оборудования для оснащения центрального узла сети передачи данных администрации города Ставрополя. Организовано функционирование единой муниципальной сети передачи данных и IP-телефонии;

- в рамках развития и обеспечения функционирования центра обработки данных заключены муниципальные контракты:                                     с обществом с ограниченной ответственностью «ИТС Софт» на приобретение программного обеспечения; с закрытым акционерным обществом «СофтЛайнТрейд» на приобретение годовой подписки на программное обеспечение антивирусной защиты. Приобретено программное обеспечение и оборудование для функционирования центра обработки данных администрации города Ставрополя;

- приобретены компьютерная, звуковая и видеотехника для оснащения зала заседаний администрации города Ставрополя, компьютерная и периферийная техника для оснащения рабочих мест отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

- для развития и обеспечения функционирования комплексной системы защиты информации с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТРОКОД» заключен муниципальный контракт на оказание услуги по аттестации информационных систем персональных данных администрации города Ставрополя и техническому сопровождению системы защиты персональных данных. Реализованы возможности защиты и управления, необходимые администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя для внедрения политик IT-безопасности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры;

- для развития и обеспечения функционирования межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота заключены муниципальные контракты с обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес ИТ» на оказание услуги по обеспечению функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело», с обществом с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр «АСКОМ» на оказание услуги по обеспечению функционирования системы защищенного электронного взаимодействия. Обеспечен оперативный и достоверный обмен электронными документами между органами администрации города Ставрополя, а также региональными и федеральными органами, в том числе и для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- для обеспечения функционирования муниципальных информационных систем в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, были заключены муниципальные контракты с ИП Мезин В.В. на оказание услуги по обеспечению функционирования баз данных под управлением СУБД SQL Server на серверах центра обработки данных администрации города Ставрополя, с обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-внедренческий центр автоматизированных информационных систем» на оказание услуги по обеспечению функционирования программного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы» и программного комплекса «Каталог сведений о местонахождении документов»;

- организована и обеспечена непрерывная работа в информационно-телекаммуникационной сети «Интернет» современного информационного ресурса – сайта и электронных сервисов администрации города Ставрополя. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя предоставлены удобные и функциональные инструменты для работы с официальным сайтом администрации города Ставрополя;

- с целью информирования населения города Ставрополя через средства массовой информации, материалы о деятельности администрации города Ставрополя постоянно размещаются на 4 телевизионных каналах («АТВ-Ставрополь», «ГТРК «Ставрополье», «26 регион», «РЕН-Ставрополь»),  5 радиостанциях с вещанием в FM-диапазоне («Кекс-FM», «Радио Ритм», «Русское Радио», «С-Радио», «Уместное Радио»), а также в газетах «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», «МК-Кавказ», «Экстра-Бизнес». В газете «Вечерний Ставрополь» опубликовано 685 постановлений администрации города Ставрополя.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

- с целью организации и предоставления муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронной форме, с обществом ограниченной ответственности «Атика» был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке программных средств подключения к государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». В 2014 году в рамках организации перевода услуг в электронный вид, администрацией города Ставрополя велась работа по обеспечению технической возможности передачи документов и информации с использованием Единой информационно-аналитической системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме. На сегодняшний день все органы администрации имеют возможность самостоятельно запрашивать документы (сведения), необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Участие заявителей в сборе документов (сведений), имеющихся во многих ведомствах, отсутствует;

- в 4 квартале 2014 года, в рамках заключенного контракта с федеральным государственным автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» был проведен мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя;

- проведено дистанционное обучение в форме вебинаров 3 работников отдела методического и организационного обеспечения предоставления муниципальных услуг комитета информационных технологий администрации города Ставрополя в негосударственном образовательном учреждении «Северо-Кавказский учебный центр» по темам: «Информационные технологии при предоставлении государственных и муниципальных услуг» и «Разработка и реализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ»;

- обеспеченена деятельность многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе (МФЦ). Сроки предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ сокращаются благодаря организации взаимодействия ведомств на основании соглашений и административных регламентов.

15. Муниципальная программа  «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих  объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих  объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2017 годы»,  утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3825. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 62 647,75 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 15 836,37 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 99,9 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- проведены кадастровые работы по формированию территорий общего пользования площадью 125,56 га в отношении семи садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений города Ставрополя (дачное некоммерческое товарищество «Гвоздика», дачное некоммерческое товарищество «Родничок», садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейное-1», дачное некоммерческое товарищество «Птицевод», дачное некоммерческое товарищество «Дружба», дачное некоммерческое товарищество «Оптимист», дачное некоммерческое товарищество «Таксист-2»);

- в результате строительства и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет субсидии, предосавленной из бюджета города Ставрополя, протяженность сетей инженерного обеспечения на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан составила 40,4 км;

- проведен ремонт и реконструкция 20,5 км подъездных автомобильных дорог местного значения общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя;

- в целях обеспечения возможности проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, в 2014 году было организовано 
11 городских автобусных маршрутов;

- на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, площадью 32 га проведены мероприятия по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, в том числе покос травы;

- проведено 3 заседания Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя.

16. Муниципальная программа  «Развитие градостроительства на территории  города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории  города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3826. Включает 2 подпрограммы:

«Градостроительство в городе Ставрополе»;

«Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 54 051,99 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 12 563,25 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 71,6 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

Подпрограмма «Градостроительство в городе Ставрополе»:

- подготовлен проект планировки территории города Ставрополя в границах просп. Октябрьской Революции, ул. Комсомольской, пер. Чкалова, ул. Ленина, ул. Достоевского и ул. Мира;

- доработан проект планировки государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора».

Подпрограмма «Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд»:

- сформировано 48 земельных участка под многоквартирными домами, в том числе 2 участка в Ленинском районе города Ставрополя, 38 - в Октябрьском районе, 8 - в Промышленном районе.

- сформировано 17 земельных участков для проведения торгов по продаже права собственности на земельные участки;

- сформированы земельные участки под строительство 
1 общеобразовательного учреждения и 2 дошкольных образовательных учреждений.

17. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в  том числе земельными ресурсами, на 2014 –2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в  том числе земельными ресурсами, на 2014 - 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3819. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 32 797,45 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 10 094,35 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 94,7 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

С целью управления и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя:

- проведена оценка рыночной стоимости 150 объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельных участков;

- подготовлены 53 технических плана на объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя и 1 акт обследования в целях снятия с учета объекта недвижимости по ул. Комсомольская, 30, подтверждающий прекращение его существования;

- получено 190 сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в целях проведения судебной работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет города Ставрополя;

- заключены 35 контрактов с управляющими компаниями по содержанию жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, 
1 контракт на выполнение работ по вывозу мусора и консервации помещений, расположенных по адресу ул. Советская, 3. Выполнены работы по сносу недвижимого имущества, расположенного по адресу ул. Комсомольская, 30. Окончен ремонт нежилых помещений Ставропольского Дома Дружбы, расположенного в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта».

С целью управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории города Ставрополя:

- проведены кадастровые работы и постановка на государственный кадастровый учет 20 земельных участков общей площадью 524 219 квадратных метров;

- в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по просп. Кулакова (от ул. Октябрьской до ул. Коломийцева) осуществлен выкуп земельного участка площадью 500 квадратных метров.

С целью создания условий для эффективного выполнения полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Ставрополя в области имущественных и земельных отношений:

- проведено адресное информирование арендаторов объектов муниципальной собственности города Ставрополя о суммах задолженности и сроках уплаты арендной платы путем СМС-оповещения, аудиоинформирования, с помощью проводной телефонной связи;

- в целях осуществления претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование нежилых объектов недвижимости и земельных участков обеспечена отправка заказной корреспонденции и простых писем;

- проведены мероприятия по информированию населения по вопросам распоряжения муниципальным имуществом города Ставрополя через средства массовой информации (радио, телевидение) и с использованием баннеров;

- закуплены три аппаратно-программных комплекса для мобильного использования.

18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

Ответственный исполнитель - комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в  том числе земельными ресурсами, на 2014 – 2017 годы», утвержденная постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3817. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 182 158,65 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100,0 %).

Объем финансирования на 2014 год составил 7203,46 тыс. рублей Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2014 год – 89,43 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- постановлением администрации города Ставрополя от 23.04.2014 года № 1394 утвержден План мероприятий по составлению проекта бюджета                        города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Мероприятия Плана проведены в установленные сроки. Решением Ставропольской городской Думы от 03.12.2014 № 577 утвержден бюджет города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- средства резервного фонда в объеме 5150,67 тыс. руб. выделены: на проведение противоаварийных работ для устранения аварийной ситуации в многоквартирном доме № 3/5 по пер. Шеболдаева; проведение инструментального обследования и выработки технических решений для предотвращения аварийной ситуации в многоквартирном доме № 9 
по 2 Юго-Западному проезду, в многоквартирном доме № 25 
по просп. Кулакова; на изготовление проектно-сметной документации и проведение аварийно-восстановительных работ подпорной стены с устройством водоотвода и сброса поверхностных вод (1099,50 тыс. руб.);

- резервирование средств позволило своевременно и в полном объеме  оплатить исполнительные документы, предъявленные по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю. В 2014 году сроки оплаты предъявленных исполнительных документов не нарушались, кассовый расход за 2014 год составил 4245,46 тыс. рублей;

- в результате проведенного анализа правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих налоговые и бюджетные правоотношения,  приняты решения Ставропольской городской Думы:

от 28.05.2014 г. № 510 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» установлены ставки земельного налога по земельным участкам, не отнесенным к видам разрешенного использования, указанным в строках 1-17 таблицы решения от 11.11.2005 № 149 «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя»;

от 28.05.2014 г. года № 509 «О внесении изменений в пункт 1 решения Ставропольской городской Думы «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц», которым установлены ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент – дефлятор, и типа использования объекта налогообложения;

от 17.11.2014 г. № 567 «Об установлении налога на имущество физических лиц и введении его в действие на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», которое разработано в связи с введением в Налоговый кодекс Российской Федерации 
главы 32 «Налог на имущество физических лиц», а также принятием приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края от 24 декабря 2014 г. № 329 «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость»;

от 03.12.2014 г. № 575 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» в части продления льготы по земельному налогу для категории граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья, а также в части изменения сроков уплаты земельного налога физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями;

- по данным отчетов налоговых органов (форма 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») объем предоставленных налоговых льгот в 2014 году составил 104 284,00 тыс. рублей, в том числе по налогу на имущество физических лиц - 82 848,00тыс. рублей, по земельному налогу  - 21 436,00 тыс. рублей. В 2014 году льготы в виде снижения до минимальной ставки арендной платы были предоставлены трем арендаторам муниципального имущества города Ставрополя: Ставропольской городской Еврейской Религиозной Организации «Шалом», Ставропольской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» и общество с ограниченной ответственностью «Научно-Образовательный Центр Психотерапии «Поддержка». Общая сумма предоставленной преференции составляет 2 784,30 тыс. рублей. Оценка эффективности предоставленных льгот показала, что предоставленные преференции позволили организациям не только оплачивать арендную плату и не иметь задолженности по арендным платежам, но и оказывать благотворительную помощь членам данных организаций;

- в  рамках проведения оценки резервов увеличения собственных доходов бюджета города Ставрополя постановлением администрации города Ставрополя от 26.12.2014 года № 4335 «О создании и использовании на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя» утвержден перечень парковок, используемых на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя. На 2015 год в бюджете города Ставрополя запланированы доходы от платных парковок в объеме 570,00 тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 18.11.2014 № 3842 «Об утверждении исходных нормативов расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями в 2015 году» проведена индексация минимальной ставки арендной платы за один квадратный метр на 12,2 %;

- по данным мониторинга по состоянию на 01.01.2015 года недоимка по налоговым платежам в бюджет города Ставрополя составила 158 136,00 тыс. рублей. За 2014 год период недоимка увеличилась на 50 570,00 тыс. рублей (или 47 %) по сравнению с данными по состоянию на 01.01. 2014 г. В целях снижения недоимки в бюджет города Ставрополя разработан и утвержден постановлением администрации города Ставрополя от 17.03.20143 № 894 План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизации расходов бюджета города Ставрополя, совершенствование долговой политики города Ставрополя на период 2014 – 2016 годов (далее – План). В рамках реализации Плана мероприятий в 2014 году проведено: 
77 заседаний комиссий по снижению недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет города Ставрополя в администрациях районов города Ставрополя; 15 заседаний городской межведомственной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы в городе Ставрополе; 85 рейдов по взысканию задолженности по имущественным налогам с граждан в бюджет города Ставрополя, с участием представителей налоговых органов, районных отделов судебных приставов, районных администраций города и комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

По результатам проведенной работы в добровольном порядке должниками погашена задолженность по налоговым платежам в бюджет города в сумме 29 997,83 тыс. рублей. Администрациями районов города Ставрополя направлены телефонограммы, уведомления и рекомендательные письма о наличии задолженности по имущественным налогам в адрес 3 252 налогоплательщиков. Проведена работа с руководителями 284 организаций по вопросу погашения их сотрудниками имеющейся задолженности по имущественным налогам в бюджет города Ставрополя, в результате погашена задолженность в сумме 360,08 тыс. рублей.

Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в 2014 году проведена работа с плательщиками, имеющими задолженность в бюджет города по налогам; по погашению встречной задолженности перед основными поставщиками и подрядчиками, имеющими задолженность по налогам в бюджет города; по выявлению у заявителей задолженности по налогам в бюджет города в ходе проведения экспертизы проектов постановлений администрации города Ставрополя в области градостроительства и землепользования; с руководителями всех бюджетных учреждений здравоохранения и образования, структурных подразделений администрации города Ставрополя, муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя по погашению их сотрудниками задолженности по имущественным налогам. Результат работы - должниками погашена задолженность по налогам в бюджет города Ставрополя в сумме 
52 663,74 тыс. рублей;

- решением Ставропольской городской Думы от 03 декабря 2014 г. 
№ 577 утвержден бюджет города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Доля расходов, распределяемых через муниципальные программы города Ставрополя, в 2015 году составила 90,0 %, в 2016 году -89,3 % , в 2017 году – 89,1 %;

- с целью осуществления мониторинга расходных обязательств города Ставрополя и определения объема средств бюджета города Ставрополя, необходимых для их исполнения, комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя ведет реестр расходных обязательств города Ставрополя. В 2014 году подготовлены и представлены в министерство финансов Ставропольского края уточненный реестр расходных обязательств города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и плановый реестр расходных обязательств города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, данные которого были использованы при формировании бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- по результатам мониторинга, проведенного в 2014 году по итогам исполнения бюджета в 2013 году, определены главные распорядители бюджетных средств, показавшие наилучшие результаты качества финансового менеджмента, составлен и размещен на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рейтинг качества финансового менеджмента;

- в  результате постоянного мониторинга и  проведения  анализа допустимой долговой нагрузки на бюджет города Ставрополя в 2014 году уровень долговой нагрузки снижен на 37 % по отношению к плановому показателю;

- в результате проведения  мониторинга процентных ставок на рынке банковских кредитов,  путем направления письменных запросов в банковские учреждения, процентная ставка по кредиту для финансирования планового дефицита бюджета города Ставрополя в 2014 году составила 10,64 % годовых  при  средневзвешенной  процентной ставке на рынке банковских услуг 11,57 % годовых и действующей ставке Центрального банка Российской  Федерации 8,25 % годовых;

- ведение долговой книги осуществляется ежемесячно в соответствии  с Положением о муниципальной долговой книге города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2748;

- расчет оптимального объема заимствований в бюджет города Ставрополя, фактически привлекаемых в плановом периоде осуществляется в соответствии  с утвержденным  кассовым  планом с учетом ограничений, установленных статьями 92.1 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в течение 2014 года осуществлялось своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга. Меры  по  реструктуризации задолженности в сумме 250 000,00 тыс. рублей по бюджетному кредиту не принимались в связи с тем, что весь объем задолженности был погашен менее чем за месяц (с 15.01.2015  
по 06.02.2015). Просроченная задолженность на конец 2014 года по бюджетному кредиту, полученному из бюджета Ставропольского края в сумме 250 000,00 тыс. рублей образовалась в связи с невозможностью возврата бюджетного кредита, предоставленного 26.12.2014 г. сроком до 31.12.2014 года,  по причине недополучения заявленных кредитных средств от открытого акционерного общества «СМП Банк» в сумме 300 000,00 тыс. рублей;

- по результатам мониторинга изменений федерального и краевого законодательства в 2014 году были разработаны и приняты  следующие муниципальные правовые акты города Ставрополя, регулирующие бюджетные правоотношения:

решение Ставропольской городской Думы от 28 мая 2014 г. № 510 
«О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы от  3 декабря 2014 г. № 575 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы от 28 мая 2014 г. № 509 
«О внесении изменений в пункт 1 решения Ставропольской городской Думы «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц»;

решение Ставропольской городской Думы от 17.11.2014 № 567 «Об установлении налога на имущество физических лиц и введении его в действие на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

решение Ставропольской городской Думы  от 26 февраля 2014 № 479 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Ставрополе»;

решение Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 № 550 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Ставрополе»;

решение Ставропольской городской Думы от 28 мая 2014 г. № 512 
«О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки лицам, замещающим выборные муниципальные должности и работающим на постоянной основе, и лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы города Ставрополя»;

решение Ставропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 569  «О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от  17.12.2014 
№ 4220 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Ставрополя по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Ставрополе, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 25.03.2014 № 1003»;

постановление администрации города Ставрополя от 05 ноября 2014                    № 3703 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 28 апреля 2014                    №  1424 «О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города Ставрополя» (постановление главы города Ставрополя от 07.10.1999 № 4576 «О порядке финансирования работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы»; постановление главы города Ставрополя от 25.05.2006 № 1712 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя»);

постановление администрации города Ставрополя от 28 октября 2014                    №  3618 «Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении субсидий из бюджета города Ставрополя муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, муниципальным унитарным предприятиям города Ставрополя на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

приказ руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 11 ноября 2014 г. № 145 «Об утверждении Порядка предоставлении комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах»;

приказ руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 13 ноября 2014 г. № 146 «О внесении изменений в административный регламент исполнения комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя судебных актов по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления города Ставрополя либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного самоуправления города Ставрополя актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны города Ставрополя (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя), утвержденный приказом руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 25 сентября 2013 г.                                 № 170»;

приказ руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 3 июня 2014 г. № 71 «О порядке проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии города Ставрополя».

- приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 15.01.2014 г. № 2 «Об утверждении поквартального распределения доходов и сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» утверждена сводная бюджетная роспись бюджета города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Приказами комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя в течение года вносились изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Ставрополя (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя) и лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 25.12.2013 № 217;

- приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 15.01.2014 г. № 3 утверждены лимиты бюджетных обязательств бюджета города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Ставрополя (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя) и лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 25.12.2013 № 217, в течение года 37 приказами были внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств бюджета города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

- ежемесячно проводится мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета;

- своевременно и качественно формировалась бюджетная отчетность;

- в рамках автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий проводится модернизация локальной вычислительной сети комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения, обеспечение работоспособности офисного оборудования, его обновления;

- все проекты муниципальных нормативных правовых актов города Ставрополя, регулирующие бюджетные правоотношения, размещались в 2014 году на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Ставрополя www.stavadm.ru;

- на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в доступной для широкого круга пользователей форме был размещен «Бюджет для граждан»: по отчету об исполнении бюджета города Ставрополя за 2013 год; к решению Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; к решению Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- постановлением администрации города Ставрополя от 02.12.2014 
№ 3988 «О распределении грантов в соответствии с итоговыми оценками качества финансового менеджмента между тремя главными распорядителями средств бюджета города Ставрополя, достигшими лучших результатов в области повышения качества финансового менеджмента в 2013 году» главные распорядители бюджетных средств, показавшие наилучшие результаты качества финансового менеджмента  поощрены грантами.