|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации г. Ставрополя от 03.11.2022 N 2359 (ред. от 29.12.2023) "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Ставрополя" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.02.2024 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 3 ноября 2022 г. N 2359**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 20.01.2023 [N 96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201552&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 11.07.2023 [N 1520](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214384&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 23.10.2023 [N 2340](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214321&date=02.02.2024&dst=100005&field=134),  от 29.12.2023 [N 2853](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100005&field=134)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465808&date=02.02.2024&dst=103281&field=134) Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 г. [N 172-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439977&date=02.02.2024) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=192081&date=02.02.2024&dst=100048&field=134) администрации города Ставрополя от 26.08.2019 N 2382 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Культура города Ставрополя" согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя

И.И.УЛЬЯНЧЕНКО

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 03.11.2022 N 2359

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 20.01.2023 [N 96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201552&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 11.07.2023 [N 1520](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214384&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 23.10.2023 [N 2340](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214321&date=02.02.2024&dst=100005&field=134),  от 29.12.2023 [N 2853](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100005&field=134)) |  |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Культура города Ставрополя" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Программы | комитет градостроительства администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя; |
|  | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; |
|  | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |
| Участники Программы | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя"; |
|  | подпрограмма "Развитие культуры города Ставрополя" |
| Цели Программы | формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя; |
|  | создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя |
| Показатели (индикаторы) достижения целей Программы | уровень удовлетворенности населения города Ставрополя качеством условий предоставляемых муниципальных услуг в области культуры; |
|  | объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 4066423,70 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 663671,57 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 786210,19 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 646236,05 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 679301,07 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 645502,41 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 645502,41 тыс. рублей; |
|  | из них: |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя - 4011766,97 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 656676,30 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 775433,30 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 643499,65 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 645152,90 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 645502,41 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 645502,41 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края - 34737,36 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 1105,21 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 810,91 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 730,91 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 32090,33 тыс. рублей; |
|  | за счет средств федерального бюджета - 19919,37 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 5890,06 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 9965,98 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 2005,49 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 2057,84 тыс. рублей. |
|  | Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 124084,11 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 25409,61 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 20872,50 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 19450,50 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 19450,50 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 19450,50 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 19450,50 тыс. рублей. |
|  | Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" составляет 3942339,59 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 638261,96 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 765337,69 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 626785,55 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 659850,57 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | из них: |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя - 3887682,86 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 631266,69 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 754560,80 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 624049,15 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 625702,40 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края - 34737,36 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 1105,21 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 810,91 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 730,91 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 32090,33 тыс. рублей; |
|  | за счет средств федерального бюджета - 19919,37 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 5890,06 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 9965,98 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 2005,49 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 2057,84 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100007&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | обеспечение уровня удовлетворенности населения города Ставрополя качеством условий предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 95 процентов; |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100066&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
|  | обеспечение объема привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя не ниже 19 рублей в 2024 году |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100067&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации**

**Программы и прогноз ее развития**

Важным фактором социально-экономического развития города Ставрополя является сфера культуры, которая имеет особую социальную значимость, так как формирует мировоззрение человека и его духовно-нравственные качества.

Услуги в сфере культуры направлены на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни в городской среде.

Реализация мероприятий Программы поможет достичь более результативных показателей в сфере культуры города Ставрополя, сохранить и укрепить сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры, расширить спектр и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг населению города Ставрополя, сохранить и преумножить культурное наследие и творческий потенциал населения города Ставрополя.

Для привлечения дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий Программы предусмотрено участие комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее - ответственный исполнитель Программы) в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и государственных программах Ставропольского края.

Направлениями развития в сфере культуры города Ставрополя на 2023 - 2028 годы являются:

создание условий для творческой самореализации населения города Ставрополя;

расширение доступа населения к информационным ресурсам в сфере культуры города Ставрополя;

повышение культурного, духовного уровня населения города Ставрополя, принимающего активное участие в культурной жизни города Ставрополя;

сохранение объектов культурного наследия города Ставрополя (памятников истории и культуры).

Для поддержания памятников истории и культуры города Ставрополя в надлежащем виде необходимо вести системную работу по сохранению объектов культурного наследия.

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры города Ставрополя являются недостаточное развитие материально-технической базы, отсутствие необходимого количества филиалов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры города Ставрополя.

Имеющиеся муниципальные бюджетные (автономные) учреждения в сфере культуры города Ставрополя нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги в области культуры, возможность для творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

При реализации Программы могут возникнуть риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

риски, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы по регулированию деятельности в сфере культуры города Ставрополя;

риски, связанные с экономической ситуацией, которые могут повлиять на уменьшение объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Минимизация вышеуказанных рисков реализации Программы обеспечивается:

за счет проведения анализа эффективности Программы; за счет перераспределения объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от решаемых задач Программы.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы, ответственность ответственного исполнителя Программы и соисполнителей Программы за конечные результаты выполнения мероприятий Программы.

**2. Цели Программы Целями Программы являются:**

формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя;

создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

**4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы**

Перечень и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100068&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2853)

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 4066423,70 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 663671,57 тыс. рублей;

2024 год - 786210,19 тыс. рублей;

2025 год - 646236,05 тыс. рублей;

2026 год - 679301,07 тыс. рублей;

2027 год - 645502,41 тыс. рублей;

2028 год - 645502,41 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 4011766,97 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 656676,30 тыс. рублей;

2024 год - 775433,30 тыс. рублей;

2025 год - 643499,65 тыс. рублей;

2026 год - 645152,90 тыс. рублей;

2027 год - 645502,41 тыс. рублей;

2028 год - 645502,41 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 34737,36 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 1105,21 тыс. рублей;

2024 год - 810,91 тыс. рублей;

2025 год - 730,91 тыс. рублей;

2026 год - 32090,33 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 19919,37 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5890,06 тыс. рублей;

2024 год - 9965,98 тыс. рублей;

2025 год - 2005,49 тыс. рублей;

2026 год - 2057,84 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 124084,11 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 25409,61 тыс. рублей;

2024 год - 20872,50 тыс. рублей;

2025 год - 19450,50 тыс. рублей;

2026 год - 19450,50 тыс. рублей;

2027 год - 19450,50 тыс. рублей;

2028 год - 19450,50 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" составляет 3942339,59 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 638261,96 тыс. рублей;

2024 год - 765337,69 тыс. рублей;

2025 год - 626785,55 тыс. рублей;

2026 год - 659850,57 тыс. рублей;

2027 год - 626051,91 тыс. рублей;

2028 год - 626051,91 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 3887682,86 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 631266,69 тыс. рублей;

2024 год - 754560,80 тыс. рублей;

2025 год - 624049,15 тыс. рублей;

2026 год - 625702,40 тыс. рублей;

2027 год - 626051,91 тыс. рублей;

2028 год - 626051,91 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 34737,36 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 1105,21 тыс. рублей;

2024 год - 810,91 тыс. рублей;

2025 год - 730,91 тыс. рублей;

2026 год - 32090,33 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 19919,37 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5890,06 тыс. рублей;

2024 год - 9965,98 тыс. рублей;

2025 год - 2005,49 тыс. рублей;

2026 год - 2057,84 тыс. рублей.

Финансовыми ресурсами Программы являются средства бюджета города Ставрополя и средства субсидий, предоставляемых бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Система управления реализацией Программы**

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год, в котором отражается полный перечень мероприятий Программы, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий Программы, с указанием фактической даты наступления контрольного события, а также информация об объемах финансирования основных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, совместно с соисполнителями Программы разрабатывает детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на согласование;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации Программы;

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнением сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

В случае принятия ответственным исполнителем Программы решения о внесении изменений в детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год в течение десяти календарных дней со дня принятия такого решения ответственный исполнитель Программы уведомляет о нем комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Ставрополя.

Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя

В.В.ЗРИТНЕВ

Приложение 1

к муниципальной программе

"Культура города Ставрополя"

**ПОДПРОГРАММА**

**"ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТНЫМ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ**

**И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ В ИСТОРИИ РОССИИ, СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,**

**ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 11.07.2023 [N 1520](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214384&date=02.02.2024&dst=100061&field=134), от 23.10.2023 [N 2340](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214321&date=02.02.2024&dst=100061&field=134), от 29.12.2023 [N 2853](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100069&field=134)) |  |

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ**

**КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТНЫМ,**

**ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ В ИСТОРИИ РОССИИ,**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | комитет градостроительства администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя; |
|  | администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя; |
|  | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; |
|  | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя |
| Участники Подпрограммы | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя |
| Задача Подпрограммы | обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | число посещений культурно-массовых мероприятий, в том числе в онлайн-формате; |
|  | численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя |
| Срок реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 124084,11 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 25409,11 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 20872,50 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 19450,50 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 19450,50 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 19450,50 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 19450,50 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100070&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, в том числе в онлайн-формате с 1292,9 млн человек в 2023 году до 1602,9 млн человек в 2028 году; |
|  | сохранение численности граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя, не ниже 5,6 тыс. человек в 2028 году |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы**

**реализации Подпрограммы и прогноз ее развития**

Город Ставрополь обладает значительным культурным наследием, а его жители - творческим потенциалом. В данных условиях исключительную значимость приобретает объединение жителей города Ставрополя в совместном творчестве, участие в праздничных культурно-массовых мероприятиях, отражающих историю города, края, страны.

С повышением уровня жизни, появлением в большей части семей многоканального телевидения, доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", развитием частных развлекательных центров население города Ставрополя стало значительно реже посещать городские культурно-массовые мероприятия. Именно поэтому остро стоит проблема социальной активизации жителей города Ставрополя, вовлечения в культурную жизнь, приобщения к достижениям и ценностям национальной культуры. Проведение в городе Ставрополе крупномасштабных культурно-массовых мероприятий, посвященных важнейшим памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя, является одним из эффективных методов решения указанной проблемы, а также формирования имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края.

**2. Задача Подпрограммы**

Задачей Подпрограммы является обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя.

**3. Сроки реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

**4. Перечень и общая характеристика**

**мероприятий Подпрограммы**

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100078&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2853)

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя.

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 124084,11 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 25409,61 тыс. рублей;

2024 год - 20872,50 тыс. рублей;

2025 год - 19450,50 тыс. рублей;

2026 год - 19450,50 тыс. рублей;

2027 год - 19450,50 тыс. рублей;

2028 год - 19450,50 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Система управления реализацией Подпрограммы**

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Культура города Ставрополя"

**ПОДПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 20.01.2023 [N 96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201552&date=02.02.2024&dst=100061&field=134), от 11.07.2023 [N 1520](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214384&date=02.02.2024&dst=100081&field=134), от 23.10.2023 [N 2340](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214321&date=02.02.2024&dst=100081&field=134),  от 29.12.2023 [N 2853](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100089&field=134)) |  |

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Развитие культуры города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя (далее - комитет культуры и молодежной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| Участники Подпрограммы | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя |
| Задачи Подпрограммы | развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения; |
|  | сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | число обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя; |
|  | число используемых учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры зданий (помещений/площадок) для организации основной деятельности; |
|  | доля обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках; |
|  | доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя; |
|  | доля муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры города Ставрополя; количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов организаций культуры; |
|  | количество технически оснащенных муниципальных музеев; |
|  | доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя; |
|  | количество созданных виртуальных концертных залов; |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201552&date=02.02.2024&dst=100063&field=134) администрации г. Ставрополя от 20.01.2023 N 96) | |
|  | количество учреждений, в которых проведена оценка качества условий оказания услуг в области культуры; |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214384&date=02.02.2024&dst=100083&field=134) администрации г. Ставрополя от 11.07.2023 N 1520) | |
|  | количество проведенных мероприятий по укреплению склонов Комсомольского пруда с элементами благоустройства для отдыха в городе Ставрополе; |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214321&date=02.02.2024&dst=100083&field=134) администрации г. Ставрополя от 23.10.2023 N 2340) | |
|  | количество созданных модельных муниципальных библиотек; |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100091&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
|  | количество капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100093&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
| Срок реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 3942339,59 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 638261,96 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 765337,69 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 626785,55 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 659850,57 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | из них: |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя - 3887682,86 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 631266,69 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 754650,80 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 624049,15 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 625702,40 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 626051,91 тыс. рублей; |
|  | за счет средств бюджета Ставропольского края - 34737,36 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 1105,21 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 810,91 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 730,91 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 32090,33 тыс. рублей; |
|  | за счет средств федерального бюджета - 19919,37 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023 год - 5890,06 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 9965,98 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 2005,49 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 2057,84 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100094&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя с 4305 тыс. человек в 2023 году до 4510 тыс. человек в 2028 году; |
|  | увеличение числа используемых учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры зданий (помещений/площадок) для организации основной деятельности с 43 единиц в 2023 году до 45 единиц в 2028 году; |
|  | увеличение доли обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, с 28 процентов в 2023 году до 34 процентов в 2028 году; |
|  | увеличение доли муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя с 22 процентов в 2023 году до 27 процентов в 2028 году; |
|  | уменьшение доли муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры города Ставрополя с 26,4 процента в 2023 году до 25,8 процента в 2028 году; |
|  | сохранение созданных виртуальных концертных залов в количестве 1 единицы в 2023 году; |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201552&date=02.02.2024&dst=100089&field=134) администрации г. Ставрополя от 20.01.2023 N 96) | |
|  | сохранение технически оснащенных муниципальных музеев в количестве 1 единицы в 2023 году; |
|  | сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не более 7,2 процента в 2028 году; |
|  | сохранение учреждений, в которых проведена оценка качества условий оказания услуг в области культуры, в количестве 12 единиц в 2023 году; |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=214384&date=02.02.2024&dst=100109&field=134) администрации г. Ставрополя от 11.07.2023 N 1520) | |
|  | проведение мероприятий по укреплению склонов Комсомольского пруда с элементами благоустройства для отдыха в городе Ставрополе в количестве 1 единицы в 2024 году; |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100121&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
|  | создание модельных муниципальных библиотек в количестве 1 единицы в 2024 году; |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100123&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |
|  | капитально отремонтированные муниципальные детские школы искусств в количестве 1 единицы в 2026 году |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100125&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) | |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы**

**реализации Подпрограммы и прогноз ее развития**

В городе Ставрополе функционирует 16 муниципальных учреждений в сфере культуры. Финансовое обеспечение деятельности данных учреждений за последние 3 года остается стабильным.

Информационные услуги населению города Ставрополя предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ставропольская централизованная библиотечная система", объединяющая Центральную городскую библиотеку и 15 библиотек-филиалов. В рамках национального проекта "Культура" открылись две модельные библиотеки, в которых установлена современная мебель, оборудование, компьютеризированы большинство информационных и библиографических процессов, проведен высокоскоростной интернет. Пользователями библиотек являются около 76 тыс. жителей города Ставрополя.

Профессиональное искусство представляют 3 концертные организации, в которых работают 7 творческих коллективов. Ежегодно более 240 тыс. зрителей посещают концерты и спектакли муниципальных профессиональных коллективов.

Организацией досуга населения и обеспечением деятельности клубных формирований занимаются 4 муниципальных учреждения клубного типа. Более 5 тыс. жителей города Ставрополя проявляют свою творческую уникальность, участвуя в хоровых, хореографических, фольклорных ансамблях, других клубных формированиях, созданных на базе учреждений клубного типа; 15 самодеятельных коллективов удостоены высокого звания "народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества".

Огромную работу по военно-патриотическому воспитанию ведет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. "Память" города Ставрополя. Ежегодно музей посещают более 18 тыс. жителей города Ставрополя, большинство из которых дети и молодежь.

Дополнительное образование детей в сфере культуры города Ставрополя обеспечивают 7 образовательных учреждений. Художественно-эстетическое образование получают 12 процентов детей от общего количества жителей города Ставрополя в возрасте от 7 до 16 лет, что на 2 процента выше среднего показателя по Ставропольскому краю.

В целях развития современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города Ставрополя планируется проведение капитального ремонта муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" города Ставрополя.

Актуальным направлением деятельности администрации города Ставрополя остается сохранение, эффективное использование и популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя (памятников истории и культуры). Необходимо продолжить ремонтно-реставрационные работы на данных объектах.

В результате реализации Подпрограммы будет проведена модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя, что позволит увеличить объем предоставляемых услуг в сфере культуры города Ставрополя, а также их качество.

**2. Задачи Подпрограммы**

Задачами Подпрограммы являются:

развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения;

сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя.

**3. Сроки реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

**4. Перечень и общая характеристика**

**мероприятий Подпрограммы**

Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100126&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2853)

Общий объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет 3942339,59 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 638261,96 тыс. рублей;

2024 год - 765337,69 тыс. рублей;

2025 год - 626785,55 тыс. рублей;

2026 год - 659850,57 тыс. рублей;

2027 год - 626051,91 тыс. рублей;

2028 год - 626051,91 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя - 3887682,86 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 631266,69 тыс. рублей;

2024 год - 754560,80 тыс. рублей;

2025 год - 624049,15 тыс. рублей;

2026 год - 625702,40 тыс. рублей;

2027 год - 626051,91 тыс. рублей;

2028 год - 626051,91 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края - 34737,36 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 1105,21 тыс. рублей;

2024 год - 810,91 тыс. рублей;

2025 год - 730,91 тыс. рублей;

2026 год - 32090,33 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 19919,37 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 5890,06 тыс. рублей;

2024 год - 9965,98 тыс. рублей;

2025 год - 2005,49 тыс. рублей;

2026 год - 2057,84 тыс. рублей.

Финансовыми ресурсами Подпрограммы являются средства бюджета города Ставрополя и средства субсидий, предоставляемых бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Система управления реализацией Подпрограммы**

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Культура города Ставрополя"

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100127&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения (годы) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) |
| в том числе по годам: | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. "Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | | пункт 1 таблицы приложения 4 к Программе |
| Подпрограмма 1 "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Задача "Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение доступности к культурным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех групп населения города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, формирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставропольского края | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;  комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 25409,61 | 20872,50 | 19450,50 | 19450,50 | 19450,50 | 19450,50 | пункты 2, 3 таблицы приложения 4 к Программе |
| 1. | Проведение праздников, посвященных Масленице, Дню славянской письменности и культуры, Дню семьи, любви и верности | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость сохранения народных традиций | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 267,28 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 39,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2. | Проведение литературных праздников и программ, посвященных Общероссийскому Дню библиотек, Пушкинскому дню России, дню рождения М.Ю. Лермонтова, в том числе программы летних чтений | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость популяризации литературного наследия России | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 152,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященных годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по изучению военной истории России и патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 655,56 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 71,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 26,98 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 33,45 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 155,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункты 2, 3 таблицы приложения 4 к Программе |
| 679,61 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 70,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 71,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 18,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | | | | | |
| 316,94 | 1365,00 | 245,88 | 245,88 | 245,88 | 245,88 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5. | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня работника культуры | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 99,88 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Промышленного района города Ставрополя | администрация Промышленного района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 127,45 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8. | Проведение праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дням воинской славы России | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по военно-патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункты 2, 3 таблицы приложения 4 к Программе |
| 1805,56 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 241,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 42,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 130,45 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 149,83 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | | | | | |
| 429,07 | 500,00 | 212,12 | 212,12 | 212,12 | 212,12 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 350,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 273,77 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 33,54 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 10. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по военно-патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 517,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 47,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 23,51 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 11. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 81,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 12. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 815,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 81,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 22,48 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13. | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города и Дню Ставропольского края | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 3276,19 | 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 | 1605,50 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя | | | | | |
| 174,50 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 14,38 | 830,50 | 830,50 | 830,50 | 830,50 | 830,50 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 570,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 202,40 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 299,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2024 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 15. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню учителя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 25,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 16. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | необходимость проведения системной работы по военно-патриотическому воспитанию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 1046,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17. | Проведение мероприятий, посвященных Дню матери | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 10,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18. | Проведение новогодних праздничных мероприятий | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость сохранения народных традиций | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 1711,32 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| по соисполнителю: администрация города Ставрополя в лице организационного отдела администрации города Ставрополя | | | | | |
| 471,42 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| по соисполнителю: комитет градостроительства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 610,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | |
| 585,98 | 400,45 | 400,45 | 400,45 | 400,45 | 400,45 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 301,67 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 |
| 19. | Проведение городских конкурсов, фестивалей, в том числе чествование победителей конкурсов и фестивалей российского и международного уровней | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | необходимость системной работы по повышению уровня профессионального и исполнительского мастерства | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 322,50 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 752,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 |
| 20. | Проведение мероприятий в рамках реализации межведомственных планов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | включено в календарь государственных праздников Российской Федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 524,47 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| по соисполнителю: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | | | | | |
| 1510,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 21. | Размещение информационных баннеров на лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе | администрация Ленинского района города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость системной работы по информированию жителей города Ставрополя | 2023 - 2028 | по соисполнителю: администрация Ленинского района города Ставрополя | | | | | | пункт 2 таблицы приложения 4 к Программе |
| 599,60 | 615,55 | 615,55 | 615,55 | 615,55 | 615,55 |
| по соисполнителю: администрация Октябрьского района города Ставрополя | | | | | |
| 551,10 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| 1550,95 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 | 1551,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 22. | Организация и проведение митингов, посвященных памятным датам | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | необходимость сохранения народных традиций | 2023 - 2028 | по соисполнителю: комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | | | | | | пункты 2, 3 таблицы приложения 4 к Программе |
| 51,00 | 66,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Итого по Подпрограмме 1: | | | | | 25409,61 | 20872,50 | 19450,50 | 19450,50 | 19450,50 | 19450,50 | - |
| Всего по Подпрограмме 1: | | | | | 124084,11 | | | | | | - |
| Цель 2 "Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | | пункт 4 таблицы приложения 4 к Программе |
| Подпрограмма 2 "Развитие культуры города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 "Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 195901,21 | 205416,53 | 206531,15 | 206531,15 | 206531,15 | 20531,15 | пункт 5 таблицы приложения 4 к Программе |
| 23. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 5 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 195586,83 | 205416,53 | 206531,15 | 206531,15 | 206531,15 | 206531,15 |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| 314,38 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 251838,10 | 243754,06 | 246192,01 | 246192,01 | 246192,01 | 246192,01 | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| 24. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 251838,10 | 243754,06 | 246192,01 | 246192,01 | 246192,01 | 246192,01 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 74991,57 | 76925,50 | 77189,86 | 77244,96 | 74456,22 | 74456,22 | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| 25. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 72335,78 | 74002,46 | 74309,44 | 74309,44 | 74309,44 | 74309,44 |
| 26. | Комплектование книжных фондов | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость постоянного пополнения книжных фондов | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 8 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 132,79 | 146,15 | 144,02 | 146,78 | 146,78 | 146,78 |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| 632,94 | 730,91 | 730,91 | 730,90 | - | - |
| федеральный бюджет | | | | | |
| 1890,06 | 2045,98 | 2005,49 | 2057,84 | - | - |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 84745,63 | 89333,14 | 89394,62 | 89394,62 | 89394,62 | 89394,62 | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| 27. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 84745,63 | 89333,14 | 89394,62 | 89394,62 | 89394,62 | 89394,62 |
| Основное мероприятие 5. Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств и творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 2239,40 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | пункт 7 таблицы приложения 4 к Программе |
| 28. | Участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя и творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость поддержки учащихся муниципальных учреждений | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 7 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 2239,40 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 | 1977,25 |
| Основное мероприятие 6. Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры, совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ (за исключением объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 21637,39 | 142752,84 | 300,00 | 33309,92 | 300,00 | 300,00 | пункты 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 таблицы приложения 4 к Программе |
| 29. | Информатизация муниципального бюджетного учреждения культуры "Ставропольская централизованная библиотечная система" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 8 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 30. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 8 таблицы приложения 4 к Программе |
| 5286,67 | - | - | - | - | - |
| 31. | Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках регионального проекта "Культурная среда" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 11 таблицы приложения 4 к Программе |
| 166,20 | - | - | - | - | - |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| 157,89 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | | | | |
| 3000,00 | - | - | - | - | - |
| 32. | Создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | федеральный бюджет | | | | | | пункт 10 таблицы приложения 4 к Программе |
| 1000,00 | - | - | - | - | - |
| 33. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений в сфере культуры, не являющихся объектами культурного наследия (в том числе на изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, технический контроль и авторский надзор) | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость поддержания в функциональном состоянии зданий и сооружений муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 - 2024 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 9 таблицы приложения 4 к Программе |
| 7339,45 | 29031,79 | - | - | - | - |
| 34. | Приобретение, изготовление, пошив сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов, оборудования, мебели и оснащения для профессиональных и самодеятельных творческих коллективов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений в сфере культуры города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2023 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 8 таблицы приложения 4 к Программе |
| 4387,18 | - | - | - | - | - |
| 35. | Проведение мероприятий по укреплению склонов Комсомольского пруда с элементами благоустройства для отдыха в городе Ставрополе | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость укрепления склонов Комсомольского пруда с элементами благоустройства для отдыха в городе Ставрополе | 2024 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 16 таблицы приложения 4 к Программе |
| - | 105000,00 | - | - | - | - |
| 36. | Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта "Культурная среда" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2024 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 12 таблицы приложения 4 к Программе |
| - | 421,05 | - | - | - | - |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| - | 80,00 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | | | | |
| - | 7920,00 | - | - | - | - |
| 37. | Проведение капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств N 4" города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Пирогова, 64-а, в рамках регионального проекта "Культурная среда" | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость поддержания в функциональном состоянии зданий и сооружений муниципальных учреждений в сфере культуры города Ставрополя | 2026 | бюджет города Ставрополя | | | | | | пункт 13 таблицы приложения 4 к Программе |
| - | - | - | 1650,49 | - | - |
| бюджет Ставропольского края | | | | | |
| - | - | - | 31359,43 | - | - |
| Основное мероприятие 7. Расширение и усовершенствование сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в новых районах города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2027 - 2028 | - | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| 38. | Расширение и усовершенствование сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в новых районах города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость создания учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в новых районах города Ставрополя | 2027 - 2028 | - | - | - | - | 2000,00 | 2000,00 | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| Задача 2 "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 4930,83 | 5178,37 | 5200,66 | 5200,66 | 5200,66 | 5200,66 | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| 39. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих музейное дело | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2023 - 2028 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 6 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 4930,83 | 5178,37 | 5200,66 | 5200,66 | 5200,66 | 5200,66 |
| Основное мероприятие 9. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя;  администрация Промышленного района города Ставрополя;  комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  администрация Октябрьского района города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 | 1865,81 | - | - | - | - | - | пункт 14 таблицы приложения 4 к Программе |
| 40. | Реализация мероприятий, направленных на сохранение историко-культурного наследия города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2023 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 14 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 170,00 | - | - | - | - | - |
| 41. | Изготовление научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; администрация Промышленного района города Ставрополя | необходимость сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2023 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 14 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 159,00 | - | - | - | - | - |
| по соисполнителю: администрация Промышленного района города Ставрополя | | | | | |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 1536,81 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 10. Обеспечение оценки качества условий оказания услуг в области культуры муниципальными учреждениями города Ставрополя | | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 | 112,02 | - | - | - | - | - | пункт 15 таблицы приложения 4 к Программе |
| 42. | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня качества оказания услуг в области культуры в городе Ставрополе | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | необходимость повышения уровня качества оказания услуг в области культуры | 2023 | по ответственному исполнителю: комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | | | | | | пункт 15 таблицы приложения 4 к Программе |
| бюджет города Ставрополя | | | | | |
| 112,02 | - | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | 631266,69 | 754560,80 | 624049,15 | 625702,40 | 626051,91 | 626051,91 | - |
| Итого по Подпрограмме 2 за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | 1105,21 | 810,91 | 730,91 | 32090,33 | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 2 за счет средств федерального бюджета: | | | | | 5890,06 | 9965,98 | 2005,49 | 2057,84 | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме 2: | | | | | 638261,96 | 765337,69 | 626785,55 | 659850,57 | 626051,91 | 626051,91 | - |
| Всего по Программе: | | | | | 4066423,70 | | | | | | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Культура города Ставрополя"

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ**

**ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217700&date=02.02.2024&dst=100128&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2853) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора достижения целей и показателя решения задач подпрограмм Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения целей и показателя решения задач подпрограмм Программы | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель "Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения города Ставрополя качеством условий предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | процент | - | - | 95 | - | - | 95 | - | - |
| Подпрограмма "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| Задача "Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий, в том числе в онлайн-формате | млн человек | 1168,9 | 1230,9 | 1292,9 | 1354,9 | 1416,9 | 1478,9 | 1540,9 | 1602,9 |
| 3. | Численность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя | тысяч человек | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Цель "Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя | рубль | 32,89 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - |
| Подпрограмма "Развитие культуры города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| Задача "Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения" | | | | | | | | | | |
| 5. | Число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя | человек | 4266 | 4275 | 4305 | 4335 | 4365 | 4390 | 4440 | 4510 |
| 6. | Число используемых учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры зданий (помещений/площадок) для организации основной деятельности | единица | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках | процент | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 8. | Доля муниципальных учреждений отрасли "Культура" города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя | процент | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 9. | Доля муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры города Ставрополя | процент | 28,6 | 26,8 | 26,4 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 10. | Количество созданных виртуальных концертных залов | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11. | Количество технически оснащенных муниципальных музеев | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | единица | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 13. | Количество капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств | единица | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Задача "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя" | | | | | | | | | | |
| 14. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | процент | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 15. | Количество учреждений, в которых проведена оценка качества условий оказания услуг в области культуры | единица | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 16. | Количество проведенных мероприятий по укреплению склонов Комсомольского пруда с элементами благоустройства для отдыха в городе Ставрополе | единица | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Культура города Ставрополя"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ**

**ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"КУЛЬТУРА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель "Формирование и развитие единого культурного пространства на территории города Ставрополя" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1) | Задача "Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя" подпрограммы "Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель "Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя" | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 1) | Задача "Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения" подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 2) | Задача "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя" подпрограммы "Развитие культуры города Ставрополя" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |