О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=394054A040B23F861AD8D5077495C4DA4DE928BCE58C04E018D3C1A68DB1604873339680F79C3E70oD4BN) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. На основании Отчетов комитет экономического развития проводит анализ:

степени достижения целей программы (решения задач программы (подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов в порядке, установленном правовым актом администрации города Ставрополя;

степени соответствия кассовых и фактических расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы их запланированному уровню (далее – кассовые и фактические расходы);

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий программы (подпрограммы), определяющей качество управления программой (далее – показатель качества управления программой).

Кассовые расходы – расходы, произведенные в отчетном финансовом году.

Фактические расходы – объем расходов по принятым обязательствам отчетного финансового года, в том числе переходящим на очередной финансовый год.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Оценка эффективности реализации программы определяется согласно таблице 1.

Таблица 1.

Оценка

эффективности реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности реализации программы | Значение оценки эффективности реализации программы (процентов) |
| Выше плановой | более 100 |
| Плановая | более 80 до 100 включительно |
| Ниже плановой | от 60 включительно до 80 включительно |
| Неэффективна | менее 60»; |

3) дополнить пунктом следующего содержания:

«. Оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:

base_23629_145576_32768, где

ОЭ - оценка эффективности реализации программы;

СДЦ - степень достижения целей программы;

n - количество подпрограмм программы;

СРЗi - степень решения i-й задачи программы (подпрограммы);

base_23629_145637_32769 - сумма степеней решения i-й задачи программы (подпрограммы);

КУП - показатель качества управления программой.

При отсутствии в программе подпрограмм значение показателя   
n - количество подпрограмм программы равно 1.»;

4) дополнить пунктом следующего содержания:

«. Степень достижения целей программы определяется по следующей формуле:

base_23629_145637_32770, где

СДЦ - степень достижения целей программы;

СДЦi - степень достижения i-й цели программы;

kцi - весовой коэффициент, присвоенный i-й цели программы;

base_23629_145637_32771 - сумма произведений степени достижения i-й цели программы и весового коэффициента, присвоенного i-й цели программы.

Степень достижения i-й цели программы определяется по следующей формуле:

base_23629_145637_32772, где

СДЦi - степень достижения i-й цели программы;

base_23629_145637_32773 - количество показателей, характеризующих достижение i-й цели программы;

ОРПЦij - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего достижение i-й цели программы;

base_23629_145637_32774 - сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение i-й цели программы.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Степень решения задач программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

base_23629_145637_32775, где

СРЗ - степень решения задач программы (подпрограммы);

СРЗi - степень решения i-й задачи программы (подпрограммы);

k3i - весовой коэффициент, присвоенный i-й задаче программы (подпрограммы);

base_23629_145637_32776 - сумма произведений степени решения i-й задачи программы (подпрограммы) и весового коэффициента, присвоенного i-й задаче программы (подпрограммы).

Степень решения i-й задачи программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

base_23629_145637_32777, где

СРЗi - степень решения i-й задачи программы (подпрограммы);

base_23629_145637_32778 - количество показателей, характеризующих решение i-й задачи программы (подпрограммы);

ОРПЗij - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи программы (подпрограммы);

base_23629_145637_32779 - сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение i-й задачи пограммы (подпрограммы).»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. [Оценка](#P136) результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующей цели программы (решение соответствующей задачи программы (подпрограммы) (далее - показатели), устанавливается путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее - состояние показателя) и степени соответствия кассовых и фактических расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий программы (подпрограммы), оказывающих влияние на значение показателей (далее - расходы на достижение значения показателя), их запланированному уровню согласно таблице 2.

Таблица 2.

Оценка

результативности достижения плановых значений показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние показателя | Степень соответствия расходов на достижение значения показателя их запланированному уровню | | |
| расходы на достижение значения показателя осуществлены в большем объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в запланированном объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме |
| Перевыполнен | 1 | 2 | 3 x О |
| Выполнен | 0 | 1 | 2 x О |
| Не достигнут с положительной динамикой | -1 x К | 0 | 1 x О |
| Не достигнут с отрицательной динамикой | -2 x К | -1 | 0 |

О - отношение кассовых и фактических расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий программы (подпрограммы) к запланированному объему расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий программы (подпрограммы).

К - отношение запланированного объема расходов на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий программы (подпрограммы) к кассовым и фактическим расходам на реализацию программы (подпрограммы) (основных мероприятий программы (подпрограммы).»;

7) в абзацах первом-третьем пункта 12 слово «первоначально» исключить;

8) пункты 13 и 14 признать утратившими силу;

9) пункты 15-17 считать соответственно пунктами 13-15;

10) пункт 9 приложения к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ изложить в следующей редакции:

«9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова  ние показателя (индикатора) достижения цели/показа  теля решения задачи | Ед. изме  ре  ния | | Значение показателя (индикатора) достижения цели/показателя решения задачи | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) достижения цели/показа  теля реше  ния задачи на конец отчетного года | Наименова  ние основного мероприятия | Расходы  (тыс. рублей) | | |
|  | план | факт | план | кассовые | фактические |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) достижения цели |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 1 | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель решения задачи |  | |  |  |  |  | Основное мероприя  тие № |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель решения задачи |  | |  |  |  |  | Основное мероприя  тие № |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Электронный вариант таблицы представляется в форматах Word и Excel.»;

11) приложение к сводному годовому отчету о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение

к постановлению администрации города Ставрополя

от №

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах финансовых средств на реализацию муниципальной программы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) | | Кассовое исполнение муниципальной программы (подпрограммы) | | Фактическое исполнение муниципальной программы (подпрограммы) | | Причина неосвоения финансовых средств муниципальной программы (подпрограммы) |
| всего на весь период реализации | в том числе за отчетный период | за отчетный период | в процентах к предусмотренному финансированию на отчетный период | за отчетный период | в процентах к предусмотренному финансированию на отчетный период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа | Всего -  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма | Всего -  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы представляется в форматах Word и Excel.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель  ответственного исполнителя  муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись Ф.И.О. | СОГЛАСОВАНО (в части бюджетных ассигнований):  Заместитель главы администрации  города Ставрополя, руководитель комитета финансов и бюджета администрации  города Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. подпись дата |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов